## 2019
Приложение №1 к ТЗ
“УТВЕРЖДАЮ” | [9 empty] | “УТВЕРЖДАЮ”
Заместитель директора по | [7 empty] | И.о. первого заместителя директора -
капитальному строительству филиала | [7 empty] | главного инженера филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» | [7 empty] | ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
_______________________ / Савинский М.А. | [9 empty] | _______________________ /Вразов Е.В.
“_______” ___________________ 2018 г. | [9 empty] | “_______” ___________________ 2018 г.
Детализация объемов работ по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию в Кимрском участке СЛЭП филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" на 2019 год
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ пролета в SAP | № пролета | Длинна пролета, м | Объем работ по расширению (по п. 4. ТЗ), га. | Срок выполнения работ |  | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2019
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3038 | 37-38 | 250 | 0.23 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3039 | 38-39 | 250 | 0.55 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3040 | 39-40 | 250 | 0.3 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3041 | 40-41 | 250 | 0.41 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3042 | 41-42 | 250 | 0.6 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3043 | 42-43 | 250 | 0.67 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3044 | 43-44 | 250 | 0.46 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3045 | 44-45 | 250 | 0.41 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3046 | 45-46 | 250 | 0.48 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3047 | 46-47 | 250 | 0.53 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3048 | 47-48 | 250 | 0.46 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3049 | 48-49 | 250 | 0.53 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113-001-3065 | 64-65 | 250 | 0.32 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3003 | 2-3 | 150 | 0.13 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3004 | 3-4 | 150 | 0.13 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3013 | 12-13 | 150 | 0.06 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3066 | 65-66 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3067 | 66-67 | 150 | 0.21 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3068 | 67-68 | 150 | 0.11 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3074 | 73-74 | 150 | 0.19 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3075 | 74-75 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3076 | 75-76 | 150 | 0.15 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3077 | 76-77 | 150 | 0.19 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3078 | 77-78 | 150 | 0.15 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3079 | 78-79 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3084 | 83-84 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3085 | 84-85 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3086 | 85-86 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3087 | 86-87 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3088 | 87-88 | 150 | 0.15 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3102 | 101-102 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3107 | 106-107 | 150 | 0.19 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3108 | 107-108 | 150 | 0.23 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3109 | 108-109 | 150 | 0.27 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3110 | 109-110 | 150 | 0.46 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3111 | 110-111 | 150 | 0.46 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3112 | 111-112 | 150 | 0.46 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3113 | 112-113 | 150 | 0.38 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3115 | 114-115 | 150 | 0.15 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3119 | 118-119 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3120 | 119-120 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3121 | 120-121 | 150 | 0.13 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3122 | 121-122 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-001-3123 | 122-123 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Тверьэнерго | Кимрский участок СЛЭП | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 35 | VL035-001901-002-3144 | 143-144 | 150 | 0.1 | с даты заключения договора | ноябрь
Итого по ВЛ 110 кВ |  |  | 110 |  |  |  | 5.95
Итого по ВЛ 35 кВ |  |  | 35 |  |  |  | 5.5
ИТОГО |  |  | 35-110 |  |  |  | 11.45

## Лист2
Приложение №1 к ТЗ
“УТВЕРЖДАЮ” | [9 empty] | “УТВЕРЖДАЮ”
Заместитель директора по | [7 empty] | И.о. первого заместителя директора -
капитальному строительству филиала | [7 empty] | главного инженера филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» | [7 empty] | ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
_______________________ / Савинский М.А. | [9 empty] | _______________________ /Вразов Е.В.
“_______” ___________________ 2018 г. | [9 empty] | “_______” ___________________ 2018 г.
Детализация объемов работ по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" в период с 20.09.2018 по 30.04.2019гг
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ пролета в SAP | № пролета | Длинна пролета, м | Объем работ по расширению (по п. 4. ТЗ), га. | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
20.09.2018 - 30.04.2019гг
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3004 | 3-4 | 250 | 0.6 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3005 | 4-5 | 250 | 0.434 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3006 | 5-6 | 250 | 0.634 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3007 | 6-7 | 250 | 0.633 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3008 | 7-8 | 250 | 0.523 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3009 | 8-9 | 250 | 0.66 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3010 | 9-10 | 250 | 0.409 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3011 | 10-11 | 250 | 0.169 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3012 | 11-12 | 250 | 0.152 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3013 | 12-13 | 250 | 0.35 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3015 | 14-15 | 250 | 0.41 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3016 | 15-16 | 250 | 0.49 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3017 | 16-17 | 250 | 0.37 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3018 | 17-18 | 250 | 0.162 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3019 | 18-19 | 250 | 0.27 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3022 | 21-22 | 250 | 0.27 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Тверьэнерго | Тверской УСЛЭП | ВЛ-110кВТучево-Рамешки | 110 | VL110-001264-001-3023 | 22-23 | 250 | 0.25 | 20.09.2018г | 30.04.2019г
Note on E10: Автор: Каждый пролет описываем отдельно
Note on H10: Автор: Сумма площадей Расчистки и расширения не должна превышать произведение нормативной шиниы просеки на длинну пролета.