## Приложение 1
Приложение № 1
к энергосервисному договору
№ ______________ от «__» _______ 20__г.
1 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Медвенский | Компрессорная 110/10 | 242.15 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
2 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Фатежский | ПС 35/10кВ Глебово | яч.№ 6 фидер 376 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
3 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Октябрьский | ПC 35/10кВ Лобазовка | ВЛ 10кВ 554.09 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
4 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курчатовский | ПС 35/10 Иванино +ПС 35/10 Афанасьевка | ВЛ 10 кВ 8514+81906 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
5 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курчатовский | ПС 35/10 Рязаново | ВЛ 10 кВ 82506 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
6 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курчатовский | ПС 35/10 Теплицы | ВЛ 10 кВ 8182 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
7 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Петренка | 413.9 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
8 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Петренка | 413.13 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
9 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Петренка | 413.15 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
10 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Безлесная | 423.10 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
11 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Букреевка | 424.2 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
12 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Конышевский | ПC 35/10кВ Платава | ВЛ-10кВ 726 от ПС 35/10 кВ Платава | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
13 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Конышевский | ПC 35/10кВ Платава | ВЛ-10кВ(12) 734 от ПС 35/10 кВ Платава | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
14 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Конышевский | ПC 35/10кВ Платава | ВЛ-10кВ 732 от ПС 35/10 кВ Платава | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
15 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Конышевский | ПС 35/10кВ Васильевка | ВЛ-10кВ 775 от пс 35/10 Васильевка | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
16 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Конышевский | ПС 35/10кВ Матвеевка | ВЛ-10кВ 742 пс 35/10 Матвеевка | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
17 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Конышевский | ПС 35/10кВ Матвеевка | ВЛ-10кВ 7410 от ПС 35/10 Матвеевка | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
18 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Рыльск 110/35/10 | яч. 19 222 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
19 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Рыльск 110/35/10 | яч. 14 210 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
20 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Журятино 110/10 | ВЛ № 21401 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
21 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Журятино 110/10 | ВЛ № 21404 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
22 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Журятино 110/10 | ВЛ № 21405 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
23 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Журятино 110/10 | ВЛ № 21408 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
24 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Журятино 110/10 | ВЛ № 21409 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
25 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Журятино 110/10 | ВЛ № 21410 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
26 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Рыльский АРЗ 110/10 | яч. 07 296 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
27 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Рыльский АРЗ 110/10 | яч. 09 297 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
28 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Яньково 35/10 | ВЛ № 2157 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
29 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Луговка 35/10 | яч. 01 2121 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
30 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Луговка 35/10 | яч. 03 2123 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
31 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Луговка 35/10 | яч. 06 2126 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
32 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Рыльский | Сухая 35/10 | ВЛ № 2111 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
33 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Льговский | Черемошки 110/35/10 | 1401 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
34 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Льговский | Черемошки 110/35/10 | 1419 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
35 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Льговский | Букреевка 35/10 | 11401 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
36 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Льговский | Букреевка 35/10 | 11407 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
37 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Льговский | Букреевка 35/10 | 11408 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
38 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Льговский | Городенск 35/10 | яч. 01 1101 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
39 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Льговский | Городенск 35/10 | яч. 03 1102 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
40 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Льговский | ПС Марьино | 1305 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
41 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Золотухинский | Фентисово 35/10 | ВЛ № 2 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
42 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Золотухинский | Свобода тяговая 110/35/10 | яч.18 18 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
43 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Обоянский | Долженково 35/10 | долженково 4815 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
44 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Обоянский | Быканово 35/10 | стф 455 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
45 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Обоянский | М.Крюки 35/11 | яч. 09 475 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
46 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Медвенский | Медвенка 110/35/10 | 243.04 Ю-Восточный | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
47 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Фатежский | ПС 35/10кВ В.Любаж | яч. №04 ВЛ 10кВ №3315 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
48 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Фатежский | ПC 35/10кВ Шуклино | яч.№01 ВЛ 10кВ №351 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
49 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Фатежский | ПС 35/10кВ Глебово | яч.№ 8 фидер 378 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
50 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Октябрьский | ПС 35/10кВ Старково | ВЛ 10кВ 560.15 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
51 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курчатовский | ПС 35/10 Рязаново | ВЛ 10 кВ 82507 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
52 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курчатовский | ПС 35/10 Сосновый бор | ВЛ кВ 10 82201+81901 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
53 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Камыши | 420.10 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
54 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Сапогово | 427.16 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
55 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Стрелецкая | 416.5 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
56 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Моква | 421.2 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
57 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Моква | 421.2 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
58 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Обоянский | Шипы 35/10 | пятилетка 4914 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
59 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Б.Жирово | 478.11 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
60 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Октябрьский | ПC 35/10кВ Лобазовка | ВЛ 10кВ 554.06 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
61 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Камыши | 420.16 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
62 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Сапогово | 427.13 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
63 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Фатежский | ПС 35/10кВ В.Любаж | яч. №03 ВЛ 10кВ №332 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
64 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курчатовский | ПС Иванино 35/10+Теплицы 35/10+Рязаново 35/10 | ВЛ 10 кВ 8505+8185+82505 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
65 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Новая | 414.1 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
66 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Оросительная | 415.8 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
67 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Садовая | 403.23 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
68 | № этапа | Наименование мероприятия* | Объекты, наименование, местоположение |  |  | Объекты, наименование, местоположение | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией без НДС, руб. | Стоимость мероприятия, реализуемого Энергосервисной компанией с НДС, тыс. руб. | Дата начала* | Дата окончания*
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации | Курский | Мурыновка | 422.2 | Объект ______ |  |  | Дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
| 2 | Закупка и поставка оборудования | [6 empty] | Дата окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации | 60 календарных дней с даты окончания согласования с Заказчиком проектно-сметной документации
| 3 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | [6 empty] | Дата окончания закупки и поставки оборудования | 120 календарных дней с даты окончания закупки и поставки оборудования
| 4 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | Дата окончания внедрения автоматизи-рованной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | 20 календарных дней с даты окончания внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение персонала | [6 empty] | Дата окончания пуско-наладочной работы | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ
| 6 | Согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, потребителям, энергосбытовой компанией) не менее 90% от точек учета по Объекту. | [6 empty] | Дата окончания опытной эксплуатации, обучения персонала | 150 календарных дней с даты окончания опытной эксплуатации, обучения персонала
| 7 | Промышленная эксплуатация | [6 empty] | Дата окончания сдачи точек учета гарантирую-щему поставщику (потребителям) | 700 календарных дней с момента сдачи гарантирующему поставщику
|  | Заказчик | [6 empty] | Энергосервисная компания
|  |  | /_______________/ | [5 empty] | __________________ | /___________________/
|  | "_____" _________________ 201__ г | [6 empty] | "_____"________________ 201___г.