## Лист1
Приложение к ТЗ расчистку просек ВЛ
Детализация объемов работ по расчистке просек ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" на 2021 год
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Способ расчистки (ручн./мех./хим.) | Объем расчистки, га | Способ утилизации порубочных остатков (мульчирование/ сжигание/ трелевка и др.) | Порода деревонасаждений* | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[10 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 6кВ №22 ПС Очистные | 6 | VS006-0000034 | 1-8 - с одной стороны | ручн | 0.378 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 6кВ №13 ПС Очистные | 6 | VS006-0000040 | 1-8 - с двух сторон | ручн | 0.763 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 6кВ №11 ПС Очистные | 6 | VS006-0000304 | 2-4, 11-19 - с одной стороны | ручн | 0.54 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 6кВ №24 ПС Очистные | 6 | VS006-0002142 | 2-4, 11-19 - с двух сторон | ручн | 1.09 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 6кВ №1 ЗТП 1205 ПС Казацкие Бугры | 6 | VS006-0000303 | 1-11 - с двух сторон, 32-45 - с одной стороны | ручн | 1.792 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 10кВ №2 ПС Шаталовка | 10 | VS010-0001294 | 50-5288-92,92-94,95-96, 89-5/1,7/2-7/3,101-102,102-103,108-109,141-145,189-193,195-13/2,195-197,268-269,295-297,309-311,8/8-8/11,8/13-8/18,19/1-19/2 - с одной стороны; 22а-30,52-56, 86-87,100-101,101-7/2,123-124, 125-141,145-153, 276-278,291-293,311-312. | ручн | 7.147 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС Пушкарная | 10 | VS010-0001285 | 12-14, 15-16,22-26,30-31,31-32,100-102,102-103,3-3а,3-1/2 - с одной стороны;29-30,44-50,62-63,98-100,103-104,8/5-8/6. | ручн | 2.118 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 6кВ №8 ПС Очистные | 6 | VS006-0000281 | 2-3,4-8,47-49,44-17/6,51-52,55-56,58-59,60-62,97-99,102-107 - с одной стороны; 30-35,44-46,52-55,95-97,99-102,1/36-1/45. | ручн | 3.966 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №9 ПС Скородное | 10 | VS010-0000077 | 6/21-6/33, 6/38-6/39 | ручн | 0.6 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС Коньшино | 10 | VS010-0000083 | 22-30,2/22-2/29,2/2-2/9,2/17-2/18,2/19-2/20,2/25-2/29,4/1-4/3,6/9-6/20,5/2-5/4 | ручн | 2.088 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | ВЛ 10 кВ №29 ПС Чернянка | 10 | VS010-0000105 | 27-56 | ручн | 2.784 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Орлик | 10 | VS010-0000129 | 54-67,68-69,72-107 | ручн | 4.704 | мульчирование |  | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ 10кВ №1 ПС Курасовка | 10 | VS010-0000874 | 7/32- 7/39- с двух сторон | ручн | 0.84 | мульчирование |  | июнь | июнь
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ 10кВ №6 ПС Курасовка | 10 | VS010-0000879 | 3/37-3/39 - с одной стороны; (81-82-с одной стороны; 88-90; 94-96; 99- 100;123-127; 129-130; 197-235; 237-238; 238/-11/2; 11/3- 11/4; 17/2-17/11).- с двух сторон | ручн | 7.26 | мульчирование |  | июнь | июнь
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ 10кВ №6 ПС Новенькое | 10 | VS010-0000886 | №(75-78; 77-5/3; 14/4-14/5; 5/91-5/93; 5/91-10/1; 85-86; 88-89; 90-98)- с двух сторон. | ручн | 2.4 | мульчирование |  | июль | июль
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ 10кВ №4 ПС Кочетовка | 10 | VS010-0000872 | №(36- 37-; 17- 22-; 56- 57; 3/2- 3/3; 4/5- 4/6; 73/74; 4/35- 4/36; 2/44- 2/45; 2/53- 2/54; 4/43- 4/45; 4/48- 4/49; 2/50- 2/54)- с двух сторон. | ручн | 2.28 | мульчирование |  | июль | июль
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ 10кВ №2 ПСВерхопенье | 10 | VS010-0000854 | №84/10,9; 16/3-16/9; 3/1-3/2; 6/1- 6/2; 7/3- 7/5 | ручн | 1.8 | мульчирование |  | июнь | июнь
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ 10кВ №5 ПСИвня | 10 | VS010-0000865 | 155-172- с двух сторон; 114-128- с одной стороны; 104-109- с двух сторон; 62-79- с двух сторон. | ручн | 4.84 | мульчирование |  | июнь | июнь
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ 10кВ №4 ПСИвня | 10 | VS010-0000864 | №1-6; 42-47; 6/41-6/42 (с двух сторон) | ручн | 1.32 | мульчирование |  | июль | июль
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ 10кВ №6 ПСИвня | 10 | VS010-0000866 | №3-7; 33-35-с одной стороны; 96-97- с двух сторон; 110-111- с двух сторон; 123-135- с двух сторон; 139-144- с двух сторон; 153-160- с двух сторон; 223-243- с двух сторон; 10/1-10/26- с двух сторон; 148-155- с одной стороны; 161-162- с одной стороны; 5/3-5/8- с двух сторон. | ручн | 9.17 | мульчирование |  | июнь | июнь
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ 10кВ №7 ПСИвня | 10 | VS010-0000867 | №3-5; 23-25; 59-61; 75- 80; 96-97; 132-135; 194-196 | ручн | 2.12 | мульчирование |  | июнь | июнь
ИТОГО по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | [6 empty] | 60
* - заполняется для хим. расчистки
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________________ / _________________________________
[8 empty] | подпись |  | Ф.И.О.