## 2018
Приложение №1 к ТЗ
УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тамбовэнерго" ____________________ Свирин К.А. "__________"__________________ 2019 | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тамбовэнерго" ___________________Поляков И.В. "___________"___________________2019
Детализация объемов работ по утилизации порубочных остатков и валке деревьев при расширении просек ВЛ .
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ пролета в SAP | № пролета | Длина пролета, м | Расчётная площадь расширения (по п. 4. ТЗ), га. | Расчётная площадь утилизации (по п. 4. ТЗ), га. | Месяц выполнения работ |  |  | Примечание Инвентарный №
[9 empty] | начало | окончание (валка деревьев) | окончание (уборка/утилизация порубочнх остатков)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 | 21
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 222.3 |  | 0.326 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 226.9 |  | 0.276 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 209.7 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 235.8 |  | 0.066 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 179.6 |  | 0.486 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 225.1 |  | 0.486 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 248.8 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 213 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 235.2 |  | 0.326 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 232.7 |  | 0.326 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 250.6 |  | 0.326 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 155.3 |  | 0.416 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 218.5 |  | 0.416 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 246.4 |  | 0.416 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 247.9 |  | 0.416 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) | 110 | VL110-000570-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 261.4 |  | 0.416 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14347/10
|  | ВЛ 110кВ Токаревская (ТУ-ЖУ) Итог | 110 |  |  |  | 0 | 5.426 | Август | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3002 | Пролет: Опора № 1/106 - Опора № 105/2 | 107.3 | 0.126 | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3003 | Пролет: Опора № 2/105 - Опора № 104/3 | 107.3 | 0.126 | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3004 | Пролет: Опора № 3/104 - опора № 103/4 | 107.3 |  | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3005 | Пролет: Опора № 4/103 - Опора №102/5 | 107.3 |  | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3006 | Пролет: Опора № 5/102 - Опора № 101/6 | 107.3 |  | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3008 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 107.3 |  | 0.106 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3013 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 107.3 |  | 0.106 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3014 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 107.3 |  | 0.106 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3015 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 107.3 |  | 0.106 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3016 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 127.3 |  | 0.106 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3036 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 107.3 |  | 0.116 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3037 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 107.3 |  | 0.116 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3038 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 107.3 |  | 0.116 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3039 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 107.3 |  | 0.116 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3040 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 107.3 |  | 0.116 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3053 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 107.3 |  | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская | 35 | VL035-000643-001-3072 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 147.3 |  | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14314/10
|  | ВЛ 35кВ Серебряковская-Викторская Итог | 35 |  |  |  | 0.252 | 1.992 | Июль | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3002 | Пролет: Опора № 1/ 1 - Опора № 2/ 2 | 198.7 | 0.146 | 0.146 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3003 | Пролет: Опора № 2/ 2 - Опора № 3/ 3 | 198.7 | 0.146 | 0.146 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3004 | Пролет: Опора № 3/ 3 - Опора № 4/ 4 | 198.7 | 0.146 | 0.146 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3074 | Пролет: Опора № 73/ 73 - Опора № 74/ 74 | 198.7 |  | 0.041 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 198.7 |  | 0.196 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 198.7 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 198.7 |  | 0.11 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119-0/84 | 170 |  | 0.076 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3120 | Пролет: Опора №119-0/84 - Опора № 120/85 | 240 |  | 0.096 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3126 | Пролет: Опора № 125/90 - Опора № 126/91 | 240 | 0.146 | 0.146 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3127 | Пролет: Опора № 126/91 - Опора № 127/92 | 220 | 0.146 | 0.146 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3128 | Пролет: Опора № 127/92 - Опора № 128/93 | 240 | 0.146 | 0.146 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-001-3134 | Пролет: Опора№133-0/98 - Опора № 134/ 1 | 128.5 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-502-3011 | Пролет: Опора № 69-10 - Опора № 69-11/1 | 128.5 |  | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-503-3007 | Пролет: Опора № 119-6 - Опора № 119-7 | 128.5 |  | 0.082 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-503-3008 | Пролет: Опора № 119-7 - Опора № 119-8 | 128.5 |  | 0.082 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-504-3017 | Пролет: Опора № 133-16 - Опора № 133-17 | 128.5 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-504-3020 | Пролет: Опора № 133-19 - Опора № 133-20 | 118.8 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-504-3021 | Пролет: Опора № 133-20 - Опора № 133-21 | 80 |  | 0.096 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-504-3023 | Пролет: Опора № 133-22 - Опора № 133-23 | 80 |  | 0.096 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-504-3030 | Пролет:Опора№133-29/127-Опора№133-30/128 | 158.8 |  | 0.146 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. | 35 | VL035-000653-504-3031 | Пролет:Опора№133-30/128-Опора№133-31/129 | 158.8 | 0.146 | 0.146 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14357/10
|  | ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. Итог | 35 |  |  |  | 1.022 | 2.433 | Июль | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 102.1 |  | 0.096 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 138.4 |  | 0.096 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 33.6 |  | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 116.4 |  | 0.076 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 125.3 |  | 0.056 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 130 |  | 0.076 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 210.2 |  | 0.146 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 259.7 |  | 0.056 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 269.6 |  | 0.226 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 255.8 |  | 0.226 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 226.2 |  | 0.116 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 193.9 |  | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-501-3009 | Пролет: Опора № 80-8 - Опора № 80-9 | 266.5 | 0.366 | 0.366 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-501-3010 | Пролет: Опора № 80-9 - Опора № 80-10 | 279.4 | 0.366 | 0.366 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-501-3016 | Пролет: Опора № 80-15 - Опора № 80-16 | 280 | 0.106 | 0.106 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-501-3018 | Пролет: Опора № 80-17 - Опора № 80-18 | 284.7 | 0.246 | 0.246 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп | 35 | VL035-000674-501-3026 | Пролет: Опора № 80-25 - Опора № 80-26 | 283 | 0.376 | 0.376 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14326/10
|  | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская с отп Итог | 35 |  |  |  | 1.46 | 2.882 | Июль | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 129.1 |  | 0.106 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 117.3 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 104.9 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 96 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 92 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 99 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 90 |  | 0.036 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 125.6 |  | 0.036 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 125.9 |  | 0.036 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 124.8 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 127 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 127.4 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 124.4 |  | 0.066 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 134.9 |  | 0.086 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 114.9 | 0.276 | 0.276 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 135.4 | 0.276 | 0.276 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 160.7 | 0.056 | 0.056 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 156 | 0.126 | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 131.5 | 0.326 | 0.326 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 128.7 | 0.056 | 0.056 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 122.1 | 0.056 | 0.056 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 126.8 | 0.036 | 0.036 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 140 | 0.096 | 0.096 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 142 | 0.126 | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 119.6 | 0.126 | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 125.6 | 0.126 | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 135 | 0.126 | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 103 | 0.126 | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 93.5 | 0.046 | 0.046 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 134.2 | 0.027 | 0.027 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская | 35 | VL035-000675-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 58 | 0.027 | 0.027 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 14325/10
|  | ВЛ 35кВ Комсомольская-Селезневская Итог | 35 |  |  |  | 2.034 | 2.928 | Июль | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 200 |  | 0.126 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3105 | Пролет: Опора № 104- Опора № 105 | 200 |  | 0.146 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 200 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 200 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 200 |  | 0.266 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 200 |  | 0.286 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 200 |  | 0.346 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 200 |  | 0.326 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 200 |  | 0.326 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 200 |  | 0.326 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 200 |  | 0.326 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 200 |  | 0.326 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 200 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 200 |  | 0.156 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 200 |  | 0.156 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 200 |  | 0.186 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 200 |  | 0.146 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 200 |  | 0.126 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 200 |  | 0.156 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 223 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3137 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 223 |  | 0.056 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3153 | Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | 223 |  | 0.056 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3156 | Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | 223 |  | 0.266 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3158 | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | 223 |  | 0.146 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3159 | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | 223 |  | 0.146 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3160 | Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | 223 |  | 0.146 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3161 | Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | 200 |  | 0.096 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3162 | Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | 200 |  | 0.096 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3171 | Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | 200 |  | 0.306 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3172 | Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | 200 |  | 0.056 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3201 | Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | 200 |  | 0.226 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3154 | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | 200 |  | 0.116 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3155 | Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | 200 |  | 0.116 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3163 | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | 200 |  | 0.096 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3165 | Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | 200 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3166 | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | 200 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3167 | Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | 200 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3168 | Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | 200 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3170 | Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | 200 |  | 0.226 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3174 | Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | 200 |  | 0.146 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3175 | Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | 200 |  | 0.146 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3176 | Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | 200 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3177 | Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | 200 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3178 | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | 200 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3179 | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | 200 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3180 | Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | 200 |  | 0.076 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж | 110 | VL110-000512-001-3181 | Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | 200 |  | 0.076 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14328/10
|  | ВЛ 110кВ Рассказ-Спас. с отп. на ПС Арж Итог | 110 |  |  |  | 0 | 8.992 | Август | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3027 | Пролет: Опора № 26/ 26 - Опора № 27/ 27 | 184 |  | 0.206 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3032 | Пролет: Опора № 31/ 31 - Опора № 32/ 32 | 184 |  | 0.106 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3033 | Пролет: Опора № 32/ 32 - Опора № 33/ 33 | 184 |  | 0.106 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3035 | Пролет: Опора № 34/ 34 - Опора № 35/ 35 | 184 |  | 0.106 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3040 | Пролет: Опора № 39/ 39 - Опора № 40/ 40 | 184 |  | 0.126 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3041 | Пролет: Опора № 40/ 40 - Опора № 41/ 41 | 184 |  | 0.126 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3051 | Пролет: Опора № 50/ 50 - Опора № 51/ 51 | 184 |  | 0.076 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3055 | Пролет: Опора № 54/ 54 - Опора № 55/ 55 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3058 | Пролет: Опора № 57/ 57 - Опора № 58/ 58 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3063 | Пролет: Опора № 62/ 62 - Опора № 63/ 63 | 184 |  | 0.066 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3064 | Пролет: Опора № 63/ 63 - Опора № 64/ 64 | 184 |  | 0.066 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3065 | Пролет: Опора № 64/ 64 - Опора № 65/ 65 | 184 |  | 0.076 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3067 | Пролет: Опора № 66/ 66 - Опора № 67/ 67 | 184 |  | 0.076 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3069 | Пролет: Опора № 68/ 68 - Опора № 69/ 69 | 184 |  | 0.076 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3095 | Пролет: Опора № 94/ 94 - Опора № 95/ 95 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3096 | Пролет: Опора № 95/ 95 - Опора № 96/ 96 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3097 | Пролет: Опора № 96/ 96 - Опора № 97/ 97 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3101 | Пролет: Опора № 100/ 100 - Опора № 101/101 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3103 | Пролет: Опора № 102/ 102 - Опора № 103/103 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3115 | Пролет: Опора № 114/ 114 - Опора № 115/115 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3120 | Пролет: Опора № 119/ 119 - Опора № 120/120 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3139 | Пролет: Опора № 138/ 138 - Опора № 139/139 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская левая | 110 | VL110-000522-001-3142 | Пролет: Опора № 141/ 141 - Опора № 142/142 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
|  | ВЛ 110кВ Малиновская левая Итог | 110 |  |  |  | 0 | 1.778 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3027 | Пролет: Опора № 26/ 26 - Опора № 27/ 27 | 184 |  | 0.126 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3028 | Пролет: Опора № 27/ 27 - Опора № 28/ 28 | 184 |  | 0.126 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3032 | Пролет: Опора № 31/ 31 - Опора № 32/ 32 | 184 |  | 0.106 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3033 | Пролет: Опора № 32/ 32 - Опора № 33/ 33 | 184 |  | 0.106 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3035 | Пролет: Опора № 34/ 34 - Опора № 35/ 35 | 184 |  | 0.106 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3051 | Пролет: Опора № 50/ 50 - Опора № 51/ 51 | 184 |  | 0.076 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3055 | Пролет: Опора № 54/ 54 - Опора № 55/ 55 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3058 | Пролет: Опора № 57/ 57 - Опора № 58/ 58 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3063 | Пролет: Опора № 62/ 62 - Опора № 63/ 63 | 184 |  | 0.066 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3065 | Пролет: Опора № 64/ 64 - Опора № 65/ 65 | 184 |  | 0.076 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3067 | Пролет: Опора № 66/ 66 - Опора № 67/ 67 | 184 |  | 0.076 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3069 | Пролет: Опора № 68/ 68 - Опора № 69/ 69 | 184 |  | 0.076 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3095 | Пролет: Опора № 94/ 94 - Опора № 95/ 95 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3096 | Пролет: Опора № 95/ 95 - Опора № 96/ 96 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3097 | Пролет: Опора № 96/ 96 - Опора № 97/ 97 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3101 | Пролет: Опора № 100/ 100 - Опора № 101/101 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3103 | Пролет: Опора № 102/ 102 - Опора № 103/103 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3115 | Пролет: Опора № 114/ 114 - Опора № 115/115 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3120 | Пролет: Опора № 119/ 119 - Опора № 120/120 | 184 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3139 | Пролет: Опора № 138/ 138 - Опора № 139/139 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Малиновская правая | 110 | VL110-000523-001-3142 | Пролет: Опора № 141/ 141 - Опора № 142/142 | 184 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14308/10
|  | ВЛ 110кВ Малиновская правая Итог | 110 |  |  |  | 0 | 1.496 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 251.6 |  | 0.176 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 251.6 |  | 0.126 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 251.6 |  | 0.126 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 251.6 |  | 0.126 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 251.6 |  | 0.126 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 251.6 |  | 0.176 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 251.6 |  | 0.176 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 251.6 |  | 0.176 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 251.6 |  | 0.156 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 251.6 |  | 0.106 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 251.6 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 251.6 |  | 0.146 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 251.6 |  | 0.146 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 301.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 301.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 251.6 |  | 0.066 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 251.6 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 251.6 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 251.6 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 251.6 |  | 0.038 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 251.6 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 251.6 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 251.6 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3160 | Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | 251.6 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3161 | Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | 251.6 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3162 | Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | 251.6 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3163 | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | 251.6 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3165 | Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | 251.6 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3166 | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | 251.6 |  | 0.038 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3179 | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | 241.6 |  | 0.037 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3180 | Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | 241.6 |  | 0.037 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3186 | Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | 241.6 |  | 0.04 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3190 | Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | 241.6 |  | 0.037 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3191 | Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | 241.6 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3192 | Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | 241.6 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3194 | Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | 241.6 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000524-001-3195 | Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | 241.6 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14318/10
|  | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) Итог | 110 |  |  |  | 0 | 3.385 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 244.7 |  | 0.176 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 294.7 |  | 0.176 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 294.7 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3173 | Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | 244.7 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3174 | Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | 244.7 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3175 | Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | 244.7 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3176 | Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | 244.7 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3177 | Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | 244.7 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3178 | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | 244.7 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3191 | Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | 234.7 |  | 0.037 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3192 | Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | 234.7 |  | 0.038 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3197 | Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | 234.7 |  | 0.038 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) | 110 | VL110-000525-001-3198 | Пролет: Опора № 197 - Опора № 198 | 234.7 |  | 0.041 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14350/10
|  | ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№2 с отп (ТУ-МоУ) Итог | 110 |  |  |  | 0 | 0.808 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3006 | Пролет: Опора № 5/ 5 - Опора № 6/ 6 | 157.7 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3007 | Пролет: Опора № 6/ 6 - Опора № 7/ 7 | 173 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3008 | Пролет: Опора № 7/ 7 - Опора № 8/ 8 | 173 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3023 | Пролет: Опора № 22/ 22 - Опора № 23/ 23 | 173 |  | 0.146 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3024 | Пролет: Опора № 23/ 23 - Опора № 24/ 24 | 173 |  | 0.146 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3025 | Пролет: Опора № 24/ 24 - Опора № 25/ 25 | 173 |  | 0.146 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3034 | Пролет: Опора № 33/ 33 - Опора № 34/ 34 | 226.8 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3036 | Пролет: Опора № 35/ 35 - Опора № 36/ 36 | 226.8 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3039 | Пролет: Опора № 38/ 38 - Опора № 39/ 39 | 240.6 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3040 | Пролет: Опора № 39/ 39 - Опора № 40/ 40 | 188 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3054 | Пролет: Опора № 53/ 53 - Опора № 54/ 54 | 224 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3064 | Пролет: Опора № 63/ 63 - Опора № 64/ 64 | 207.9 |  | 0.126 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3092 | Пролет: Опора № 91/ 91 - Опора № 92/ 92 | 163.1 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3103 | Пролет: Опора № 102/ 102 - Опора № 103/ | 155.3 |  | 0.066 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3110 | Пролет: Опора № 109/ 109 - Опора № 110/ | 192.5 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3113 | Пролет: Опора № 112/ 112 - Опора № 113/ | 192.5 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3120 | Пролет: Опора № 119/ 119 - Опора № 120/ | 192.5 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3124 | Пролет: Опора № 123/ 123 - Опора № 124/ | 192.5 |  | 0.256 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3131 | Пролет: Опора № 130/ 130 - Опора № 131/ | 173.5 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3132 | Пролет: Опора № 131/ 131 - Опора № 132/ | 173.5 |  | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3141 | Пролет: Опора № 140/ 140 - Опора № 141/ | 173.5 |  | 0.626 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3152 | Пролет: Опора № 151/ 151 - Опора № 152/ | 175.7 |  | 0.116 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3163 | Пролет: Опора № 162/ 162 - Опора № 163/ | 180.2 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3164 | Пролет: Опора № 163/ 163 - Опора № 164/ | 161.3 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3165 | Пролет: Опора № 164/ 164 - Опора № 165/ | 179 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3166 | Пролет: Опора № 165/ 165 - Опора № 166/ | 179 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3212 | Пролет: Опора № 211/ 211 - Опора № 212/ | 207.6 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3213 | Пролет: Опора № 212/ 212 - Опора № 213/ | 207.6 |  | 0.326 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. | 110 | VL110-000534-001-3215 | Пролет: Опора № 214/ 214 - Опора № 215/ | 158.7 |  | 0.106 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
|  | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. I цепь с отп. Итог | 110 |  |  |  | 0 | 4.294 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. | 110 | VL110-000535-001-3064 | Пролет: Опора № 63/ 63 - Опора № 64/ 64 | 207.9 |  | 0.166 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. | 110 | VL110-000535-001-3092 | Пролет: Опора № 91/ 91 - Опора № 92/ 92 | 163.1 |  | 0.046 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. | 110 | VL110-000535-001-3164 | Пролет: Опора № 163/ 163 - Опора № 164/ | 161.3 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. | 110 | VL110-000535-001-3165 | Пролет: Опора № 164/ 164 - Опора № 165/ | 179 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. | 110 | VL110-000535-001-3166 | Пролет: Опора № 165/ 165 - Опора № 166/ | 179 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. | 110 | VL110-000535-001-3202 | Пролет: Опора № 201/ 201 - Опора № 202/ | 114.9 |  | 0.056 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. | 110 | VL110-000535-001-3212 | Пролет: Опора № 211/ 211 - Опора № 212/ | 207.6 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. | 110 | VL110-000535-001-3213 | Пролет: Опора № 212/ 212 - Опора № 213/ | 207.6 |  | 0.226 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. | 110 | VL110-000535-001-3215 | Пролет: Опора № 214/ 214 - Опора № 215/ | 158.7 |  | 0.106 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 14322/10
|  | ВЛ 110кВ Тамб. №4-Пром. II цепь с отп. Итог | 110 |  |  |  | 0 | 1.504 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3036 | Пролет: Опора № 35/ 35 - Опора № 36/ 36 | 243.9 |  | 0.126 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3039 | Пролет: Опора № 38/ 38 - Опора № 39/ 39 | 243.9 |  | 0.106 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3040 | Пролет: Опора № 39/ 39 - Опора № 40/ 40 | 243.9 |  | 0.106 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3042 | Пролет: Опора № 41/ 41 - Опора № 42/ 42 | 243.9 |  | 0.036 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3045 | Пролет: Опора № 44/ 44 - Опора № 45/ 45 | 213.9 |  | 0.076 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3046 | Пролет: Опора № 45/ 45 - Опора № 46/ 46 | 213.9 |  | 0.126 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3047 | Пролет: Опора № 46/ 46 - Опора № 47/ 47 | 213.9 |  | 0.076 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3058 | Пролет: Опора № 57/ 57 - Опора № 58/ 58 | 213.9 |  | 0.166 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3070 | Пролет: Опора № 69/ 69 - Опора № 70/ 70 | 213.9 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3071 | Пролет: Опора № 70/ 70 - Опора № 71/ 71 | 213.9 | 0.216 | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3072 | Пролет: Опора № 71/ 71 - Опора № 72/ 72 | 213.9 | 0.216 | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3073 | Пролет: Опора № 72/ 72 - Опора № 73/ 73 | 213.9 | 0.216 | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3075 | Пролет: Опора № 74/ 74 - Опора № 75/ 75 | 213.9 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3076 | Пролет: Опора № 75/ 75 - Опора № 76/ 76 | 213.9 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3077 | Пролет: Опора № 76/ 76 - Опора № 77/ 77 | 213.9 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3078 | Пролет: Опора № 77/ 77 - Опора № 78/ 78 | 213.9 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс | 110 | VL110-000538-001-3079 | Пролет: Опора № 78/ 78 - Опора № 79/ 79 | 213.9 |  | 0.216 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14320/10
|  | ВЛ 110кВ Котовс-Ржак с отп на ПС Сампурс Итог | 110 |  |  |  | 0.648 | 2.762 | Август | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3045 | Пролет: Опора № 44/ 44 - Опора № 45/ 45 | 213.9 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3046 | Пролет: Опора № 45/ 45 - Опора № 46/ 46 | 213.9 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3047 | Пролет: Опора № 46/ 46 - Опора № 47/ 47 | 213.9 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3058 | Пролет: Опора № 57/ 57 - Опора № 58/ 58 | 213.9 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3070 | Пролет: Опора № 69/ 69 - Опора № 70/ 70 | 213.9 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3071 | Пролет: Опора № 70/ 70 - Опора № 71/ 71 | 213.9 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3072 | Пролет: Опора № 71/ 71 - Опора № 72/ 72 | 213.9 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3075 | Пролет: Опора № 74/ 74 - Опора № 75/ 75 | 213.9 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3076 | Пролет: Опора № 75/ 75 - Опора № 76/ 76 | 213.9 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3077 | Пролет: Опора № 76/ 76 - Опора № 77/ 77 | 213.9 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3078 | Пролет: Опора № 77/ 77 - Опора № 78/ 78 | 213.9 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-001-3079 | Пролет: Опора № 78/ 78 - Опора № 79/ 79 | 213.9 |  | 0.256 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-501-3006 | Опора № 99-5/104 - Опора № 99-6/105 | 178 |  | 0.106 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. | 110 | VL110-000539-501-3007 | Опора № 99-6/105 - Опора № 99-7/106 | 178 |  | 0.126 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 10969
|  | ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отп. Итог | 110 |  |  |  | 0 | 2.744 | Август | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.I цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000571-001-3016 | Пролет: Опора № 15/ 15 - Опора № 16/ 16 | 224.6 |  | 0.027 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.I цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000571-001-3022 | Пролет: Опора № 21/ 21 - Опора № 22/ 22 | 224.6 |  | 0.027 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.I цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000571-001-3033 | Пролет: Опора № 32/ 32 - Опора № 33/ 33 | 224.6 |  | 0.056 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.I цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000571-001-3036 | Пролет: Опора № 35/ 35 - Опора № 36/ 36 | 224.6 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.I цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000571-001-3044 | Пролет: Опора № 43/ 43 - Опора № 44/ 44 | 224.6 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.I цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000571-001-3045 | Пролет: Опора № 44/ 44 - Опора № 45/ 45 | 224.6 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.I цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000571-001-3053 | Пролет: Опора № 52/ 52 - Опора № 53/ 53 | 224.6 |  | 0.276 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.I цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000571-001-3083 | Пролет: Опора № 82/ 82 - Опора № 83/ 83 | 224.6 |  | 0.126 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
|  | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.I цепь(ТУ-ЖУ Итог | 110 |  |  |  | 0 | 1.04 | Август | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.II цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000572-001-3016 | Пролет: Опора № 15/ 15 - Опора № 16/ 16 | 224.6 |  | 0.027 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.II цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000572-001-3022 | Пролет: Опора № 21/ 21 - Опора № 22/ 22 | 224.6 |  | 0.027 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.II цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000572-001-3036 | Пролет: Опора № 35/ 35 - Опора № 36/ 36 | 224.6 |  | 0.176 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.II цепь(ТУ-ЖУ | 110 | VL110-000572-001-3083 | Пролет: Опора № 82/ 82 - Опора № 83/ 83 | 224.6 |  | 0.056 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 14309/10
|  | ВЛ 110кВ Котовск.-Уваровск.II цепь(ТУ-ЖУ Итог | 110 |  |  |  | 0 | 0.286 | Август | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 146 | 0.134 | 0.136 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 146 | 0.134 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская | 35 | VL035-000545-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 146 | 0.142 | 0.145 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 10630/20
|  | ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская Итог | 35 |  |  |  | 3.09 | 3.326 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3006 | Пролет: Опора № 5/5 - Опора № 6/6 | 239 |  | 0.045 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3019 | Пролет: Опора № 18/18 - Опора № 19/19 | 185 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3021 | Пролет: Опора № 20/20 - Опора № 21/21 | 148 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3022 | Пролет: Опора № 21/21 - Опора № 22/22 | 205 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3025 | Пролет: Опора № 24/24 - Опора № 25/25 | 192 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3026 | Пролет: Опора № 25/25 - Опора № 26/26 | 140 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3027 | Пролет: Опора № 26/26 - Опора № 27/27 | 183 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3028 | Пролет: Опора № 27/27 - Опора № 28/28 | 176 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3029 | Пролет: Опора № 28/28 - Опора № 29/29 | 194 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3030 | Пролет: Опора № 29/29 - Опора № 30/30 | 196 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3031 | Пролет: Опора № 30/30 - Опора № 31/31 | 190 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3032 | Пролет: Опора № 31/31 - Опора № 32/32 | 175 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3033 | Пролет: Опора № 32/32 - Опора № 33/33 | 177 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3034 | Пролет: Опора № 33/33 - Опора № 34/34 | 177 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3035 | Пролет: Опора № 34/34 - Опора № 35/35 | 180 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3036 | Пролет: Опора № 35/35 - Опора № 36/36 | 176 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3037 | Пролет: Опора № 36/36 - Опора № 37/37 | 182 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3038 | Пролет: Опора № 37/37 - Опора № 38/38 | 196 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3039 | Пролет: Опора № 38/38 - Опора № 39/39 | 178 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3042 | Пролет: Опора № 41/41 - Опора № 42/42 | 175 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3044 | Пролет: Опора № 43/43 - Опора № 44/44 | 183 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3045 | Пролет: Опора № 44/44 - Опора № 45/45 | 206 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3046 | Пролет: Опора № 45/45 - Опора № 46/46 | 194 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3047 | Пролет: Опора № 46/46 - Опора № 47/47 | 210 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3048 | Пролет: Опора № 47/47 - Опора № 48/48 | 173 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3049 | Пролет: Опора № 48/48 - Опора № 49/49 | 173 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3050 | Пролет: Опора № 49/49 - Опора № 50/50 | 127 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3051 | Пролет: Опора № 50/50 - Опора № 51/51 | 148 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3052 | Пролет: Опора № 51/51 - Опора № 52/52 | 202 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3053 | Пролет: Опора № 52/52 - Опора № 53/53 | 200 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3054 | Пролет: Опора № 53/53 - Опора № 54/54 | 204 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3055 | Пролет: Опора № 54/54 - Опора № 55/55 | 191 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3056 | Пролет: Опора № 55/55 - Опора № 56/56 | 197 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3057 | Пролет: Опора № 56/56 - Опора № 57/57 | 187 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3058 | Пролет: Опора № 57/57 - Опора № 58/58 | 219 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3060 | Пролет: Опора № 59/59 - Опора № 60/60 | 178 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3061 | 60-61 | 215 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3064 | Пролет: Опора № 63/63 - Опора № 64/64 | 200 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3065 | Пролет: Опора № 64/64 - Опора № 65/65 | 170 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3066 | Пролет: Опора № 65/65 - Опора № 66/66 | 166 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3070 | Пролет: Опора № 69/69 - Опора № 70/70 | 174 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3071 | Пролет: Опора № 70/70 - Опора № 71/71 | 104 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3072 | Пролет: Опора № 71/71 - Опора № 72/72 | 167 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3073 | Пролет: Опора № 72/72 - Опора № 73/73 | 196 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3074 | Пролет: Опора № 73/73 - Опора № 74/74 | 195 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3075 | Пролет: Опора № 74/74 - Опора № 75/75 | 203 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3076 | Пролет: Опора № 75/75 - Опора № 76/76 | 186 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3077 | Пролет: Опора № 76/76 - Опора № 77/77 | 190 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3078 | Пролет: Опора № 77/77 - Опора № 78/78 | 194 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3079 | Пролет: Опора № 78/78 - Опора № 79/79 | 191 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3080 | Пролет: Опора № 79/79 - Опора № 80/80 | 191 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3081 | Пролет: Опора № 80/80 - Опора № 81/81 | 194 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3082 | Пролет: Опора № 81/81 - Опора № 82/82 | 199 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3083 | Пролет: Опора № 82/82 - Опора № 83/83 | 187 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3084 | Пролет: Опора № 83/83 - Опора № 84/84 | 192 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3085 | Пролет: Опора № 84/84 - Опора № 85/85 | 187 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3086 | Пролет: Опора № 85/85 - Опора № 86/86 | 191 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3087 | Пролет: Опора № 86/86 - Опора № 87/87 | 201 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3088 | Пролет: Опора № 87/87 - Опора № 88/88 | 189 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3089 | Пролет: Опора № 88/88 - Опора № 89/89 | 195 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3090 | Пролет: Опора № 89/89 - Опора № 90/90 | 201 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3091 | Пролет: Опора № 90/90 - Опора № 91/91 | 166 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3092 | Пролет: Опора № 91/91 - Опора № 92/92 | 154 |  | 0.16 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3097 | Пролет: Опора № 96/96 - Опора № 97/97 | 131 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3105 | Пролет: Опора № 104/104 - Опора № 105/10 | 152 |  | 0.122 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3116 | Пролет: Опора № 115/115 - Опора № 116/11 | 128 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3122 | Пролет: Опора № 121/121 - Опора № 122/12 | 160 |  | 0.018 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3124 | Пролет: Опора № 123/123 - Опора № 124/12 | 145 | 0.09 | 0.09 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3125 | Пролет: Опора № 124/124 - Опора № 125/12 | 159 | 0.078 | 0.078 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3134 | Пролет: Опора № 133/133 - Опора № 134/13 | 157 |  | 0.162 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3135 | Пролет: Опора № 134/134 - Опора № 135/13 | 161 |  | 0.129 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3136 | Пролет: Опора № 135/135 - Опора № 136/13 | 125 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3137 | Пролет: Опора № 136/136 - Опора № 137/13 | 107 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3138 | Пролет: Опора № 137/137 - Опора № 138/13 | 117 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3141 | Пролет: Опора № 140/140 - Опора № 141/14 | 203 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3143 | Пролет: Опора № 142/142 - Опора № 143/14 | 212 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3167 | Пролет: Опора № 166/166 - Опора № 167/16 | 188 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3169 | Пролет: Опора № 168/168 - Опора № 169/16 | 154 |  | 0.06 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3172 | Пролет: Опора № 171/171 - Опора № 172/17 | 154 |  | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3173 | Пролет: Опора № 172/172 - Опора № 173/17 | 178 |  | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3174 | Пролет: Опора № 173/173 - Опора № 174/17 | 158 |  | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3175 | Пролет: Опора № 174/174 - Опора № 175/17 | 152 |  | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3176 | Пролет: Опора № 175/175 - Опора № 176/17 | 169 |  | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3177 | Пролет: Опора № 176/176 - Опора № 177/17 | 198 | 0.061 | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3182 | Пролет: Опора № 181/181 - Опора № 182/18 | 236 | 0.061 | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3188 | Пролет: Опора № 187/187 - Опора № 188/18 | 269 | 0.061 | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3194 | Пролет: Опора № 193/193 - Опора № 194/19 | 251 | 0.061 | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3199 | Пролет: Опора № 198/198 - Опора № 199/19 | 232 | 0.061 | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3205 | Пролет: Опора № 204/204 - Опора № 205/20 | 185 | 0.061 | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3209 | Пролет: Опора № 208/208 - Опора № 209/20 | 211 | 0.061 | 0.061 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-001-3233 | Пролет: Опора № 232/232 - Опора № 233/23 | 195 | 0.055 | 0.055 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь | 110 | VL110-000569-501-3003 | Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 3/3 | 84 |  | 0.091 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10650/20
|  | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь Итог | 110 |  |  |  | 0.85 | 12.3 | Июль | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3014 | Пролет: Опора № 13/13 - Опора № 14/14 | 245 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3019 | Пролет: Опора № 18/18 - Опора № 19/19 | 185 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3028 | Пролет: Опора № 27/27 - Опора № 28/28 | 176 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3042 | Пролет: Опора № 41/41 - Опора № 42/42 | 175 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3047 | Пролет: Опора № 46/46 - Опора № 47/47 | 210 |  | 0.104 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3050 | Пролет: Опора № 49/49 - Опора № 50/50 | 127 |  | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3060 | Пролет: Опора № 59/59 - Опора № 60/60 | 178 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3061 | Пролет: Опора № 60/60 - Опора № 61/61 | 215 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3076 | Пролет: Опора № 75/75 - Опора № 76/76 | 186 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3097 | Пролет: Опора № 96/96 - Опора № 97/97 | 131 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3105 | Пролет: Опора № 104/104 - Опора № 105/10 | 152 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3117 | Пролет: Опора № 116/116 - Опора № 117/11 | 110 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3121 | Пролет: Опора № 120/120 - Опора № 121/12 | 166 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3138 | Пролет: Опора № 137/137 - Опора № 138/13 | 117 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3141 | Пролет: Опора № 140/140 - Опора № 141/14 | 203 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3143 | Пролет: Опора № 142/142 - Опора № 143/14 | 212 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3169 | Пролет: Опора № 168/168 - Опора № 169/16 | 154 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3172 | Пролет: Опора № 171/171 - Опора № 172/17 | 154 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3177 | Пролет: Опора № 176/176 - Опора № 177/17 | 198 | 0.144 | 0.144 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3182 | Пролет: Опора № 181/181 - Опора № 182/18 | 236 | 0.088 | 0.088 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3184 | Пролет: Опора № 183/183 - Опора № 184/18 | 184 | 0.19 | 0.19 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3185 | Пролет: Опора № 184/184 - Опора № 185/18 | 258 | 0.09 | 0.09 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3186 | Пролет: Опора № 185/185 - Опора № 186/18 | 293 | 0.09 | 0.09 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3187 | Пролет: Опора № 186/186 - Опора № 187/18 | 265 | 0.09 | 0.09 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3188 | Пролет: Опора № 187/187 - Опора № 188/18 | 269 | 0.09 | 0.09 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3189 | Пролет: Опора № 188/188 - Опора № 189/18 | 265 | 0.09 | 0.09 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3190 | Пролет: Опора № 189/189 - Опора № 190/19 | 252 | 0.09 | 0.09 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3191 | Пролет: Опора № 190/190 - Опора № 191/19 | 252 | 0.09 | 0.09 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3192 | Пролет: Опора № 191/191 - Опора № 192/19 | 235 | 0.09 | 0.09 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3193 | Пролет: Опора № 192/192 - Опора № 193/19 | 247 | 0.126 | 0.126 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3194 | Пролет: Опора № 193/193 - Опора № 194/19 | 251 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3195 | Пролет: Опора № 194/194 - Опора № 195/19 | 250 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3196 | Пролет: Опора № 195/195 - Опора № 196/19 | 241 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3197 | Пролет: Опора № 196/196 - Опора № 197/19 | 242 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3198 | Пролет: Опора № 197/197 - Опора № 198/19 | 243 | 0.15 | 0.15 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3199 | Пролет: Опора № 198/198 - Опора № 199/19 | 232 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3200 | Пролет: Опора № 199/199 - Опора № 200/20 | 210 | 0.106 | 0.106 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3201 | Пролет: Опора № 200/200 - Опора № 201/20 | 228 | 0.115 | 0.115 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3202 | Пролет: Опора № 201/201 - Опора № 202/20 | 228 | 0.088 | 0.088 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3203 | Пролет: Опора № 202/202 - Опора № 203/20 | 187 | 0.088 | 0.088 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3204 | Пролет: Опора № 203/203 - Опора № 204/20 | 161 | 0.088 | 0.088 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3205 | Пролет: Опора № 204/204 - Опора № 205/20 | 185 | 0.225 | 0.225 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3206 | Пролет: Опора № 205/205 - Опора № 206/20 | 187 | 0.105 | 0.105 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3207 | Пролет: Опора № 206/206 - Опора № 207/20 | 215 | 0.091 | 0.091 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3208 | Пролет: Опора № 207/207 - Опора № 208/20 | 207 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3209 | Пролет: Опора № 208/208 - Опора № 209/20 | 211 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3210 | Пролет: Опора № 209/209 - Опора № 210/21 | 206 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-001-3232 | Пролет: Опора № 231/231 - Опора № 232/23 | 197 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-501-3002 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 1а | 22 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-501-3003 | Пролет: Опора № 1а - Опора № 2/2 | 25 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-501-3004 | Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 3/3 | 84 | 0.029 | 0.029 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-501-3005 | Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 4/4 | 109 | 0.1 | 0.1 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
Тамбовэнерго | Моршанский | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь | 110 | VL110-000576-501-3022 | Пролет: Опора № 20/20 - Опора № 21/21 | 30 | 0.097 | 0.097 | Июль | Сентябрь | Сентябрь | 10649/20
|  | ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь Итог | 110 |  |  |  | 5.4 | 6.004 | Июль | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 186 |  | 0.22 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 154 |  | 0.22 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 164 |  | 0.11 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 120 |  | 0.25 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 170 |  | 0.22 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 160 |  | 0.25 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3062 | Пролет: Опора № 24/61 - Опора № 23/62 | 180 |  | 0.19 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3063 | Пролет: Опора № 23/62 - Опора № 22/63 | 166 |  | 0.25 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3064 | Пролет: Опора № 22/63 - Опора № 21/64 | 176 |  | 0.16 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3065 | Пролет: Опора № 21/64 - Опора № 20/65 | 180 |  | 0.17 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3066 | Пролет: Опора № 20/65 - Опора № 19/66 | 176 |  | 0.16 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3067 | Пролет: Опора № 19/66 - Опора № 18/67 | 172 |  | 0.17 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3068 | Пролет: Опора № 18/67 - Опора № 17/68 | 182 |  | 0.14 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3069 | Пролет: Опора № 17/68 - Опора № 16/69 | 166 |  | 0.17 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская | 35 | VL035-000382-001-3070 | Пролет: Опора № 16/69 - Опора № 15/70 | 168 |  | 0.17 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 78/30
|  | ВЛ 35кВ Мордовская-Черняевская Итог | 35 |  |  |  | 0 | 2.85 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 100 |  | 0.12 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 100 |  | 0.1 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 100 |  | 0.09 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 100 |  | 0.08 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 100 |  | 0.05 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 117 |  | 0.08 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 110 |  | 0.12 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 105 |  | 0.08 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 110 |  | 0.1 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 110 |  | 0.1 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 115 |  | 0.13 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 105 |  | 0.07 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 120 |  | 0.11 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 115 |  | 0.07 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 100 |  | 0.12 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 110 |  | 0.09 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 110 |  | 0.13 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 105 |  | 0.09 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 95 |  | 0.11 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 140 |  | 0.17 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 110 |  | 0.13 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 115 |  | 0.14 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 115 |  | 0.11 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 115 |  | 0.08 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 120 |  | 0.13 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 100 |  | 0.1 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 140 |  | 0.06 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 125 |  | 0.14 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 120 |  | 0.08 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 120 |  | 0.12 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 120 |  | 0.09 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 120 |  | 0.07 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 120 |  | 0.14 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 130 |  | 0.13 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 120 |  | 0.12 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 120 |  | 0.11 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 120 |  | 0.14 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 120 |  | 0.14 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 120 |  | 0.11 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 120 |  | 0.09 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 120 |  | 0.13 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 120 |  | 0.13 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 120 |  | 0.12 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 115 |  | 0.09 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 115 |  | 0.12 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 120 |  | 0.13 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 120 |  | 0.13 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 115 |  | 0.1 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 120 |  | 0.06 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 120 |  | 0.1 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 120 |  | 0.1 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 125 |  | 0.1 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 115 |  | 0.08 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 120 |  | 0.08 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 115 |  | 0.1 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 120 |  | 0.08 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 115 |  | 0.07 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 115 |  | 0.11 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 115 |  | 0.05 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская | 35 | VL035-000384-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 121 |  | 0.14 | Август | Сентябрь | Сентябрь | 41/30
|  | ВЛ 35кВ РСХО - Артемовская Итог | 35 |  |  |  | 0 | 6.26 | Август | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3019 | Пролет: Опора № 18/18 - Опора № 19/19 | 175 |  | 0.12 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3020 | Пролет: Опора № 19/19 - Опора № 20/20 | 175 |  | 0.17 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3021 | Пролет: Опора № 20/20 - Опора № 21/21 | 175 |  | 0.18 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3022 | Пролет: Опора № 21/21 - Опора № 22/22 | 175 |  | 0.18 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3023 | Пролет: Опора № 22/22 - Опора № 23/23 | 175 |  | 0.18 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3024 | Пролет: Опора № 23/23 - Опора № 24/24 | 175 |  | 0.18 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3025 | Пролет: Опора № 24/24 - Опора № 25/25 | 200 |  | 0.23 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3026 | Пролет: Опора № 25/25 - Опора № 26/26 | 145 |  | 0.16 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3027 | Пролет: Опора № 26/26 - Опора № 27/27 | 145 |  | 0.15 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3028 | Пролет: Опора № 27/27 - Опора № 28/28 | 145 |  | 0.09 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3029 | Пролет: Опора № 28/28 - Опора № 29/29 | 175 |  | 0.09 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 130 | 0.13 | 0.13 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3065 | 64-65 | 135 | 0.03 | 0.03 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3066 | 65-66 | 135 | 0.07 | 0.07 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3067 | 66-67 | 100 | 0.08 | 0.08 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3074 | 73-74 | 125 | 0.08 | 0.08 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3095 | 94-95 | 130 | 0.08 | 0.08 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3098 | 97-98 | 127 | 0.07 | 0.07 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3068 | 67-68 | 130 | 0.08 | 0.08 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3069 | 68-69 | 130 | 0.08 | 0.08 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 100 | 0.11 | 0.11 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 100 | 0.06 | 0.06 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
Тамбовэнерго | Жердевский | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская | 35 | VL035-000406-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 100 | 0.05 | 0.05 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 89/30
|  | ВЛ 35кВ М.Горьковская - Моздокская Итог | 35 |  |  |  | 0.92 | 2.65 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 126 | 0.101 | 0.101 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 126 | 0.099 | 0.099 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 126 | 0.096 | 0.096 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 126 | 0.097 | 0.097 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 126 | 0.088 | 0.088 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 126 | 0.102 | 0.102 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 126 | 0.093 | 0.093 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 126 | 0.098 | 0.098 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 126 | 0.103 | 0.103 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 123 | 0.101 | 0.101 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 123 | 0.102 | 0.102 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 123 | 0.1 | 0.1 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 123 | 0.1 | 0.1 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 123 | 0.098 | 0.098 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 123 | 0.091 | 0.091 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 123 | 0.094 | 0.094 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 123 | 0.092 | 0.092 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 123 | 0.095 | 0.095 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 123 | 0.094 | 0.094 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 123 | 0.079 | 0.079 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 123 | 0.065 | 0.065 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 123 | 0.036 | 0.036 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 123 | 0.024 | 0.024 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 123 | 0.002 | 0.002 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 123 | 0.061 | 0.061 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 123 | 0.06 | 0.06 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 123 | 0.059 | 0.059 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 123 | 0.059 | 0.059 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 123 | 0.061 | 0.061 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 123 | 0.058 | 0.058 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 123 | 0.059 | 0.059 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 123 | 0.058 | 0.058 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 123 | 0.06 | 0.06 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 123 | 0.061 | 0.061 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 123 | 0.059 | 0.059 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 123 | 0.059 | 0.059 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 123 | 0.059 | 0.059 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 123 | 0.06 | 0.06 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 123 | 0.057 | 0.057 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 123 | 0.035 | 0.035 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 123 | 0.02 | 0.02 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 123 | 0.035 | 0.035 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 123 | 0.018 | 0.018 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 123 | 0.039 | 0.039 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 123 | 0.065 | 0.065 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 123 | 0.048 | 0.048 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 123 | 0.045 | 0.045 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 123 | 0.034 | 0.034 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 123 | 0.024 | 0.024 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 123 | 0.02 | 0.02 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 123 | 0.023 | 0.023 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 123 | 0.021 | 0.021 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 123 | 0.017 | 0.017 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 123 | 0.055 | 0.055 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 123 | 0.131 | 0.131 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 123 | 0.131 | 0.131 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 123 | 0.132 | 0.132 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 123 | 0.128 | 0.128 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 123 | 0.112 | 0.112 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 123 | 0.107 | 0.107 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 123 | 0.119 | 0.119 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 123 | 0.119 | 0.119 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 123 | 0.117 | 0.117 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 123 | 0.123 | 0.123 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 123 | 0.112 | 0.112 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 123 | 0.048 | 0.048 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 123 | 0.018 | 0.018 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 123 | 0.013 | 0.013 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 123 | 0.024 | 0.024 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 123 |  | 0.025 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 123 |  | 0.024 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 123 |  | 0.025 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 123 |  | 0.024 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 123 |  | 0.023 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 123 |  | 0.024 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 123 |  | 0.024 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 123 |  | 0.104 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 123 |  | 0.131 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 123 |  | 0.12 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 123 |  | 0.121 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 123 |  | 0.124 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 123 |  | 0.113 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 123 |  | 0.118 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 123 |  | 0.119 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 123 |  | 0.105 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 123 |  | 0.061 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 123 |  | 0.034 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 123 |  | 0.023 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 123 |  | 0.023 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3133 | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | 123 |  | 0.015 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 123 |  | 0.009 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 123 |  | 0.075 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3136 | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | 123 |  | 0.125 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3137 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 123 |  | 0.134 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3138 | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | 123 |  | 0.136 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 123 |  | 0.132 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 123 |  | 0.143 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 123 |  | 0.131 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3142 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 123 |  | 0.133 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3145 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 123 | 0.024 | 0.024 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3152 | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | 123 | 0.008 | 0.008 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3157 | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | 123 | 0.008 | 0.008 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3178 | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | 123 | 0.007 | 0.007 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3189 | Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | 123 | 0.081 | 0.081 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3190 | Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | 123 | 0.112 | 0.112 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3191 | Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | 123 | 0.115 | 0.115 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
Тамбовэнерго | Кирсановский | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская | 35 | VL035-000510-001-3220 | Пролет: Опора № 219 - Опора № 220 | 123 | 0.014 | 0.014 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь | 30028
|  | ВЛ 35кВ Пересыпкинская – Анненская Итог | 35 |  |  |  | 5.242 | 7.64 | Июнь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-001-3017 | Пролет: Опора № 16/16 - Опора № 17/17 | 230 |  | 0.07 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-001-3018 | Пролет: Опора № 17/17 - Опора № 18/18 | 230 |  | 0.23 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-001-3019 | Пролет: Опора № 18/18 - Опора № 19/19 | 270 |  | 0.019 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-001-3020 | Пролет: Опора № 19/19 - Опора № 20/20 | 230 |  | 0.014 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-001-3037 | Пролет: Опора № 36/36 - Опора № 37/37 | 230 |  | 0.007 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-001-3042 | Пролет: Опора № 41/41 - Опора № 42/42 | 260 |  | 0.009 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-001-3048 | Пролет: Опора № 47/47 - Опора № 48/48 | 230 |  | 0.005 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-001-3054 | Пролет: Опора № 53/53 - Опора № 54/54 | 250 |  | 0.01 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-002-3102 | Пролет: Опора №101/101 - Опора №102/102 | 240 |  | 0.004 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. | 110 | VL110-000357-501-3007 | Пролет: Опора №103-6 - Опора №103-7 | 225 |  | 0.078 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 2669
|  | ВЛ 110кВ Мич.-Первомайск I цепь с отп. Итог | 110 |  |  |  | 0 | 0.446 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-001-3017 | Пролет: Опора № 16/16 - Опора № 17/17 | 230 |  | 0.024 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-001-3018 | Пролет: Опора № 17/17 - Опора № 18/18 | 230 |  | 0.016 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-001-3019 | Пролет: Опора № 18/18 - Опора № 19/19 | 270 |  | 0.044 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-001-3020 | Пролет: Опора № 19/19 - Опора № 20/20 | 230 |  | 0.014 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-001-3037 | Пролет: Опора № 36/36 - Опора № 37/37 | 230 |  | 0.01 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-001-3042 | Пролет: Опора № 41/41 - Опора № 42/42 | 260 |  | 0.008 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-001-3048 | Пролет: Опора № 47/47 - Опора № 48/48 | 230 |  | 0.01 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-001-3051 | Пролет: Опора № 50/50 - Опора № 51/51 | 230 |  | 0.051 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-001-3054 | Пролет: Опора № 53/53 - Опора № 54/54 | 250 |  | 0.014 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-002-3102 | Пролет: Опора № 101/101 - Опора № 102/10 | 240 |  | 0.003 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-002-3112 | Пролет: Опора №111/111 - Опора №112/112 | 225 |  | 0.002 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-501-3008 | Пролет: Опора №103-7 - Опора №103-8 | 240 |  | 0.068 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. | 110 | VL110-000358-502-3006 | Пролет: Оп№159-5/159-5 - Оп№159-6/159-6 | 245 |  | 0.09 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3472
|  | ВЛ 110кВ Мич.-ПервомайскII цепь с отп. Итог | 110 |  |  |  | 0 | 0.354 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-502-3090 | Пролет: Опора № 77-12 - Опора № 77-13 | 184 |  | 0.228 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3128 | 80-49 - 80-50 | 285 |  | 0.204 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3129 | 80-50 - 80-51 | 285 |  | 0.204 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3130 | 80-51 - 80-52 | 285 |  | 0.204 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3131 | 80-52 - 80-53 | 285 |  | 0.204 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3132 | 80-53 - 80-54 | 285 |  | 0.152 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-502-3106 | 80-27 - 80-28 | 184 |  | 0.045 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3143 | Пролет: Опора № 77-65 - Опора № 77-66 | 275 |  | 0.12 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3153 | Пролет: Опора № 77-75 - Опора № 77-76 | 275 |  | 0.14 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3161 | Пролет: Опора № 77-90 - Опора № 77-91 | 275 |  | 0.078 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3169 | Пролет: Опора № 77-91 - Опора № 77-92 | 275 |  | 0.2 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3170 | Пролет: Опора № 77-92 - Опора № 77-93 | 275 |  | 0.194 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3171 | Пролет: Опора № 77-93 - Опора № 77-94 | 275 |  | 0.194 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3172 | Пролет: Опора № 77-94 - Опора № 77-95 | 275 |  | 0.194 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3173 | Пролет: Опора № 77-95 - Опора № 77-96 | 275 |  | 0.184 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп | 110 | VL110-000365-504-3174 | Пролет: Опора № 77-96 - Опора № 77-97 | 275 |  | 0.168 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4172
|  | ВЛ 110кВ Мич-Хм II цепь с отп Итог | 110 |  |  |  | 0 | 2.713 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 140 |  | 0.192 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 140 |  | 0.176 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 140 |  | 0.192 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 130 |  | 0.187 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 130 |  | 0.198 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 130 |  | 0.198 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 130 |  | 0.187 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 130 |  | 0.187 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 130 |  | 0.154 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 130 |  | 0.083 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 130 |  | 0.161 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 130 |  | 0.137 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 130 |  | 0.143 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 130 |  | 0.137 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 130 |  | 0.143 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 130 |  | 0.231 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 130 |  | 0.143 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 130 |  | 0.143 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 130 |  | 0.143 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 130 |  | 0.143 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 130 |  | 0.143 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 130 |  | 0.143 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 130 |  | 0.137 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 130 |  | 0.032 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 130 |  | 0.022 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 | 35 | VL035-000336-001-3143 | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | 130 |  | 0.029 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 3255
|  | ВЛ 35кВ Рахманинская-2 Итог | 35 |  |  |  | 0 | 3.784 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 126 |  | 0.018 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 126 |  | 0.018 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 126 |  | 0.054 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 126 |  | 0.088 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 126 |  | 0.066 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 146 | 0.066 | 0.066 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 146 | 0.1 | 0.1 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 146 | 0.24 | 0.24 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 121 | 0.24 | 0.24 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 121 | 0.23 | 0.23 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 119 | 0.23 | 0.23 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 119 | 0.23 | 0.23 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 119 | 0.25 | 0.25 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 110 | 0.207 | 0.207 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 110 | 0.09 | 0.09 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 110 | 0.225 | 0.225 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 110 | 0.207 | 0.207 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 110 | 0.162 | 0.162 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 110 | 0.126 | 0.126 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 110 | 0.216 | 0.216 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 110 | 0.243 | 0.243 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 129 | 0.09 | 0.09 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 129 | 0.09 | 0.09 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 129 | 0.018 | 0.018 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 129 | 0.016 | 0.016 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 129 | 0.016 | 0.016 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 129 | 0.018 | 0.018 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 129 | 0.066 | 0.066 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 129 | 0.032 | 0.032 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 129 | 0.072 | 0.072 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 129 | 0.036 | 0.036 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 129 | 0.06 | 0.06 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 129 | 0.04 | 0.04 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3133 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 129 | 0.187 | 0.187 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 129 | 0.033 | 0.033 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 129 | 0.11 | 0.11 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3136 | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | 129 | 0.154 | 0.154 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3137 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 129 | 0.088 | 0.088 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3138 | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | 129 | 0.231 | 0.231 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 129 | 0.253 | 0.253 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 129 | 0.253 | 0.253 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 129 | 0.176 | 0.176 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3144 | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | 129 | 0.154 | 0.154 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3145 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 129 | 0.253 | 0.253 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3146 | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | 129 | 0.275 | 0.275 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3147 | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | 129 | 0.242 | 0.242 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 129 | 0.275 | 0.275 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 129 | 0.275 | 0.275 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3150 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | 129 | 0.275 | 0.275 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3151 | Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | 129 | 0.275 | 0.275 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3152 | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | 129 | 0.275 | 0.275 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3153 | Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | 129 | 0.275 | 0.275 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3154 | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | 129 | 0.22 | 0.22 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Терновская | 35 | VL035-000350-002-3165 | Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | 129 | 0.054 | 0.054 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 4167
|  | ВЛ 35кВ Терновская Итог | 35 |  |  |  | 7.949 | 8.193 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3021 | 20-21 | 233 | 0.12 | 0.12 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3026 | 25-26 | 233 |  | 0.018 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3036 | 35-36 | 270 |  | 0.055 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3037 | 36-37 | 233 |  | 0.11 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3038 | 37-38 | 245 |  | 0.055 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3039 | 38-39 | 255 |  | 0.154 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3040 | 39-40 | 210 |  | 0.066 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3041 | 40-41 | 233 |  | 0.066 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3042 | 41-42 | 233 |  | 0.198 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3043 | 42-43 | 233 |  | 0.072 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3044 | 43-44 | 233 |  | 0.078 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3045 | 44-45 | 240 |  | 0.066 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 290 |  | 0.03 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 233 |  | 0.105 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 170 |  | 0.12 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3053 | 52-53 | 130 |  | 0.024 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 260 |  | 0.288 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 220 |  | 0.288 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 220 |  | 0.264 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 250 |  | 0.276 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 240 |  | 0.264 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 250 |  | 0.288 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 255 |  | 0.24 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 230 |  | 0.288 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 240 |  | 0.288 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 175 |  | 0.288 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
Тамбовэнерго | Мичуринский | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская | 35 | VL035-002648-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 260 |  | 0.24 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | 14201
|  | ВЛ 35кВ Староюрьевская-Новоюрьевская Итог | 35 |  |  |  | 0.12 | 4.349 | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
Итого по ВЛ 35-110 кВ | [6 empty] | 28.99 | 76.63
ВСЕГО в 2018 году | [6 empty] | 28.99 | 76.63

## Лист1
18/18 - 19/19
19/19 - 20/20
20/20 - 21/21
21/21 - 22/22
22/22 - 23/23
23/23 - 24/24
24/24 - 25/25
25/25 - 26/26
26/26 - 27/27
27/27 - 28/28
28/28 - 29/29
49 - 50
64-65
65-66
66-67
73-74
94-95
97-98
67-68
68-69
60 - 61
61 - 62
62 - 63