## Лист1
Приложение к ТЗ на расчистку просек ВЛ
Детализация объемов работ порасчистке просек ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" на 2020 год
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Способ расчистки (ручн./мех.) | Объем расчистки, га | Способ утилизации порубочных остатков (мульчирование/ сжигание/ трелевка и др.) | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 10 | VS010-0001270 | 88-93, 96-98 - с одной стороны; 98-101 | ручн./мех. | 0.705 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 10кВ №2 ПС Голофеевка | 10 | VS010-0001263 | 20/29-20/40 | ручн./мех. | 1.199 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ 10кВ №4 ПС Котово | 10 | VS010-0001283 | 94-101 - с одной стороны; 29-36, 3/1-3/3, 57-73, 80-85 | ручн./мех. | 3.648 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №11 ПС Томаровка | 10 | VS010-0001057 | 20/1-20/18, 17/4-17/6, 3/42-3/52, 120-132 | ручн./мех. | 1.301 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС Томаровка | 10 | VS010-0001053 | 6-9, 20-23, 57-62, 7/1-7/18, 9/1-9/4 | ручн./мех. | 0.93 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №8 ПС Томаровка | 10 | VS010-0001054 | 4-7, 10-14 | ручн./мех. | 0.175 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №14 ПС Томаровка | 10 | VS010-0001060 | 6-14, 54-61, 63-79 | ручн./мех. | 0.93 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Уразово | 10 | VS010-0000409 | 79-92, 180-187. | ручн./мех. | 1.8 | мульчирование | апрель | апрель
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС Уразово | 10 | VS010-0000405 | 90-100, 291-298. | ручн./мех. | 1.53 | мульчирование | апрель | апрель
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС С-з Уразовский | 10 | VS010-0000413 | 3-15 | ручн./мех. | 1.17 | мульчирование | апрель | апрель
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС С-з Уразовский | 10 | VS010-0000412 | 40-51 | ручн./мех. | 0.99 | мульчирование | апрель | апрель
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС Оросительная | 10 | VS010-0004789 | 40-72 | ручн./мех. | 2.967 | мульчирование | апрель | апрель
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №41 от РП-4 ПС Валуйки | 10 | VS010-0015811 | 46-48, 53-55, 99-107, 107-109, 110-112. | ручн./мех. | 1.2 | мульчирование | апрель | апрель
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС Колосково | 10 | VS010-0000416 | 253-258, 263-264. | ручн./мех. | 0.54 | мульчирование | апрель | апрель
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС Оросительная | 10 | VS010-0000391 | 22-54, 170-175. | ручн./мех. | 3.33 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №8 ПС Казинка | 10 | VS010-0000399 | 78-84, 259-262, 287-288. | ручн./мех. | 0.81 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС Казинка | 10 | VS010-0000395 | 80-93. | ручн./мех. | 1.17 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС Принцевка | 10 | VS010-0000404 | 49-52, 56-71. | ручн./мех. | 1.62 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Слоновка | 10 | VS010-0000214 | 108-124 | ручн./мех. | 1.62 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слоновка | 10 | VS010-0000218 | 186-216 | ручн./мех. | 1.8 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ 10 кВ № 1 ПС Красное | 10 | VS010-0000539 | 5/3-5/28 | ручн./мех. | 1 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ 10 кВ № 12 ПС Красногвардейское | 10 | VS010-0015316 | 233-249 | ручн./мех. | 0.8 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ 10 кВ № 3 ПС Никитовка | 10 | VS010-0000564 | 18/15-18/17, 239-240, 29/24-15/1, 29/53-29/57, 132-138 | ручн./мех. | 0.7 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ-10 №1 ПС Новенькое | 10 | VS010-0000882 | 5-29; 57-59; 62-66 ; 70-72 | ручн./мех. | 3.84 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ-10 №2 ПС Новенькое | 10 | VS010-0000883 | 14-18; 14-3/1; 25-32. | ручн./мех. | 1.2 | мульчирование | май | май
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхопенье | 10 | VS010-0000859 | 4-25; 6/65-6/67; 130-136. | ручн./мех. | 3.48 | мульчирование | май | май
ИТОГО по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | [6 empty] | 40.455
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________________ / _________________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.