## 60_лот_(Льготники)
Лот № 60 Льготники
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км (4 провода) |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41131805 (СЭС-2692/2015) | 41131805 | 466.1 |  | 14 | Малышева Людмила Григорьевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, кад. № 46:06:080301:134. | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2252; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2252 с учетом договоров С-2485, С-2594. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) |  |  | 305.52 |  | 24.4416 | 262.7472 | 0 | 18.3312 | 305.52 | [32 empty] | 0.24 | 305.52 | [8 empty] | 305.52 | 2016-02-25 | Остальной объем строительства включен в С-2252 (Лот № 35 льготники СЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 305.52 |  | 24.4416 | 262.7472 | 0 | 18.3312 | 305.52
41123814 (ЦЭС-11429/2015) | 41123814 | 466.1 |  | 7 | Евлахов Павел Николаевич | КРЭС | д. 1-я Моква, ул. Свободная, д. 18 а | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) |  |  | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [32 empty] | 0.03 | 38.19 | [8 empty] | 38.19 | 2016-02-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19
41127261 (ЦЭС-11454/2015) | 41127261 | 466.1 |  | 12 | Черняков Андрей Владимирович | КРЭС | д. Зорино, уч. 46:11:170602:105 | строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-10275. | : реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10275. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 356.44 |  | 28.5152 | 306.5384 | 0 | 21.3864 | 356.44 | [32 empty] | 0.28 | 356.44 | [8 empty] | 356.44 | 2016-02-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-10405 и Ц-10413 (Лот № 45 льготники Юго-Запад); Ц-10275 (Лот № 46 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 | 356.44 |  | 28.5152 | 306.5384 | 0 | 21.3864 | 356.44
41129690 (ЦЭС-11457/2015) | 41129690 | 466.1 |  | 15 | Баранчиков Валентин Иванович | ОРЭС | 307202 Курская обл. Октябрьский р-он, Катыринский с/с., д.Малютина, напротив д.108 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.07 (инв. № 8740) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.07 (инв. № 8740) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки(объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.07 (инв. № 8740) |  |  | 981.2479 |  | 57.862 | 570.382 | 315.7579 | 37.246 | 981.2479 | [10 empty] | 0.2 | 328.8 |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.2 | 254.6 | [8 empty] | 981.2479 | 2016-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.2 | 328.8 |  | 26.304 | 286.056 | 0 | 16.44 | 328.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6
41132971 (ЦЭС-11494/2015) | 41132971 | 466.1 |  | 15 | Примосткин Андрей Витальевич | КРЭС | Курская обл., д. Букреевка, уч. 46:11:061911:290 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от ТП-10/0,4 кВ № 710 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ, проектируемой по техническим условиям Ц-11163. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 710 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 710 (инв. № нет) (д. Букреевка) |  |  | 199.15 |  | 15.536 | 165.377 | 6.7 | 11.537 | 199.15 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0,15 км совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ с установкой 3-х дополнительных опор для совместного подвеса | 190.95 | [8 empty] | 199.15 | 2016-02-21
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 км совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ с установкой 3-х дополнительных опор для совместного подвеса | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95
41132294 (ЦЭС-11496/2015) | 41132294 | 466.1 |  | 12 | Николаенко Светлана Владимировна | БРЭС | Курская область, Курский р-он, с. Ноздрачево, кад. 46:11:131105:52 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям Ц-11444. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11444. | ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) |  |  | 581.05 |  | 46.088 | 493.811 | 6.7 | 34.451 | 581.05 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.45 | 572.85 | [8 empty] | 581.05 | 2016-02-25
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 572.85 |  | 45.828 | 492.651 | 0 | 34.371 | 572.85
41132311 (ЦЭС-11497/2015) | 41132311 | 466.1 |  | 12 | Москвин Вадим Эдуардович | БРЭС | с. Ноздрачево, уч. 46:11:131105:153 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,415 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,415 км по техническим условиям Ц-11496. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11444. | [53 empty] | 2016-02-25 | Объем строительства включен в Ц-11496 (физ.объемы от 25.08.15)
41133034 (ЦЭС-11498/2015) | 41133034 | 466.1 |  | 15 | Лысенко Евгения Александровна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:121 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,39 км от ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8041. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) |  |  | 122.77 |  | 9.4256 | 99.6902 | 6.7 | 6.9542 | 122.77 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.09 | 114.57 | [8 empty] | 122.77 | 2016-02-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 114.57 |  | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57
41133051 (ЦЭС-11499/2015) | 41133051 | 466.1 |  | 12 | Михайловская Ирина Валентиновна | КРЭС | с. Полянское, ул. Рубиновая, д. 5 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,62 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,62 км по техническим условиям Ц-11483, с учетом задач Ц-11007, Ц-7958. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11007. | ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) (с. Полянское) |  |  | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [32 empty] | 0.04 | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2016-02-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-7958 (Лот № 29 льготники ЦЭС Южный); Ц-11007 (Лот № 49 Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92
41133060 (ЦЭС-11501/2015) | 41133060 | 466.1 |  | 12 | Доброва Наталья Владимировна | КРЭС | Курская обл., с. Полянское, ул. Рубиновая, д. 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,62 км по техническим условиям Ц-11483, с учетом задач Ц-11007, Ц-7958. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11007. | ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) (с. Полянское) |  |  | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [32 empty] | 0.04 | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2016-02-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-7958 (Лот № 29 льготники ЦЭС Южный); Ц-11007 (Лот № 49 Северо-Восток); Ц-11483 (физ.объемы от 25.08.2015)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92
41133714 (ЦЭС-11504/2015) | 41133714 | 466.1 |  | 12 | Молчанов Роман Иванович | КРЭС | Курская обл., 2-я Моква, уч. 46:11:090502:246 | - строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,03 км. по техническим условиям Ц-10685. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) |  |  | 178.22 |  | 14.2576 | 153.2692 | 0 | 10.6932 | 178.22 | [32 empty] | 0.14 | 178.22 | [8 empty] | 178.22 | 2016-02-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 178.22 |  | 14.2576 | 153.2692 | 0 | 10.6932 | 178.22
41134204 (ЦЭС-11505/2015) | 41134204 | 466.1 |  | 12 | Евсеева Анна Витальевна | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:091204:466 | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №601 (инв. № 12013316-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,085 км по техническим условиям Ц-10440, с учетом задачи Ц-10117. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. | переключение участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №601 (инв. № 12013316-00) на питание от проектируемой согласно п. 10.2 ТП-10/0,4 кВ -за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-10117 | ТП-10/0,4 кВ №601 (инв. № 12013316-00) |  |  | 426.455 |  | 34.1164 | 366.7513 | 0 | 25.5873 | 426.455 | [32 empty] | 0.335 | 426.455 | [8 empty] | 426.455 | 2016-02-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники Юго-Запад), Ц-10117 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10440 (Лот № 46 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.335 | 426.455 |  | 34.1164 | 366.7513 | 0 | 25.5873 | 426.455
41134973 (ЦЭС-11508/2015) | 41134973 | 466.1 |  | 14.5 | Черняков Александр Владимирович | КРЭС | Курская обл., д. Зорино, уч. 46:11:170602:103 | - строительство ответвления протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,29 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,16 км по техническим условиям Ц-10275. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-10275 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [32 empty] | 0.13 | 165.49 | [8 empty] | 165.49 | 2016-02-25 | Остальной объем строительства включен в Ц-10405 и Ц-10413 (Лот № 45 льготники Юго-Запад); Ц-10275 (Лот № 46 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49
[11 empty] | ИТОГО: |  | 3456.3729 | 0 | 254.684 | 2681.3135 | 335.8579 | 184.5175 | 3456.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 328.8 | 0 | 0 |  | 60.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 324.8717 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.6 |  | 2705.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456.3729

## 60_лот_() (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41132338 (ВЭС-3094/2015) | 41132338 | 466.1 |  | 12 | Гайдуков Евгений Анатольевич | КаРЭС | Курская область, Касторенский р-он, д. Андреевка, д. 16 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1114) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опоры №№ 18…23 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1114) |  |  | 27.12 | 2.1696 | 24.9504 | 0 | 0 | 27.12 | [20 empty] | 0.2 | 27.12 |  |  | 27.12 | 2016-02-12
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.2 | 27.12 | 2.1696 | 24.9504 | 0 | 0 | 27.12
41131179 (ЗЭС-2683/2015) | 41131179 | 466.1 |  | 15 | Маслов Александр Николаевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня | - строительство ответвления протяженностью 0,135 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832931.Б.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832931.Б.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832931.Б.) |  |  | 171.855 | 13.7484 | 147.7953 | 0 | 10.3113 | 171.855 | [17 empty] | 0.135 | 171.855 | [5 empty] | 171.855 | 2016-02-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.135 | 171.855 | 13.7484 | 147.7953 | 0 | 10.3113 | 171.855
41130131 (СЭС-2686/2015) | 41130131 | 466.1 |  | 15 | Поляков Вячеслав Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, ул. Прудная, д. 53 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112300) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112300) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112300) | [25 empty] | 0.15 | [7 empty] | 2016-02-06
41131743 (СЭС-2689/2015) | 41131743 | 466.1 |  | 14 | Енин Максим Александрович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:97 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014285-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014285-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014285-00) |  |  | 63.65 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [17 empty] | 0.05 | 63.65 | [5 empty] | 63.65 | 2016-02-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65
41131765 (СЭС-2690/2015) | 41131765 | 466.1 |  | 14 | Яшкин Вячеслав Владимирович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:133 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой СТП-10/0,4 кВ с монтажом промежуточной опоры в пролете ВЛ-10 кВ № 20 и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-1850. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-1850. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850 | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  | 31.825 | 2.546 | 27.3695 | 0 | 1.9095 | 31.825 | [17 empty] | 0.025 | 31.825 | [5 empty] | 31.825 | 2016-02-17 | Остальной объем строительства включен в С-1850 (Лот № 23-24 льготники СЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 31.825 | 2.546 | 27.3695 | 0 | 1.9095 | 31.825
41131805 (СЭС-2692/2015) | 41131805 | 466.1 |  | 14 | Малышева Людмила Григорьевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, кад. № 46:06:080301:134. | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2252; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2252 с учетом договоров С-2485, С-2594. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) |  |  | 305.52 | 24.4416 | 262.7472 | 0 | 18.3312 | 305.52 | [17 empty] | 0.24 | 305.52 | [5 empty] | 305.52 | 2016-02-25 | Остальной объем строительства включен в С-2252 (Лот № 35 льготники СЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 305.52 | 24.4416 | 262.7472 | 0 | 18.3312 | 305.52
41122730 (ЦЭС-11412/2015) | 41122730 | 3888.57 |  | 7 | Индивидуальный предприниматель Чевычелов Александр Валерьевич | КРЭС | Курский р-н, д.Татаренкова, уч.46:11:111812:7 |  | замена ТП-10/0,4 кВ № 639/63 кВА (инв.№13011694-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10409, с учетом договоров Ц-10135, Ц-10521. | ТП-10/0,4 кВ № 639/63 кВА (инв.№13011694-00) | [33 empty] | 2016-02-24 | Объем строительства включен в Ц-10410 (Лот № 46 ЦЭС Северо-Восток)
41123814 (ЦЭС-11429/2015) | 41123814 | 466.1 |  | 7 | Евлахов Павел Николаевич | КРЭС | д. 1-я Моква, ул. Свободная, д. 18 а | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) | [25 empty] | 0.03 | [7 empty] | 2016-02-24
41127299 (ЦЭС-11452/2015) | 41127299 | 466.1 |  | 7 | Скоркина Вера Ивановна | ПРЭС | 306000, Курская обл., Поныровский р-н, п. Поныри, кад. 46:18:021103:47 | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,9 км по техническим условиям Ц-9893, с учетом договоров Ц. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,13 км по техническим условиям Ц-11334 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-9893. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-9893 | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [25 empty] | 0.09 | [7 empty] | 2016-02-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-1); Ц-11334 (Лот № 57)
41127261 (ЦЭС-11454/2015) | 41127261 | 466.1 |  | 12 | Черняков Андрей Владимирович | КРЭС | д. Зорино, уч. 46:11:170602:105 | строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-10275. | : реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10275. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) | [25 empty] | 0.28 | [7 empty] | 2016-02-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-10405 и Ц-10413 (Лот № 45 льготники Юго-Запад); Ц-10275 (Лот № 46 Юго-Запад)
41127335 (ЦЭС-11455/2015) | 41127335 | 466.1 |  | 12 | Москоленко Андрей Вячеславович | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:889 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10122 /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [33 empty] | 2016-02-14 | Объем строительства включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41129690 (ЦЭС-11457/2015) | 41129690 | 466.1 |  | 15 | Баранчиков Валентин Иванович | ОРЭС | 307202 Курская обл. Октябрьский р-он, Катыринский с/с., д.Малютина, напротив д.108 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.07 (инв. № 8740) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.07 (инв. № 8740) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки(объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.07 (инв. № 8740) | [13 empty] | 0.2 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 2016-02-19
41129705 (ЦЭС-11463/2015) | 41129705 | 466.1 |  | 12 | Изюмов Вадим Сергеевич | КРЭС | 305520, д. 1-я Моква, ул. Школьная, д. 36 а | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101835) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,24 км по трассе (оп. №№ 2-1…2-7) (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101835) | [28 empty] | 0.24 |  |  |  |  | 2016-02-17
41129966 (ЦЭС-11468/2015) | 41129966 | 466.1 |  | 12 | Поздняков Алексей Иванович | КРЭС | д. 1-е Цветово, ул. Придорожная, д. 10 |  | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части замены провода на провод большего сечения на участке протяженностью 0,64 км по трассе (оп. №№ 1…20), в том числе на участке протяженностью 0,32 км (оп. №№ 11…20) монтаж двух дополнительных проводов (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [31 empty] | 0.32 | 0.64 |  | 2016-02-19
41129982 (ЦЭС-11469/2015) | 41129982 | 466.1 |  | 12 | Шульгина Галина Михайловна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1401 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8118; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-10744. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-8118. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10163. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) | [33 empty] | 2016-02-19 | Объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10744 (Лот № 47 Юго-Запад)
41130003 (ЦЭС-11475/2015) | 41130003 | 466.1 |  | 15 | Жиляев Александр Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский район, Полянский сельсовет, с. Полянское, ул.Рубиновая, участок № 8 (кадастровый номер 46:11:160501:583) | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-7958, Ц-11007. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7958. | [34 empty] | 2016-02-18 | Объем строительства включен в Ц-7958 (Лот № 29 льготники ЦЭС Южный); Ц-11007 (Лот № 49 Северо-Восток)
41131329 (ЦЭС-11484/2015) | 41131329 | 466.1 |  | 15 | Мельниченко Александр Викторович | КРЭС | с. Полянское, ул. Алмазная, д. 3 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,53 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,53 км по техническим условиям Ц-11035, с учетом задачи Ц-11007. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11007 | [34 empty] | 2016-02-25 | Объем строительства включен в Ц-11007 (Лот № 49 Северо-Восток); Ц-11035 (Лот № 50 Северо-Восток)
41131545 (ЦЭС-11486/2015) | 41131545 | 466.1 |  | 14.5 | Костин Виктор Викторович | КРЭС | 2-я Моква, уч. 46:11:090502:285 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-10384, Ц-10436. | замена ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (160 кВА) (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10436. | [34 empty] | 2016-02-19 | Объем строительства включен в Ц-10384 (Лот № 45 льготники Юго-Запад); Ц-10436 (Лот № 46 Юго-Запад)
41132192 (ЦЭС-11488/2015) | 41132192 | 466.1 |  | 14 | Брынцева Светлана Анатольевна | КРЭС | Курская обл., д. Татаренкова, уч. 46:11:111807:26 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от ТП-10/0,4 кВ №568 (инв. №13011062-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-11409. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №568 (инв. №13011062-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11409. | [34 empty] | 2016-02-19 | Объем строительства включен в Ц-11409 (Лот № 59)
41132203 (ЦЭС-11490/2015) | 41132203 | 466.1 |  | 11 | Агарков Валерий Дмитриевич | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1070 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом, при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ, тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-7690. | [34 empty] | 2016-02-24 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
41132212 (ЦЭС-11491/2015) | 41132212 | 466.1 |  | 14 | Захаров Юрий Яковлевич | КРЭС | д. 2-я Моква, уч. 46:11:091213:30 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | выполнить замену ТП 10/0,4 кВ № 694 на ТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11129, с учетом задач Ц-5881, Ц-5937, Ц-5929, Ц-5924, Ц-4978, Ц-7575. | [26 empty] | 0.04 | [7 empty] | 2016-02-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-11129 (Лот № 54 льготники)
41132971 (ЦЭС-11494/2015) | 41132971 | 466.1 |  | 15 | Примосткин Андрей Витальевич | КРЭС | Курская обл., д. Букреевка, уч. 46:11:061911:290 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от ТП-10/0,4 кВ № 710 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ, проектируемой по техническим условиям Ц-11163. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 710 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 710 (инв. № нет) (д. Букреевка) |  |  | 199.15 | 15.536 | 165.377 | 6.7 | 11.537 | 199.15 | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0,15 км совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ с установкой 3-х дополнительных опор для совместного подвеса | 190.95 | [5 empty] | 199.15 | 2016-02-21
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 км совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ с установкой 3-х дополнительных опор для совместного подвеса | 190.95 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95
41133000 (ЦЭС-11495/2015) | 41133000 | 466.1 |  | 12 | Квасова Ольга Юрьевна | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, ул.Южная, д. 4 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 627 (инв. № 13011523-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10723, с учетом задач Ц-6102, Ц-6103, Ц-7158, Ц-7160, Ц-7366, Ц-7589, Ц-10663, Ц-10726. | [34 empty] | 2016-02-20 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 Юго-Запад)
41132294 (ЦЭС-11496/2015) | 41132294 | 466.1 |  | 12 | Николаенко Светлана Владимировна | БРЭС | Курская область, Курский р-он, с. Ноздрачево, кад. 46:11:131105:52 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям Ц-11444. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11444. | ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) |  |  | 581.05 | 46.088 | 493.811 | 6.7 | 34.451 | 581.05 | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.45 | 572.85 | [5 empty] | 581.05 | 2016-02-25
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 572.85 | 45.828 | 492.651 | 0 | 34.371 | 572.85
41132311 (ЦЭС-11497/2015) | 41132311 | 466.1 |  | 12 | Москвин Вадим Эдуардович | БРЭС | с. Ноздрачево, уч. 46:11:131105:153 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,415 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,415 км по техническим условиям Ц-11496. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11444. | [34 empty] | 2016-02-25 | Объем строительства включен в Ц-11496 (физ.объемы от 25.08.15)
41133034 (ЦЭС-11498/2015) | 41133034 | 466.1 |  | 15 | Лысенко Евгения Александровна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:121 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,39 км от ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8041. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) |  |  | 122.77 | 9.4256 | 99.6902 | 6.7 | 6.9542 | 122.77 | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.09 | 114.57 | [5 empty] | 122.77 | 2016-02-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 114.57 | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57
41133051 (ЦЭС-11499/2015) | 41133051 | 466.1 |  | 12 | Михайловская Ирина Валентиновна | КРЭС | с. Полянское, ул. Рубиновая, д. 5 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,62 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,62 км по техническим условиям Ц-11483, с учетом задач Ц-11007, Ц-7958. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11007. | ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) (с. Полянское) | [25 empty] | 0.04 | [7 empty] | 2016-02-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-7958 (Лот № 29 льготники ЦЭС Южный); Ц-11007 (Лот № 49 Северо-Восток)
41133060 (ЦЭС-11501/2015) | 41133060 | 466.1 |  | 12 | Доброва Наталья Владимировна | КРЭС | Курская обл., с. Полянское, ул. Рубиновая, д. 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,62 км по техническим условиям Ц-11483, с учетом задач Ц-11007, Ц-7958. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11007. | ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 (инв. № нет) (с. Полянское) |  |  | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [17 empty] | 0.04 | 50.92 | [5 empty] | 50.92 | 2016-02-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-7958 (Лот № 29 льготники ЦЭС Южный); Ц-11007 (Лот № 49 Северо-Восток); Ц-11483 (физ.объемы от 25.08.2015)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92
41133714 (ЦЭС-11504/2015) | 41133714 | 466.1 |  | 12 | Молчанов Роман Иванович | КРЭС | Курская обл., 2-я Моква, уч. 46:11:090502:246 | - строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,03 км. по техническим условиям Ц-10685. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) |  |  | 178.22 | 14.2576 | 153.2692 | 0 | 10.6932 | 178.22 | [17 empty] | 0.14 | 178.22 | [5 empty] | 178.22 | 2016-02-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 178.22 | 14.2576 | 153.2692 | 0 | 10.6932 | 178.22
41134204 (ЦЭС-11505/2015) | 41134204 | 466.1 |  | 12 | Евсеева Анна Витальевна | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:091204:466 | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №601 (инв. № 12013316-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,085 км по техническим условиям Ц-10440, с учетом задачи Ц-10117. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. | переключение участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №601 (инв. № 12013316-00) на питание от проектируемой согласно п. 10.2 ТП-10/0,4 кВ -за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-10117 | ТП-10/0,4 кВ №601 (инв. № 12013316-00) | [25 empty] | 0.335 | [7 empty] | 2016-02-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники Юго-Запад), Ц-10117 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10440 (Лот № 46 Юго-Запад)
41134973 (ЦЭС-11508/2015) | 41134973 | 466.1 |  | 14.5 | Черняков Александр Владимирович | КРЭС | Курская обл., д. Зорино, уч. 46:11:170602:103 | - строительство ответвления протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,29 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,16 км по техническим условиям Ц-10275. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-10275 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 165.49 | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [17 empty] | 0.13 | 165.49 | [5 empty] | 165.49 | 2016-02-25 | Остальной объем строительства включен в Ц-10405 и Ц-10413 (Лот № 45 льготники Юго-Запад); Ц-10275 (Лот № 46 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49
41125290 (ЮЭС-2918/2015) | 41125290 | 466.1 |  | 6 | Останин Сергей Геннадиевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.3 | строительство ответвления протяженностью 0,185 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,185 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [33 empty] | 2016-02-19 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41125314 (ЮЭС-2919/2015) | 41125314 | 466.1 |  | 6 | Поречный Андрей Сергеевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.5 | строительство ответвления протяженностью 0,185 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,185 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [33 empty] | 2016-02-19 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41125333 (ЮЭС-2920/2015) | 41125333 | 466.1 |  | 6 | Спиркин Николай Николаевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.7 | строительство ответвления протяженностью 0,215 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,215 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [33 empty] | 2016-02-19 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41126629 (ЮЭС-2922/2015) | 41126629 | 466.1 |  | 6 | Пузанов Игорь Витальевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.9 | строительство ответвления протяженностью 0,245 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,245 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [33 empty] | 2016-02-19 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41125378 (ЮЭС-2923/2015) | 41125378 | 466.1 |  | 6 | Савин Алексей Дмитриевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.10 | - строительство ответвления протяженностью 0,245 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,245 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [33 empty] | 2016-02-13 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41125399 (ЮЭС-2926/2015) | 41125399 | 466.1 |  | 6 | Старченко Андрей Алексеевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.13 | строительство ответвления протяженностью 0,305 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,305 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [33 empty] | 2016-02-21 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41126613 (ЮЭС-2927/2015) | 41126613 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Берлизов Игорь Николаевич | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Есенина, д.26 А. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011141-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011141-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011141-00) | [25 empty] | 0.02 | [7 empty] | 2016-02-17
41127675 (ЮЭС-2932/2015) | 41127675 | 466.1 |  | 6 | Акимов Сергей Валерьевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.18 | строительство ответвления протяженностью 0,365 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,365 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [33 empty] | 2016-02-06 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41127748 (ЮЭС-2933/2015) | 41127748 | 466.1 |  | 6 | Долженков Валерий Николаевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.19 | строительство ответвления протяженностью 0,395 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,395 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [33 empty] | 2016-02-24 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41127748 (ЮЭС-2933/2015) | 41127748 | 466.1 |  | 6 | Долженков Валерий Николаевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.19 | строительство ответвления протяженностью 0,395 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,395 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [33 empty] | 2016-02-24 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)