## Место расп и объем_20 (hidden)
Приложение № 1 к
к Техническому заданию
Месторасположение и характеристика объектов, объем и сроки выполнения работ
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Объём работ | [10 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии | Расчистка от ДКР, га | [5 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[11 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  | Ручная |  |  |  | Механизированная | Ручная / механизированная
[14 empty] | Густая, га | Средняя, га | Мелкая, га | Итого, га | Итого, га | Итого, га | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Производственное отделение "Северные электрические сети"
ВЛ 6-10 кВ
1 | Мурашинский район | г Мураши ул Халтурина 1А | ВЛ-10кВ Ф.М-5 ПС Мураши | 10 | VS010-6100139 | 157-172,174-179,180-224,225-231,232-240,241-290,292-305 | 12-13 | г Мураши ул Халтурина 1А | база Мурашинского РЭС | п Новый |  |  | 13 |  |  |  | 0 | 12 | 12 | [5 empty] | май | лога
| Мурашинский район |  |  |  |  | 172-174,179-180,224-225,231-232,240-241,290-292 | 14 | [7 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | [5 empty] | июнь
2 | Мурашинский район | г Мураши ул Халтурина 1А | ВЛ-10кВ Ф.М-2 ПС Мураши | 10 | VS010-6100135 | 4-125 | 10-11 | г Мураши ул Халтурина 1А | база Мурашинского РЭС | п Октябрьский |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 9 | [5 empty] | июль | лога
3 | Мурашинский район | г Мураши ул Халтурина 1А | ВЛ-10кВ Ф.П-4 ПС Пермята | 10 | VS010-6100159 | 2-27,29-53,55-102,104-133; отпайка от оп. №127: 127-1,2-4 | 12 | г Мураши ул Халтурина 1А | Д Пермята | д. Паламахино |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 10.75 | 10.75 | [5 empty] | июль | лога
| Мурашинский район |  |  |  |  | 27-29,53-55,102-104,133-155; отпайка от оп. №127: 4-8 | 12 | [7 empty] | 1.345 | 1.345 | 2.69 | 0 | 2.69 | [5 empty] | июнь
4 | Мурашинский район | г Мураши ул Халтурина 1А | ВЛ-10кВ Ф.М-1 ПС Мураши | 10 | VS010-6100134 | 75-78,79-118,120-137,138-151,155-243,244-307 | 10 | г Мураши ул Халтурина 1А | г Мураши | п Березовский |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 15.61 | 15.61 | [5 empty] | июль | лога, болото
| Мурашинский район | г Мураши ул Халтурина 1А | ВЛ-10кВ Ф.М-1 ПС Мураши | 10 |  | 78-79,118-120,137-138,151-155 | 10 | г Мураши ул Халтурина 1А | г Мураши | п Березовский |  |  |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0 | 0.56 | [5 empty] | август
5 | Мурашинский район | г Мураши ул Халтурина 1А | ВЛ-10кВ Ф.М-3 ПС Мураши | 10 | VS010-6100136 | 3-9,36-56, 73-134 | 15 | г Мураши ул Халтурина 1А | г Мураши | п Октябрьский |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.32 | 9.32 | [5 empty] | август | лог
6 | Мурашинский район | г Мураши ул Халтурина 1А | ВЛ-10кВ Ф.М-7 ПС Мураши | 10 | VS010-6100141 | 30-61 | 15 | г Мураши ул Халтурина 1А | г Мураши | г Мураши |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 3.26 | 3.26 | [5 empty] | сентябрь
7 | Кирсинский РЭС | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | ВЛ 6 кВ Ф С-5 от ПС Созим | 6 | VS006-6100016 | 5-13,14-20,23-71 | 18-20 | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | база Лойнского участка | п.Сорда |  |  | 70 |  |  |  | 0 | 7.41 | 7.41 | [5 empty] | август | болото
8 | Кирсинский РЭС | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | ВЛ 10 кВ Ф Л-1 от ПС Лойно | 10 | VS010-6100212 | 45-97,101-120,124-139 | 15 | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | база Лойнского участка | база Баталово |  |  | 45 |  | 3.805 | 3.805 | 7.61 | 0 | 7.61 | [5 empty] | август | болото
9 | Кирсинский РЭС | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | ВЛ 10 кВ Ф Л-10 от ПС Лойно | 10 | VS010-6100237 | 40-91,93-114,118-134,134отп-147,147-152 | 16 | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | база Лойнского участка | база Баталово |  |  | 45 |  | 4.62 | 4.62 | 9.24 | 0 | 9.24 | [5 empty] | август | болото
10 | Кирсинский РЭС | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | ВЛ 10 кВ Ф Л-6 от ПС Лойно | 10 | VS010-6100232 | 2-80,87-126 | 14-17 | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | база Лойнского участка | поворот на п.Чус |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 11.512 | 11.512 | [5 empty] | август | болото,овраги
11 | Кирсинский РЭС | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | ВЛ 10 кВ Ф Л-7 от ПС Лойно | 10 | VS010-6100239 | 2-76,85-125,130-159 | 16;20 | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | база Лойнского участка | поворот на п.Чус |  |  | 63 |  |  |  | 0 | 17.098 | 17.098 | [5 empty] | август | болото,овраги
12 | Кирсинский РЭС | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | ВЛ 10 кВ Ф Л-9 от ПС Лойно | 10 | VS010-6100236 | 2-81,92-100,101-110 | 11-17 | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | база Лойнского участка | д.Бутино |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 9.323 | 9.323 | [5 empty] | август | болото,овраги
13 | Кирсинский РЭС | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | ВЛ 10 кВ Ф Л-11 от ПС Лойно | 10 | VS010-6100238 | 2-21 | 18 | г.Кирс ул. Энергетиков 1 | база Лойнского участка | пр.опор №20-21 |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 2.736 | 2.736 | [5 empty] | август | болото
14 | Юрьянский район | п. Юрья ул. Энергетиков, д.11 | ВЛ 6кВ Ф №4 от ПС №5 | 6 | VS006-6100022 | 2-27 | 30 | п. Юрья ул. Энергетиков, д.11 | база Юрьянского РЭС | опора №52 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | [5 empty] | август | болото
| Юрьянский район | п. Юрья ул. Энергетиков, д.11 | ВЛ 6кВ Ф №4 от ПС №5 | 6 | VS006-6100022 | 27-52 | 30 | п. Юрья ул. Энергетиков, д.11 | база Юрьянского РЭС |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 13.851 | 13.851 | [5 empty] | сентябрь | болото
15 | Юрьянский район | п. Юрья ул. Энергетиков, д.11 | ВЛ 10кВ Ф М-2 ПС Медяны | 10 | VS010-6100125 | 100-110 | 10-20 | п. Юрья ул. Энергетиков, д.11 | База Медянского участка | Условная середина (пр.оп. №100-101) |  |  | 10 |  | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 0 | 1.1 | [5 empty] | август | болото (пролеты опор №100-110)
[6 empty] | 110-124, 170-192 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 | 4.64 | 4.64 | [5 empty] | июнь
16 | Опаринский | п. Опарино, ул.Березовская 13 | ВЛ-10кВ Ф.Ма-1 ПС Маромица | 10 | VS010-6100120 | 2-192; отп. от оп.№192: 192-1,1-4 | 12-16 | п. Опарино, ул.Березовская 13 | База Опаринского РЭС | пос. Северный |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 18.75 | 18.75 | [5 empty] | август
17 | Опаринский | п. Опарино, ул.Березовская 13 | ВЛ-10кВ Ф.Ма-2 ПС Маромица | 10 | VS010-6100121 | 2-120, 148-194; отп. от оп.№170: 170-1 | 11-13 | п. Опарино, ул.Березовская 13 | База Опаринского РЭС | пос. Речной |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.9 | [5 empty] | август
18 | Опаринский | п. Опарино, ул.Березовская 13 | ВЛ-10кВ Ф.Ма-6 ПС Маромица | 10 | VS010-6100123 | 2-146; 191-224 | 8-16 | п. Опарино, ул.Березовская 13 | База Опаринского РЭС | пос. Речной |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 12.91 | 12.91 | [5 empty] | сентябрь
19 | Опаринский | п. Опарино, ул.Березовская 13 | ВЛ-10кВ Ф.О-10 ПС Опарино | 10 | VS010-6100151 | 1-38,41-90,93-96,98-200 | 12 | п. Опарино, ул.Березовская 13 | База Опаринского РЭС | ст. Нагибино |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 18.34 | 18.34 | [5 empty] | сентябрь | река Луза (пр.37-38)
20 | Омутнинский РЭС | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | ВЛ-10кВ ф.О-15 ПС Омутнинск | 10 | VS010-6100257 | 53-57,61-153 | 8-20 | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | База Омутнинского РЭС | п. Шахровка |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 10.07 | 10.07 | [5 empty] | сентябрь | ( сыро 61-153)
[6 empty] | 3-4,6-13,15-22,28-29,38-39 | 8-18 | [7 empty] | 0.645 | 0.645 | 1.29 | 0 | 1.29 | [5 empty] | сентябрь
21 | Омутнинский РЭС | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | ВЛ-10кВ ф.О-6 ПС Омутнинск | 10 | VS010-6100148 | 17-29,35-48,50-100 | 10-18 | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | База Омутнинского РЭС | База Омутнинского РЭС |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 6.66 | 6.66 | [5 empty] | июль | (сыро 35-48, 50-80), ( 48-49 река),( 82-83 лог)
[6 empty] | 3-8 | 9-14 | [7 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | [5 empty] | август
22 | Омутнинский РЭС | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | ВЛ-10кВ ф.П-38 ПС Песковка от КРН 381 | 10 | VS010-6100086 | 200-227,228-294,295-307 | 15-20 | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | Л.Поляны | л/у Лупья |  |  | 70 |  |  |  | 0 | 10.67 | 10.67 | [5 empty] | август
23 | Омутнинский РЭС | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | ВЛ-10 кВ ф.О-12 ПС Омутнинск от КРН 121 Ежово | 10 | VS010-6100211 | 161-204,208-259,260-267,268-278 | 20 | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | д.Ежово | д. Залазна |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 13.32 | 13.32 | [5 empty] | июль
24 | Омутнинский РЭС | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | ВЛ-10кВ ф.О-7 ПС Омутнинск | 10 | VS010-6100259 | 16-22,23-42,50-53,54-58,67-81 | 18-20 | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | База Омутнинского РЭС | База Омутнинского РЭС |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 5.16 | 5.16 | [5 empty] | июль | (сыро 16-22, 23-42, 50-53,54-58,67-81)
25 | Омутнинский РЭС | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | ВЛ-6кВ ф.В-29 П Восток | 6 | VS006-6100003 | 14-47,72-96 | 9-10 | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | п.Восток | п.Белореченск |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 3.22 | 3.22 | [5 empty] | август | (болото 14-47), (сыро72-96)
[6 empty] | 1-11,13-14 | 10-16 | [7 empty] | 0.395 | 0.395 | 0.79 | 0 | 0.79 | [5 empty] | август
26 | Омутнинский РЭС | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | ВЛ-6кВ ф.В-19 П Восток | 6 | VS006-6100021-001 | 14-46, 71-73 | 10-16 | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | п.Восток | п.Белореченск |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 1.66 | 1.66 | [5 empty] | август | (болото 14-46)
27 | Омутнинский РЭС | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | ВЛ-10кВ ф.П-6 ПС Песковка | 10 | VS010-6100143-005 | 315-318, 339-343, 370-375, 376-378, 392-421. | 16 | г. Омутнинск, ул.Дружбы, 15 | д.Зимино | д. Ренёвская |  |  | 35 |  |  |  | 0 | 4.13 | 4.13 | [5 empty] | сентябрь
28 | Нагорский район | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | ВЛ-10 кВ ф.Н-8 ПС Нагорск | 10 | VS010-6100028-003 | 284-289, 290-336, 341-353, 362-363, 365-367, 369-381, 394-420, 434-435 | 15-20 | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | База Нагорского РЭС | База Нагорского РЭС |  |  | 23 |  |  |  | 0 | 15.224 | 15.224 | [5 empty] | июль
29 | Нагорский район | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | ВЛ-10 кВ ф.За-2 ПС Заево | 10 | VS010-6100082-004 | 294-309 | 12-14 | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | База Нагорского РЭС | с. Заево |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3 | [5 empty] | август
30 | Нагорский район | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | ВЛ-10 кВ ф.За-3 ПС Заево | 10 | VS010-6100083-001 | 24-31, 44-46, 47-52, 53-56, 58-59, 109-116, 117-121, 126-127, 129-131, 138-139, 143-157 | 10-18 | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | База Нагорского РЭС | с. Заево |  |  | 31 |  |  |  | 0 | 4.89 | 4.89 | [5 empty] | август
31 | Нагорский район | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | ВЛ-10 кВ ф.За-3 ПС Заево | 10 | VS010-6100083-002 | 157-170 | 18-20 | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | База Нагорского РЭС | с. Заево |  |  | 34 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | [5 empty] | август
32 | Нагорский район | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | ВЛ-10 кВ ф.За-3 ПС Заево отп. На За-308 | 10 | VS010-6100083-506 | 91-113, 114-146, 147-160. | 14-16 | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | База Нагорского РЭС | с. Заево |  |  | 33 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.7 | [5 empty] | август
33 | Нагорский район | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | ВЛ-10 кВ ф.С-3 ПС Синегорье | 10 | VS010-6100187-001 | 229-262 | 16-18 | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | База Нагорского РЭС | с. Синегорье |  |  | 68 |  |  |  | 0 | 3.79 | 3.79 | [5 empty] | июнь
34 | Нагорский район | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | ВЛ-10 кВ ф.С-4 ПС Синегорье отп. На С-417 | 10 | VS010-6100188-003 | 419-426, 427-434, 468-533. | 8-12 | п.Нагорск ул. Леушина, д.48 | База Нагорского РЭС | п. Орлецы |  |  | 97 |  |  |  | 0 | 5.48 | 5.48 | [5 empty] | июль
35 | Слободской район | г.Слободской, ул.Трактовая, д. 103 | ВЛ-10 кВ ф-Ш-6 ПС Шестаки | 10 | VS010-6100205 | 1-26, 107-126, 155-168, 307-354, 409-413, 417-420; отп. Л-1203 1-27, 30-34; отп. Ш-603 оп. 5-14 | 18 | г.Слободской, ул.Трактовая, д. 103 | База структурного подразделения | д.Рычажное |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 18.345 | 18.345 | [5 empty] | июнь
36 | Слободской район | г.Слободской, ул.Трактовая, д. 103 | ВЛ-10 кВ ф-Ш-6 ПС Шестаки | 10 | VS010-6100205 | 198-212 | 18 | г.Слободской, ул.Трактовая, д. 103 | База Слободского РЭС | д.Рычажное |  |  | 30 |  | 0.828 | 0.828 | 1.656 | 0 | 1.656 | [5 empty] | август | 198-212 - болото 227-228 - овраг
37 | Подосиновский район | п.Подосиновец, ул.Советская, 76 | ВЛ-10кВ ф. Пн-10 ПС Пинюг | 10 | VS010-6100221 | 75-110,140-142,145-147,148-152,161-163,165-167,173-175,200-201,214-215,219-220,237-239,250-257 | 18 | п.Подосиновец, ул.Советская, 76 | п.Пинюг, ПС Пинюг | Условная середина (пр.оп. №91-92) |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 8.98 | 8.98 | [5 empty] | август | болото
|  |  | Итого ВЛ 6-10 кВ | [10 empty] | 0 | 13.048 | 13.048 | 26.096 | 329.539 | 355.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-35 кВ
1 | СВЛ | г. Киров, ул. Московская,98 | ВЛ-35кВ Шестаки-Лекма | 35 | VL035-610033 | 23-27,28-38,49-52,54-59,61-69,71-73,76-80,90-92,95-97,103-104,108-112,117-119,126-127,128-129 | 27-30 | г. Киров, ул. Московская,98 | База СЭС | Условная середина (пр.оп. №64-65) |  |  | 63 |  |  |  | 0 | 18.649 | 18.649 | [5 empty] | июнь
2 | СВЛ | г. Киров, ул. Московская,98 | ВЛ-35кВ Нагорск-Синегорье | 35 | VL035-610026 | 51-62,65-67,68-75,94-102,126-127,129-130,132-133,155-157,247-248 | 12-30 | г. Киров, ул. Московская,98 | База СЭС | Условная середина (пр.оп. №123-124) |  |  | 146.5 |  |  |  | 0 | 13.09 | 13.09 | [5 empty] | август
3 | СВЛ | г. Киров, ул. Московская,98 | ВЛ-35 кВ Лойно-Кай | 35 | VL035-610024 | 1-18,19-23,25-31,33-36,37-40,41-44,46-55,59-65,66-72,74-78,79-80,81-94,96-124,124-124а,124а-125,125-132 | 9-30 | г. Киров, ул. Московская,98 | База СЭС | Условная середина (пр.оп. №65-66) |  |  | 267.5 |  |  |  | 0 | 87.217 | 87.217 | [5 empty] | сентябрь
[5 empty] | VL035-610024 | 18-19,23-25,31-33,36-37,40-41,44-46,55-59,65-66,94-96 | 7-30 | г. Киров, ул. Московская,98 | [6 empty] | 4.159 | 4.159 | 8.318 | 0 | 8.318 | [5 empty] | сентябрь | болото
4 | СВЛ | г. Киров, ул. Московская,98 | ВЛ-35 кВ Иванцево-Нагорск | 35 | VL035-610022 | 10-14,39-43,79-80,85-86,89-103,109-112,118-119,122-124,145-146,154-155,157-159 | 19-30 | г. Киров, ул. Московская,98 | База СЭС | Условная середина (пр.оп. №79-80) |  |  | 123 |  |  |  | 0 | 17.77 | 17.77 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | 149-150 | 22 | г. Киров, ул. Московская,98 | [6 empty] | 0.165 | 0.165 | 0.33 | 0 | 0.33 | [5 empty] | август | болото
5 | СВЛ | г. Киров, ул. Московская,98 | ВЛ-35 кВ Шестаки-Нагорск | 35 | VL035-610021 | 11-19,20-30,31-34,36-45,46-52,54-56,57-64,67-74,77-98,101-112,117-214,219-221,222-223 | 18-30 | г. Киров, ул. Московская,98 | База СЭС | Условная середина (пр.оп. №181-182) |  |  | 93 |  |  |  | 0 | 117.013 | 117.013 | [5 empty] | июнь
6 | СВЛ | г. Киров, ул. Московская,98 | ВЛ-35 кВ Шестаки-Нагорск | 35 | VL035-610021 | 231-232,234-235,237-238,239-240,244-249,250-253,258-259,279-280,281-282,287-288,291-292,294-297,299-300,301-302,319-320,321-322,324-329,331-332,333-339,348-350,358-360,361-363; отп. от оп.№227:227-1,1-2,8-9,11-12 | 19-30 | г. Киров, ул. Московская,98 | [6 empty] | 10.8755 | 10.8755 | 21.751 | 0 | 21.751 | [5 empty] | июль | болото
7 | СВЛ | г. Киров, ул. Московская,98 | ВЛ-35 кВ №45 | 35 | VL035-610045 | 13-15 | 21 | г. Киров, ул. Московская,98 | База СЭС | Условная середина (пр.оп. №16-17) |  |  | 92.5 |  |  |  | 0 | 0.693 | 0.693 | [5 empty] | сентябрь
[6 empty] | 2-5,11-13,15-17,26-27,32-33 | 16-26 | г. Киров, ул. Московская,98 | [6 empty] | 2.001 | 2.001 | 4.002 | 0 | 4.002 | [5 empty] | сентябрь | болото
8 | СВЛ | г. Киров, ул. Московская,98 | ВЛ-35 кВ №46 | 35 | VL035-610046 | 13-15 | 20-21 | г. Киров, ул. Московская,98 | База СЭС | Условная середина (пр.оп. №16-17) |  |  | 92.5 |  |  |  | 0 | 0.696 | 0.696 | [5 empty] | сентябрь
[6 empty] | 1а-3, 3-5,11-13,15-17,25-27,32-33 | 16-26 | г. Киров, ул. Московская,98 | [6 empty] | 2.0515 | 2.0515 | 4.103 | 0 | 4.103 | [5 empty] | сентябрь | болото
|  |  | Итого ВЛ 35 кВ | [10 empty] | 0 | 19.252 | 19.252 | 38.504 | 255.128 | 293.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого ПО "СЭС" ВЛ 6-35 кВ | [10 empty] | 0 | 32.3 | 32.3 | 64.6 | 584.667 | 649.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Производственное отделение "Южные электрические сети"
ВЛ 6-10 кВ
1 | Верхошижемский район | п.Верхошижемье, ул.Кирова, 32 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Верхошижемье | 10 | VS010-6200357-005 | Пролет 81-82 | 16 | п.Верхошижемье, ул.Кирова, 32 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №200-201) |  |  | 11 |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.067 | 0 | 0.067 | [5 empty] | август | заболоченность
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 135-137 | 17 | [7 empty] | 0.022 | 0.022 | 0.044 | 0 | 0.044 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 180-181 | 17 | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.026 | 0 | 0.026 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-006 | Пролет 240-246 | 10 | [7 empty] | 0.165 | 0.165 | 0.33 | 0 | 0.33 | [5 empty] | август | пересечение с рекой
[5 empty] | VS010-6200357-006 | Пролет 318-320 | 15 | [7 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-006 | Пролет 332-333 | 14 | [7 empty] | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.008 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-006 | Пролет 345-347 | 14 | [7 empty] | 0.084 | 0.084 | 0.168 | 0 | 0.168 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-513 | Пролет 1-2 отп на ТП-405 | 16 | [7 empty] | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0.016 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-514 | Пролет 1-3 отп на ТП-408 | 16 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-514 | Пролет 8-10 отп на ТП-408 | 15 | [7 empty] | 0.066 | 0.066 | 0.132 | 0 | 0.132 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-515 | Пролет 8-9 отп на ТП-409 | 14 | [7 empty] | 0.028 | 0.028 | 0.056 | 0 | 0.056 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 16-18 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.106 | 0.106 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 84-85 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.019 | 0.019 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 86-88 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 120-121 | 14 | [9 empty] | 0 | 0.014 | 0.014 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 129-130 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 143-144 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.024 | 0.024 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 145-146 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 146-147 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.015 | 0.015 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 150-151 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 151-154 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 211-213 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.045 | 0.045 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-005 | Пролет 238-240 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.072 | 0.072 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-006 | Пролет 364-365 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.036 | 0.036 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-006 | Пролет 365-370 | 16 | [9 empty] | 0 | 0.261 | 0.261 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-006 | Пролет 379-383 | 16 | [9 empty] | 0 | 0.174 | 0.174 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-006 | Пролет 384-392 | 14 | [9 empty] | 0 | 0.128 | 0.128 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-514 | Пролет 7-8 отп на ТП-408 | 3 | [9 empty] | 0 | 0.006 | 0.006 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-514 | Пролет 10-13 отп на ТП-408 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.106 | 0.106 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-515 | Пролет 1-2 отп на ТП-409 | 3 | [9 empty] | 0 | 0.015 | 0.015 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-515 | Пролет 2-3 отп на ТП-409 | 6 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200357-515 | Пролет 4-5 отп на ТП-409 | 3 | [9 empty] | 0 | 0.045 | 0.045 | [5 empty] | август
Итого (ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Верхошижемье) | [13 empty] | 0 | 0.4345 | 0.4345 | 0.869 | 1.596 | 2.465
2 | Нолинский район | г. Нолинск, ул. Чапаева, д. 19 | ВЛ 10кВ Ф-14 ПС 35кВ Татаурово | 10 | VS010-6200288-001 | Пролет 47-83 | 15 | г.Нолинск ул.Чапаева 19 | Нолинский РЭС | Условная середина (пр.оп. №49-50) |  |  | 33 |  |  |  | 0 | 3.4054 | 3.4054 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VS010-6200288-501 | Пролет 37-47 отп на ТП-1428 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.8764 | 0.8764 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VS010-6200288-501 | Пролет 49-96 отп на ТП-1428 | 20 | [9 empty] | 0 | 3.854 | 3.854 | [5 empty] | июль
Итого (ВЛ 10кВ Ф-14 ПС 35кВ Татаурово) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1358 | 8.1358
3 | Оричевский район | пгт Оричи ул. Южная д.50 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Оричи | 10 | VS010-6200193-001 | Пролет 2-3 | 14 | пгт Оричи ул. Южная д.50 | РПБ РЭС | Условная середина (Пролет 150-151) |  |  | 19 |  |  |  | 0 | 0.1186 | 0.1186 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-001 | Пролет 3-6 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.2026 | 0.2026 | [5 empty] | август | канава (мех. расчистка возможна)
[5 empty] | VS010-6200193-001 | Пролет 6-7 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.0326 | 0.0326 | [5 empty] | август | канава (мех. расчистка возможна)
[5 empty] | VS010-6200193-001 | Пролет 7-9 | 6 | [9 empty] | 0 | 0.0836 | 0.0836 | [5 empty] | август | канава (мех. расчистка возможна)
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 60-63 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.28 | 0.28 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 99-102 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 105-110 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.38 | 0.38 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 110-111 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.0556 | 0.0556 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 117-120 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.23 | 0.23 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 121-127 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 153-164 | 18 | [9 empty] | 0 | 1.2316 | 1.2316 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 164-166 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.224 | 0.224 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 168-175 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.54 | 0.54 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 176-185 | 14 | [9 empty] | 0 | 0.952 | 0.952 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-002 | Пролет 186-201 | 16 | [9 empty] | 0 | 1.68 | 1.68 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 209-211 | 9 | [9 empty] | 0 | 0.143 | 0.143 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 211-218 | 6 | [7 empty] | 0.2283 | 0.2283 | 0.4566 | 0 | 0.4566 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 222-223 | 15 | [7 empty] | 0.061 | 0.061 | 0.122 | 0 | 0.122 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 231-238 | 7 | [7 empty] | 0.1975 | 0.1975 | 0.395 | 0 | 0.395 | [5 empty] | август | водотводная канава заросла в охранной зоне ВЛ
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 238-243 | 4 | [7 empty] | 0.081 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0.162 | [5 empty] | август | водотводная канава заросла в охранной зоне ВЛ
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 243-251 | 7 | [7 empty] | 0.22365 | 0.22365 | 0.4473 | 0 | 0.4473 | [5 empty] | август | водотводная канава заросла в охранной зоне ВЛ
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 251-252 | 4 | [7 empty] | 0.0164 | 0.0164 | 0.0328 | 0 | 0.0328 | [5 empty] | август | водотводная канава заросла в охранной зоне ВЛ
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 252-253 | 8 | [7 empty] | 0.0325 | 0.0325 | 0.065 | 0 | 0.065 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 253-254 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.065 | 0.065 | [5 empty] | август | низкое место (мех. расчистка возможна)
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 254-257 | 8 | [7 empty] | 0.09725 | 0.09725 | 0.1945 | 0 | 0.1945 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 259-260 | 6 | [9 empty] | 0 | 0.065 | 0.065 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 260-261 | 4 | [7 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0.032 | [5 empty] | август | водотводная канава заросла в охранной зоне ВЛ
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 272-273 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.107 | 0.107 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 278-282 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.238 | 0.238 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 282-283 | 14 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 283-284 | 14 | [9 empty] | 0 | 0.112 | 0.112 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 285-289 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.317 | 0.317 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 289-291 | 8 | [7 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | [5 empty] | август | заболоченность
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 291-296 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.408 | 0.408 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 304-306 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.131 | 0.131 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 306-307 | 12 | [7 empty] | 0.0325 | 0.0325 | 0.065 | 0 | 0.065 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 307-308 | 15 | [7 empty] | 0.0225 | 0.0225 | 0.045 | 0 | 0.045 | [5 empty] | август | ручей низкое место
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 308-309 | 15 | [7 empty] | 0.0565 | 0.0565 | 0.113 | 0 | 0.113 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 323-324 | 6 | [9 empty] | 0 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 324-325 | 11 | [7 empty] | 0.0165 | 0.0165 | 0.033 | 0 | 0.033 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 325-327 | 11 | [9 empty] | 0 | 0.056 | 0.056 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-003 | Пролет 329-330 | 11 | [9 empty] | 0 | 0.005 | 0.005 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-506 | Пролет 125-1 отп на ТП-107 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-504 | Пролет 110-2 отп ТП-105 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-504 | Пролет 9-12 отп ТП-105 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.13 | 0.13 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-504 | Пролет 17-18 отп ТП-105 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-501 | Пролет 21-29 отп на ТП-116 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.644 | 0.644 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200193-501 | Пролет 29-33 отп на ТП-116 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.2986 | 0.2986 | [5 empty] | август | низкое место (мех. расчистка возможна)
[5 empty] | VS010-6200193-501 | Пролет 33-34 отп на ТП-116 | 8 | [7 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0.032 | [5 empty] | август | низкое место
Итог (ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Оричи) | [13 empty] | 0 | 1.1876 | 1.1876 | 2.3752 | 9.4802 | 11.8554
4 | Оричевский район | пгт Оричи ул. Южная д.50 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Оричи | 10 | VS010-6200198-507 | Пролет 7-10 отп ТП-922 | 18 | пгт Оричи ул. Южная д.50 | РПБ РЭС | Условная середина (Пролет 75-76) |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0.269 | 0.269 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-507 | Пролет 11-13 отп ТП-922 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.056 | 0.056 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-507 | Пролет 14-15 отп ТП-922 | 7 | [9 empty] | 0 | 0.007 | 0.007 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-507 | Пролет 47-48 отп ТП-922 | 11 | [9 empty] | 0 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-507 | Пролет 50-57 отп ТП-922 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.824 | 0.824 | [5 empty] | август | канава перпендикулярно просеке
[5 empty] | VS010-6200198-507 | Пролет 57-61 отп ТП-922 | 14 | [9 empty] | 0 | 0.413 | 0.413 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-507 | Пролет 61-62 отп ТП-922 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-507 | Пролет 62-70 отп ТП-922 | 20 | [9 empty] | 0 | 1.126 | 1.126 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-507 | Пролет 72-73 отп ТП-922 | 20 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | [5 empty] | август | канавы и пересечения с дорогой
[5 empty] | VS010-6200198-508 | Пролет 73-76 отп ТП-922 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.084 | 0.084 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-508 | Пролет 84-85 отп ТП-922 | 9 | [9 empty] | 0 | 0.047 | 0.047 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-521 | Пролет 85-87 отп ТП-922 | 9 | [9 empty] | 0 | 0.094 | 0.094 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-521 | Пролет 87-94 отп ТП-922 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.33 | 0.33 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200198-521 | Пролет 94-98 отп ТП-922 | 16 | [9 empty] | 0 | 0.3856 | 0.3856 | [5 empty] | август
Итог (ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Оричи) | [13 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 3.8056 | 3.9056
5 | Унинский район | пгт Уни ул.Энергетиков д.11 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Уни | 10 | VS010-6200034-003 | Пролет 19-20 | 15 | пгт Уни ул.Энергетиков д.11 | РЭС | Условная середина (пролет 39-40 маг) |  |  | 7 |  | 0.0065 | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0.013 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-003 | Пролет 41-42 | 15 | [7 empty] | 0.0105 | 0.0105 | 0.021 | 0 | 0.021 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-004 | Пролет 52-54 | 15 | [7 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.03 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-510 | Пролет 22-25 отп на ТП-508 | 12 | [7 empty] | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | [5 empty] | август | заболоченность
[5 empty] | VS010-6200034-512 | Пролет 70-71 отп на ТП-508 | 14 | [7 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-512 | Пролет 79-81 отп на ТП-508 | 15 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0 | 0.072 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-510 | Пролет 3-13 отп на ТП-508 | 20 | [9 empty] | 0 | 1.221 | 1.221 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-510 | Пролет 13-14 отп на ТП-508 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-510 | Пролет 14-15 отп на ТП-508 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-510 | Пролет 39-44 отп на ТП-508 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.4225 | 0.4225 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-510 | Пролет 50-56 отп на ТП-508 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.475 | 0.475 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-512 | Пролет 68-70 отп на ТП-508 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.188 | 0.188 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-512 | Пролет 87-89 отп на ТП-508 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-512 | Пролет 90-92 отп на ТП-508 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.143 | 0.143 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-512 | Пролеты 96-96А, 97А-97 отп на ТП-508 | 14 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-512 | Пролет 98-100 отп на ТП-508 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.048 | 0.048 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-515 | Пролет 99-1 отп на ТП-516 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.13 | 0.13 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200034-511 | Пролет 31-4 отп на ТП-510 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.3225 | 0.3225 | [5 empty] | август
Итог (ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Уни) | [13 empty] | 0 | 0.288 | 0.288 | 0.576 | 3.51 | 4.086
6 | Унинский район | пгт Уни ул.Энергетиков д.11 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Порез | 10 | VS010-6200300-001 | Пролет 27-28 | 12 | пгт Уни ул.Энергетиков д.11 | РЭС | Условная середина (Пролет 80-81) |  |  | 23 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-001 | Пролет 29-42 | 12 | [9 empty] | 0 | 1.032 | 1.032 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-001 | Пролет 43-50 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.838 | 0.838 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-001 | Пролет 53-55 | 12 | [7 empty] | 0.057 | 0.057 | 0.114 | 0 | 0.114 | [5 empty] | август | овраги
[5 empty] | VS010-6200300-001 | Пролет 58А-59 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-001 | Пролет 61-62 | 15 | [7 empty] | 0.0525 | 0.0525 | 0.105 | 0 | 0.105 | [5 empty] | август | заболоченность
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 62-64 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.077 | 0.077 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 96-97 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.077 | 0.077 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 118-122 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.286 | 0.286 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 123-127 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.286 | 0.286 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 136-146 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.293 | 0.293 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 150-151 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.014 | 0.014 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 159-165 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 167-169 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.002 | 0.002 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 170-178 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.542 | 0.542 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 179-181 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.144 | 0.144 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 186-188 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.002 | 0.002 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-002 | Пролет 191-194 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.146 | 0.146 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 1-2 отп на Р-43 "С" | 20 | [9 empty] | 0 | 0.003 | 0.003 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 3-4 отп на Р-43 "С" | 20 | [9 empty] | 0 | 0.002 | 0.002 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 5-7 отп на Р-43 "С" | 20 | [9 empty] | 0 | 0.032 | 0.032 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 10-13 отп на Р-43 "С" | 19 | [9 empty] | 0 | 0.004 | 0.004 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 15-16 отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 17-24А отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.399 | 0.399 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 25-26 отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.002 | 0.002 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 28-36 отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.145 | 0.145 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 38-41 отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.069 | 0.069 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 44-55 отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.455 | 0.455 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 58-60А отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.223 | 0.223 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 62-65 отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.232 | 0.232 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-508 | Пролет 68-73 отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.525 | 0.525 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-509 | Пролет 73-82 отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.844 | 0.844 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-509 | Пролет 83-87 отп на Р-43 "С" | 18 | [9 empty] | 0 | 0.31 | 0.31 | [5 empty] | август
[5 empty] | VS010-6200300-509 | Пролет 87-88 отп на Р-43 "С" | 18 | [7 empty] | 0.0525 | 0.0525 | 0.105 | 0 | 0.105 | [5 empty] | август | заболоченность
Итог (ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Порез) | [13 empty] | 0 | 0.162 | 0.162 | 0.324 | 7.272 | 7.596
|  |  | Итого ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 0 | 2.1221 | 2.1221 | 4.2442 | 33.7996 | 38.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-35 кВ
1 | Кировская область | г. Киров, ул. Щорса 62А | ВЛ-35 кВ Лянгасово-Стрижи №4 с отпайкой на Победилово | 35 | VL035-620040 | ПС Лянгасово -2 | 35 | г. Киров, ул. Щорса 62А | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №29-30) |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 2-3 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.063 | 0.063 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 3-4 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.13 | 0.13 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 4-5 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.073 | 0.073 | [5 empty] | июнь | вдоль дороги
[6 empty] | Пролет 5-6 | 17 | [9 empty] | 0 | 0.3672 | 0.3672 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 6-7 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.194 | 0.194 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 7-8 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.2376 | 0.2376 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 8-9 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.2509 | 0.2509 | [5 empty] | июнь | в середине сыро
[6 empty] | Пролет 9-10 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1728 | 0.1728 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 9-10 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1746 | 0.1746 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 10-11 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2646 | 0.2646 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 10-11 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 11-12 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3438 | 0.3438 | [5 empty] | июнь | сыро, линию пересекает ручей
[6 empty] | Пролет 12-13 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3528 | 0.3528 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 13-14 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3564 | 0.3564 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 14-15 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.333 | 0.333 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 15-16 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.351 | 0.351 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 16-17 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2304 | 0.2304 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 16-17 | 18 | [7 empty] | 0.063 | 0.063 | 0.126 | 0 | 0.126 | [5 empty] | сентябрь | сыро, ручей, торф
[6 empty] | Пролет 17-18 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3726 | 0.3726 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 18-19 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3438 | 0.3438 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 19-20 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3564 | 0.3564 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 20-21 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3564 | 0.3564 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 21-22 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.0648 | 0.0648 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 22-23 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.4032 | 0.4032 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 23-24 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.4194 | 0.4194 | [5 empty] | июнь | в середине сыро
[6 empty] | Пролет 24-25 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3942 | 0.3942 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 25-26 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 26-27 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.045 | 0.045 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 27-28 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.27 | 0.27 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 28-29 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.252 | 0.252 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 29-30 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.405 | 0.405 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 30-31 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.4032 | 0.4032 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 31-32 | 18 | [7 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0.09 | [5 empty] | сентябрь | овраги
[6 empty] | Пролет 31-32 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.162 | 0.162 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 32-33 | 15 | [7 empty] | 0.00375 | 0.00375 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | [5 empty] | сентябрь | у ручья в садах
[6 empty] | Пролет 34-35 | 5 | [7 empty] | 0.0225 | 0.0225 | 0.045 | 0 | 0.045 | [5 empty] | сентябрь | у ручья в садах
[6 empty] | Пролет 35-36 | 15 | [7 empty] | 0.00375 | 0.00375 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | [5 empty] | сентябрь | у ручья в садах
[6 empty] | Пролет 36-37 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2448 | 0.2448 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 37-38 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.009 | 0.009 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 38-39 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3564 | 0.3564 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 39-40 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.153 | 0.153 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 40-41 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.0522 | 0.0522 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 41-42 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2214 | 0.2214 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 42-43 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2646 | 0.2646 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 43-44 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.144 | 0.144 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 48-49 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.216 | 0.216 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 49-50 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.171 | 0.171 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 50-51 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3762 | 0.3762 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 51-52 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 52-53 | 18 | [7 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0.09 | [5 empty] | сентябрь | у дороги сыро
[6 empty] | Пролет 53-54 | 10 | [7 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.03 | [5 empty] | сентябрь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 54-55 | 15 | [7 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.03 | [5 empty] | сентябрь | у садоводческого забора
[6 empty] | Пролет 56-57 | 18 | [7 empty] | 0.027 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0.054 | [5 empty] | сентябрь | на берегу реки
[6 empty] | Пролет 57-58 | 5 | [7 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.03 | [5 empty] | сентябрь | пром. террит.
[6 empty] | Пролет 21-1 отп на Победилово | 18 | [9 empty] | 0 | 0.216 | 0.216 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 1-2 отп на Победилово | 18 | [9 empty] | 0 | 0.27 | 0.27 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 2-3 отп на Победилово | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3528 | 0.3528 | [5 empty] | июнь
Итог (ВЛ-35 кВ Лянгасово-Стрижи №4 с отпайкой на Победилово) | [13 empty] | 0 | 0.255 | 0.255 | 0.51 | 11.5805 | 12.0905
2 | Кировская область | г. Киров, ул. Щорса 62А | ВЛ-35 кВ Лянгасово-Стрижи №5 с отпайкой на Победилово | 35 | VL035-620041 | Опора 1 | 5 | г. Киров, ул. Щорса 62А | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №29-30) |  |  | 20 |  | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 1-2 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.147 | 0.147 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 2 | 5 | [7 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 2-3 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.063 | 0.063 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 3 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 3-4 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.432 | 0.432 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 4-5 | 17 | [9 empty] | 0 | 0.2482 | 0.2482 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 5-6 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.108 | 0.108 | [5 empty] | июнь | вдоль дороги
[6 empty] | Опора 6 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 6-7 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.097 | 0.097 | [5 empty] | июнь | вдоль дороги
[6 empty] | Пролет 7-8 | 17 | [9 empty] | 0 | 0.3043 | 0.3043 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 8-9 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3474 | 0.3474 | [5 empty] | июнь | в середине сыро
[6 empty] | Пролет 9-10 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3474 | 0.3474 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 10-11 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2646 | 0.2646 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 10-11 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 11-12 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3438 | 0.3438 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 12-13 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3528 | 0.3528 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 13-14 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3564 | 0.3564 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 14 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 14-15 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.333 | 0.333 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 15-16 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.351 | 0.351 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 16-17 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2304 | 0.2304 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 16-17 | 18 | [7 empty] | 0.063 | 0.063 | 0.126 | 0 | 0.126 | [5 empty] | сентябрь | сыро, ручей, торф
[6 empty] | Пролет 17-18 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3726 | 0.3726 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 18-19 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3438 | 0.3438 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 19-20 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3564 | 0.3564 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 20-21 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3564 | 0.3564 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 21 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 21-22 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.0648 | 0.0648 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 22-23 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.4032 | 0.4032 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 23-24 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.4194 | 0.4194 | [5 empty] | июнь | в середине сыро
[6 empty] | Пролет 24-25 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3942 | 0.3942 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 25-26 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3546 | 0.3546 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 26-27 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 27-28 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 28-29 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.126 | 0.126 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 29-30 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.405 | 0.405 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 30-31 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.27 | 0.27 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 31-32 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.171 | 0.171 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 32-33 | 5 | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | сентябрь | у ручья в садах
[6 empty] | Пролет 34-35 | 5 | [7 empty] | 0.0225 | 0.0225 | 0.045 | 0 | 0.045 | [5 empty] | сентябрь | у ручья в садах
[6 empty] | Пролет 35-36 | 15 | [7 empty] | 0.00375 | 0.00375 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | [5 empty] | сентябрь | у ручья в садах
[6 empty] | Пролет 36-37 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2448 | 0.2448 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 37-38 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.054 | 0.054 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 38-39 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3564 | 0.3564 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 39-40 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.153 | 0.153 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 40-41 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.045 | 0.045 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 41-42 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.1845 | 0.1845 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 42-43 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.2205 | 0.2205 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 44 | 6 | [7 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры. Опора в садах
[6 empty] | Пролет 48-49 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 49-50 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.1425 | 0.1425 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 50-51 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3402 | 0.3402 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 50-51 | 1 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | [5 empty] | сентябрь | у садоводческого забора
[6 empty] | Пролет 51-52 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 52-53 | 18 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0 | 0.072 | [5 empty] | сентябрь | у дороги сыро
[6 empty] | Пролет 53-54 | 18 | [7 empty] | 0.027 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0.054 | [5 empty] | сентябрь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 54-55 | 15 | [7 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.03 | [5 empty] | сентябрь | у садоводческого забора
[6 empty] | Пролет 56-57 | 18 | [7 empty] | 0.027 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0.054 | [5 empty] | сентябрь | на берегу реки
[6 empty] | Пролет 57-58 | 18 | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0.052 | [5 empty] | сентябрь | пром. террит.
[6 empty] | Пролет 21-1 отп на Победилово | 18 | [9 empty] | 0 | 0.216 | 0.216 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Опора 1 отп на Победилово | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 1-2 отп на Победилово | 18 | [9 empty] | 0 | 0.27 | 0.27 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 2-3 отп на Победилово | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3528 | 0.3528 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 3 отп на Победилово | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
Итог (ВЛ-35 кВ Лянгасово-Стрижи №5 с отпайкой на Победилово) | [13 empty] | 0 | 0.258 | 0.258 | 0.516 | 11.4334 | 11.9494
3 | Кировская область | г. Киров, ул. Щорса 62А | ВЛ-35 кВ Каринка-Верхобыстрица | 35 | VL035-620004 | Пролет 3-4 | 20 | г. Киров, ул. Щорса 62А | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №59-60) |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 4-5 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 7-8 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.0225 | 0.0225 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 15-16 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.114 | 0.114 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 16-17 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 17-18 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 18А-19 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.267 | 0.267 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 36-37 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.128 | 0.128 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 37-38 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.204 | 0.204 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 38-39 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.076 | 0.076 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 41-42 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.261 | 0.261 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 42-43 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2664 | 0.2664 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 43-44 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2772 | 0.2772 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 47-48 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 49-50 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1332 | 0.1332 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 50-51 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2718 | 0.2718 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 51-52 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2718 | 0.2718 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 52-53 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.153 | 0.153 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 53-54 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3042 | 0.3042 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 54-55 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3042 | 0.3042 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 55-56 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2988 | 0.2988 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 56-57 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 57-58 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 58-59 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 59-60 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 60-61 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.096 | 0.096 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 61-62 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.165 | 0.165 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 62-63 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 63-64 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.16 | 0.16 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 64-65 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.135 | 0.135 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 65-66 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.165 | 0.165 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 66-67 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.4125 | 0.4125 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 67-68 | 12 | [9 empty] | 0 | 0.108 | 0.108 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 68-69 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.16 | 0.16 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 69-70 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.1875 | 0.1875 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 70-71 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.035 | 0.035 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 72-73 | 25 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0.3 | [5 empty] | сентябрь | склон оврага
[6 empty] | Пролет 75-76 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.1875 | 0.1875 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 76-77 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 81-82 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.0675 | 0.0675 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 82-83 | 10 | [7 empty] | 0.0225 | 0.0225 | 0.045 | 0 | 0.045 | [5 empty] | сентябрь
[6 empty] | Пролет 83-84 | 10 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | [5 empty] | сентябрь
[6 empty] | Пролет 84-85 | 10 | [7 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | [5 empty] | сентябрь
[6 empty] | Пролет 85-86 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.24 | 0.24 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 86-87 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.429 | 0.429 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 124-125 | 20 | [7 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | [5 empty] | сентябрь
Итог (ВЛ-35 кВ Каринка-Верхобыстрица) | [13 empty] | 0 | 0.2325 | 0.2325 | 0.465 | 7.0961 | 7.5611
4 | Кировская область | г. Киров, ул. Щорса 62А | ВЛ- 35кВ Просница-М.Конып | 35 | VL035-620008 | Пролет 35-36 | 35 | г. Киров, ул. Щорса 62А | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №41-42) |  |  | 65 |  |  |  | 0 | 0.8365 | 0.8365 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 36-36А | 35 | [9 empty] | 0 | 0.3185 | 0.3185 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 36А-37 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.315 | 0.315 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 37-38 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.399 | 0.399 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 38-39 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.364 | 0.364 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 39-40 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.5425 | 0.5425 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 40-41 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.5705 | 0.5705 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 41-42 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.5565 | 0.5565 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 42-43 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.567 | 0.567 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 43-43А | 35 | [9 empty] | 0 | 0.2695 | 0.2695 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 43А-44 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.273 | 0.273 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 44-45 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.364 | 0.364 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 45-46 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 46-47 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.336 | 0.336 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 47-48 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.245 | 0.245 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 47-48 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.273 | 0.273 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 48-49 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 48-49 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.076 | 0.076 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 49-50 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.2625 | 0.2625 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 50-51 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.5845 | 0.5845 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 51-52 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.322 | 0.322 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 52-53 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.1995 | 0.1995 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 53-54 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.204 | 0.204 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 54-55 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.298 | 0.298 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 55-56 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.1875 | 0.1875 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 56-57 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 57-58 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 61-62 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 62 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | июнь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 62-63 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 63 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | июнь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 63-64 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.5775 | 0.5775 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 64-64А | 35 | [9 empty] | 0 | 0.322 | 0.322 | [5 empty] | июнь | линию пересекает ручей
[6 empty] | Пролет 64А-65 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.322 | 0.322 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 65-66 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.6195 | 0.6195 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 66-67 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 67-68 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.49 | 0.49 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 68-69 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.161 | 0.161 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 68-69 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 69-70 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.08 | 0.08 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 69-70 | 7 | [9 empty] | 0 | 0.0742 | 0.0742 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 70-71 | 10 | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 71-72 | 30 | [7 empty] | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0 | 0.444 | [5 empty] | июнь | сыро , ручей
[6 empty] | Пролет 72-73 | 25 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | [5 empty] | июнь | склон, ручей
[6 empty] | Пролет 73-74 | 25 | [7 empty] | 0.1025 | 0.1025 | 0.205 | 0 | 0.205 | [5 empty] | июнь | овраги
[6 empty] | Пролет 74-75 | 5 | [7 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0.01 | [5 empty] | июнь | овраги
[6 empty] | Пролет 74-75 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 76-77 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.16 | 0.16 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 77-78 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 78-79 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 80-81 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.135 | 0.135 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 81 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | июнь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 81-82 | 35 | [7 empty] | 0.06125 | 0.06125 | 0.1225 | 0 | 0.1225 | [5 empty] | июнь | на берегу реки
[6 empty] | Пролет 82-83 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.066 | 0.066 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 83-84 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июнь
Итог (ВЛ- 35кВ Просница-М.Конып) | [13 empty] | 0 | 0.5195 | 0.5195 | 1.039 | 13.0012 | 14.0402
5 | Кировская область | г. Киров, ул. Щорса 62А | ВЛ- 35кВ Зуевка-Соколовка 1 цепь | 35 | VL035-620033 | Пролет 1-2 | 18 | г. Киров, ул. Щорса 62А | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №49-50) |  |  | 135 |  |  |  | 0 | 0.2484 | 0.2484 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 2-3 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.342 | 0.342 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 3 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 3-4 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.063 | 0.063 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 4-5 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1278 | 0.1278 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 9-10 | 15 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 9-10 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.075 | 0.075 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 10-11 | 15 | [7 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.03 | [5 empty] | сентябрь | канавы у дороги
[6 empty] | Пролет 12-13 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.018 | 0.018 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 13-14 | 18 | [7 empty] | 0.1683 | 0.1683 | 0.3366 | 0 | 0.3366 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 14-15 | 18 | [7 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | [5 empty] | сентябрь | в канаве
[6 empty] | Пролет 15-16 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.144 | 0.144 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 17-18 | 18 | [7 empty] | 0.081 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0.162 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 18-19 | 18 | [7 empty] | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0 | 0.144 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 19-20 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.261 | 0.261 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 20-21 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.018 | 0.018 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 21-22 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3168 | 0.3168 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 22-23 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | июнь | кусты у дороги
[6 empty] | Пролет 23-24 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3186 | 0.3186 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 24-25 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.144 | 0.144 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 25-26 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.144 | 0.144 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 26-27 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2466 | 0.2466 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 27 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 27-28 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.015 | 0.015 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 28 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 29-30 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 32-33 | 17 | [9 empty] | 0 | 0.17 | 0.17 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 32-33 | 17 | [7 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0.034 | [5 empty] | сентябрь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 34-35 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.009 | 0.009 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 35-36 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2592 | 0.2592 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 36-37 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.261 | 0.261 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 37-38 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.216 | 0.216 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 38-39 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3222 | 0.3222 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 39-40 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.036 | 0.036 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 40-41 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.297 | 0.297 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 41-42 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.252 | 0.252 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 42-43 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1602 | 0.1602 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 42-43 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.162 | 0.162 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 43-44 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 44-45 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2862 | 0.2862 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 45-46 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.288 | 0.288 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 46-47 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.324 | 0.324 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 47-48 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3312 | 0.3312 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 48-49 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3132 | 0.3132 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 49-50 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3816 | 0.3816 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 52-53 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.072 | 0.072 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 55-56 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 56-57 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3384 | 0.3384 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 57-58 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3348 | 0.3348 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 58-59 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3006 | 0.3006 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 59 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 59-60 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.036 | 0.036 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 60-61 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 61-62 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.24 | 0.24 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 64-65 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.342 | 0.342 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 65-66 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 66-67 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.4356 | 0.4356 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 67-68 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.036 | 0.036 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 69-70 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3996 | 0.3996 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 70-71 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2808 | 0.2808 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 71-72 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3546 | 0.3546 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 72-73 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3438 | 0.3438 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 73-74 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.333 | 0.333 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 74-75 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2952 | 0.2952 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 75-76 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2808 | 0.2808 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 76-77 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.378 | 0.378 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 77-78 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3474 | 0.3474 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 78-79 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3546 | 0.3546 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 79-80 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3492 | 0.3492 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 80-81 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 82-83 | 18 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0.018 | [5 empty] | сентябрь | на берегу реки
[6 empty] | Пролет 85-86 | 18 | [7 empty] | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0.036 | [5 empty] | сентябрь | на берегу ручья
[6 empty] | Пролет 86-87 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.036 | 0.036 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 87-88 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.198 | 0.198 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 91-92 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 95-96 | 18 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0 | 0.072 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 98-99 | 18 | [7 empty] | 0.027 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0.054 | [5 empty] | сентябрь | канава
[6 empty] | Пролет 99-100 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1444 | 0.1444 | [5 empty] | июнь
Итог (ВЛ- 35кВ Зуевка-Соколовка 1 цепь) | [13 empty] | 0 | 0.4801 | 0.4801 | 0.9602 | 14.0318 | 14.992
6 | Кировская область | г. Киров, ул. Щорса 62А | ВЛ- 35кВ Зуевка-Соколовка 2 цепь | 35 | VL035-620034 | Пролет 1-2 | 18 | г. Киров, ул. Щорса 62А | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №49-50) |  |  | 135 |  |  |  | 0 | 0.2484 | 0.2484 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 2-3 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.342 | 0.342 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 3-4 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.063 | 0.063 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 4-5 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1278 | 0.1278 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 8-9 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 9-10 | 15 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 9-10 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.075 | 0.075 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 10-11 | 15 | [7 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.03 | [5 empty] | сентябрь | канавы у дороги
[6 empty] | Пролет 12-13 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.018 | 0.018 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 13-14 | 18 | [7 empty] | 0.1683 | 0.1683 | 0.3366 | 0 | 0.3366 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 14-15 | 18 | [7 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | [5 empty] | сентябрь | в канаве
[6 empty] | Пролет 15-16 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2772 | 0.2772 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 16-17 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.065 | 0.065 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 17-18 | 13 | [7 empty] | 0.0585 | 0.0585 | 0.117 | 0 | 0.117 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 18-19 | 13 | [7 empty] | 0.052 | 0.052 | 0.104 | 0 | 0.104 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 19-20 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.1885 | 0.1885 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 20-21 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.013 | 0.013 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 21-22 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.2288 | 0.2288 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 22-23 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.015 | 0.015 | [5 empty] | июнь | кусты у дороги
[6 empty] | Пролет 23-24 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 24-25 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.104 | 0.104 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 25-26 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.104 | 0.104 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 26-27 | 13 | [9 empty] | 0 | 0.1781 | 0.1781 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 27-28 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.005 | 0.005 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 29-30 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 30-31 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.072 | 0.072 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 31-32 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.0025 | 0.0025 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 32-33 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 35-36 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.144 | 0.144 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 36-37 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.261 | 0.261 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 37-38 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.216 | 0.216 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 38-39 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3222 | 0.3222 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 39-40 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.198 | 0.198 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 40-41 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.297 | 0.297 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 41-42 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.252 | 0.252 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 42-43 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1602 | 0.1602 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 42-43 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.162 | 0.162 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 43-44 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3528 | 0.3528 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 44-45 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2862 | 0.2862 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 45-46 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.207 | 0.207 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 46-47 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.324 | 0.324 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 47-48 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3312 | 0.3312 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 48-49 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3132 | 0.3132 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 49-50 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3816 | 0.3816 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 52-53 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.072 | 0.072 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 56-57 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3384 | 0.3384 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 57-58 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3348 | 0.3348 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 58-59 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3006 | 0.3006 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 59-60 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.036 | 0.036 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 60-61 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 61-62 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.16 | 0.16 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 62-63 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.005 | 0.005 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 63-64 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.018 | 0.018 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 64-65 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.342 | 0.342 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 65-66 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 66-67 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.4356 | 0.4356 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 67-68 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.036 | 0.036 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 69-70 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3996 | 0.3996 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 70-71 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2808 | 0.2808 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 71-72 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3546 | 0.3546 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 72-73 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3438 | 0.3438 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 73-74 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.333 | 0.333 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 74-75 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2952 | 0.2952 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 75-76 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.2808 | 0.2808 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 76-77 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.378 | 0.378 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 77-78 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3474 | 0.3474 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 78-79 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3546 | 0.3546 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 79-80 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.3492 | 0.3492 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 80-81 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 82-83 | 18 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0.018 | [5 empty] | сентябрь | на берегу реки
[6 empty] | Пролет 85-86 | 18 | [7 empty] | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0.036 | [5 empty] | сентябрь | на берегу ручья
[6 empty] | Пролет 86-87 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.036 | 0.036 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 87-88 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.198 | 0.198 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 91-92 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 95-96 | 18 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0 | 0.072 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 98-99 | 18 | [7 empty] | 0.027 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0.054 | [5 empty] | сентябрь | канава
[6 empty] | Пролет 99-100 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1444 | 0.1444 | [5 empty] | июнь
Итог (ВЛ- 35кВ Зуевка-Соколовка 2 цепь) | [13 empty] | 0 | 0.4156 | 0.4156 | 0.8312 | 13.8095 | 14.6407
7 | Кировская область | г. Киров, ул. Щорса 62А | ВЛ- 35кВ Зуевка-Мухино | 35 | VL035-620030 | Пролет 1-2 | 35 | г. Киров, ул. Щорса 62А | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №65-55) |  |  | 140 |  |  |  | 0 | 0.4515 | 0.4515 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 2-2А | 35 | [9 empty] | 0 | 0.315 | 0.315 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 2А-3 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.3675 | 0.3675 | [5 empty] | май
[6 empty] | Опора 3 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 3-4 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.497 | 0.497 | [5 empty] | май
[6 empty] | Опора 4 | 5 | [7 empty] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0034 | 0 | 0.0034 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 4-5 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.315 | 0.315 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 5-6 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.175 | 0.175 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 5-6 | 35 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 5-6 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 6-7 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.21 | 0.21 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 7-8 | 35 | [7 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 7-8 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 8-9 | 35 | [7 empty] | 0.51275 | 0.51275 | 1.0255 | 0 | 1.0255 | [5 empty] | сентябрь | сыро,река,низина
[6 empty] | Опора 9 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 9-10 | 25 | [7 empty] | 0.1625 | 0.1625 | 0.325 | 0 | 0.325 | [5 empty] | сентябрь | овраг,пруд,река
[6 empty] | Пролет 9-10 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 10-11 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.365 | 0.365 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 11-12 | 25 | [7 empty] | 0.1625 | 0.1625 | 0.325 | 0 | 0.325 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 11-12 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 12-13 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 14-15 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.21 | 0.21 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 15-15А | 10 | [9 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 15А-16 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.015 | 0.015 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 16-17 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 17-18 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | май
[6 empty] | Пролет 18-19 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | май
[6 empty] | Опора 19 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 22-23 | 35 | [7 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | [5 empty] | сентябрь | овраг, река
[6 empty] | Пролет 23-24 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 24-25 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 25-26 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 25-26 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.175 | 0.175 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 26-27 | 35 | [7 empty] | 0.0875 | 0.0875 | 0.175 | 0 | 0.175 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 26-27 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.7525 | 0.7525 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 27-28 | 35 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 28-29 | 30 | [7 empty] | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0 | 0.45 | [5 empty] | сентябрь | овраг, река
[6 empty] | Пролет 29-30 | 30 | [7 empty] | 0.3435 | 0.3435 | 0.687 | 0 | 0.687 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 32-33 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 32-33 | 35 | [7 empty] | 0.1785 | 0.1785 | 0.357 | 0 | 0.357 | [5 empty] | сентябрь | овраг, сыро
[6 empty] | Пролет 34-35 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.6685 | 0.6685 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 35-36 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.672 | 0.672 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 35-36 | 35 | [7 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | [5 empty] | сентябрь | овраг, река
[6 empty] | Пролет 36-37 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.8225 | 0.8225 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 37-38 | 15 | [7 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.03 | [5 empty] | сентябрь | лог
[6 empty] | Пролет 39-40 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 43-44 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 44-45 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.8295 | 0.8295 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 45-46 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.8435 | 0.8435 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 46-47 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.9765 | 0.9765 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 47-48 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.104 | 0.104 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 48 | 3 | [7 empty] | 0.0007 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | [5 empty] | сентябрь | кусты у опоры
[6 empty] | Пролет 50-51 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.315 | 0.315 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 51-52 | 35 | [7 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 52-53 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 57-58 | 20 | [7 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0.01 | [5 empty] | сентябрь | на берегу реки
[6 empty] | Пролет 58-59 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.66 | 0.66 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 59-60 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.686 | 0.686 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 60 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 60-61 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.8645 | 0.8645 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 61-62 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.21 | 0.21 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 63 | 5 | [7 empty] | 0.0015 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0.003 | [5 empty] | сентябрь | кусты у опоры
[6 empty] | Пролет 65-66 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 66-67 | 35 | [7 empty] | 0.4375 | 0.4375 | 0.875 | 0 | 0.875 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Опора 68 | 3 | [7 empty] | 0.00045 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0.0009 | [5 empty] | сентябрь | кусты у опоры
[6 empty] | Опора 69 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | кусты у опоры
[6 empty] | Пролет 70-71 | 25 | [7 empty] | 0.0375 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0.075 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 72-73 | 25 | [7 empty] | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0 | 0.15 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 75-76 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.9555 | 0.9555 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 76 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Опора 80 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | кусты у опоры
[6 empty] | Пролет 80-81 | 35 | [7 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | [5 empty] | сентябрь | сыро, ручей
[6 empty] | Пролет 80-81 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 81-82 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.8715 | 0.8715 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 82-83 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.784 | 0.784 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 83-84 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.931 | 0.931 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 83-84 | 35 | [7 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0.07 | [5 empty] | сентябрь | канава
[6 empty] | Пролет 84-85 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 85 | 10 | [7 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | сентябрь | кусты у опоры
[6 empty] | Пролет 86-87 | 10 | [7 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | [5 empty] | сентябрь | сыро, лог
[6 empty] | Пролет 87-88 | 25 | [7 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 88-89 | 25 | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Опора 89 | 5 | [7 empty] | 0.00125 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | [5 empty] | сентябрь | кусты у опоры
[6 empty] | Пролет 89-90 | 35 | [7 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0.07 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 89-90 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.175 | 0.175 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 90 | 20 | [7 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | [5 empty] | сентябрь | кусты у опоры
[6 empty] | Пролет 91-92 | 35 | [9 empty] | 0 | 1.0255 | 1.0255 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 92-93 | 25 | [7 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 92-93 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.501 | 0.501 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 93-94 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.511 | 0.511 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Опора 90 | 10 | [7 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0.01 | [5 empty] | сентябрь | кусты у опоры
[6 empty] | Пролет 97-98 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 98-99 | 35 | [9 empty] | 0 | 1.05 | 1.05 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 98-99 | 35 | [7 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0.07 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 100-101 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.49 | 0.49 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 101-102 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.777 | 0.777 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 102-103 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | июнь | река
[6 empty] | Опора 106 | 5 | [7 empty] | 0.0015 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0.003 | [5 empty] | сентябрь | в опоре и у опоры
[6 empty] | Пролет 106-107 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.525 | 0.525 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 108-109 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.245 | 0.245 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 109-110 | 35 | [7 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0.07 | [5 empty] | сентябрь | овраг
[6 empty] | Пролет 110-111 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.245 | 0.245 | [5 empty] | июнь
[6 empty] | Пролет 111-112 | 35 | [9 empty] | 0 | 0.315 | 0.315 | [5 empty] | июнь
Итог (ВЛ- 35 кВ Зуевка-Мухино) | [13 empty] | 0 | 3.8281 | 3.8281 | 7.6562 | 24.217 | 31.8732
8 | Кировская область | г. Киров, ул. Щорса 62А | ВЛ-35кВ ТЭЦ-3-Каринторф | 35 | VL035-620024 | Пролет ПС-1 | 10 | г. Киров, ул. Щорса 62А | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №25-26) |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 1-2 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.26243 | 0.26243 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 2-3 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.28212 | 0.28212 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 3-4 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.234 | 0.234 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 4-5 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.216 | 0.216 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 9-10 | 18 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0 | 0.072 | [5 empty] | июнь | сыро, канавы
[6 empty] | Пролет 10-11 | 10 | [7 empty] | 0.037 | 0.037 | 0.074 | 0 | 0.074 | [5 empty] | июнь | сыро, канавы
[6 empty] | Пролет 11-12 | 10 | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | июнь | сыро, ж/д, речка
[6 empty] | Пролет 12-13 | 18 | [7 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0.09 | [5 empty] | июнь | сыро, ж/д, а/дорога
[6 empty] | Пролет 13-14 | 18 | [7 empty] | 0.151 | 0.151 | 0.302 | 0 | 0.302 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 14-15 | 18 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0.018 | [5 empty] | июнь | сыро, ж/д,
[6 empty] | Пролет 15-16 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.0025 | 0.0025 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 16-17 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.34267 | 0.34267 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 17-18 | 18 | [7 empty] | 0.1045 | 0.1045 | 0.209 | 0 | 0.209 | [5 empty] | июнь | сыро, канавы
[6 empty] | Пролет 18-19 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 20-21 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.1481 | 0.1481 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 21-22 | 10 | [7 empty] | 0.0315 | 0.0315 | 0.063 | 0 | 0.063 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 22-23 | 12.5 | [7 empty] | 0.052 | 0.052 | 0.104 | 0 | 0.104 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 24-25 | 12 | [7 empty] | 0.127 | 0.127 | 0.254 | 0 | 0.254 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 25-26 | 12 | [7 empty] | 0.1335 | 0.1335 | 0.267 | 0 | 0.267 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 26-27 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.13354 | 0.13354 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 27-28 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.052 | 0.052 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 29-30 | 12.5 | [7 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0.25 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 30-31 | 12.5 | [7 empty] | 0.069 | 0.069 | 0.138 | 0 | 0.138 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 31-32 | 15 | [7 empty] | 0.0115 | 0.0115 | 0.023 | 0 | 0.023 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 32-33 | 5 | [7 empty] | 0.027 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0.054 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 33-34 | 5 | [7 empty] | 0.0075 | 0.0075 | 0.015 | 0 | 0.015 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 35-36 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 36-37 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.075 | 0.075 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 38-39 | 10 | [7 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 39-40 | 18 | [7 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0.09 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 40-41 | 10 | [7 empty] | 0.0365 | 0.0365 | 0.073 | 0 | 0.073 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 41-42 | 8 | [7 empty] | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0.016 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 42-43 | 10 | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 43-44 | 10 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 44-45 | 10 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 45-46 | 9 | [9 empty] | 0 | 0.26453 | 0.26453 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 46-47 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.082059 | 0.082059 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 47-48 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.16342 | 0.16342 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 48-49 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.35201 | 0.35201 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 49-50 | 12.5 | [7 empty] | 0.0065 | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0.013 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 50-51 | 18 | [7 empty] | 0.1075 | 0.1075 | 0.215 | 0 | 0.215 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 51-52 | 36 | [7 empty] | 0.081 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0.162 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 52-53 | 10 | [7 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0.09 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 53-54 | 10 | [7 empty] | 0.0465 | 0.0465 | 0.093 | 0 | 0.093 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролеты 54-54А, 54А--55 | 36 | [7 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
Итог (ВЛ-35 кВ ТЭЦ-3-Каринторф) | [13 empty] | 0 | 1.5525 | 1.5525 | 3.105 | 2.6904 | 5.7954
9 | Кировская область | г. Киров, ул. Щорса 62А | ВЛ-35 кВ ТЭЦ-3-Поселковая с отп. на Лимоновскую | 35 | VL035-620025 | Пролет ТЭЦ-3-1 | 10 | г. Киров, ул. Щорса 62А | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №25-26) |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 1-2 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.26262 | 0.26262 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 2-3 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.28233 | 0.28233 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 3-4 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.234 | 0.234 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 4-5 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.216 | 0.216 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 7-8 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.0505 | 0.0505 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 7-8 | 18 | [7 empty] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0034 | 0 | 0.0034 | [5 empty] | июнь | сыро, канавы
[6 empty] | Пролет 8-9 | 18 | [7 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | [5 empty] | июнь | сыро, канавы
[6 empty] | Пролет 9-10 | 18 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0 | 0.072 | [5 empty] | июнь | сыро, канавы
[6 empty] | Пролет 10-11 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.1332 | 0.1332 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 11-12 | 10 | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | июнь | сыро, ж/д, речка
[6 empty] | Пролет 12-13 | 18 | [7 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0.09 | [5 empty] | июнь | сыро, ж/д, а/дорога
[6 empty] | Пролет 13-14 | 18 | [7 empty] | 0.1512 | 0.1512 | 0.3024 | 0 | 0.3024 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 14-15 | 18 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0.018 | [5 empty] | июнь | сыро, ж/д,
[6 empty] | Пролет 15-16 | 5 | [9 empty] | 0 | 0.0025 | 0.0025 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 16-17 | 18 | [7 empty] | 0.17145 | 0.17145 | 0.3429 | 0 | 0.3429 | [5 empty] | июнь | сыро, речка
[6 empty] | Пролет 17-18 | 18 | [7 empty] | 0.1044 | 0.1044 | 0.2088 | 0 | 0.2088 | [5 empty] | июнь | сыро, канавы
[6 empty] | Пролет 18-19 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.28245 | 0.28245 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 19-20 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.21193 | 0.21193 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 20-21 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.11116 | 0.11116 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 21-22 | 10 | [7 empty] | 0.0209 | 0.0209 | 0.0418 | 0 | 0.0418 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 22-23 | 12.5 | [7 empty] | 0.0519 | 0.0519 | 0.1038 | 0 | 0.1038 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 24-25 | 12 | [7 empty] | 0.1269 | 0.1269 | 0.2538 | 0 | 0.2538 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 25-26 | 12 | [7 empty] | 0.1335 | 0.1335 | 0.267 | 0 | 0.267 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 26-27 | 8 | [9 empty] | 0 | 0.13363 | 0.13363 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 27-28 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.052 | 0.052 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 1-2 отп. на Лимоновскую | 12.5 | [7 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0.25 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 2-3 отп. на Лимоновскую | 12.5 | [7 empty] | 0.069 | 0.069 | 0.138 | 0 | 0.138 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 3-4 отп. на Лимоновскую | 10 | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 4-5 отп. на Лимоновскую | 5 | [7 empty] | 0.027 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0.054 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 5-6 отп. на Лимоновскую | 5 | [7 empty] | 0.0075 | 0.0075 | 0.015 | 0 | 0.015 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 7-8 отп. на Лимоновскую | 5 | [9 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 8-9 отп. на Лимоновскую | 5 | [9 empty] | 0 | 0.075 | 0.075 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 10-11 отп. на Лимоновскую | 10 | [7 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 11-12 отп. на Лимоновскую | 10 | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 12-13 отп. на Лимоновскую | 10 | [7 empty] | 0.0365 | 0.0365 | 0.073 | 0 | 0.073 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 13-14 отп. на Лимоновскую | 8 | [7 empty] | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0.016 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 14-15 отп. на Лимоновскую | 10 | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | июнь | сыро, а/дорога, пром. террит.
[6 empty] | Пролет 15-16 отп. на Лимоновскую | 10 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 16-17 отп. на Лимоновскую | 10 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 17-18 отп. на Лимоновскую | 9 | [9 empty] | 0 | 0.26453 | 0.26453 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 18-19 отп. на Лимоновскую | 10 | [9 empty] | 0 | 0.082059 | 0.082059 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 19-20 отп. на Лимоновскую | 10 | [9 empty] | 0 | 0.16342 | 0.16342 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 20-21 отп. на Лимоновскую | 18 | [9 empty] | 0 | 0.35201 | 0.35201 | [5 empty] | июнь | сыро
[6 empty] | Пролет 21-22 отп. на Лимоновскую | 12.5 | [7 empty] | 0.0065 | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0.013 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 22-23 отп. на Лимоновскую | 18 | [7 empty] | 0.1075 | 0.1075 | 0.215 | 0 | 0.215 | [5 empty] | июнь | заболоченность
[6 empty] | Пролет 42-43 отп. на Лимоновскую | 36 | [7 empty] | 0.126 | 0.126 | 0.252 | 0 | 0.252 | [5 empty] | июнь | заболоченность
Итог (ВЛ-35 кВ ТЭЦ-3-Поселковая с отп. на Лимоновскую) | [13 empty] | 0 | 1.5367 | 1.5367 | 3.0735 | 2.9393 | 6.0128
|  |  | Итого ВЛ 35 кВ | [10 empty] | 0 | 9.0781 | 9.0781 | 18.1561 | 100.7992 | 118.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого ПО "ЮЭС" ВЛ 10-35 кВ | [10 empty] | 0 | 11.2002 | 11.2002 | 22.4003 | 134.5988 | 156.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Производственное отделение "Западные электрические сети"
ВЛ 6-10 кВ
1 | Даровской район | Даровской р-н, п. Даровской, ул. Энергетиков, д. 6 | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Кобра | 10 | VS010-6300079 | 22-38 | 18 | Даровской р-н, п. Даровской, ул. Энергетиков, д. 6 | База Даровского РЭС | Условная середина (пр.оп. №51-52) |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 2.02 | 2.02 | [5 empty] | Июнь
[6 empty] | 39-47 | 20 | [9 empty] | 0 | 1.12 | 1.12 | [5 empty] | Июнь
[6 empty] | 48-103 | 18 | [9 empty] | 0 | 6.93 | 6.93 | [5 empty] | Июнь
Итого (ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Кобра) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 10.07
2 | Шабалинский район | Шабалинский р-н, п. Ленинское, ул. Тотмянина, д. 16 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Гостовская | 10 | VS010-6300038 | 183-223 магистрали ВЛ | 8 | Шабалинский р-н, п. Ленинское, ул. Тотмянина, д. 16 | База Шабалинского РЭС | Условная середина (пр.оп. №183-184) |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 4.137 | 4.137 | [5 empty] | Июль
[6 empty] | 1-30 отпайка на ТП 42-208 | 8 | [9 empty] | 0 | 3.199 | 3.199 | [5 empty] | Июль
[6 empty] | 71-1, 1-26 отпайки на ТП 42-214 | 8 | [9 empty] | 0 | 2.69 | 2.69 | [5 empty] | Июль
Итого (ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Гостовская) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.026 | 10.026
3 | Орловский район | Орловский район, д.Хохловы | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Степановщина | 10 | VS010-6300004 | 76-79 | 20 | Орловский район, д.Хохловы | База Орловского РЭС | Условная середина (пр.оп. №120-121) |  |  | 35 |  |  |  | 0 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | август
[6 empty] | 89-91 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.32 | 0.32 | [5 empty] | август
[6 empty] | 93-95 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.32 | 0.32 | [5 empty] | август
[6 empty] | 99-157 | 15-16 | [9 empty] | 0 | 5.86 | 5.86 | [5 empty] | август | оп.№146-148 болотистая местность
Итого (ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Степановщина) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 6.92
4 | Орловский район | Орловский район, д.Хохловы | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Степановщина, отпайка на ТП 53-401 Малышовщина пруд | 10 | VS010-6300004-508 | 65-1-13 | 20 | Орловский район, д.Хохловы | База Орловского РЭС | Условная середина (пр.оп. №6-7) |  |  | 35 |  |  |  | 0 | 1.19 | 1.19 | [5 empty] | август
5 | Орловский район | Орловский район, д.Хохловы | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Степановщина | 10 | VS010-6300003 | 80-92 | 20 | Орловский район, д.Хохловы | База Орловского РЭС | Условная середина (пр.оп. №86-87) |  |  | 37 |  |  |  | 0 | 1.88 | 1.88 | [5 empty] | август
|  |  | Итого ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.086 | 30.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ
1 | Юрьянский район, Орловский район | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | ВЛ-35 кВ Медяны - Степановщина | 35 | VL035-630007-001-3005 | 4-5 | 20 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База Орловского РЭС | Условная середина (пр.оп. №111-112) |  |  | 84 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3014 | 13-14 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3375 | 0.3375 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3015 | 14-15 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3525 | 0.3525 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3016 | 15-16 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.375 | 0.375 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3022 | 21-22 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3023 | 22-23 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.1185 | 0.1185 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3025 | 24-25 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3026 | 25-26 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3027 | 26-27 | 16 | [9 empty] | 0 | 0.2112 | 0.2112 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3038 | 37-38 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3039 | 38-39 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.254 | 0.254 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3040 | 39-40 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.357 | 0.357 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3045 | 44-45 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3046 | 45-46 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.375 | 0.375 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3047 | 46-47 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3048 | 47-48 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.375 | 0.375 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3049 | 48-49 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3050 | 49-50 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.294 | 0.294 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3051 | 50-51 | 32 | [9 empty] | 0 | 0.48 | 0.48 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3052 | 51-52 | 32 | [9 empty] | 0 | 0.4224 | 0.4224 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3053 | 52-53 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3054 | 53-54 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3055 | 54-55 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3056 | 55-56 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.244 | 0.244 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3057 | 56-57 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3058 | 57-58 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3059 | 58-59 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3061 | 60-61 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3142 | 141-142 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3151 | 150-151 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3157 | 156-157 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3162 | 161-162 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.132 | 0.132 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3163 | 162-163 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3185 | 184-185 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3196 | 195-196 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3198 | 197-198 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.133 | 0.133 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3201 | 200-201 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3203 | 202-203 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.154 | 0.154 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3205 | 204-205 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3210 | 209-210 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3212 | 211-212 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.29 | 0.29 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3215 | 214-215 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.2055 | 0.2055 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630007-001-3220 | 219-220 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.16 | 0.16 | [5 empty] | август
Итого (ВЛ-35 кВ Медяны - Степановщина) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8656 | 10.8656
44 | Арбажский район | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | ВЛ-35 кВ Арбаж - Пишнур | 35 | VL035-630013-001-3035 | 42-43 | 20 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База Арбажского РЭС | Условная середина (пр.оп. №105-106) |  |  | 92 |  |  |  | 0 | 0.256 | 0.256 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3041 | 48-49 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3042 | 49-50 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.13 | 0.13 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3050 | 57-58 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3065 | 72-73 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.1185 | 0.1185 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3067 | 74-75 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3075 | 82-83 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.1545 | 0.1545 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3076 | 83-84 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.21 | 0.21 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3077 | 84-85 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3079 | 86-87 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3100 | 107-108 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3105 | 112-113 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.195 | 0.195 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3122 | 129-130 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.32 | 0.32 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3125 | 132-133 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3154 | 161-162 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.219 | 0.219 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3157 | 164-165 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.272 | 0.272 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3173 | 180-181 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.504 | 0.504 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3185 | 192-193 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.154 | 0.154 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3187 | 194-195 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.138 | 0.138 | [5 empty] | август
[5 empty] | VL035-630013-001-3192 | 199-200 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.332 | 0.332 | [5 empty] | август
Итого (ВЛ-35 кВ Арбаж - Пишнур) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 4.753
64 | Свечинский район | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | ВЛ-35 кВ Круглыжи-Черновское | 35 | VL035-630008-001-3011 | 10-11 | 10 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База Свечинский РЭС | Условная середина (пр.оп. №101-102) |  |  | 106 |  |  |  | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3037 | 36-37 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.5544 | 0.5544 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3039 | 38-39 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3051 | 50-51 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3052 | 51-52 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.236 | 0.236 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3055 | 54-55 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3059 | 58-59 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.2235 | 0.2235 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3060 | 59-60 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.288 | 0.288 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3061 | 60-61 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.495 | 0.495 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3062 | 61-62 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.21 | 0.21 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3071 | 70-71 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.318 | 0.318 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3072 | 71-72 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.312 | 0.312 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3073 | 72-73 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.175 | 0.175 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3074 | 73-74 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.249 | 0.249 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3075 | 74-75 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3076 | 75-76 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.477 | 0.477 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3077 | 76-77 | 31 | [9 empty] | 0 | 0.4464 | 0.4464 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3078 | 77-78 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3079 | 78-79 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.507 | 0.507 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3080 | 79-80 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3081 | 80-81 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.468 | 0.468 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3085 | 84-85 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3087 | 86-87 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.234 | 0.234 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3088 | 87-88 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3089 | 88-89 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.402 | 0.402 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3098 | 97-98 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.312 | 0.312 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3106 | 105-106 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.175 | 0.175 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3121 | 120-121 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.24 | 0.24 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3122 | 121-122 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.24 | 0.24 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3123 | 122-123 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.302 | 0.302 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3124 | 123-124 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.453 | 0.453 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3125 | 124-125 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.24 | 0.24 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3126 | 125-126 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3127 | 126-127 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.48 | 0.48 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3128 | 127-128 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.504 | 0.504 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3129 | 128-129 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3132 | 131-132 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3136 | 135-136 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.32 | 0.32 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3141 | 140-141 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3142 | 141-142 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.21 | 0.21 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3143 | 142-143 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.486 | 0.486 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3146 | 145-146 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.21 | 0.21 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3149 | 148-149 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.228 | 0.228 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3152 | 151-152 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3155 | 154-155 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3157 | 156-157 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3158 | 157-158 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3159 | 158-159 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.2085 | 0.2085 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3160 | 159-160 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3161 | 160-161 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.133 | 0.133 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3162 | 161-162 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3163 | 162-163 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3164 | 163-164 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3165 | 164-165 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.27 | 0.27 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3171 | 170-171 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.328 | 0.328 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3172 | 171-172 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.462 | 0.462 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3173 | 172-173 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.492 | 0.492 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3174 | 173-174 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.308 | 0.308 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3175 | 174-175 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.462 | 0.462 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3176 | 175-176 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.2535 | 0.2535 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3182 | 181-182 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.298 | 0.298 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630008-001-3200 | 199-200 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.274 | 0.274 | [5 empty] | июль
Итого (ВЛ-35 кВ Круглыжи-Черновское) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9243 | 16.9243
126 | Котельничский район | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | ВЛ-35 кВ Макарье - Екатерина | 35 | VL035-630017-001-3005 | 1-2 | 33 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База ПО ЗЭС | Условная середина (пр.оп. №80-81) |  |  | 46 |  |  |  | 0 | 0.132 | 0.132 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3023 | 2-3 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.2475 | 0.2475 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3026 | 4-5 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.4092 | 0.4092 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3008 | 7-8 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.264 | 0.264 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3009 | 8-9 | 29 | [9 empty] | 0 | 0.29 | 0.29 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3023 | 22-23 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3024 | 23-24 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.198 | 0.198 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3026 | 25-26 | 33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3027 | 26-27 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.5478 | 0.5478 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3028 | 27-28 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.429 | 0.429 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3031 | 28-29 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.4917 | 0.4917 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3046 | 43-44 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.231 | 0.231 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3077 | 74-75 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.108 | 0.108 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3079 | 76-77 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.071 | 0.071 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3080 | 77-78 | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3093 | 90-91 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3094 | 91-92 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3100 | 97-98 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.071 | 0.071 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3101 | 98-99 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3102 | 99-100 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3103 | 100-101 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3104 | 101-102 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3102 | 99-100 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3103 | 100-101 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3104 | 101-102 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3111 | 108-109 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.21 | 0.21 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3112 | 109-110 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3122 | 119-120 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.071 | 0.071 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3123 | 120-121 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3124 | 121-122 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.071 | 0.071 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3126 | 123-124 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.071 | 0.071 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3128 | 125-126 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.071 | 0.071 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3129 | 126-127 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.071 | 0.071 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3130 | 127-128 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.2265 | 0.2265 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3131 | 128-129 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.071 | 0.071 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3132 | 129-130 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3133 | 130-131 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3134 | 131-132 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.426 | 0.426 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3135 | 132-133 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3142 | 139-140 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3144 | 141-142 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3145 | 142-143 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3147 | 144-145 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.071 | 0.071 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3152 | 149-150 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3154 | 151-152 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3155 | 152-153 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.318 | 0.318 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3158 | 155-156 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.069 | 0.069 | [5 empty] | июль
[5 empty] | VL035-630017-001-3159 | 156-157 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | июль
Итого (ВЛ-35 кВ Макарье-Екатерина) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7617 | 8.7617
149 | Шабалинский район | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | ВЛ-35 кВ Новотроица-Архангельское | 35 | VL035-630016-001-3003 | 2-3 | 30 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База Шабалинского РЭС | Условная середина (пр.оп. №66-67) |  |  | 106 |  |  |  | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3004 | 3-4 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.17 | 0.17 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3007 | 6-7 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.4224 | 0.4224 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3008 | 7-8 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.396 | 0.396 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3010 | 9-10 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.396 | 0.396 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3012 | 11-12 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3028 | 27-28 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.132 | 0.132 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3032 | 31-32 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.363 | 0.363 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3037 | 36-37 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.426 | 0.426 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3054 | 53-54 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3055 | 54-55 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.384 | 0.384 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3078 | 77-78 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3096 | 95-96 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.399 | 0.399 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3097 | 96-97 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.387 | 0.387 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3101 | 100-101 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.456 | 0.456 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3115 | 114-115 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3118 | 117-118 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.378 | 0.378 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630016-001-3119 | 118-119 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.384 | 0.384 | [5 empty] | июнь
Итого (ВЛ-35 кВ Новотроица-Архангельское) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3434 | 5.3434
167 | Даровской район | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | ВЛ-35 кВ Даровское-Кобра | 35 | VL035-630003-001-3010 | 4-5 | 20 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База Даровского РЭС | Условная середина (пр.оп. №88-89) |  |  | 73 |  |  |  | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3026 | 26-27 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3030 | 30-31 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3041 | 41-42 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3042 | 42-43 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.335 | 0.335 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3043 | 43-44 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.192 | 0.192 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3044 | 44-45 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.214 | 0.214 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3060 | 60-61 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.34 | 0.34 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3065 | 65-66 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3068 | 68-69 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.258 | 0.258 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3069 | 69-70 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.195 | 0.195 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3071 | 71-72 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.4422 | 0.4422 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3072 | 72-73 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.342 | 0.342 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3073 | 73-74 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.5115 | 0.5115 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3074 | 74-75 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3375 | 0.3375 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3080 | 80-81 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.297 | 0.297 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3081 | 81-82 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.264 | 0.264 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3083 | 83-84 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.363 | 0.363 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3084 | 84-85 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.264 | 0.264 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3086 | 86-87 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3087 | 87-88 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.4026 | 0.4026 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3088 | 88-89 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.4191 | 0.4191 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3089 | 89-90 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.183 | 0.183 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3090 | 90-91 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.214 | 0.214 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3091 | 91-92 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.103 | 0.103 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3095 | 95-96 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.429 | 0.429 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3096 | 96-97 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3097 | 97-98 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.2875 | 0.2875 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3098 | 98-99 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.305 | 0.305 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3099 | 99-100 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.327 | 0.327 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3100 | 100-101 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.26 | 0.26 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3102 | 102-103 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.429 | 0.429 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3103 | 103-104 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3104 | 104-105 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.429 | 0.429 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3105 | 105-106 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3106 | 106-107 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3107 | 107-108 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.258 | 0.258 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3108 | 108-109 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.1125 | 0.1125 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3110 | 110-111 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.22 | 0.22 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3111 | 111-112 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.3828 | 0.3828 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3134 | 134-135 | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3134 | 134-135 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3135 | 135-136 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3143 | 143-144 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.132 | 0.132 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3150 | 150-151 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.33 | 0.33 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3152 | 152-153 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3155 | 155-156 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.34 | 0.34 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3157 | 157-158 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.195 | 0.195 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3158 | 158-159 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.4785 | 0.4785 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3160 | 160-161 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.387 | 0.387 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3162 | 162-163 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.39 | 0.39 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3170 | 170-171 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3171 | 171-172 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.21 | 0.21 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3172 | 172-173 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.275 | 0.275 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630003-001-3174 | 174-175 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.126 | 0.126 | [5 empty] | июнь
Итого (ВЛ-35 кВ Даровское-Кобра) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8602 | 14.8602
222 | Шабалинский район | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | ВЛ-35 кВ Шабалино-Высокораменье | 35 | VL035-630010-001-3001 | 3-4 | 33 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База Шабалинского РЭС | Условная середина (пр.оп. №92-93) |  |  | 85 |  |  |  | 0 | 0.165 | 0.165 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3008 | 10-11 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.198 | 0.198 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3018 | 20-21 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.24 | 0.24 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3020 | 22-23 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3022 | 24-25 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3080 | 82-83 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.275 | 0.275 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3088 | 90-91 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.381 | 0.381 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3089 | 91-92 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3090 | 92-93 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3091 | 93-94 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.396 | 0.396 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3098 | 100-101 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3375 | 0.3375 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3101 | 103-104 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3102 | 104-105 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.459 | 0.459 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3104 | 106-107 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3112 | 114-115 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630010-001-3120 | 122-123 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.246 | 0.246 | [5 empty] | июнь
Итого (ВЛ-35 кВ Шабалино-Высокораменье) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2125 | 4.2125
238 | Шабалинский, Даровской район | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | ВЛ-35 кВ Черновское-Александровское | 35 | VL035-630015-001-3005 | 4-5 | 25 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База Шабалинского РЭС | Условная середина (пр.оп. №93-94) |  |  | 140 |  |  |  | 0 | 0.3325 | 0.3325 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3006 | 5-6 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.265 | 0.265 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3007 | 6-7 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3075 | 0.3075 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3008 | 7-8 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3175 | 0.3175 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3009 | 8-9 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3010 | 9-10 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.305 | 0.305 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3011 | 10-11 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.22 | 0.22 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3033 | 32-33 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3925 | 0.3925 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3034 | 33-34 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.2975 | 0.2975 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3035 | 34-35 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.345 | 0.345 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3036 | 35-36 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.3125 | 0.3125 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3037 | 36-37 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.2925 | 0.2925 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3061 | 60-61 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.144 | 0.144 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3152 | 151-152 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.192 | 0.192 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3162 | 161-162 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.1815 | 0.1815 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3167 | 166-167 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.305 | 0.305 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3168 | 167-168 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.198 | 0.198 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3180 | 179-180 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.183 | 0.183 | [5 empty] | июнь
[5 empty] | VL035-630015-001-3186 | 185-186 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.225 | 0.225 | [5 empty] | июнь
Итого (ВЛ-35 кВ Черновское-Александровское) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 5.116
|  |  | Итого ВЛ 35 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8367 | 70.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого ПО "ЗЭС" ВЛ 10-35 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9227 | 100.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Производственное отделение "Яранские электрические сети"
ВЛ 6-10 кВ
1 | Тужинский район | п. Тужа Кировской области ул. Энергетиков 7 | ВЛ-10кВ №3 ПС Тужа | 10 | VS010-6400021-001 | 47-57 | 20 | п. Тужа Кировской области ул. Энергетиков 7 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №56-57) |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400021-001 | 64-105 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №104-105) |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400021-001 | 110-126 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №110-120) |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | [5 empty] | Сентябрь | Бывшие сельхозугодья+болото
[5 empty] | VS010-6400021-001 | 150-156 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №155-156) |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | Сентябрь | Бывшие сельхозугодья+болото
Итого (ВЛ-10кВ №3 ПС Тужа) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6
2 | Тужинский район | п. Тужа Кировской области ул. Энергетиков 7 | ВЛ-10кВ №3 ПС Тужа отпайка на ТП 308 | 10 | VS010-6400021-505 | 3-14 | 20 | п. Тужа Кировской области ул. Энергетиков 7 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №13-14) |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400021-505 | 18-21 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №20-21) |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | Сентябрь
Итого (ВЛ-10кВ №3 ПС Тужа отпайка на ТП 308) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
3 | Санчурский район | с. Городище Кировской области ул. Красный проспект 11 | ВЛ-10кВ Ф11 ПС Санчурск отпайка от ЛР-1104 | 10 | VS010-6400003-515 | 1-4 | 20 | с. Городище Кировской области ул. Красный проспект 11 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №2-3) |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400003-515 | 7-16 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №12-13) |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 1.18 | 1.18 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400003-515 | 16-17 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №16-17) |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | Сентябрь | овраг
[5 empty] | VS010-6400003-515 | 17-21 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №18-19) |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.52 | 0.52 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400003-515 | 23-70 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №48-49) |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 6.11 | 6.11 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400003-515 | 73-74 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №73-74) |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0.13 | 0.13 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400003-515 | 79-83 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №81-82) |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0.55 | 0.55 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400003-515 | 83-84 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №83-84) |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | Сентябрь | овраг
[5 empty] | VS010-6400003-515 | 89-92 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №90-91) |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0.46 | 0.46 | [5 empty] | Сентябрь
Итого (ВЛ-10кВ Ф11 ПС Санчурск отпайка от ЛР-1104) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Санчурский район | с. Городище Кировской области ул. Красный проспект 11 | ВЛ-10кВ Ф1 ПС Корляки | 10 | VS010-6400073-001 | 35-72 | 10 | с. Городище Кировской области ул. Красный проспект 11 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №49-50) |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 4.81 | 4.81 | [5 empty] | Сентябрь | овраг
[5 empty] | VS010-6400073-502 | 112-123 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №115-116) |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 1.43 | 1.43 | [5 empty] | Сентябрь | овраг
Итого (ВЛ-10кВ Ф1 ПС Корляки) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Санчурский район | с. Городище Кировской области ул. Красный проспект 11 | ВЛ-10кВ Ф5 ПС Корляки | 10 | VS010-6400076-001 | 36-75 | 10 | с. Городище Кировской области ул. Красный проспект 11 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №49-50) |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 5.07 | 5.07 | [5 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6400076-001 | 82-94 |  |  |  | Условная середина (пр.оп. №85-86) |  |  | 43 |  |  |  | 0 | 1.56 | 1.56 | [5 empty] | Сентябрь
Итого (ВЛ-10кВ Ф5 ПС Корляки) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Яранскиий район | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | ВЛ 10кВ Ф 3 ПС Первомайск | 10 | VS010-6400102-001 | 9-64 | 10 | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | База структурного подразделения | Условная середина ( оп 31-32 ) |  |  | 31 |  |  |  | 0 | 7 | 7 | [5 empty] | Август
7 | Яранскиий район | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | ВЛ 10кВ Ф 4 ПС Салобеляк | 10 | VS010-6400136-001 | 37-64 | 10 | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | База структурного подразделения | Условная середина ( оп 50-51) |  |  | 38 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | [5 empty] | Август
8 | Яранскиий район | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | ВЛ 10кВ Ф 5 ПС Салобеляк | 10 | VS010-6400137-001 | 49-81 | 10 | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | База структурного подразделения | Условная середина (60-610 |  |  | 38 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.6 | [5 empty] | Август
9 | Яранскиий район | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | ВЛ 10кВ Ф 1 РП Прудки | 10 | VS010-6400124-001 | 1-12 | 10 | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | База структурного подразделения | Условная середина (6-7) |  |  | 35 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | Август
10 | Яранскиий район | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | ВЛ 10кВ Ф2 РП Прудки | 10 | VS010-6400125-001 | 1-12 | 10 | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | База структурного подразделения | Условная середина (6-7) |  |  | 35 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | Август
11 | Яранскиий район | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | ВЛ 10кВ Ф 3 РП Прудки | 10 | VS010-6400126-501 | 1-12 | 10 | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | База структурного подразделения | Условная середина (6-7) |  |  | 35 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | Август
12 | Яранскиий район | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | ВЛ 10кВ Ф 4 РП Прудки | 10 | VS010-6400127-001 | 1-7 | 10 | г.Яранск Кировской области ул. Энергетиков 4 | База структурного подразделения | Условная середина (3-4) |  |  | 35 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.7 | [5 empty] | Август
|  |  | Итого ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ
1 | Советский район | г. Советск Кировской области ул. Энергетиков 7 | ВЛ 35 кВ Кожа-Заречная | 35 | VL035-640015 | ПС Кожа-1-4 | 34 | г. Советск Кировской области ул. Энергетиков 7 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №6-7) |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 1.23 | 1.23 | [5 empty] | Июль
[6 empty] | 4-5 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 5-6 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.31 | 0.31
[6 empty] | 6-12 | 33 | [9 empty] | 0 | 1.98 | 1.98
[6 empty] | 12-13 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 31-32 | 30 |  |  | Условная середина (пр.оп. №31-32) |  |  | 24.4 |  |  |  | 0 | 0.15 | 0.15
[6 empty] | 32-33 | 26 | [9 empty] | 0 | 0.28 | 0.28
[6 empty] | 33-34 | 27 | [9 empty] | 0 | 0.38 | 0.38
[6 empty] | 34-35 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.36 | 0.36
[6 empty] | 48-50 | 33 |  |  | Условная середина (пр.оп. №66-67) |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2
[6 empty] | 52-57 | 36 | [9 empty] | 0 | 2.16 | 2.16
[6 empty] | 57-66 | 33 | [9 empty] | 0 | 2.31 | 2.31
[6 empty] | 66-70 | 28 | [9 empty] | 0 | 1.06 | 1.06
[6 empty] | 70-80 | 33 | [9 empty] | 0 | 3.14 | 3.14
[6 empty] | 80-83 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.08 | 0.08
[6 empty] | 83-85 | 15 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18
[6 empty] | 93-96 | 33 |  |  | Условная середина (пр.оп. №104-105) |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 | 0.92 | 0.92
[6 empty] | 96-100 | 26 | [9 empty] | 0 | 1.06 | 1.06
[6 empty] | 104-106 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.26 | 0.26
[6 empty] | 106-109 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.69 | 0.69
[6 empty] | 109-114 | 30 | [9 empty] | 0 | 1.65 | 1.65
[6 empty] | 114-116 | 26 |  |  | Условная середина (пр.оп. №135-136) |  |  | 12.7 |  |  |  | 0 | 0.55 | 0.55
[6 empty] | 116-129 | 30 | [9 empty] | 0 | 4.29 | 4.29
[6 empty] | 129-131 | 28 | [9 empty] | 0 | 0.92 | 0.92
[6 empty] | 131-134 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.83 | 0.83
[6 empty] | 134-144 | 28 | [9 empty] | 0 | 2.38 | 2.38
[6 empty] | 144-145 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 145-150 | 32 | [9 empty] | 0 | 2.24 | 2.24
[6 empty] | 150-151 | 32 | [9 empty] | 0 | 0.16 | 0.16
[6 empty] | 153-157 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.93 | 0.93
[6 empty] | 179-196 | 40 |  |  | Условная середина (пр.оп. №194-195) |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 6 | 6
[6 empty] | 196-198 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.73 | 0.73
[6 empty] | 198- 208-ПС Заречная | 33 | [9 empty] | 0 | 2.87 | 2.87
Итого (ВЛ 35 кВ Кожа-Заречная) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
2 | Яранскиий район | г.Яранск Кировской области ул. Северная 9 | ВЛ 35 кВ Никольская-Безводное | 35 | VL035-640006 | 1-3 | 25 | г.Яранск Кировской области ул. Северная 9 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №4-5) |  |  | 14.6 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | Июнь
[6 empty] | 5-8 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.92 | 0.92
[6 empty] | 18-19 | 20 |  |  | Условная середина (пр.оп. №21-22) |  |  | 16.5 |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.06
[6 empty] | 19-21 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 23-25 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 42-43 | 10 |  |  | Условная середина (пр.оп. №44-45) |  |  | 19 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.04
[6 empty] | 43-44 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.23 | 0.23
[6 empty] | 44-47 | 25 | [9 empty] | 0 | 0.85 | 0.85
[6 empty] | 48-49 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.18 | 0.18
[6 empty] | 56-58 | 33 |  |  | Условная середина (пр.оп. №62-63) |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 0.46 | 0.46
[6 empty] | 58-61 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.9 | 0.9
[6 empty] | 62-65 | 33 | [9 empty] | 0 | 0.86 | 0.86
[6 empty] | 65-68 | 28 | [9 empty] | 0 | 0.45 | 0.45 | [6 empty] | Овраги
[6 empty] | 74-99 | 33 |  |  | Условная середина (пр.оп. №92-93) |  |  | 24.4 |  |  |  | 0 | 8.49 | 8.49 | [6 empty] | Лес, есть сырые участки
[6 empty] | 99-100 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.03 | 0.03
[6 empty] | 101-107 | 33 | [9 empty] | 0 | 1.55 | 1.55
[6 empty] | 107-109 | 28 | [9 empty] | 0 | 0.56 | 0.56 | [6 empty] | Сыро
[6 empty] | 126-127 | 30 |  |  | Условная середина (пр.оп. №141-142) |  |  | 31.5 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | Овраг
[6 empty] | 130-132 | 28 | [9 empty] | 0 | 0.17 | 0.17
[6 empty] | 132-135 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | Овраги
[6 empty] | 135-138 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 138-142 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.91 | 0.91 | [6 empty] | Овраги
[6 empty] | 147-154 | 20 | [9 empty] | 0 | 1.2 | 1.2
[6 empty] | 177-178 | 20 |  |  | Условная середина (пр.оп. №180-181) |  |  | 36.2 |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.06
[6 empty] | 180-182 | 30 | [9 empty] | 0 | 0.23 | 0.23 | [6 empty] | Склон
[6 empty] | 182-183 | 24 | [9 empty] | 0 | 0.24 | 0.24
Итого (ВЛ 35 кВ Никольская-Безводное) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 20.44
3 | Яранскиий район | г.Яранск Кировской области ул. Северная 9 | ВЛ 35 кВ Яранск-Сердеж | 35 | VL035-640003 | 28-29 | 20 | г.Яранск Кировской области ул. Северная 9 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №31-32) |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | Июль
[6 empty] | 29-30 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.28 | 0.28
[6 empty] | 30-31 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2
[6 empty] | 31-32 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.14 | 0.14
[6 empty] | 32-33 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.06 | 0.06
[6 empty] | 33-35 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.56 | 0.56
[6 empty] | 35-36 | 20 |  |  | Условная середина (пр.оп. №46-47) |  |  | 4.2 |  |  |  | 0 | 0.12 | 0.12
[6 empty] | 36-38 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.58 | 0.58 | [6 empty] | Лес, есть сырые участки
[6 empty] | 38-39 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 | [6 empty] | Лес, есть сырые участки
[6 empty] | 39-43 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.98 | 0.98
[6 empty] | 43-45 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2
[6 empty] | 45-47 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.4 | 0.4
[6 empty] | 47-51 | 18 | [9 empty] | 0 | 0.97 | 0.97
[6 empty] | 51-52 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.28 | 0.28
[6 empty] | 52-57 | 20 | [9 empty] | 0 | 1.18 | 1.18 | [6 empty] | Лес, есть сырые участки
[6 empty] | 63-67 | 33 |  |  | Условная середина (пр.оп. №64-65) |  |  | 5.6 |  |  |  | 0 | 1.65 | 1.65
[6 empty] | 96-98 | 30 |  |  | Условная середина (пр.оп. №97-98) |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 | 0.45 | 0.45
[6 empty] | 180-182 | 17 |  |  | Условная середина (пр.оп. №180-181) |  |  | 21.9 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | Овраг
[6 empty] | 194-205 | 18 |  |  | Условная середина (пр.оп. №200-201) |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4
[6 empty] | 205-206 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.06 | 0.06
[6 empty] | 215-216 | 20 |  |  | Условная середина (пр.оп. №217-218) |  |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.06
[6 empty] | 216-218 | 20 | [9 empty] | 0 | 0.54 | 0.54
[6 empty] | 218-219 | 10 | [9 empty] | 0 | 0.03 | 0.03
Итого (ВЛ 35 кВ Яранск-Сердеж) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56
|  |  | Итого ВЛ 35 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого ПО "ЯЭС" ВЛ 10-35 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО филиал "Кировэнерго"
|  |  | ИТОГО "Кировэнерго" ВЛ 6-35 кВ | [10 empty] | 0 | 43.5002 | 43.5002 | 87.0003 | 940.1885 | 1027.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. ВЛ 6-10 кВ | [10 empty] | 0 | 15.1701 | 15.1701 | 30.3402 | 440.4246 | 470.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. ВЛ 35 кВ | [10 empty] | 0 | 28.3301 | 28.3301 | 56.6601 | 499.7639 | 556.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J13: Автор: д. Даниловка- начало расчистки
Note on K31: Автор: конечный пункт расчистки- оп.192
Note on K57: Автор: оп 257- дер Токовица

## Титул
Приложение №1
к договору подряда №_________________
от "___"__________2022 г.
Публичное акционерное общество
"Россети Центр и Приволжье" -
филиал "Кировэнерго "
Техническое задание
на расчистку трасс ВЛ 6-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности в пределах существующих просек для нужд филиала «Кировэнерго»
Управление распределительных сетей и Служба линий электропередачи Управления высоковольтных сетей филиала «Кировэнерго»
г. Киров
2022 г.

## Требования по вып
1. Общая часть
1.1 В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка работ по расчистке трасс ВЛ 6-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности в пределах существующих просек.
1.2. Закупка производится на основании утверждённой годовой и многолетней программы технического обслуживания и ремонта.
1.3. Исполнитель работ определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
1.4. Все условия выполнения работ по расчистке трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) определяются и регулируются договором, заключённым Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры (далее – Подрядчик).
2. Предмет закупки
2.1. Работы по расчистке трасс ВЛ от ДКР должны быть выполнены в объёме:
Вид работы | Год проведения работ
2023 год
Расчистка просек ВЛ от ДКР в пределах ширины существующей охранной зоны*, га. | 1526.9855
* - под расчисткой понимается работа по поддержанию существующей ширины просек ВЛ (в пределах границ охранных зон) в безлесном состоянии путём выборочной или сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР), в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ, а также вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60° от горизонтальной плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, высота которых по прямой превышает расстояние до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
2.2. Работы по расчистке просек ВЛ на 2023 год должны быть выполнены в объеме согласно данным раздела "Месторасположение и характеристика объектов, объем и сроки выполнения работ" к ТЗ.
3. Общие технические требования
3.1. Детализация объемов работ представлена в таблице раздела "Месторасположение и характеристика объектов, объем и сроки выполнения работ" к Техническому заданию. | Детализация объемов работ представлена в Приложении № 1 к ТЗ.
3.2. Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе: | Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе:
– постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614;
– Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст.43-46 ЛК РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604;
– Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047;
– Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 993;
– Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;
– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;
– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н);
– Правила устройства электроустановок (действующее издание);
– Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, утвержденные приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.09.2020 № 644н;
– Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2020 года № 434;
– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров за проведение кадастровых работ Федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана»;
– приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
– приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
– постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;
– Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями);
– Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям СТО 34.01-30.1-001-2016.
3.3. В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, «Правила заготовки древесины», утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 993, с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок. | В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.
3.4. Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено. | Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено.
3.5. Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА. Затраты, связанные со всеми этапами оформления документов, оплачиваются Подрядчиком и входят в цену договора подряда. | Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА.
4. Технические требования к расчистке просек ВЛ от ДКР
4.1. По настоящему ТЗ Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке просек ВЛ в объеме согласно данным таблицы раздела "Месторасположение и характеристика объектов, объем и сроки выполнения работ" к ТЗ путем сплошной вырубки деревьев, мелколесья и ДКР в пределах охранной зоны ВЛ, а также вырубку отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60⁰ от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра, с последующей утилизацией порубочных остатков и сдать результаты работ комиссии Заказчика.
В объем работ по расчистке существующей охранной зоны ВЛ, осуществляемых Подрядчиком, включены:
– уведомление лесничеств о проведении рубок в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденными приказом Рослесхоза от 10.07.2020 № 434;
– расчистка (сплошная вырубка деревьев, мелколесья и ДКР) на площади в соответствии с таблицей раздела "Месторасположение и характеристика объектов, объем и сроки выполнения работ" к ТЗ, в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ.
– вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60 от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
– уборка на площади, где проводилась расчистка, трелевка, вывоз срубленной древесины до мест складирования и ее охрана до даты реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
– очистка мест рубок от порубочных остатков производится методом, согласованным с органами лесного хозяйства: весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время; укладка порубочных остатков длиной не более 2 метров в кучи или валы шириной не более 3 метров с уплотнением их к земле для перегнивания, сжигания или разбрасывания в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ; завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона. Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно;
– фотофиксация выполненных работ по расчистке просек (фото пролета до и после выполнения работ).
Способ расчистки должен соответствовать указанному в таблице раздела "Месторасположение и характеристика объектов, объем и сроки выполнения работ" к ТЗ:
1) Ручной способ - расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.).
2) Механизированный способ – расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР с помощью передвижных установок (бульдозеров, мульчеров и т.п.). При механизированной расчистке для проезда транспорта вдоль трассы должна быть обустроена от насаждений и пней полоса земли шириной не менее 2.5 метра. При выполнении работ по расчистке просек с применением бульдозерной техники необходимо снятие плодородного слоя почвы не менее 10см с повреждением корневой системы, в соответствии с объемом работ указанном в ТЗ, также не должны оставаться валы из остатков растительности и грунта по краям трассы ВЛ.
5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 Технического задания), в объеме и в сроки, предусмотренные в данном Техническом задании, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора, Подрядчик должен сдать результат работ Заказчику в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации ВЛ. Изменение сроков и календарных объемов в пределах срока действия договора, выполнения работ по отдельным объектам, может быть осуществлено Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.
5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению требований НТД (п. 3.2 Технического задания), а также обязательство оформить на себя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешение на ведение лесорубочных работ на конкретных участках, выполнить работы по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию и сдать объекты Заказчику и органам лесного хозяйства с целью получения документального подтверждения соответствия мест рубок требованиям НТД.
5.4. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
5.6. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
5.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. Проекты производства работ (технологические карты на разработку лесосеки) разрабатываются Подрядчиком и должны быть согласованы с Заказчиком и лесничеством. Комплекс работ по приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию должен производиться в соответствии с действующей НТД.
5.8. В случае привлечения субподрядчиков, Подрядчик осуществляет контроль за их деятельностью и несет ответственность за их действия, как за свои собственные, а также за исполнение Договора в целом.
5.9. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые субподрядчиком услуги и работы удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
5.10. Способ и технология работ согласовываются с Заказчиком.
5.11. Допуск Подрядчика к выполнению работ осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений, с выполнением организационных и технических мероприятий.
5.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
6. Правила контроля и приемки работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. Подрядная организация обеспечивает доставку представителя (наблюдающего) филиала «Кировэнерго» на место производства работ.
6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.3. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД и НПА, указанных в п. 3.2. Технического задания. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям НТД и НПА, указанных в п. 3.2 Технического задания. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД и НПА, указанных в п. 3.2. Технического задания.
6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе, Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
6.6. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2. Технического задания.
6.7. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с разделом XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н).
7. Экологические и природоохранные требования при производстве работ
7.1. В период пожароопасного сезона и по окончании всех работ, независимо от периода, Подрядчик обязан обеспечить отсутствие в охранной зоне ВЛ горючих материалов, очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с требованиями п.21 Правил пожарной безопасности в лесах.
7.2. Комплексное приведение охранных зон ВЛ к нормативному состоянию на землях сельхозугодий должно исключать нарушение плодородного слоя почвы.
7.3. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.
7.4. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.
7.5. Подрядчик в период выполнения работ обязаны соблюдать правила безопасности согласно действующей НТД и НПА.
8. Сроки выполнения работ
8.1. Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в таблице раздела "Месторасположение и характеристика объектов, объем и сроки выполнения работ" к Техническому заданию.
8.2. Календарный план-график выполнения работ, представленный Участником в составе документации для участия в закупочных процедурах, должен предусматривать начало выполнения работ в декабре 2022 года.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям НТД на срок не менее 24 месяцев от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанной в пункте 2 Технического задания, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта расследования нарушения, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение ВЛ вследствие падения деревьев на провода, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

## Единичные усредненные объемы
10. Единичные усредненные объемы работ.
Физические объемы работ по расчистке от ДКР и вырубке деревьев принимаются усредненными и не зависят от густоты кустарника и диаметра деревьев в отдельных пролетах каждой конкретной ВЛ.
10.1. Усредненный объем работ по ручной расчистке 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | га | 0.6
2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при редкой заросли | га | 0.4
3 | Утилизация порубочных остатков при средней заросли | га | 0.6
4 | Утилизация порубочных остатков при редкой заросли | га | 0.4
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007).
10.2. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом при густой заросли | га | 0.15
2 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом при средней заросли | га | 0.7
3 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом при редкой заросли | га | 0.15
4 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом, при густой заросли | га | 0.15
5 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом, при средней заросли | га | 0.7
6 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом, при редкой заросли | га | 0.15
7 | Утилизация порубочных остатков при густой заросли | га | 0.15
8 | Утилизация порубочных остатков при средней заросли | га | 0.7
9 | Утилизация порубочных остатков при редкой заросли | га | 0.15
10.3. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 35-110 кВ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом при густой заросли | га | 0.1
2 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом при средней заросли | га | 0.75
3 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом при редкой заросли | га | 0.15
4 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом, при густой заросли | га | 0.1
5 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом, при средней заросли | га | 0.75
6 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом, при редкой заросли | га | 0.15
7 | Утилизация порубочных остатков при густой заросли | га | 0.1
8 | Утилизация порубочных остатков при средней заросли | га | 0.75
9 | Утилизация порубочных остатков при редкой заросли | га | 0.15

## Место расп и объем
11. Месторасположение и характеристика объектов, объем и сроки выполнения работ
№ п/п | Административный | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ, км | [10 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный |  |  |  |  | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[12 empty] | Ручная, га | Механизированная, га | Ручная / механизированная, га
[14 empty] | Итого, га | От 10 до 16 см, шт | До 20 см, шт | До 24 см, шт | До 28 см, шт | До 32 см, шт | Свыше 32 см, шт | Итого, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Северный участок Службы линий электропередачи
ВЛ 35 кВ
1 | Кировская область, Верхнекамский муниципальный округ | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | ВЛ 35 кВ Рудничная - Лойно | 35 | VL035-610025 | 1-84 | 34 | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№41-42) | 242 | 0 | 61.52 | 61.52 | [7 empty] | июль | болото
Итого (ВЛ 35 кВ Рудничная - Лойно) | [11 empty] | 0 | 61.52 | 61.52
Итого ВЛ 35 кВ (Северный участок службы ЛЭП) | [11 empty] | 0 | 61.52 | 61.52
ВЛ 110 кВ
1 | Кировская область, Верхнекамский муниципальный округ | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | ВЛ 110 кВ Кирс - Иванцево | 110 | VL110-610049 | 11-20, 21-22, 25-152, 295-322, 323-338, 339-347 | 44 | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№151-152) | 159 |  | 188.76 | 188.76 | [7 empty] | июль | болото
Итого (ВЛ 110 кВ Кирс - Иванцево) | [11 empty] | 0 | 188.76 | 188.76
2 | Кировская область, Верхнекамский муниципальный округ | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | ВЛ 110 кВ Кирс - Рудничная 2ц | 110 | VL110-610043 | 11-12 | 37 | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№7-8) | 232 | 0.24 |  | 0.24 | [7 empty] | июль | болото
[6 empty] | 4-5, 7-8, 11-12 | [6 empty] | 2.04 | 2.04 | [7 empty] | июль | болото
Итого (ВЛ 110 кВ Кирс - Рудничная 2ц) | [11 empty] | 0.24 | 2.04 | 2.28
3 | Кировская область, Верхнекамский муниципальный округ | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | ВЛ 110 кВ Кирс - Рудничная 1ц | 110 | VL110-610042 | 5-10 | 44 | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№7-8) | 232 |  | 4.83 | 4.83 | [7 empty] | июль | болото
Итого (ВЛ 110 кВ Кирс - Рудничная 1ц) | [11 empty] | 0 | 4.83 | 4.83
4 | Кировская область, Омутнинский район, Афанасьевский муниципальный округ | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | ВЛ 110 кВ Омутнинск - Афанасьево | 110 | VL110-610040 | 53-56, 80-82, 83-86, 104-107, 109-112, 113-120, 121-123, 127-128, 129-140, 142-144, 145-149, 152-189, 190-204, 336-345, 347-350, 351-360 | 44 | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№201-202) | 218 |  | 85.5 | 85.5 | [7 empty] | июнь | болото
[6 empty] | 81-83 | [5 empty] | 0.22 |  | 0.22 | [7 empty] | июнь
Итого (ВЛ 110 кВ Омутнинск - Афанасьево) | [11 empty] | 0.22 | 85.5 | 85.72
5 | Кировская область, Омутнинский район | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | ВЛ 110 кВ Омутнинск - Гарь с отпайкой на Песковку | 110 | VL110-610038 | 81-82 | 22 | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№55-56) | 228 | 0.11 |  | 0.11 | [7 empty] | июнь
[6 empty] | 54-56, 80-82, 83-86 - магистраль; 221-1, 1-5, 7-9 - отпайка на Песковку | [6 empty] | 4.36 | 4.36 | [7 empty] | июнь | болото
Итого (ВЛ 110 кВ Омутнинск - Гарь с отпайкой на Песковку) | [11 empty] | 0.11 | 4.36 | 4.47
6 | Кировская область, Омутнинский район | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | ВЛ 110 кВ Омутнинск - Кирс с отпайкой на Песковку | 110 | VL110-610045 | 52-53 - магистраль; 251-1, 1-6, 9-13 - отпайка на Песковку | 32 | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№55-56) | 228 | 0 | 3.69 | 3.69 | [7 empty] | июнь
Итого (ВЛ 110 кВ Омутнинск - Кирс с отпайкой на Песковку) | [11 empty] | 0 | 3.69 | 3.69
7 | Кировская область, Омутнинский район | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | ВЛ 110 кВ Песковка - Бисерово | 110 | VL110-610039 | 5-8, 10-16, 17-18, 97-101, 106-110, 176-268 | 44 | Кировская область, г. Киров, ул. Московская 98 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№131-132) | 250 |  | 92.65 | 92.65 | [7 empty] | июнь | болото
Итого (ВЛ 110 кВ Песковка - Бисерово) | [11 empty] | 0 | 92.65 | 92.65
Итого ВЛ 110 кВ (Северный участок службы ЛЭП) | [11 empty] | 0.57 | 381.83 | 382.4
Итого ВЛ 35-110 кВ (Северный участок службы ЛЭП) | [11 empty] | 0.57 | 443.35 | 443.92
Южный участок Службы линий электропередачи
ВЛ 35 кВ
1 | Кировская область, Кирово-Чепецкий район | Кировская область, г. Киров, ул. Щорса, 62а | ВЛ 35 кВ Малый Конып - Чуваши | 35 | VL035-620007 | 0-1, 2-6, 8-9, 14-16, 20-21, 47-49, 53-54, 56-58 | 17 | г. Киров, ул.Щорса, 62а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№40-41) | 72 | 1.13 | 0 | 1.13 | [7 empty] | июль
[6 empty] | 16-20, 21-27, 29-49, 53-55, 57-80 | [5 empty] | 0 | 16.81 | 16.81 | [7 empty] | июль | болото
Итого (ВЛ 35 кВ Малый Конып - Чуваши) | [11 empty] | 1.13 | 16.81 | 17.94
Итого ВЛ 35 кВ (Южный участок Службы ЛЭП ) | [11 empty] | 1.13 | 16.81 | 17.94
ВЛ 110 кВ
1 | Кировская область, Оричевский район | Кировская область, г. Киров, ул. Щорса, 62а | ВЛ 110 кВ Луговая - УХО | 110 | VL110-620011 | 0-3, 50-51, 64-65 | 22 | г. Киров, ул.Щорса, 62а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№40-41) | 43 | 0.09 |  | 0.09 | [7 empty] | август
[6 empty] | 3-7, 8-19, 22-24, 26-35, 40-47, 48-50, 51-53-53А-54-59, 60-61, 65-66, 67-74-74А-75 | [6 empty] | 36.25 | 36.25 | [7 empty] | август | болото
Итого (ВЛ 110 кВ Луговая - УХО) | [11 empty] | 0.09 | 36.25 | 36.34
2 | Кировская область, Оричевский район | Кировская область, г. Киров, ул. Щорса, 62а | ВЛ 110 кВ Оричи - Нижнеивкино с отпайкой на ПС Тюмень | 110 | VL110-620019 | 36-37, 46-47 отпайка на Тюмень | 23 | г. Киров, ул.Щорса, 62а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№26-27) | 56 | 0.2 |  | 0.2 | [7 empty] | август
[6 empty] | 19-1, 1-11, 12-16, 19-21, 23-35, 37-40, 48-53 отпайка на Тюмень | [6 empty] | 22.04 | 22.04 | [7 empty] | август | болото
Итого (ВЛ 110 кВ Оричи - Нижнеивкино с отпайкой на ПС Тюмень) | [11 empty] | 0.2 | 22.04 | 22.24
3 | Кировская область, Нововятский и Оричевский район | Кировская область, г. Киров, ул. Щорса, 62а | ВЛ 110 кВ Пасегово - Оричи с отпайкой на ПС Лянгасово | 110 | VL110-620024 | 9-11, 15-16, 22-24, 25-26, 35-36, 46-47, 48-49, 54-57 | 23 | г. Киров, ул.Щорса, 62а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.№78-79) | 30 | 1.48 |  | 1.48 | [7 empty] | август
[6 empty] | 0-5, 11-12, 13-15, 16-22, 24-35, 36-41, 42-47, 52-53, 57-74, 78-99-100А-100-101, 107-109, 110-120, 121-124, 126-129, 130-138, 139-140, 142-143, 144-146, 147-156, 156-0 - магистраль; 43-1, 1-0 - отпайка на ПС Лянгасово | [6 empty] | 65.37 | 65.37 | [7 empty] | август
Итого (ВЛ 110 кВ Пасегово - Оричи с отпайкой на ПС Лянгасово) | [11 empty] | 1.48 | 65.37 | 66.85
Итого ВЛ 110 кВ (Южный участок Службы ЛЭП ) | [11 empty] | 1.77 | 123.66 | 125.43
Итого ВЛ 35-110 кВ (Южный участок службы ЛЭП) | [11 empty] | 2.9 | 140.47 | 143.37
Западный участок Службы линий электропередачи
ВЛ 35 кВ
1 | Кировская область, Арбажский район | Кировская область, г.Котельнич, ул.Победы, 108 | ВЛ 35 кВ Арбаж - Шембеть | 35 | VL035-630014 | 16-17, 35-36, 46-47, 76-77, 79-80, 106-107, 112-114, 117-0 | 8-33 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База структурного подразделения | п.г.т. Арбаж, Кировской области | 72.8 | 2.34 |  | 2.34 | [7 empty] | июль
[6 empty] | 12-22, 24-26, 28-35, 36-46, 47-48, 49-50, 51-53, 59-62, 71-74, 77-79, 80-88, 93-95, 96-106, 107-112 | [6 empty] | 24.56 | 24.56 | [7 empty] | июль
Итого (ВЛ 35 кВ Арбаж - Шембеть) | [11 empty] | 2.34 | 24.56 | 26.9
2 | Кировская область, Шабалинский район, Даровской район | Кировская область, г.Котельнич, ул.Победы, 108 | ВЛ 35 кВ Черновское - Александровское | 35 | VL035-630015 | 6-15, 17-121, 122-132, 135-164, 169-179, 182-185 | 5-35 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База структурного подразделения | с. Черновское, Шабалинского района, Кировской области | 120.5 |  | 60.14 | 60.14 | [7 empty] | июнь
Итого (ВЛ 35 кВ Черновское - Александровское) | [11 empty] | 0 | 60.14 | 60.14
Итого ВЛ 35 кВ (Западный участок Службы ЛЭП ) | [11 empty] | 2.34 | 84.7 | 87.04
ВЛ 110 кВ
1 | Кировская область, Котельничский район | Кировская область, г.Котельнич, ул.Победы, 108 | ВЛ 110 кВ Котельнич - Ацвеж | 110 | VL110-630012 | 414-416, 456-457 | 5-23 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База структурного подразделения | ст.Ацвеж, Котельничского района, Кировской области | 18 | 1.09 |  | 1.09 | [7 empty] | август
[6 empty] | 0-406, 406-414, 416-421, 422-441, 444-447, 453-458, 468-477, 478-481, 483-484, 487-490, 491-496, 503-504, 505-506 | [6 empty] | 26.19 | 26.19 | [7 empty] | август
Итого (ВЛ 110 кВ Котельнич - Ацвеж) | [11 empty] | 1.09 | 26.19 | 27.28
2 | Кировская область, Котельничский район | Кировская область, г.Котельнич, ул.Победы, 108 | ВЛ 110 кВ Котельнич - Шабалино | 110 | VL110-630014 | 414-416, 456-457 | 5-23 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База структурного подразделения | ст.Ацвеж, Котельничского района, Кировской области | 18 | 1.09 |  | 1.09 | [7 empty] | август
[6 empty] | 406-414, 416-421, 422-441, 444-447, 453-458, 468-477, 478-481, 483-484, 487-490, 491-496, 503-504, 505-506 | [6 empty] | 26.121 | 26.121 | [7 empty] | август
Итого (ВЛ 110 кВ Котельнич - Шабалино) | [11 empty] | 1.09 | 26.121 | 27.211
3 | Кировская область, Котельничский район | Кировская область, г.Котельнич, ул.Победы, 108 | ВЛ 110 кВ Котельнич - Утиная | 110 | VL110-630007 | 0-1, 2-3, 5-6, 14-15, 21-22, 37-38, 42-44, 61-62, 85-87, 120-121, 123-124, 129-130, 155-156 | 5-45 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База структурного подразделения | с. Боровка, Котельничского района, Кировской области | 20.8 | 6.83 |  | 6.83 | [7 empty] | июль
[6 empty] | 6-8, 9-14, 15-21, 24-32, 33-37, 44-52, 54-61, 62-102, 105-120, 121-122, 125-153, 154-158, 159-169, 170-174, 175-176, 177-181-181А-181Б | [6 empty] | 151.87 | 151.87 | [7 empty] | июль
Итого (ВЛ 110 кВ Котельнич - Утиная) | [11 empty] | 6.83 | 151.87 | 158.7
4 | Кировская область, Орловский, Юрьянский район | Кировская область, г.Котельнич, ул.Победы, 108 | ВЛ 110 кВ Красный Курсант - Кузнецы | 110 | VL110-630017 | 21-22, 26-27, 32-33, 36-39, 51-52, 60-63, 66-70, 76-78-78А-79, 84-86, 92-93, 94-95, 98-99, 122-123 | 10-45 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База структурного подразделения | п.г.т. Мурыгино, Кировской области | 84.3 | 14.69 |  | 14.69 | [7 empty] | август
[6 empty] | 0-15, 16-21, 22-26, 27-32, 33-35, 39-55, 57-60, 63-66, 71-73, 79-84, 95-98, 99-103, 105-108, 109-115, 116-122, 123-124, 126-127, 133-139 | [6 empty] | 69.15 | 69.15 | [7 empty] | август
Итого (ВЛ 110 кВ Красный Курсант - Кузнецы) | [11 empty] | 14.69 | 69.15 | 83.84
5 | Кировская область, Свечинский район | Кировская область, г.Котельнич, ул.Победы, 108 | ВЛ 110 кВ Свеча - Круглыжи с отпайкой на ПС Краснооктябрьская | 110 | VL110-630019 | 6-14, 17-18, 23-24, 133-134, 147-149 | 5-45 | г. Котельнич, Кировской области, ул. Победы , 108. | База структурного подразделения | с. Круглыжи, Свечинского района, Кировской области | 69.62 | 9.62 |  | 9.62 | [7 empty] | июнь
[6 empty] | 3-6, 14-18, 31-40, 41-47, 48-72, 73-78, 79-83, 85-89, 90-94, 95-98, 99-100, 102-121, 124-132, 134-137, 141-147, 151-157 - магистраль 1К-7 - отпайка | [6 empty] | 96.43 | 96.43 | [7 empty] | июнь
Итого (ВЛ 110 кВ Свеча - Круглыжи с отпайкой на ПС Краснооктябрьская) | [11 empty] | 9.62 | 96.43 | 106.05
Итого ВЛ 110 кВ (Западный участок Службы ЛЭП ) | [11 empty] | 33.32 | 369.761 | 403.081
Итого ВЛ 35-110 кВ (Западный участок службы ЛЭП) | [11 empty] | 35.66 | 454.461 | 490.121
Яранский участок Службы линий электропередачи
ВЛ 110 кВ
1 | Кировская область, Арбажский, Тужинский и Пижанский районы | Яранский район, г. Яранск, ул. Энергетиков, 4 | ВЛ 110 кВ Арбаж - Павлово | 110 | VL110-640019 | 3-5, 9-10, 11-12, 34-36, 41-42, 52-53, 56-62, 66-67, 94-95, 115-116, 122-123, 129-130, 133-134 | 10 - 46 | Яранский район, г. Яранск, ул. Энергетиков, 4 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 73-74) | 60 | 5.14 |  | 5.14 | [7 empty] | июль | болото, очень сыро и глубоко, либо зимой ручная
[6 empty] | 1-3, 6-11, 14-26, 29-31, 33-35, 36-52, 53-56, 62-66, 67-70, 72-87, 90-92, 94-95, 100-105, 106-112, 114-115, 119-130, 134-135 | [6 empty] | 48.89 | 48.89 | [7 empty] | июль
Итого (ВЛ 110 кВ Арбаж - Павлово) | [11 empty] | 5.14 | 48.89 | 54.03
2 | Кировская область, Арбажский и Тужинский районы | Яранский район, г. Яранск, ул. Энергетиков, 4 | ВЛ 110 кВ Арбаж - Тужа | 110 | VL110-640021 | 4-5, 9-10, 11-15, 33-34, 35-36, 38-51, 102-103, 110-111, 112-113, 115-116, 123-124 | 10 - 45 | Яранский район, г. Яранск, ул. Энергетиков, 4 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №62-63) | 50 | 9.01 |  | 9.01 | [7 empty] | август | болото, очень сыро и глубоко, либо зимой ручная
[6 empty] | 1-3, 6-11, 14-26, 33-40, 50-82, 85-87, 88-93, 95-99, 110-113, 117-119, 123-125, 126-127, 128-129 | [6 empty] | 51 | 51 | [7 empty] | август
Итого (ВЛ 110 кВ Арбаж - Тужа) | [11 empty] | 9.01 | 51 | 60.01
Итого ВЛ 110 кВ (Яранский участок Службы ЛЭП ) | [11 empty] | 14.15 | 99.89 | 114.04
Итого ВЛ 35-110 кВ (Яранский участок службы ЛЭП) | [11 empty] | 14.15 | 99.89 | 114.04
Итого ВЛ 35 кВ (филиал Кировэнерго) | [11 empty] | 3.47 | 163.03 | 166.5
Итого ВЛ 110 кВ (филиал Кировэнерго) | [11 empty] | 49.81 | 975.141 | 1024.951
Итого ВЛ 35-110 кВ (филиал Кировэнерго) | [11 empty] | 53.28 | 1138.171 | 1191.451
Управление распределительных сетей
ВЛ 6-10 кВ
1 | Белохолуницкий район | г. Белая Холуница, Юбилейная, 41 | ВЛ 10 кВ Ф9 ПС 110 кВ Белая Холуница | 10 | VS010-6100012-002 | Магистраль №2: 123-128; 129-130; 131-132; 133-135; 136-137; 139-140; 141-142; 143-144; 149-164; 166-169; 170-172; 175-176; 177-185; 186-189; 192-193; 194-195; 198-201; 202-216; 217-219; 220-221; 224-225; 226-239; 240-243 | 20 | г. Белая Холуница, Юбилейная, 41 | ПС 110 кВ Белая Холуница | Пролет 242-243 | 12.67 |  | 4.203 | 4.203 | [7 empty] | Август
Итого (ВЛ 10 кВ Ф9 ПС 110 кВ Белая Холуница) | [11 empty] | 0 | 4.203 | 4.203
2 | Верхошижемский район | пгт Верхошижемье, ул. Кирова, 32 | ВЛ 10 кВ Ф22 ПС 35 кВ Зониха | 10 | VS010-6200067-004 | Магистраль №4: 260-262; 263-264; 275-276 | 20 | пгт Верхошижемье, ул. Кирова, 32 | ПС 35 кВ Зониха | Пролет 275-276 | 22.472 |  | 0.067 | 0.067 | [7 empty] | Октябрь
[5 empty] | VS010-6200067-506 | Отпайка на ТП-2206 Мякиши школа: 3-5 | [6 empty] | 0.1 | 0.1
[5 empty] | VS010-6200067-508 | Отпайка на ТП-2208 Голыши: 1-7 | [6 empty] | 0.289 | 0.289
[5 empty] | VS010-6200067-509 | Отпайка на ТП-2209 Мякиши мастерские: 3-4; 5-7 | [6 empty] | 0.12 | 0.12
[5 empty] | VS010-6200067-513 | Отпайка на ТП-2213 Мякиши пилорама: 3-5; 8-10 | [6 empty] | 0.275 | 0.275
[5 empty] | VS010-6200067-527 | Отпайка на Р-227: 4-7; 8-10; 11-13; 15-22; 23-25; 26-33; 34-37; 39-40; 42-48; 82-1 | [6 empty] | 2.702 | 2.702
[5 empty] | VS010-6200067-529 | Отпайка на Р-229: 15-16; 18-18А; 66-67; 68-70 | [6 empty] | 0.1345 | 0.1345
[5 empty] | VS010-6200067-550 | Отпайка на Р-55"С": 21-22; 45-46; 52-56; 78-84; 94-96; 98-100; 105-106; 107-108; 109-111; 112-114; 116-117; 123-146; 151-152; 154-156 | [6 empty] | 3.92 | 3.92
Итого (ВЛ 10 кВ Ф22 ПС 35 кВ Зониха) | [11 empty] | 0 | 7.6075 | 7.6075
3 | Верхошижемский район | пгт Верхошижемье, ул. Кирова, 32 | ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 110 кВ Верхошижемье | 10 | VS010-6200053-001 | Магистраль №1: 2-4; 27-28; 29-32; 42-43; 43-43А; 43А-44; 45-47; 55-59; 60-65; 66-68; 69-71; 73-73А; 73А-74; 74-76; 77-82; 82-82А; 82А-83; 83-83А; 83А-84; 84-91; 95-111; 115-131 | 20 | пгт Верхошижемье, ул. Кирова, 32 | ПС 110 кВ Верхошижемье | Пролет 187-188 | 11.215 |  | 3.367 | 3.367 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6200053-002 | Магистраль №2: 134-136; 137-138; 141-149; 151-155; 158-161; 162-163; 161А-162 | [6 empty] | 0.85 | 0.85
[5 empty] | VS010-6200053-003 | Магистраль №3: 184-188 | [6 empty] | 0.234 | 0.234
[5 empty] | VS010-6200053-003 | Магистраль №3: 182-184 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2
[5 empty] | VS010-6200053-501 | Отпайка на ТП-310 Косино ж.с.: 1-3; 8-11; 13-15; 163-1 | [6 empty] | 0.299 | 0.299
[5 empty] | VS010-6200053-504 | Отпайка на ТП-309 Устюги: 4-13; 14-18 | [6 empty] | 1.585 | 1.585
[5 empty] | VS010-6200053-507 | Отпайка на ТП-304 Косино маст.: 9-11 | [6 empty] | 0.08 | 0.08
[5 empty] | VS010-6200053-507 | Отпайка на ТП-304 Косино маст.: 4-5; 6-8; 182-1 | [5 empty] | 0.51 |  | 0.51
[5 empty] | VS010-6200053-508 | "Отпайка на связной раз-ль Р-26""С""": 9-14; 32-33; 41-42; 53-54; 60-67 | [6 empty] | 1.61 | 1.61
Итого (ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 110 кВ Верхошижемье) | [11 empty] | 0.71 | 8.025 | 8.735
4 | Даровской район | пгт. Даровской,Энергетиков, 6 | ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 35 кВ Александровское | 10 | VS010-6300010-001 | Магистраль №1: 150-194; 197-217 | 20 | пгт. Даровской, Энергетиков, 6 | ПС 35 кВ Александровское | Пролет 216-217 | 8.595 |  | 10.146 | 10.146 | [7 empty] | Октябрь
[5 empty] | VS010-6300010-502 | Отпайка на связной раз-ль ЛР-84С: 1-4; 216-1 | [6 empty] | 0.348 | 0.348
[5 empty] | VS010-6300010-001 | Магистраль №1: 83-98; 103-150 | [6 empty] | 10.488 | 10.488
[5 empty] | VS010-6300010-001 | Магистраль №1: 3-4; 6-10; 17-47; 48-50; 53-57; 58-60; 60а-61; 61а-62; 60-60а; 61-61а; 62-83 | [6 empty] | 10.502 | 10.502
Итого (ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 35 кВ Александровское) | [11 empty] | 0 | 31.484 | 31.484
5 | Белохолуницкий район | пгт. Даровской,Энергетиков, 6 | ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 35 кВ Восход | 10 | VS010-6300029-001 | Магистраль №1: 2-5; 7-21; 29-35; 39-42; 43-84; 85-97 | 20 | пгт. Даровской, Энергетиков, 6 | ПС 35 кВ Восход | Пролет 111-112 | 5.31 |  | 10.016 | 10.016 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6300029-002 | Магистраль №2: 97-112 | [6 empty] | 2.34 | 2.34
Итого (ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 35 кВ Восход) | [11 empty] | 0 | 12.356 | 12.356
6 | Верхнекамский район | г. Кирс, Энергетиков, 2 | ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 35 кВ Кай | 10 | VS010-6100234-002 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 2: 256-300; 302-315; 317-352; 355-374 | 20 | г. Кирс, Энергетиков, 2 | ПС 35 кВ Кай | Пролет 529-530 | 22.81 |  | 15.6005 | 15.6005 | [7 empty] | Август
[5 empty] | VS010-6100234-003 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 3: 374-530 | [6 empty] | 16.976 | 16.976
[5 empty] | VS010-6100234-502 | Отпайка 2 ВЛ-10кВ на ТП Ка-103: 3-1; 1-32 | [6 empty] | 4.06 | 4.06
[5 empty] | VS010-6100234-503 | Отпайка 3 ВЛ-10кВ на ТП Ка-110: 1-15; 16-44; 374-1 | [6 empty] | 4.784 | 4.784
Итого (ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 35 кВ Кай) | [11 empty] | 0 | 41.4205 | 41.4205
7 | Орловский район | г. Котельнич, ул. Победы, 108 | ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 35 кВ Тохтино | 10 | VS010-6300130-001 | Магистраль №1: 1-10; 20-25 | 20 | г. Котельнич, ул. Победы, 108 | ПС 35 кВ Тохтино | Пролет 24-25 | 1.5 |  | 1.28 | 1.28 | [7 empty] | Сентябрь
Итого (ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 35 кВ Тохтино) | [11 empty] | 0 | 1.28 | 1.28
8 | Орловский район | г. Котельнич, ул. Победы, 108 | ВЛ 10 кВ Ф4 ПС 35 кВ Тохтино | 10 | VS010-6300131-001 | Магистраль №1: 2-12; 23-27; 29-31; 36-36А; 36А-36Б; 36Б-37; 41-42; 44-47; 48-51; 61-63 | 20 | г. Котельнич, ул. Победы, 108 | ПС 35 кВ Тохтино | Пролет 87-88 | 5.14 |  | 2.394 | 2.394 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6300131-002 | Магистраль №2: 74-78; 87-88 | [6 empty] | 0.672 | 0.672
[5 empty] | VS010-6300131-502 | Отпайка на ТП 54-404 Ярушонки: 7-20; 27-29 | [6 empty] | 1.768 | 1.768
Итого (ВЛ 10 кВ Ф4 ПС 35 кВ Тохтино) | [11 empty] | 0 | 4.834 | 4.834
9 | Орловский район | г. Котельнич, ул. Победы, 108 | ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 35 кВ Тохтино | 10 | VS010-6300132-002 | Магистраль №2: 20-21; 38-41; 43-45; 49-50; 53-54; 55-56; 58-62; 69-80; 81-86; 87-89 | 20 | г. Котельнич, ул. Победы, 108 | ПС 35 кВ Тохтино | Пролет 88-89 | 7.505 |  | 2.436 | 2.436 | [7 empty] | Октябрь
[5 empty] | VS010-6300132-501 | Отпайка на ТП 54-503 О/б "Удача"1: 9-13 | [6 empty] | 0.48 | 0.48
[5 empty] | VS010-6300132-503 | Отпайка на ТП 54-503 О/б "Удача"2: 85-88 | [6 empty] | 0.144 | 0.144
[5 empty] | VS010-6300132-503 | Отпайка на ТП 54-503 О/б "Удача"2: 54-55; 57-63; 64-79; 83-85; 88-89 | [6 empty] | 1.624 | 1.624
Итого (ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 35 кВ Тохтино) | [11 empty] | 0 | 4.684 | 4.684
10 | Орловский район | г. Котельнич, ул. Победы, 108 | ВЛ 10 кВ Ф8 ПС 35 кВ Степановщина | 10 | VS010-6300008-001 | Магистраль №1: 26-43; 51-62; 97-117; 237-238; 238-238А; 238А-239; 239-243 | 20 | г. Котельнич, ул. Победы, 108 | ПС 35 кВ Степановщина | Пролет 289-290 | 20.01 |  | 6.096 | 6.096 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6300008-002 | Магистраль №2: 243-267; 289-290 | [6 empty] | 3.424 | 3.424
[5 empty] | VS010-6300008-502 | Отпайка на ТП 53-814 Зимаки: 6-11; 12-14; 16-21; 21-21А; 21А-22; 22-38; 39-46 | [6 empty] | 4.592 | 4.592
[5 empty] | VS010-6300008-503 | Отпайка на ТП 53-813 Забайдуг: 1-7 | [6 empty] | 0.588 | 0.588
[5 empty] | VS010-6300008-505 | Отпайка на связной разъединитель ЛР-206С: 1-6; 10-13; 14-16; 16-16а; 17-17а; 18-18а; 16а-17; 17а-18 | [6 empty] | 1.568 | 1.568
[5 empty] | VS010-6300008-506 | Отпайка на ТП 53-804 Шабаленки: 1-2; 4-1 | [6 empty] | 0.224 | 0.224
Итого (ВЛ 10 кВ Ф8 ПС 35 кВ Степановщина) | [11 empty] | 0 | 16.492 | 16.492
11 | Мурашинский район | г Мураши, Халтурина, 1а | ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 110 кВ Безбожник | 10 | VS010-6100036-002 | Магистраль №1: 77-85 | 20 | г Мураши, Халтурина, 1а | ПС 110 кВ Безбожник | Пролет 122-123 | 4.975 |  | 0.56 | 0.56 | [7 empty] | Июнь
[5 empty] | VS010-6100036-003 | Магистраль №1: 85-85А; 85А-86; 86-123 | [6 empty] | 2.66 | 2.66
Итого (ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 110 кВ Безбожник) | [11 empty] | 0 | 3.22 | 3.22
12 | Опаринский район | г Мураши, Халтурина, 1а | ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 35 кВ Молома | 10 | VS010-6100130-001 | Магистраль: 14-252 | 20 | г Мураши, Халтурина, 1а | ПС 35 кВ Молома | Пролет 251-252 | 18.74 |  | 16.66 | 16.66 | [7 empty] | Июль
[5 empty] | VS010-6100130-501 | Отпайка на ТП М-101: 571-1; 1-6 | [6 empty] | 0.42 | 0.42
Итого (ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 35 кВ Молома) | [11 empty] | 0 | 17.08 | 17.08
13 | Мурашинский район | г Мураши, Халтурина, 1а | ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 110 кВ Безбожник | 10 | VS010-6100037-001 | Магистраль №2: 2-219 | 20 | г Мураши, Халтурина, 1а | ПС 110 кВ Безбожник | Пролет 218-219 | 10.27 |  | 13.02 | 13.02 | [7 empty] | Июль
Итого (ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 110 кВ Безбожник) | [11 empty] | 0 | 13.02 | 13.02
14 | Опаринский район | г Мураши, Халтурина, 1а | ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 35 кВ Маромица | 10 | VS010-6100121-501 | Отпайка от опоры №170: 170-1; 1-15; 15-15а; 15а-16; 16-17 | 20 | г Мураши, Халтурина, 1а | ПС 35 кВ Маромица | Пролет 17-17а | 8.395 |  | 1.62 | 1.62 | [7 empty] | Август
Итого (ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 35 кВ Маромица) | [11 empty] | 0 | 1.62 | 1.62
15 | Опаринский район | г Мураши, Халтурина, 1а | ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 35 кВ Молома | 10 | VS010-6100131-002 | Магистраль №2: 212-215 | 20 | г Мураши, Халтурина, 1а | ПС 35 кВ Молома | Пролет 289-290 | 17.425 |  | 0.323 | 0.323 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6100131-003 | Магистраль №3: 215-290 | [6 empty] | 8.096 | 8.096
Итого (ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 35 кВ Молома) | [11 empty] | 0 | 8.419 | 8.419
16 | Мурашинский район | г Мураши, Халтурина, 1а | ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 110 кВ Безбожник | 10 | VS010-6100038-504 | Отпайка от опоры 103: 1-24 | 20 | г Мураши, Халтурина, 1а | ПС 110 кВ Безбожник | Пролет 23-24 | 5.15 |  | 1.932 | 1.932 | [7 empty] | Май
Итого (ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 110 кВ Безбожник) | [11 empty] | 0 | 1.932 | 1.932
17 | Мурашинский район | г Мураши, Халтурина, 1а | ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 220 кВ Мураши | 10 | VS010-6100139-001 VS010-6100139-002 | Магистраль №5: 20-28; 38-58 | 20 | г Мураши, Халтурина, 1а | ПС 220 кВ Мураши | Пролет 57-58 | 11.745 |  | 2.352 | 2.352 | [7 empty] | Август
Итого (ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 220 кВ Мураши) | [11 empty] | 0 | 2.352 | 2.352
18 | Мурашинский район | г Мураши, Халтурина, 1а | ВЛ 10 кВ Ф6 ПС 220 кВ Мураши | 10 | VS010-6100140-003 | Магистраль №6: 37-62 | 20 | г Мураши, Халтурина, 1а | ПС 220 кВ Мураши | Пролет 61-62 | 5.313 |  | 2.1 | 2.1 | [7 empty] | Август
Итого (ВЛ 10 кВ Ф6 ПС 220 кВ Мураши) | [11 empty] | 0 | 2.1 | 2.1
19 | Мурашинский район | г Мураши, Халтурина, 1а | ВЛ 10 кВ Ф6 ПС 35 кВ Пермята | 10 | VS010-6100161-001 | Магистраль №6: 11-115 | 20 | г Мураши, Халтурина, 1а | ПС 35 кВ Пермята | Пролет 114-115 | 4.72 |  | 8.19 | 8.19 | [7 empty] | Июль
Итого (ВЛ 10 кВ Ф6 ПС 35 кВ Пермята) | [11 empty] | 0 | 8.19 | 8.19
20 | Нолинский район | г. Нолинск, ул. Чапаева, 19 | ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 110 кВ Нолинск | 10 | VS010-6200183-002 | Магистраль №2: 20-21; 21-21А; 21А-22; 22-25; 45-52; 55-56; 59-60 | 20 | г. Нолинск, ул. Чапаева, 19 | ПС 110 кВ Нолинск | Пролет 59-60 | 3.6675 |  | 1.21 | 1.21 | [7 empty] | Август
Итого (ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 110 кВ Нолинск) | [11 empty] | 0 | 1.21 | 1.21
21 | Омутнинский район | г. Омутнинск, Дружбы, 15 | ВЛ 10 кВ ФО-6 ПС 220 кВ Омутнинск | 10 | VS010-6100148-502 | Отпайка от КРН-63 до д.Лупья: 71-73; 75-82; 83-88; 92-101; 102-103; 104-105; 106-112; 136-142; 144-146; 147-149; 314-340; 341-342 | 20 | г. Омутнинск, Дружбы, 15 | ПС 220 кВ Омутнинск | Пролет 341-342 | 27.9465 |  | 4.377 | 4.377 | [7 empty] | Август
[5 empty] | VS010-6100148-505 | Отпайка на ТП О-625 Лупья-2: 1-2; 342-1 | [6 empty] | 0.115 | 0.115
[5 empty] | VS010-6100148-513 | Отпайка от КРН-63 от д.Лупья: 358-364; 374-389 | [6 empty] | 1.65 | 1.65
Итого (ВЛ 10 кВ ФО-6 ПС 220 кВ Омутнинск) | [11 empty] | 0 | 6.142 | 6.142
22 | Оричевский район | пгт Оричи, ул. Южная, 50 | ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 220 кВ Марадыково | 10 | VS010-6200145-001 | Отпайка на ТП-205: 110-112; 193-195; 208-212; 238-240; 340-341; 376-379; 453-465; 473-479 | 20 | пгт Оричи, ул. Южная, 50 | ПС 220 кВ Марадыково | Пролет 478-479 | 21.0835 |  | 2.6094 | 2.6094 | [7 empty] | Октябрь
[5 empty] | VS010-6200145-003 | Магистраль №1: 6-9; 9-9А-10 | [6 empty] | 0.197 | 0.197
Итого (ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 220 кВ Марадыково) | [11 empty] | 0 | 2.8064 | 2.8064
23 | Куменский район | пгт Оричи, ул. Южная, 50 | ВЛ 10 кВ Ф4 ПС 110 кВ Нижнеивкино | 10 | VS010-6200212-001 | Магистраль №1: 3-5; 12-14; 17-24; 29-30; 37-38; 49-52; 67-73; 99-100; 104-105; 107-109; 121-122; 123-126; 134-136; 137-143; 149-151 | 20 | пгт Оричи, ул. Южная, 50 | ПС 110 кВ Нижнеивкино | Пролет 150-151 | 9.9725 |  | 3.5 | 3.5 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6200212-502 | Отпайка на ТП-402: 6-8 | [6 empty] | 0.192 | 0.192
[5 empty] | VS010-6200212-504 | Отпайка на Р-45: 3-4; 8-9; 16-20 | [6 empty] | 0.572 | 0.572
[5 empty] | VS010-6200212-510 | Отпайка на ТП-431: 12-13 | [6 empty] | 0.14 | 0.14
[5 empty] | VS010-6200212-510 | Отпайка на ТП-431: 13-18 | [5 empty] | 0.682 |  | 0.682
[5 empty] | VS010-6200212-511 | Отпайка на ТП-406: 7-8 | [6 empty] | 0.064 | 0.064
[5 empty] | VS010-6200212-512 | Отпайка на ТП-413: 3-5 | [6 empty] | 0.04 | 0.04
[5 empty] | VS010-6200212-516 | Отпайка на ТП-419: 2-4 | [6 empty] | 0.12 | 0.12
Итого (ВЛ 10 кВ Ф4 ПС 110 кВ Нижнеивкино) | [11 empty] | 0.682 | 4.628 | 5.31
24 | Куменский район | пгт Оричи, ул. Южная, 50 | ВЛ 10 кВ Ф6 ПС 110 кВ Нижнеивкино | 10 | VS010-6200214-001 | Магистраль №1: 4-7; 16-17; 18-19; 25-28; 29-32; 53-55; 64-67; 86-93; 98-99; 103-104; 106-109; 119-122; 127-130; 136-137; 140-141; 158-166; 178-180; 181-189; 197-200; 203-204; 205-208; 225-234; 238-239; 245-248; 253-256; 262-263; 265-267 | 20 | пгт Оричи, ул. Южная, 50 | ПС 110 кВ Нижнеивкино | Пролет 266-267 | 11.678 |  | 4.935 | 4.935 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6200214-001 | Магистраль №1: 201-202; 210-211; 217-219; 220-221 | [5 empty] | 0.208 |  | 0.208
[5 empty] | VS010-6200214-501 | Отпайка на ТП-603: 226-1; 1-5 | [6 empty] | 0.505 | 0.505
[5 empty] | VS010-6200214-502 | Отпайка на ТП-606: 1-2; 6-16; 17-19; 19-20; 21-25; 34-36; 46-49; 267-1 | [6 empty] | 2.511 | 2.511
[5 empty] | VS010-6200214-505 | Отпайка на ТП-607: 4-5; 8-9 | [6 empty] | 0.172 | 0.172
[5 empty] | VS010-6200214-507 | Отпайка на ТП-609: 5-6 | [6 empty] | 0.048 | 0.048
[5 empty] | VS010-6200214-508 | Отпайка на Р-62С: 4-8 | [6 empty] | 0.2 | 0.2
[5 empty] | VS010-6200214-510 | Отпайка на ТП-613: 7-8 | [6 empty] | 0.06 | 0.06
Итого (ВЛ 10 кВ Ф6 ПС 110 кВ Нижнеивкино) | [11 empty] | 0.208 | 8.431 | 8.639
25 | Оричевский район | пгт Оричи, ул. Южная, 50 | ВЛ 10 кВ Ф9 ПС 110 кВ Оричи | 10 | VS010-6200198-002 | Магистраль №2: 55-57; 58-67; 69-72; 80-82; 83-84; 93-96; 115-115А; 116-117; 117-117А; 118-119; 134-135; 142-142А; 143-145; 158-158А; 176-179; 115А-116; 117А-118; 142А-143; 145А-146; 158А-159; 175А-176 | 20 | пгт Оричи, ул. Южная, 50 | ПС 110 кВ Оричи | Пролет 279А-280 | 20.751 |  | 3.168 | 3.168 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6200198-003 | Магистраль №3: 223-224; 272-277; 277-277А; 278-279; 279-279А; 280-282; 295-296; 311-312; 277А-278; 279А-280 | [6 empty] | 0.995 | 0.995
[5 empty] | VS010-6200198-004 | Магистраль №4: 312-315 | [6 empty] | 0.339 | 0.339
[5 empty] | VS010-6200198-502 | Отпайка на ТП-924: 2-3 | [6 empty] | 0.124 | 0.124
[5 empty] | VS010-6200198-505 | Отпайка на ТП-925: 2-4 | [6 empty] | 0.146 | 0.146
[5 empty] | VS010-6200198-519 | Отпайка на ТП-913: 3-5 | [6 empty] | 0.172 | 0.172
[5 empty] | VS010-6200198-523 | Отпайка на ТП-902: 1-5 | [6 empty] | 0.227 | 0.227
Итого (ВЛ 10 кВ Ф9 ПС 110 кВ Оричи) | [11 empty] | 0 | 5.171 | 5.171
26 | Санчурский район | пгт. Санчурск, Энергетиков, 7 | ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 110 кВ Санчурск | 10 | VS010-6400001-001 | Магистраль № 1: 37-38; 39-44; 49-54; 65-66; 69-70; 75-76; 87-89; 90-102; 127-128; 129-139; 140-142 | 20 | пгт. Санчурск, Энергетиков, 7 | ПС 110 кВ Санчурск | Пролет 141-142 | 8.375 |  | 2.32 | 2.32 | [7 empty] | Июль
[5 empty] | VS010-6400001-506 | Отпайка на технологический разрыв: 1-4 | [6 empty] | 0.2015 | 0.2015
[5 empty] | VS010-6400001-509 | Отпайка на ТП- 106 Охоткино: 1-6; 11-12 | [6 empty] | 0.292 | 0.292
[5 empty] | VS010-6400001-511 | "Отпайка на ТП- 111 Галицкое, Гараж": 1-4 | [6 empty] | 0.14 | 0.14
Итого (ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 110 кВ Санчурск) | [11 empty] | 0 | 2.9535 | 2.9535
27 | Санчурский район | пгт. Санчурск, Энергетиков, 7 | ВЛ 10 кВ Ф4 ПС 35 кВ Корляки | 10 | VS010-6400077-001 | Магистраль №2: 11-69 | 20 | пгт. Санчурск, Энергетиков, 7 | ПС 35 кВ Корляки | Пролет 68-69 | 3.99 |  | 5.611 | 5.611 | [7 empty] | Июнь
[5 empty] | VS010-6400077-002 | Магистраль №1: 4-5; 5-21; 22-27; 33-35; 36-40 | [6 empty] | 1.35 | 1.35
Итого (ВЛ 10 кВ Ф4 ПС 35 кВ Корляки) | [11 empty] | 0 | 6.961 | 6.961
28 | Свечинский район | пгт. Свеча,Тотмянина, 24 | ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 110 кВ Ацвеж | 10 | VS010-6300141-001 | Уч-к магистрали №1: 1-13 | 20 | пгт. Свеча,Тотмянина, 24 | ПС 110 кВ Ацвеж | Пролет 92-93 | 8.14 |  | 1.236 | 1.236 | [7 empty] | Октябрь
[5 empty] | VS010-6300141-002 | Уч-к магистрали №3: 14-21; 28-33; 51-63; 91-93 | [6 empty] | 2.649 | 2.649
[5 empty] | VS010-6300141-501 | Отпайка на ТП 34-201: 8-12 | [6 empty] | 0.296 | 0.296
[5 empty] | VS010-6300141-510 | Отпайка на ТП 34-215: 4-7; 10-11 | [6 empty] | 0.42 | 0.42
Итого (ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 110 кВ Ацвеж) | [11 empty] | 0 | 4.601 | 4.601
29 | Слободской район | г. Слободской, Трактовая, 103 | ВЛ 10 кВ ФСа-42 ПС 110 кВ Садовая | 10 | VS010-6100179-509 | Отпайка на ТП Са-4215: 50-53 | 20 | г. Слободской, Трактовая, 103 | ПС 110 кВ Садовая | Пролет 64-65 | 16.675 |  | 0.294 | 0.294 | [7 empty] | Октябрь
[5 empty] | VS010-6100179-516 | Отпайка на ТП Са-4215: 53-55; 56-63; 64-65 | [6 empty] | 0.98 | 0.98
Итого (ВЛ 10 кВ ФСа-42 ПС 110 кВ Садовая) | [11 empty] | 0 | 1.274 | 1.274
30 | Слободской район | г. Слободской, Трактовая, 103 | ВЛ 10 кВ Ф Ка-2 ПС 35 кВ Карино | 10 | VS010-6100098-508 | Отпайка на ТП Ка-209: 1-6; 18-34 | 6 | г. Слободской, Трактовая, 103 | База РЭС | Опора №34 отпайки на ТП Ка-209 | 27 |  | 1.47 | 1.47 | [7 empty] | Август
Итого (ВЛ 10 кВ Ф Ка-2 ПС 35 кВ Карино) | [11 empty] | 0 | 1.47 | 1.47
31 | Слободской район | г. Слободской, Трактовая, 103 | ВЛ 10 кВ Ф И-2 ПС 110 кВ Ильинская | 10 | VS010-6100092-504; VS010-6100092-514 | Отпайка на ТП И-207: 10-11; 16-23 | 6 | г. Слободской, Трактовая, 103 | База РЭС | Опора № 23 отпайки на ТП И-207 | 13.5 |  | 0.576 | 0.576 | [7 empty] | Август
[5 empty] | VS010-6100092-503 | Отпайка на ТП И-206: 1-6 | [6 empty] | 0.56 | 0.56
Итого (ВЛ 10 кВ Ф И-2 ПС 110 кВ Ильинская) | [11 empty] | 0 | 1.136 | 1.136
32 | Слободской район | г. Слободской, Трактовая, 103 | ВЛ 10 кВ Ф И-1 ПС 110 кВ Ильинская | 10 | VS010-6100091-503 | Отпайка на ТП И-211: 57-59; 59-59а; 59а-60; 60-70; 76-79; 87-88; 90-91 | 6 | г. Слободской, Трактовая, 103 | База РЭС | Опора №91 отпайки на ТП И-211 | 17.5 |  | 1.213 | 1.213 | [7 empty] | Август
Итого (ВЛ 10 кВ Ф И-1 ПС 110 кВ Ильинская) | [11 empty] | 0 | 1.213 | 1.213
33 | Арбажский район | пгт. Тужа, ул. Энергетиков, 7 | ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 35 кВ Пишнур | 10 | VS010-6300125-508 | Отпайка на ТП 62-214: 9-11; 12-13; 20-110; 112-113 | 20 | пгт. Тужа, ул. Энергетиков, 7 | ПС 35 кВ Пишнур | Пролет 112-113 | 11.975 |  | 11.501 | 11.501 | [7 empty] | Июнь
Итого (ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 35 кВ Пишнур) | [11 empty] | 0 | 11.501 | 11.501
34 | Арбажский район | пгт. Тужа, ул. Энергетиков, 7 | ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 110 кВ Шараница | 10 | VS010-6300166-508 | Отпайка на ТП 63-308: 3-4 | 20 | пгт. Тужа, ул. Энергетиков, 7 | ПС 110 кВ Шараница | Пролет 3-4 | 15.535 | 0.108 |  | 0.108 | [7 empty] | Июнь
Итого (ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 110 кВ Шараница) | [11 empty] | 0.108 | 0 | 0.108
35 | Шабалинский район | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 110 кВ Гостовская | 10 | VS010-6300037-001 | Магистраль №1: 7-33; 34-49; 50-68; 69-92; 93-96; 97-130; 131-135 | 20 | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ПС 110 кВ Гостовская | Пролет 146-147 | 13.195 |  | 11.3234 | 11.3234 | [7 empty] | Август
[5 empty] | VS010-6300037-002 | Магистраль №2: 135-140; 141-147 | [6 empty] | 0.864 | 0.864
Итого (ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 110 кВ Гостовская) | [11 empty] | 0 | 12.1874 | 12.1874
36 | Шабалинский район | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 35 кВ Новотроица | 10 | VS010-6300032-001 | Магистраль №1: 6-11; 20-21; 23-29; 30-42 | 20 | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ПС 35 кВ Новотроица | Пролет 77-78 | 9.02 |  | 1.8224 | 1.8224 | [7 empty] | Август
[5 empty] | VS010-6300032-001 | Магистраль №1: 42-46; 47-53; 56-57; 58-62; 67-68; 69-70; 72-73; 75-78 | [6 empty] | 1.097 | 1.097 | [7 empty] | Сентябрь
Итого (ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 35 кВ Новотроица) | [11 empty] | 0 | 2.9194 | 2.9194
37 | Шабалинский район | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 110 кВ Шабалино | 10 | VS010-6300153-001 | Магистраль №1: 1-3; 4-6; 14-15;16-17; 17-17а; 19-21 | 20 | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ПС 110 кВ Шабалино | Пролет 56-57 | 4.65 |  | 0.6334 | 0.6334 | [7 empty] | Июль
[5 empty] | VS010-6300153-002 | Магистраль №2: 21-31; 37-39; 48-50; 51-54; 55-57 | [6 empty] | 0.537 | 0.537
[5 empty] | VS010-6300153-503 | Отпайка на ЛР-31С: 3-12; 12-12а; 12а-13; 13-14; 38-39; 40-68 | [6 empty] | 0.819 | 0.819
[5 empty] | VS010-6300153-504 | Отпайка на ЛР-21: 1-3 | [6 empty] | 0.192 | 0.192
Итого (ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 110 кВ Шабалино) | [11 empty] | 0 | 2.1814 | 2.1814
38 | Шабалинский район | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 35 кВ Черновское | 10 | VS010-6300149-001 | Магистраль №1: 10-11; 15-31 | 20 | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ПС 35 кВ Черновское | Пролет 216-217 | 14.115 |  | 1.7975 | 1.7975 | [7 empty] | Август
[5 empty] | VS010-6300149-502 VS010-6300149-001 | Отпайка на ТП 45-302: 1-4; 35-1; Магистраль: 35-40; 41-58 | [6 empty] | 3.487 | 3.487
[5 empty] | VS010-6300149-503 | Отпайка на ТП 45-303: 1-3; 57-1 | [6 empty] | 0.41 | 0.41
[5 empty] | VS010-6300149-001 | Магистраль №1: 84-88; 120-122 | [6 empty] | 0.73 | 0.73 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6300149-002 | Магистраль №2: 122-149; 150-152; 181-198 | [6 empty] | 4.06 | 4.06
[5 empty] | VS010-6300149-003 | Магистраль №3: 202-217 | [6 empty] | 0.838 | 0.838
[5 empty] | VS010-6300149-504 | Отпайка на ТП 45-305: 2-3; 5-11 | [6 empty] | 0.855 | 0.855
Итого (ВЛ 10 кВ Ф3 ПС 35 кВ Черновское) | [11 empty] | 0 | 12.1775 | 12.1775
39 | Шабалинский район | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ВЛ 10 кВ Ф4 ПС 35 кВ Новотроица | 10 | VS010-6300115-001 | Магистраль №1: 2-4 | 20 | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ПС 35 кВ Новотроица | Пролет 43-44 | 2.3 |  | 0.1944 | 0.1944 | [7 empty] | Июль
[5 empty] | VS010-6300115-002 | Магистраль №2: 4-18; 29-37; 43-44 | [6 empty] | 2.629 | 2.629
[5 empty] | VS010-6300115-501 | Отпайка на ТП-47-401: 6-10; 12-13 | [6 empty] | 0.332 | 0.332
Итого (ВЛ 10 кВ Ф4 ПС 35 кВ Новотроица) | [11 empty] | 0 | 3.1554 | 3.1554
40 | Шабалинский район | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 110 кВ Шабалино | 10 | VS010-6300156-001 | Магистраль №1: 2-9; 10-16; 17-35 | 20 | пгт. Ленинское, ул.Тотмянина, 16 | ПС 110 кВ Шабалино | Пролет 34-35 | 10.0215 |  | 2.97 | 2.97 | [7 empty] | Июнь
Итого (ВЛ 10 кВ Ф5 ПС 110 кВ Шабалино) | [11 empty] | 0 | 2.97 | 2.97
41 | Юрьянский район | п. Юрья, Энергетиков, 11 | ВЛ 10 кВ ФГ-1 ПС 35 кВ Гирсово | 10 | VS010-6100057-001 | магистраль 1: 2-9; 10-37 | 20 | п. Юрья, Энергетиков, 11 | ПС 35 кВ Гирсово | Пролет 36-37 | 0.5325 | 1.225 |  | 1.225 | [7 empty] | Август
Итого (ВЛ 10 кВ ФГ-1 ПС 35 кВ Гирсово) | [11 empty] | 1.225 | 0 | 1.225
42 | Юрьянский район | п. Юрья, Энергетиков, 11 | ВЛ 10 кВ ФГ-5 ПС 35 кВ Гирсово | 10 | VS010-6100263-001 | Магистраль №1: 2-34 | 20 | п. Юрья, Энергетиков, 11 | ПС 35 кВ Гирсово | Пролет 33-34 | 1.49 | 1.155 |  | 1.155 | [7 empty] | Август
Итого (ВЛ 10 кВ ФГ-5 ПС 35 кВ Гирсово) | [11 empty] | 1.155 | 0 | 1.155
43 | Юрьянский район | п. Юрья, Энергетиков, 11 | ВЛ 10 кВ ФП-2 ПС 35 кВ Пышак | 10 | VS010-6100173-001 | Магистраль №1: 1-2; 4-11; 12-12а; 12а-13; 13-18; 19-20; 20-20а; 20а-21; 21-23; 27-28; 30-37; 41а-42; 42-45; 47-53 | 20 | п. Юрья, Энергетиков, 11 | ПС 35 кВ Пышак | Пролет 156-157 | 13.855 |  | 4.912 | 4.912 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS010-6100173-002 | Магистраль №2: 82-85; 87-88; 89-92; 103-126; 153-157 | [6 empty] | 4.332 | 4.332
Итого (ВЛ 10 кВ ФП-2 ПС 35 кВ Пышак) | [11 empty] | 0 | 9.244 | 9.244
44 | Юрьянский район | п. Юрья, Энергетиков, 11 | ВЛ 6 кВ Ф4 ПС 35 кВ №5 | 6 | VS006-6100022-001 | магистраль 1: 52-54; 55-57; 58-72 | 20 | п. Юрья, Энергетиков, 11 | ПС 35 кВ №5 | Пролет 140-141 | 12.804 |  | 6.38 | 6.38 | [7 empty] | Сентябрь
[5 empty] | VS006-6100022-002 | магистраль 2: 72-74 | [6 empty] | 0.648 | 0.648
[5 empty] | VS006-6100022-002 | магистраль 2: 74-117; 122-127; 130-131; 132-133; 135-141 | [6 empty] | 22.2095 | 22.2095 | [7 empty] | Октябрь
Итого (ВЛ 6 кВ Ф4 ПС 35 кВ №5) | [11 empty] | 0 | 29.2375 | 29.2375
45 | Яранский район | г. Яранск, Северная, 9 | ВЛ 10 кВ Ф10 ПС 110 кВ Яранск | 10 | VS010-6400161-001 | Магистраль № 1: 40-42; 62-66 | 20 | г. Яранск, Северная, 9 | ПС 110 кВ Яранск | Пролет 183-184 | 8.575 |  | 0.84 | 0.84 | [7 empty] | Август
[5 empty] | VS010-6400161-002 | Магистраль № 2: 116-123; 132-134; 138-142; 156-165 | [6 empty] | 3.08 | 3.08
[5 empty] | VS010-6400161-003 | Магистраль № 3: 180-184 | [6 empty] | 0.56 | 0.56
[5 empty] | VS010-6400161-501 | Отпайка на ТП-1013 Иваново клуб: 1-2; 48-1 | [6 empty] | 0.28 | 0.28
Итого (ВЛ 10 кВ Ф10 ПС 110 кВ Яранск) | [11 empty] | 0 | 4.76 | 4.76
46 | Пижанский район | г. Яранск, Северная, 9 | ВЛ 10 кВ Ф8 ПС 110 кВ Пижанка | 10 | VS010-6400112-003 | Магистраль №3: 133-139; 141-148; 194-204; 213-214; 220-221; 223-224 | 20 | г. Яранск, Северная, 9 | ПС 110 кВ Пижанка | Пролет 223-224 | 16.945 |  | 2.797 | 2.797 | [7 empty] | Июль
Итого (ВЛ 10 кВ Ф8 ПС 110 кВ Пижанка) | [11 empty] | 0 | 2.797 | 2.797
Итого ВЛ 6-10 кВ (филиал Кировэнерго) | [11 empty] | 4.088 | 331.4465 | 335.5345
Итого филиал "Кировэнерго" | [11 empty] | 57.368 | 1469.6175 | 1526.9855
в т.ч. ВЛ 6-10 кВ | [11 empty] | 4.088 | 331.4465 | 335.5345
в т.ч. ВЛ 35-110 кВ | [11 empty] | 53.28 | 1138.171 | 1191.451
Первый заместитель директора - главный инженер филиала "Кировэнерго" | [10 empty] | А.А. Пушкарев
Начальник УВС филиала "Кировэнерго" | [10 empty] | И.В. Павлов
Начальник УРС филиала "Кировэнерго" | [10 empty] | А.Н. Овчинников

## Лист2 (hidden)
№ ТМ в SAP
6
VS010-6100176-002 | VS | VS010-6100176 | VS010-6100176*
VS010-6100176-509 | VS | VS010-6100176 | VS010-6100176*
VS010-6100178-002 | VS | VS010-6100178 | VS010-6100178*
VS010-6100172 | VS | VS010-6100172 | VS010-6100172*
VS010-6100156 | VS | VS010-6100156 | VS010-6100156*
VS010-6100134 | VS | VS010-6100134 | VS010-6100134*
VS010-6100082 | VS | VS010-6100082 | VS010-6100082*
VS010-6100187 | VS | VS010-6100187 | VS010-6100187*
VS010-6100188-001 | VS | VS010-6100188 | VS010-6100188*
VS010-6100188-002 | VS | VS010-6100188 | VS010-6100188*
VS010-6100188-004 | VS | VS010-6100188 | VS010-6100188*
VS010-6100188-003 | VS | VS010-6100188 | VS010-6100188*
VS010-6100024 | VS | VS010-6100024 | VS010-6100024*
VS010-6100024-504 | VS | VS010-6100024 | VS010-6100024*
VS010-6100024-505 | VS | VS010-6100024 | VS010-6100024*
VS010-6100024-517 | VS | VS010-6100024 | VS010-6100024*
VS010-6100026 | VS | VS010-6100026 | VS010-6100026*
VS010-6100026-507 | VS | VS010-6100026 | VS010-6100026*
VS010-6100026-514 | VS | VS010-6100026 | VS010-6100026*
VS010-6100026-511 | VS | VS010-6100026 | VS010-6100026*
VS010-6100028-512 | VS | VS010-6100028 | VS010-6100028*
VS010-6100028 | VS | VS010-6100028 | VS010-6100028*
VS010-6100143-005 | VS | VS010-6100143 | VS010-6100143*
VS010-6100143-501 | VS | VS010-6100143 | VS010-6100143*
VS010-6100211-001 | VS | VS010-6100211 | VS010-6100211*
VS010-6100211-003 | VS | VS010-6100211 | VS010-6100211*
VS010-6100211-004 | VS | VS010-6100211 | VS010-6100211*
VS010-6100149-001 | VS | VS010-6100149 | VS010-6100149*
VS010-6100149-502 | VS | VS010-6100149 | VS010-6100149*
VS010-6100131-001 | VS | VS010-6100131 | VS010-6100131*
VS010-6100131-002 | VS | VS010-6100131 | VS010-6100131*
VS010-6100131-004 | VS | VS010-6100131 | VS010-6100131*
VS010-6100133-001 | VS | VS010-6100133 | VS010-6100133*
VS010-6100133-002 | VS | VS010-6100133 | VS010-6100133*
VS010-6100133-003 | VS | VS010-6100133 | VS010-6100133*
VS010-6100133-004 | VS | VS010-6100133 | VS010-6100133*
VS010-6100133-501 | VS | VS010-6100133 | VS010-6100133*
VS010-6100133-503 | VS | VS010-6100133 | VS010-6100133*
VS010-610222-503 | VS | VS010-610222- | VS010-610222-*
VS010-6100222-001 | VS | VS010-6100222 | VS010-6100222*
VS010-6100224-501 | VS | VS010-6100224 | VS010-6100224*
VS010-6100224-506 | VS | VS010-6100224 | VS010-6100224*
VS010-6100224-503 | VS | VS010-6100224 | VS010-6100224*
VL035-610045 | VL | VL035-610045 | VL035-610045*
VL035-610046 | VL | VL035-610046 | VL035-610046*
VL35-610017 | VL | VL35-610017 | VL35-610017*
VL35-610030 | VL | VL35-610030 | VL35-610030*
VL35-610031 | VL | VL35-610031 | VL35-610031*
VS010-6200052-002 | VS | VS010-6200052 | VS010-6200052*
VS010-6200052-004 | VS | VS010-6200052 | VS010-6200052*
VS010-6200052-506 | VS | VS010-6200052 | VS010-6200052*
VS010-6200052-509 | VS | VS010-6200052 | VS010-6200052*
VS010-6200052-503 | VS | VS010-6200052 | VS010-6200052*
VS010-6200067-002 | VS | VS010-6200067 | VS010-6200067*
VS010-6200067-003 | VS | VS010-6200067 | VS010-6200067*
VS010-6200067-004 | VS | VS010-6200067 | VS010-6200067*
VS010-6200288-001 | VS | VS010-6200288 | VS010-6200288*
VS010-6200337-002 | VS | VS010-6200337 | VS010-6200337*
VS010-6200337-003 | VS | VS010-6200337 | VS010-6200337*
VS010-6200337-005 | VS | VS010-6200337 | VS010-6200337*
VS010-6200332-003 | VS | VS010-6200332 | VS010-6200332*
VS010-6200332-004 | VS | VS010-6200332 | VS010-6200332*
VS010-6200332-005 | VS | VS010-6200332 | VS010-6200332*
VS010-6200332-A04 | VS | VS010-6200332 | VS010-6200332*
VS010-6200192-001 | VS | VS010-6200192 | VS010-6200192*
VS010-6200192-004 | VS | VS010-6200192 | VS010-6200192*
VS010-6200192-005 | VS | VS010-6200192 | VS010-6200192*
VS010-6200192-501 | VS | VS010-6200192 | VS010-6200192*
VS010-6200192-503 | VS | VS010-6200192 | VS010-6200192*
VS010-6200192-504 | VS | VS010-6200192 | VS010-6200192*
VS010-6200192-506 | VS | VS010-6200192 | VS010-6200192*
VS010-6200145-001 | VS | VS010-6200145 | VS010-6200145*
VS010-6200218-001 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-002 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-003 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-005 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-507 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-508 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-505 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-509 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-510 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-503 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-513 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200218-501 | VS | VS010-6200218 | VS010-6200218*
VS010-6200367-002 | VS | VS010-6200367 | VS010-6200367*
VS010-6200367-303 | VS | VS010-6200367 | VS010-6200367*
VS010-6200368-002 | VS | VS010-6200368 | VS010-6200368*
VS010-6200368-303 | VS | VS010-6200368 | VS010-6200368*
VS010-6200030-001 | VS | VS010-6200030 | VS010-6200030*
VS010-6200031-002 | VS | VS010-6200031 | VS010-6200031*
VS010-6200031-008 | VS | VS010-6200031 | VS010-6200031*
VS010-6200031-009 | VS | VS010-6200031 | VS010-6200031*
VS010-6200031-010 | VS | VS010-6200031 | VS010-6200031*
VS010-6200027-001 | VS | VS010-6200027 | VS010-6200027*
VS010-6200027-002 | VS | VS010-6200027 | VS010-6200027*
VS010-6200027-003 | VS | VS010-6200027 | VS010-6200027*
VS010-6200027-004 | VS | VS010-6200027 | VS010-6200027*
VS010-6200027-005 | VS | VS010-6200027 | VS010-6200027*
VS010-6200027-501 | VS | VS010-6200027 | VS010-6200027*
VL035-620036 | VL | VL035-620036 | VL035-620036*
VL035-620037 | VL | VL035-620037 | VL035-620037*
VL035-620014 | VL | VL035-620014 | VL035-620014*
VL035-620015 | VL | VL035-620015 | VL035-620015*
VL035-620031 | VL | VL035-620031 | VL035-620031*
VL035-620032 | VL | VL035-620032 | VL035-620032*
VL035-620032-501 | VL | VL035-620032 | VL035-620032*
VL110-620007 | VL | VL110-620007 | VL110-620007*
VL110-620006 | VL | VL110-620006 | VL110-620006*
VS010-6300102-002 | VS | VS010-6300102 | VS010-6300102*
VS010-6300089 | VS | VS010-6300089 | VS010-6300089*
VS010-6300003 | VS | VS010-6300003 | VS010-6300003*
VS010-6300004 | VS | VS010-6300004 | VS010-6300004*
VS010-6300008 | VS | VS010-6300008 | VS010-6300008*
VS010-6300107 | VS | VS010-6300107 | VS010-6300107*
VS010-6300108 | VS | VS010-6300108 | VS010-6300108*
VS010-6300031 | VS | VS010-6300031 | VS010-6300031*
VS010-6300111 | VS | VS010-6300111 | VS010-6300111*
VL035-630007 | VL | VL035-630007 | VL035-630007*
VL035-630014 | VL | VL035-630014 | VL035-630014*
VL035-630001 | VL | VL035-630001 | VL035-630001*
VL035-630002 | VL | VL035-630002 | VL035-630002*
VL035-630016 | VL | VL035-630016 | VL035-630016*
VL035-630003 | VL | VL035-630003 | VL035-630003*
VL035-630011 | VL | VL035-630011 | VL035-630011*
VL035-630012 | VL | VL035-630012 | VL035-630012*
VL035-630009 | VL | VL035-630009 | VL035-630009*
VS010-6400008-001 | VS | VS010-6400008 | VS010-6400008*
VS010-6400008-509 | VS | VS010-6400008 | VS010-6400008*
VS010-6400009-001 | VS | VS010-6400009 | VS010-6400009*
VS010-6400009-002 | VS | VS010-6400009 | VS010-6400009*
VS010-6400009-504 | VS | VS010-6400009 | VS010-6400009*
VS010-6400010-001 | VS | VS010-6400010 | VS010-6400010*
VS010-6400013-001 | VS | VS010-6400013 | VS010-6400013*
VS010-6400013-002 | VS | VS010-6400013 | VS010-6400013*
VL035-640018 | VL | VL035-640018 | VL035-640018*
VL035-640017 | VL | VL035-640017 | VL035-640017*
VL110-640007 | VL | VL110-640007 | VL110-640007*
VL035-650004-001 | VL | VL035-650004 | VL035-650004*
VL035-650004-002 | VL | VL035-650004 | VL035-650004*