## 54_лот_(ЗЭС-2)
Приложение к Лоту № 54 ЗЭС-2
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ. шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41026512 (ЗЭС-2455/2015) | 41026512 | 3492198.32 | 349219.8305 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, Платавский с/с | 1-й этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 115 существующей ВЛ-10 кВ № 736 (инв. № 54.734254), с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом);2-й этап: строительство ответвления протяженностью 2,5 км от опоры № 73 существующей ВЛ-10 кВ № 735 (инв. № 54.734249) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом); строительство двух участков КЛ-10 кВ суммарной протяженностью 0,05 км (для переключения ВЛ-10 кВ № 735 на питание от I с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ «Платава») (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). переключение ВЛ-10 кВ № 735 на питание от яч. № 3 I с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ «Платава», переключение ВЛ-10 кВ № 723 на питание от яч. № 15 II с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ «Платава». В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Платава» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Платава», и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА ячеек 10 кВ №№ 3, 15, 16 ПС 35/10 кВ «Платава». |  | ВЛ-10 кВ № 736 (инв. № 54.734254) |  |  | 2700.56 | 214.188 | 2271.832 | 87.7325 | 126.8 | 2700.5525 |  |  |  |  | 2.51 | 2409.6 |  |  | 2 | 120.9525 | 0,05 сечением до 120мм2 | 170 | [14 empty] | 2700.5525 | 2016-09-01
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 2.51 | 2409.6 | 192.768 | 2096.352 | 0 | 120.48 | 2409.6 | [26 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.96 | 7.82 | 24.18 | 87.7325 | 1.22 | 120.9525 | [26 empty] | 0
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,05 сечением до 120мм2 | 170 | 13.6 | 151.3 | 0 | 5.1 | 170 | [26 empty] | 0
[18 empty] | 2700.5525 |  |  |  |  | 2.51 | 2409.6 |  |  | 2 | 120.952 | 0.05 | 170 | [14 empty] | 2700.5525
Заместитель директора по КС | [7 empty] | ______________________ | И.Н. Смахтин
Начальник УПР | [7 empty] | ______________________ | В.В. Волошин
Начальник УИ | [7 empty] | ______________________ | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [7 empty] | ______________________ | М.В. Филипкин