## 83_лот_(Свод) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41297270 (ВЭС-3272/2016) | 41297270 | 466.1 |  | 0.5 | Областное казенное учреждение "Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области" | ТРЭС | Курская область, Тимский район, с. Становое, автодорога «Курск - Борисоглебск» - Становое - Тим, км 2+800 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2580 А) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,27 км в пролетах опор №№ 1…10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2580 А) |  |  | 35.5941 | 0 | 2.8475 | 32.7466 | 0 | 0 | 35.5941 | [36 empty] | 0.27 | 35.5941 |  |  |  |  | 35.5941 | 2016-12-19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.27 | 35.5941 |  | 2.8475 | 32.7466 | 0 | 0 | 35.5941
41300169 (ВЭС-3278/2016) | 41300169 | 33010.98 |  | 0.5 | Областное казенное учреждение "Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области" | КаРЭС | Курская область, Касторенский район, пгт. Новокасторное, автодорога «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области, км 24+700 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры № 3В ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1285) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1285) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,1 км в пролетах опор №№ 3…3В (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1285) |  |  | 62.728 | 0 | 5.0182 | 54.7371 | 0 | 2.9727 | 62.728 | [32 empty] | 0.045 | 49.545 |  |  | 0.1 | 13.183 |  |  |  |  | 62.728 | 2016-12-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.045 | 49.545 |  | 3.9636 | 42.6087 | 0 | 2.9727 | 49.545
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.1 | 13.183 |  | 1.0546 | 12.1284 | 0 | 0 | 13.183
41323027 (ВЭС-3295/2016) | 41323027 | 466.1 |  | 14.5 | Конченко Юрий Александрович | МаРЭС | Курская область, Мантуровский р-н, с. Мантурово, ул. Полевая, д. 1 г | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010744) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010744) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010744) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [32 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-02-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41316637 (ВЭС-3312/2016) | 41316637 | 466.1 |  | 7 | Пукаленко Александр Николаевич | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-он, д.Мальцевка | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012661-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012661-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012661-00) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [32 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-02-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41322221 (ВЭС-3315/2016) | 41322221 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чаркин Александр Николаевич | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Крутовский сельсовет, кад. № 46:28:090702:31 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 4/40 (инв. нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 4/40 (инв. нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 4/40 (инв. нет) |  |  | 47.58 | 0 | 3.7832 | 38.4544 | 2.7 | 2.6424 | 47.58 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 47.58 | 2017-02-12
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41325120 (ВЭС-3317/2016) | 41325120 | 466.1 |  | 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Курскзернопром» | ЧРЭС | Курская обл., п. Черемисиново, кад. № 46:27:010102:1137 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2898) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2898) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2898) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41329692 (ВЭС-3322/2016) | 41329692 | 466.1 |  | 15 | Попадьина Елена Анатольевна | МаРЭС | Курская обл., с.Мантурово, ул.Полевая, д.1"а" | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 4-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3297. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям В-3297 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) | [52 empty] | 2017-08-29 | Объем строительства включен в В-3297 (Очередь 82_хоз. способ)
41329720 (ВЭС-3325/2016) | 41329720 | 466.1 |  | 5 | Гамов Иван Васильевич | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет, д. Козловка, ул. Сельская, д. 1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 51 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3439) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3439) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3439) |  |  | 38.535 | 0 | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535 | [32 empty] | 0.035 | 38.535 | [8 empty] | 38.535 | 2017-02-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535
41333199 (ВЭС-3326/2016) | 41333199 | 466.1 |  | 11 | Косилов Сергей Сергеевич | МаРЭС | Курская область, Мантуровский с/с, с. Мантурово, кад. № 46:14:010202:77 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1561А) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1561А) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1561А) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [32 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-08-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41332421 (ЗЭС-3005/2016) | 41332421 | 466.1 |  | 15 | Харитонова Анжелика Юрьевна | РРЭС | Курская обл., г.Рыльск ул. К.Либкнехта | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015372-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015372-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015372-00) |  |  | 66.06 | 0 | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06 | [32 empty] | 0.06 | 66.06 | [8 empty] | 66.06 | 2017-02-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 66.06 |  | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06
41327002 (СЭС-2970/2016) | 41327002 | 466.1 |  | 5 | Чумакова Светлана Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, д. Погарище, уч.52 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ № 187/63 (инв. № 13013030-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 187/63 (инв. № 13013030-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 187/63 (инв. № 13013030-00) |  |  | 498.99 | 0 | 39.896 | 426.667 | 2.7 | 29.727 | 498.99 | [22 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [8 empty] | 0.45 | 495.45 | [8 empty] | 498.99 | 2017-02-19
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 495.45 |  | 39.636 | 426.087 | 0 | 29.727 | 495.45
41319937 (СЭС-2990/2016) | 41319937 | 466.1 |  | 14 | Гуляков Михаил Павлович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,п. Осинки, дом 21 | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 204/40 в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 63 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) в части: - монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км в пролетах опор 1…3, 6…8 (по техническим условиям С-2912); - монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км в пролетах опор 8…14 (по техническим условиям С-2912); - монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км в пролете опор 14…15; - замены двенадцати опор (по техническим условиям С-2912). Объем реконструкции уточнить при проектировании. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) |  |  | 161.5328 | 0 | 5.9326 | 34.1902 | 117.42 | 3.99 | 161.5328 | [30 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=125 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 152.25 | [6 empty] | 0.04 | 9.2828 |  |  | 161.5328 | 2017-02-18 | Остальной объем строительства посчитан в С-2912 (Очередь № 79 Северо-восток)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=125 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 152.25 |  | 5.19 | 25.65 | 117.42 | 3.99 | 152.25
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41323991 (СЭС-2996/2016) | 41323991 | 466.1 |  | 10 | Новикова Лариса Юрьевна | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ермолаевская, д.37 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2017-02-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41330784 (СЭС-3005/2016) | 41330784 | 466.1 |  | 15 | Суровицких Светлана Ивановна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, п. Горняцкий, ул. 70 лет Победы, уч. №10 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 5 (инв. № 12014816-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 5 (инв. № 12014816-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 5 (инв. № 12014816-00) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2017-02-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41292900 (ЦЭС-13060/2016) | 41292900 | 466.1 | 466.1 | 15 | Новокшонов Константин Константинович | КРЭС | г. Курск, ул. Просторная, строительный № 7 | ПС Оросительная, 415.10, ТП№7/100, ВЛ1, оп. 6-3 (реконструкция в части монтажа доп. 2-ух фаз проводов в пролетах опор №3-21 - 6-3 инв 23314) (на схеме 0,4 кВ не указано отсутствие 2-ух фаз проводов) |  |  |  |  | 23.207 | 0 | 1.8566 | 21.3504 | 0 | 0 | 23.207 | [38 empty] | 0.1 | 23.207 |  |  | 23.207 | 2016-11-05
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.1 | 23.207 |  | 1.8566 | 21.3504 | 0 | 0 | 23.207
41300308 (ЦЭС-13115/2016) | 41300308 | 466.1 |  | 15 | Исаева Александра Анатольевна | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:109 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) |  |  | 91.62 | 0 | 7.3064 | 76.3288 | 2.7 | 5.2848 | 91.62 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 91.62 | 2017-02-26
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41300325 (ЦЭС-13118/2016) | 41300325 | 466.1 |  | 15 | Фоменко Валентина Павловна | КРЭС | Курская обл., с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:112 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,02 км по техническим условиям Ц-13115. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13115. | ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) |  |  | 66.06 | 0 | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06 | [32 empty] | 0.06 | 66.06 | [8 empty] | 66.06 | 2017-12-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-13115 (Очередь № 83)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 66.06 |  | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06
41304589 (ЦЭС-13163/2016) | 41304589 | 466.1 | 466.1 | 12 | Савельев Сергей Юрьевич | ЦРЭС | г.Курск, урочище Кулига кад.:46:103050:89 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,44 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-12643. замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходное ТП киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью утановки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12225. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00). ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 1279.98 | 0 | 43.7444 | 226.0848 | 993.74 | 16.4108 | 1279.98 | [22 empty] | 1) Монтаж КТП 250 кВА с тр-ром 160 кВА (проходного типа, киоск) 2) Демонтаж ТП-10/0,4 кВ | 1081.8 | [8 empty] | 0.18 | 198.18 | [8 empty] | 1279.98 | 2017-01-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-12643 (Очередь 78_хоз. способ)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 250 кВА с тр-ром 160 кВА (проходного типа, киоск) | 1072.15 |  | 27.89 | 46 | 993.74 | 4.52 | 1072.15
[12 empty] | Демонтаж ТП-10/0,4 кВ | 9.65 |  | 0 | 9.65 | возврат | 0 | 9.65
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18
41304576 (ЦЭС-13165/2016) | 41304576 | 466.1 | 466.1 | 9 | Савельева Тамара Николаевна | ЦРЭС | г.Курск, урочище Кулига кад.:46:29:103050:119 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходное ТП киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью утановки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13163. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) | [52 empty] | 2017-01-14 | Объем строительства включен в Ц-13163 (Очередь № 83)
41313419 (ЦЭС-13243/2016) | 41313419 | 466.1 |  | 12 | Густилин Владимир Иванович | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103055:190 | - строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), в том числе: - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,6 км; - строительство кабельной линии протяженностью 0,4 км. Точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании. Монтаж разъединителя 10 кВ в месте соединения ВЛ-10 кВ с КЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ проходного типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) |  |  | 3500.42 | 0 | 221.79 | 2132.593 | 1038.92 | 107.117 | 3500.42 | [10 empty] | 0.6 | 895.2 |  |  | 1 | 60.52 | 0,4 (сеч. 95 мм2) | 1087.2 |  |  |  |  | КТП 250 кВА с тр-ром 160 кВА (проходного типа, киоск) | 1072.15 | [8 empty] | 0.35 | 385.35 | [8 empty] | 3500.42 | 2017-02-16
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.6 | 895.2 |  | 71.616 | 778.824 | 0 | 44.76 | 895.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,4 (сеч. 95 мм2) | 1087.2 |  | 86.976 | 967.608 | 0 | 32.616 | 1087.2
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА с тр-ром 160 кВА (проходного типа, киоск) | 1072.15 |  | 27.89 | 46 | 993.74 | 4.52 | 1072.15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 385.35 |  | 30.828 | 331.401 | 0 | 23.121 | 385.35
41327705 (ЦЭС-13263/2016) | 41327705 | 466.1 |  | 3 | Коробанов Михаил Григорьевич | КРЭС | Курская обл., п.Камыши, кад.:46:11:060:701:915 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-02-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41319084 (ЦЭС-13279/2016) | 41319084 | 466.1 | 466.1 | 15 | Вознесенская Наталья Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:291 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 654 (инв. № 13011695-00) до границы земельного участка заявителя совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 654 (инв. № 13011695-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП №654 (инв 13011695-00) |  |  | 554.04 | 0 | 44.3 | 474.01 | 2.7 | 33.03 | 554.04 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,5 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 550.5 | [8 empty] | 554.04 | 2016-12-05
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,5 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 550.5 |  | 44.04 | 473.43 | 0 | 33.03 | 550.5
41317998 (ЦЭС-13294/2016) | 41317998 | 466.1 | 466.1 | 15 | Коняев Вячеслав Михайлович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Чурилово, уч.46:11:060501:265 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3411) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3411) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км в пролетах опор №№ 16…31 и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км по трассе в пролетах опор №№ 31…37 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3411) |  |  | 120.8296 | 0 | 9.6664 | 108.5208 | 0 | 2.6424 | 120.8296 | [32 empty] | 0.04 | 44.04 |  |  | 0.16 | 21.0928 | 0.24 | 55.6968 |  |  | 120.8296 | 2017-02-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.16 | 21.0928 |  | 1.6874 | 19.4054 | 0 | 0 | 21.0928
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.24 | 55.6968 |  | 4.4557 | 51.2411 | 0 | 0 | 55.6968
41320825 (ЦЭС-13321/2016) | 41320825 | 466.1 |  | 9 | Рычкова Анастасия Николаевна | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:390 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13083. строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [53 empty] | 2017-02-24 | Объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад), Ц-13083 (Очередь 82)
41322538 (ЦЭС-13332/2016) | 41322538 | 466.1 |  | 5 | Чуйков Владимир Петрович | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:110903:31 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015810-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015810-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015810-00) |  |  | 22.02 | 0 | 1.7616 | 18.9372 | 0 | 1.3212 | 22.02 | [32 empty] | 0.02 | 22.02 | [8 empty] | 22.02 | 2017-02-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 22.02 |  | 1.7616 | 18.9372 | 0 | 1.3212 | 22.02
41324663 (ЦЭС-13338/2016) | 41324663 | 466.1 | 466.1 | 15 | Власов Юрий Юрьевич | БРЭС | Курская обл., Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:871 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,23 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 253.23 | 0 | 20.2584 | 217.7778 | 0 | 15.1938 | 253.23 | [32 empty] | 0.23 | 253.23 | [8 empty] | 253.23 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 253.23 |  | 20.2584 | 217.7778 | 0 | 15.1938 | 253.23
41324728 (ЦЭС-13341/2016) | 41324728 | 466.1 | 466.1 | 15 | Поваляева Маргарита Викторовна | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Долгое, кад.№46:11:071002:749 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12566; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 129.12 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12566; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,23 км по техническим условиям Ц-12566 строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-12566 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12566. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [32 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-02-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-12566 (Очередь № 78 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41324856 (ЦЭС-13342/2016) | 41324856 | 466.1 | 466.1 | 15 | Шкобенко Ирина Эдуардовна | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Долгое, кад.№46:11:071002:624 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,38 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 418.38 | 0 | 33.4704 | 359.8068 | 0 | 25.1028 | 418.38 | [32 empty] | 0.38 | 418.38 | [8 empty] | 418.38 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 418.38 |  | 33.4704 | 359.8068 | 0 | 25.1028 | 418.38
41326026 (ЦЭС-13353/2016) | 41326026 | 466.1 | 466.1 | 9 | Брысин Олег Евгеньевич | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:136 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,205 км от ТП-10/0,4 кВ № 068 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам участка ВЛИ-0,4 кВ, строящегося в рамках договора Ц-12225. Данный объем строительства полностью включен в договор Ц-12017 | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходную ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13163. |  |  |  | 225.705 | 0 | 18.0564 | 194.1063 | 0 | 13.5423 | 225.705 | [32 empty] | 0,205, в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам строящегося участка ВЛИ-0,4 кВ | 225.705 | [8 empty] | 225.705 | 2017-02-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-13163 (Очередь № 83)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,205, в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам строящегося участка ВЛИ-0,4 кВ | 225.705 |  | 18.0564 | 194.1063 | 0 | 13.5423 | 225.705
41325781 (ЦЭС-13354/2016) | 41325781 | 2017461.49 | 759538.7626 | 130 | Акционерное общество «Курское областное ипотечное агентство» | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, п. Лазурный | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,4 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 422.2 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 422.2 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство самонесущим изолированным проводом 3 (трех) КЛ-0,4 кВ протяженностью по 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до вводных коммутационных аппаратов в шкафу учета на проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 250 кВА (тип и мощность ТП и силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 422.2 |  |  | 1249.99 | 0 | 71.7904 | 617.7272 | 520.44 | 40.0324 | 1249.99 | [10 empty] | 0.4 | 596.8 |  |  | 1 | 60.52 |  |  | 3 КЛ-0,4 кВ по 0,01 км (до 95 мм2) | 52.08 |  |  | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.59 | [18 empty] | 1249.99 | 2017-02-15
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.4 | 596.8 |  | 47.744 | 519.216 | 0 | 29.84 | 596.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 3 КЛ-0,4 кВ по 0,01 км (до 95 мм2) | 52.08 |  | 4.1664 | 46.3512 | 0 | 1.5624 | 52.08
[11 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.59 |  | 15.4 | 43.4 | 475.26 | 6.53 | 540.59
41325909 (ЦЭС-13355/2016) | 41325909 | 466.1 |  | 15 | Гришаев Андрей Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, п. Искра, уч. 46:11:210101:662 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [32 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-02-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41325954 (ЦЭС-13356/2016) | 41325954 | 466.1 |  | 14.5 | Мамасуев Сергей Сергеевич | КРЭС | д. Зорино, ул. Добрая, 25 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,095 км от ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,035 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013072-00) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,095 км по техническим условиям Ц-13096. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13096. | [53 empty] | 2017-02-15 | Объем строительства включен в Ц-13096 (Очередь № 81_хоз. способ)
41326199 (ЦЭС-13362/2016) | 41326199 | 466.1 |  | 15 | Сергеева Анна Павловна | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:26 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,38 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км в рамках договоров Ц-12377, Ц-12547. | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходную ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13163. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) |  |  | 55.05 | 0 | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [32 empty] | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 55.05 | 2017-02-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-12377 (Очередь № 74 Северо-восток); Ц-12547 (Очередь 78 хоз. способ); Ц-13163 (Очередь № 83)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41326270 (ЦЭС-13371/2016) | 41326270 | 466.1 |  | 12 | Толмачева Кристина Вячеславовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, х. Кислино | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,5 км от ТП-10/0,4 кВ № 759 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 км по техническим условиям Ц-12589 | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-11940 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-2); Ц-12659 (Очередь 78 хоз.способ)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41327770 (ЦЭС-13381/2016) | 41327770 | 466.1 |  | 14 | Тертычных Наталья Гавриловна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Веселая | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5910) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5910) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5910) |  |  | 55.05 | 0 | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [32 empty] | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 55.05 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41327807 (ЦЭС-13383/2016) | 41327807 | 466.1 |  | 15 | Артемьева Любовь Геннадьевна | КРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. М.Я. Давыдова, д. 9 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013003-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013003-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013003-00) |  |  | 242.22 | 0 | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22 | [32 empty] | 0.22 | 242.22 | [8 empty] | 242.22 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 242.22 |  | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22
41330372 (ЦЭС-13392/2016) | 41330372 | 466.1 |  | 10 | Шнайдер Евгения Александровна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, ул.Городская, д.28 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12013974-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12013974-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12013974-00) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2017-02-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41330433 (ЦЭС-13404/2016) | 41330433 | 466.1 |  | 15 | Авдеева Маргарита Викторовна | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.Духовец, ул.Дорожная | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41334176 (ЦЭС-13419/2016) | 41334176 | 466.1 |  | 14.5 | Саинсус Тамара Филипповна | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, х.Хоружевка, уч.46:11:081801:236 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 65 ВЛ-10 кВ № 423.10 (инв. № 4001) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,13 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 2-1 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ № 349 (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 2-8 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ № 349 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12014746-00) от ТП-10/0,4 кВ № 349 в части переключения участка линии от опоры № 20 на питание от ТП-10/0,4 кВ проектируемой по п. 10.2 с созданием разрыва в пролетах опор №№ 19…20 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12014746-00) |  |  | 644.908 | 0 | 36.5632 | 303.0954 | 284.408 | 20.8414 | 644.908 | [10 empty] | 0.05 | 74.6 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.19 | 209.19 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части переключения участка линии от опоры на питание от ТП-10/0,4 кВ | 7.15 | [6 empty] | 644.908 | 2017-02-25
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 74.6 |  | 5.968 | 64.902 | 0 | 3.73 | 74.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 209.19 |  | 16.7352 | 179.9034 | 0 | 12.5514 | 209.19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части переключения участка линии от опоры на питание от ТП-10/0,4 кВ | 7.15 |  | 0.53 | 6.62 | 0 | 0 | 7.15
41322785 (ЮЭС-3283/2016) | 41322785 | 466.1 | 466.1 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Фарос» | Су.РЭС | Суджанский район,Замостянский сельсовет, п.Мирный | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,14 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00004177) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00004177) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00004177) |  |  | 154.14 | 0 | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14 | [32 empty] | 0.14 | 154.14 | [8 empty] | 154.14 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14
41327024 (ЮЭС-3287/2016) | 41327024 | 466.1 |  | 15 | Житняк Алексей Федорович | Су.РЭС | Суджанский район, с.Казачья Локня, д.106 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7611 (инв. № 00001911) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 7611 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001962) от ТП-10/0,4 кВ № 7611-8/400 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001962) от ТП-10/0,4 кВ № 7611-8/400 в части переключения участка с опоры № 10 по опору № 28 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001962) |  |  | 438.908 | 0 | 20.0832 | 125.637 | 284.408 | 8.7798 | 438.908 | [10 empty] | 0.03 | 44.76 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.03 | 33.03 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части переключения участка с опоры на питание от ТП-10/0,4 кВ | 7.15 | [6 empty] | 438.908 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 44.76 |  | 3.5808 | 38.9412 | 0 | 2.238 | 44.76
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части переключения участка с опоры на питание от ТП-10/0,4 кВ | 7.15 |  | 0.53 | 6.62 | 0 | 0 | 7.15
41324950 (ЮЭС-3290/2016) | 41324950 | 466.1 | 466.1 | 15 | Карпенко Андрей Анатольевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Василевского, д.5 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,47 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3241. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025 | [53 empty] | 2017-02-15 | Объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2); Ю-3241 (Очередь 82_льготники)
[11 empty] | ИТОГО: |  | 11598.4875 | 0 | 745.6077 | 7153.4959 | 3252.836 | 446.5479 | 11598.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1611.36 | 0 | 0 |  | 242.08 |  | 1087.2 |  | 52.08 | 0 | 0 |  | 3284.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.41 |  | 4982.025 |  | 14.3 |  | 69.8699 |  | 88.1866 | 0 | 0 | 11598.4875

## 83_лот_(Льготники) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41325120 (ВЭС-3317/2016) | 41325120 | 466.1 |  | 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Курскзернопром» | ЧРЭС | Курская обл., п. Черемисиново, кад. № 46:27:010102:1137 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2898) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2898) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2898) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41327002 (СЭС-2970/2016) | 41327002 | 466.1 |  | 5 | Чумакова Светлана Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, д. Погарище, уч.52 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ № 187/63 (инв. № 13013030-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 187/63 (инв. № 13013030-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 187/63 (инв. № 13013030-00) |  |  | 498.99 | 0 | 39.896 | 426.667 | 2.7 | 29.727 | 498.99 | [22 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [8 empty] | 0.45 | 495.45 | [8 empty] | 498.99 | 2017-02-19
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 495.45 |  | 39.636 | 426.087 | 0 | 29.727 | 495.45
41319937 (СЭС-2990/2016) | 41319937 | 466.1 |  | 14 | Гуляков Михаил Павлович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,п. Осинки, дом 21 | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 204/40 в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 63 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) в части: - монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км в пролетах опор 1…3, 6…8 (по техническим условиям С-2912); - монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км в пролетах опор 8…14 (по техническим условиям С-2912); - монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км в пролете опор 14…15; - замены двенадцати опор (по техническим условиям С-2912). Объем реконструкции уточнить при проектировании. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) |  |  | 161.5328 | 0 | 5.9326 | 34.1902 | 117.42 | 3.99 | 161.5328 | [30 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=125 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 152.25 | [6 empty] | 0.04 | 9.2828 |  |  | 161.5328 | 2017-02-18 | Остальной объем строительства посчитан в С-2912 (Очередь № 79 Северо-восток)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=125 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 152.25 |  | 5.19 | 25.65 | 117.42 | 3.99 | 152.25
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41304589 (ЦЭС-13163/2016) | 41304589 | 466.1 | 466.1 | 12 | Савельев Сергей Юрьевич | ЦРЭС | г.Курск, урочище Кулига кад.:46:103050:89 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,44 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-12643. замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходное ТП киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью утановки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12225. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00). ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 1279.98 | 0 | 43.7444 | 226.0848 | 993.74 | 16.4108 | 1279.98 | [22 empty] | 1) Монтаж КТП 250 кВА с тр-ром 160 кВА (проходного типа, киоск) 2) Демонтаж ТП-10/0,4 кВ | 1081.8 | [8 empty] | 0.18 | 198.18 | [8 empty] | 1279.98 | 2017-01-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-12643 (Очередь 78_хоз. способ)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 250 кВА с тр-ром 160 кВА (проходного типа, киоск) | 1072.15 |  | 27.89 | 46 | 993.74 | 4.52 | 1072.15
[12 empty] | Демонтаж ТП-10/0,4 кВ | 9.65 |  | 0 | 9.65 | возврат | 0 | 9.65
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18
41304576 (ЦЭС-13165/2016) | 41304576 | 466.1 | 466.1 | 9 | Савельева Тамара Николаевна | ЦРЭС | г.Курск, урочище Кулига кад.:46:29:103050:119 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходное ТП киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью утановки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13163. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) | [52 empty] | 2017-01-14 | Объем строительства включен в Ц-13163 (Очередь № 83)
41313419 (ЦЭС-13243/2016) | 41313419 | 466.1 |  | 12 | Густилин Владимир Иванович | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103055:190 | - строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), в том числе: - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,6 км; - строительство кабельной линии протяженностью 0,4 км. Точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании. Монтаж разъединителя 10 кВ в месте соединения ВЛ-10 кВ с КЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ проходного типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) |  |  | 3500.42 | 0 | 221.79 | 2132.593 | 1038.92 | 107.117 | 3500.42 | [10 empty] | 0.6 | 895.2 |  |  | 1 | 60.52 | 0,4 (сеч. 95 мм2) | 1087.2 |  |  |  |  | КТП 250 кВА с тр-ром 160 кВА (проходного типа, киоск) | 1072.15 | [8 empty] | 0.35 | 385.35 | [8 empty] | 3500.42 | 2017-02-16
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.6 | 895.2 |  | 71.616 | 778.824 | 0 | 44.76 | 895.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,4 (сеч. 95 мм2) | 1087.2 |  | 86.976 | 967.608 | 0 | 32.616 | 1087.2
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА с тр-ром 160 кВА (проходного типа, киоск) | 1072.15 |  | 27.89 | 46 | 993.74 | 4.52 | 1072.15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 385.35 |  | 30.828 | 331.401 | 0 | 23.121 | 385.35
41327705 (ЦЭС-13263/2016) | 41327705 | 466.1 |  | 3 | Коробанов Михаил Григорьевич | КРЭС | Курская обл., п.Камыши, кад.:46:11:060:701:915 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-02-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41319084 (ЦЭС-13279/2016) | 41319084 | 466.1 | 466.1 | 15 | Вознесенская Наталья Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:291 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 654 (инв. № 13011695-00) до границы земельного участка заявителя совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 654 (инв. № 13011695-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП №654 (инв 13011695-00) |  |  | 554.04 | 0 | 44.3 | 474.01 | 2.7 | 33.03 | 554.04 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,5 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 550.5 | [8 empty] | 554.04 | 2016-12-05
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,5 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 550.5 |  | 44.04 | 473.43 | 0 | 33.03 | 550.5
41320825 (ЦЭС-13321/2016) | 41320825 | 466.1 |  | 9 | Рычкова Анастасия Николаевна | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:390 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13083. строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [53 empty] | 2017-02-24 | Объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад), Ц-13083 (Очередь 82)
41324663 (ЦЭС-13338/2016) | 41324663 | 466.1 | 466.1 | 15 | Власов Юрий Юрьевич | БРЭС | Курская обл., Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:871 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,23 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 253.23 | 0 | 20.2584 | 217.7778 | 0 | 15.1938 | 253.23 | [32 empty] | 0.23 | 253.23 | [8 empty] | 253.23 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 253.23 |  | 20.2584 | 217.7778 | 0 | 15.1938 | 253.23
41324728 (ЦЭС-13341/2016) | 41324728 | 466.1 | 466.1 | 15 | Поваляева Маргарита Викторовна | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Долгое, кад.№46:11:071002:749 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12566; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 129.12 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12566; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,23 км по техническим условиям Ц-12566 строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-12566 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12566. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [32 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-02-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-12566 (Очередь № 78 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41324856 (ЦЭС-13342/2016) | 41324856 | 466.1 | 466.1 | 15 | Шкобенко Ирина Эдуардовна | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Долгое, кад.№46:11:071002:624 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,38 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 418.38 | 0 | 33.4704 | 359.8068 | 0 | 25.1028 | 418.38 | [32 empty] | 0.38 | 418.38 | [8 empty] | 418.38 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 418.38 |  | 33.4704 | 359.8068 | 0 | 25.1028 | 418.38
41326026 (ЦЭС-13353/2016) | 41326026 | 466.1 | 466.1 | 9 | Брысин Олег Евгеньевич | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:136 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,205 км от ТП-10/0,4 кВ № 068 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам участка ВЛИ-0,4 кВ, строящегося в рамках договора Ц-12225. Данный объем строительства полностью включен в договор Ц-12017 | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходную ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13163. |  |  |  | 225.705 | 0 | 18.0564 | 194.1063 | 0 | 13.5423 | 225.705 | [32 empty] | 0,205, в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам строящегося участка ВЛИ-0,4 кВ | 225.705 | [8 empty] | 225.705 | 2017-02-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-13163 (Очередь № 83)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,205, в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам строящегося участка ВЛИ-0,4 кВ | 225.705 |  | 18.0564 | 194.1063 | 0 | 13.5423 | 225.705
41325781 (ЦЭС-13354/2016) | 41325781 | 2017461.49 | 759538.7626 | 130 | Акционерное общество «Курское областное ипотечное агентство» | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, п. Лазурный | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,4 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 422.2 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 422.2 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство самонесущим изолированным проводом 3 (трех) КЛ-0,4 кВ протяженностью по 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до вводных коммутационных аппаратов в шкафу учета на проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 250 кВА (тип и мощность ТП и силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 422.2 |  |  | 1249.99 | 0 | 71.7904 | 617.7272 | 520.44 | 40.0324 | 1249.99 | [10 empty] | 0.4 | 596.8 |  |  | 1 | 60.52 |  |  | 3 КЛ-0,4 кВ по 0,01 км (до 95 мм2) | 52.08 |  |  | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.59 | [18 empty] | 1249.99 | 2017-02-15
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.4 | 596.8 |  | 47.744 | 519.216 | 0 | 29.84 | 596.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 3 КЛ-0,4 кВ по 0,01 км (до 95 мм2) | 52.08 |  | 4.1664 | 46.3512 | 0 | 1.5624 | 52.08
[11 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.59 |  | 15.4 | 43.4 | 475.26 | 6.53 | 540.59
41327807 (ЦЭС-13383/2016) | 41327807 | 466.1 |  | 15 | Артемьева Любовь Геннадьевна | КРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. М.Я. Давыдова, д. 9 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013003-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013003-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013003-00) |  |  | 242.22 | 0 | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22 | [32 empty] | 0.22 | 242.22 | [8 empty] | 242.22 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 242.22 |  | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22
41330372 (ЦЭС-13392/2016) | 41330372 | 466.1 |  | 10 | Шнайдер Евгения Александровна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, ул.Городская, д.28 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12013974-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12013974-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12013974-00) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2017-02-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41330433 (ЦЭС-13404/2016) | 41330433 | 466.1 |  | 15 | Авдеева Маргарита Викторовна | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.Духовец, ул.Дорожная | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41334176 (ЦЭС-13419/2016) | 41334176 | 466.1 |  | 14.5 | Саинсус Тамара Филипповна | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, х.Хоружевка, уч.46:11:081801:236 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 65 ВЛ-10 кВ № 423.10 (инв. № 4001) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,13 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 2-1 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ № 349 (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 2-8 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ № 349 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12014746-00) от ТП-10/0,4 кВ № 349 в части переключения участка линии от опоры № 20 на питание от ТП-10/0,4 кВ проектируемой по п. 10.2 с созданием разрыва в пролетах опор №№ 19…20 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12014746-00) |  |  | 644.908 | 0 | 36.5632 | 303.0954 | 284.408 | 20.8414 | 644.908 | [10 empty] | 0.05 | 74.6 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.19 | 209.19 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части переключения участка линии от опоры на питание от ТП-10/0,4 кВ | 7.15 | [6 empty] | 644.908 | 2017-02-25
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 74.6 |  | 5.968 | 64.902 | 0 | 3.73 | 74.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 209.19 |  | 16.7352 | 179.9034 | 0 | 12.5514 | 209.19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части переключения участка линии от опоры на питание от ТП-10/0,4 кВ | 7.15 |  | 0.53 | 6.62 | 0 | 0 | 7.15
41327024 (ЮЭС-3287/2016) | 41327024 | 466.1 |  | 15 | Житняк Алексей Федорович | Су.РЭС | Суджанский район, с.Казачья Локня, д.106 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7611 (инв. № 00001911) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 7611 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001962) от ТП-10/0,4 кВ № 7611-8/400 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001962) от ТП-10/0,4 кВ № 7611-8/400 в части переключения участка с опоры № 10 по опору № 28 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001962) |  |  | 438.908 | 0 | 20.0832 | 125.637 | 284.408 | 8.7798 | 438.908 | [10 empty] | 0.03 | 44.76 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.03 | 33.03 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части переключения участка с опоры на питание от ТП-10/0,4 кВ | 7.15 | [6 empty] | 438.908 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 44.76 |  | 3.5808 | 38.9412 | 0 | 2.238 | 44.76
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части переключения участка с опоры на питание от ТП-10/0,4 кВ | 7.15 |  | 0.53 | 6.62 | 0 | 0 | 7.15
41324950 (ЮЭС-3290/2016) | 41324950 | 466.1 | 466.1 | 15 | Карпенко Андрей Анатольевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Василевского, д.5 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,47 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3241. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025 | [53 empty] | 2017-02-15 | Объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2); Ю-3241 (Очередь 82_льготники)
[11 empty] | ИТОГО: |  | 10294.0538 | 0 | 641.3226 | 6030.1497 | 3244.736 | 377.8455 | 10294.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1611.36 | 0 | 0 |  | 242.08 |  | 1087.2 |  | 52.08 | 0 | 0 |  | 3284.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.79 |  | 3836.985 |  | 14.3 |  | 0 |  | 9.2828 | 0 | 0 | 10294.0538

## 83_лот_(Северо-Восток)
Лот № 83 Северо-Восток
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41325120 (ВЭС-3317/2016) | 41325120 | 466.1 |  | 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Курскзернопром» | ЧРЭС | Курская обл., п. Черемисиново, кад. № 46:27:010102:1137 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2898) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2898) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2898) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41327002 (СЭС-2970/2016) | 41327002 | 466.1 |  | 5 | Чумакова Светлана Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, д. Погарище, уч.52 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ № 187/63 (инв. № 13013030-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 187/63 (инв. № 13013030-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 187/63 (инв. № 13013030-00) |  |  | 498.99 | 0 | 39.896 | 426.667 | 2.7 | 29.727 | 498.99 | [22 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [8 empty] | 0.45 | 495.45 | [8 empty] | 498.99 | 2017-02-19
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 495.45 |  | 39.636 | 426.087 | 0 | 29.727 | 495.45
41319937 (СЭС-2990/2016) | 41319937 | 466.1 |  | 14 | Гуляков Михаил Павлович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,п. Осинки, дом 21 | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 204/40 в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 63 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) в части: - монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км в пролетах опор 1…3, 6…8 (по техническим условиям С-2912); - монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км в пролетах опор 8…14 (по техническим условиям С-2912); - монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км в пролете опор 14…15; - замены двенадцати опор (по техническим условиям С-2912). Объем реконструкции уточнить при проектировании. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) |  |  | 161.5328 | 0 | 5.9326 | 34.1902 | 117.42 | 3.99 | 161.5328 | [30 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=125 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 152.25 | [6 empty] | 0.04 | 9.2828 |  |  | 161.5328 | 2017-02-18 | Остальной объем строительства посчитан в С-2912 (Очередь № 79 Северо-восток)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=125 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 152.25 |  | 5.19 | 25.65 | 117.42 | 3.99 | 152.25
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41327705 (ЦЭС-13263/2016) | 41327705 | 466.1 |  | 3 | Коробанов Михаил Григорьевич | КРЭС | Курская обл., п.Камыши, кад.:46:11:060:701:915 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-02-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41324663 (ЦЭС-13338/2016) | 41324663 | 466.1 | 466.1 | 15 | Власов Юрий Юрьевич | БРЭС | Курская обл., Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:871 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,23 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 253.23 | 0 | 20.2584 | 217.7778 | 0 | 15.1938 | 253.23 | [32 empty] | 0.23 | 253.23 | [8 empty] | 253.23 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 253.23 |  | 20.2584 | 217.7778 | 0 | 15.1938 | 253.23
41324728 (ЦЭС-13341/2016) | 41324728 | 466.1 | 466.1 | 15 | Поваляева Маргарита Викторовна | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Долгое, кад.№46:11:071002:749 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12566; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 129.12 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12566; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,23 км по техническим условиям Ц-12566 строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-12566 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12566. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [32 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-02-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-12566 (Очередь № 78 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41324856 (ЦЭС-13342/2016) | 41324856 | 466.1 | 466.1 | 15 | Шкобенко Ирина Эдуардовна | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Долгое, кад.№46:11:071002:624 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,38 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 418.38 | 0 | 33.4704 | 359.8068 | 0 | 25.1028 | 418.38 | [32 empty] | 0.38 | 418.38 | [8 empty] | 418.38 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 418.38 |  | 33.4704 | 359.8068 | 0 | 25.1028 | 418.38
41325781 (ЦЭС-13354/2016) | 41325781 | 2017461.49 | 759538.7626 | 130 | Акционерное общество «Курское областное ипотечное агентство» | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, п. Лазурный | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,4 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 422.2 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 422.2 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство самонесущим изолированным проводом 3 (трех) КЛ-0,4 кВ протяженностью по 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до вводных коммутационных аппаратов в шкафу учета на проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 250 кВА (тип и мощность ТП и силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 422.2 |  |  | 1249.99 | 0 | 71.7904 | 617.7272 | 520.44 | 40.0324 | 1249.99 | [10 empty] | 0.4 | 596.8 |  |  | 1 | 60.52 |  |  | 3 КЛ-0,4 кВ по 0,01 км (до 95 мм2) | 52.08 |  |  | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.59 | [18 empty] | 1249.99 | 2017-02-15
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.4 | 596.8 |  | 47.744 | 519.216 | 0 | 29.84 | 596.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 3 КЛ-0,4 кВ по 0,01 км (до 95 мм2) | 52.08 |  | 4.1664 | 46.3512 | 0 | 1.5624 | 52.08
[11 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.59 |  | 15.4 | 43.4 | 475.26 | 6.53 | 540.59
41327807 (ЦЭС-13383/2016) | 41327807 | 466.1 |  | 15 | Артемьева Любовь Геннадьевна | КРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. М.Я. Давыдова, д. 9 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013003-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013003-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013003-00) |  |  | 242.22 | 0 | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22 | [32 empty] | 0.22 | 242.22 | [8 empty] | 242.22 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 242.22 |  | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22
[11 empty] | ИТОГО: |  | 3429.8928 | 0 | 239.1694 | 2385.2512 | 640.56 | 164.9122 | 3429.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 596.8 | 0 | 0 |  | 60.52 |  | 0 |  | 52.08 | 0 | 0 |  | 544.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.25 |  | 2014.83 |  | 0 |  | 0 |  | 9.2828 | 0 | 0 | 3429.8928

## 83_лот_(Хоз.способ) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41297270 (ВЭС-3272/2016) | 41297270 | 466.1 |  | 0.5 | Областное казенное учреждение "Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области" | ТРЭС | Курская область, Тимский район, с. Становое, автодорога «Курск - Борисоглебск» - Становое - Тим, км 2+800 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2580 А) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,27 км в пролетах опор №№ 1…10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2580 А) |  |  | 35.5941 | 0 | 2.8475 | 32.7466 | 0 | 0 | 35.5941 | [36 empty] | 0.27 | 35.5941 |  |  |  |  | 35.5941 | 2016-12-19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.27 | 35.5941 |  | 2.8475 | 32.7466 | 0 | 0 | 35.5941
41300169 (ВЭС-3278/2016) | 41300169 | 33010.98 |  | 0.5 | Областное казенное учреждение "Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области" | КаРЭС | Курская область, Касторенский район, пгт. Новокасторное, автодорога «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области, км 24+700 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры № 3В ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1285) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1285) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,1 км в пролетах опор №№ 3…3В (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1285) |  |  | 62.728 | 0 | 5.0182 | 54.7371 | 0 | 2.9727 | 62.728 | [32 empty] | 0.045 | 49.545 |  |  | 0.1 | 13.183 |  |  |  |  | 62.728 | 2016-12-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.045 | 49.545 |  | 3.9636 | 42.6087 | 0 | 2.9727 | 49.545
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.1 | 13.183 |  | 1.0546 | 12.1284 | 0 | 0 | 13.183
41323027 (ВЭС-3295/2016) | 41323027 | 466.1 |  | 14.5 | Конченко Юрий Александрович | МаРЭС | Курская область, Мантуровский р-н, с. Мантурово, ул. Полевая, д. 1 г | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010744) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010744) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010744) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [32 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-02-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41316637 (ВЭС-3312/2016) | 41316637 | 466.1 |  | 7 | Пукаленко Александр Николаевич | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-он, д.Мальцевка | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012661-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012661-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012661-00) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [32 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-02-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41322221 (ВЭС-3315/2016) | 41322221 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чаркин Александр Николаевич | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Крутовский сельсовет, кад. № 46:28:090702:31 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 4/40 (инв. нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 4/40 (инв. нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 4/40 (инв. нет) |  |  | 47.58 | 0 | 3.7832 | 38.4544 | 2.7 | 2.6424 | 47.58 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 47.58 | 2017-02-12
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41329692 (ВЭС-3322/2016) | 41329692 | 466.1 |  | 15 | Попадьина Елена Анатольевна | МаРЭС | Курская обл., с.Мантурово, ул.Полевая, д.1"а" | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 4-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3297. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям В-3297 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) | [52 empty] | 2017-08-29 | Объем строительства включен в В-3297 (Очередь 82_хоз. способ)
41329720 (ВЭС-3325/2016) | 41329720 | 466.1 |  | 5 | Гамов Иван Васильевич | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет, д. Козловка, ул. Сельская, д. 1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 51 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3439) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3439) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3439) |  |  | 38.535 | 0 | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535 | [32 empty] | 0.035 | 38.535 | [8 empty] | 38.535 | 2017-02-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535
41333199 (ВЭС-3326/2016) | 41333199 | 466.1 |  | 11 | Косилов Сергей Сергеевич | МаРЭС | Курская область, Мантуровский с/с, с. Мантурово, кад. № 46:14:010202:77 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1561А) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1561А) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1561А) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [32 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-08-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41332421 (ЗЭС-3005/2016) | 41332421 | 466.1 |  | 15 | Харитонова Анжелика Юрьевна | РРЭС | Курская обл., г.Рыльск ул. К.Либкнехта | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015372-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015372-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015372-00) |  |  | 66.06 | 0 | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06 | [32 empty] | 0.06 | 66.06 | [8 empty] | 66.06 | 2017-02-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 66.06 |  | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06
41323991 (СЭС-2996/2016) | 41323991 | 466.1 |  | 10 | Новикова Лариса Юрьевна | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ермолаевская, д.37 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2017-02-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41330784 (СЭС-3005/2016) | 41330784 | 466.1 |  | 15 | Суровицких Светлана Ивановна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, п. Горняцкий, ул. 70 лет Победы, уч. №10 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 5 (инв. № 12014816-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 5 (инв. № 12014816-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 5 (инв. № 12014816-00) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2017-02-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41292900 (ЦЭС-13060/2016) | 41292900 | 466.1 | 466.1 | 15 | Новокшонов Константин Константинович | КРЭС | г. Курск, ул. Просторная, строительный № 7 | ПС Оросительная, 415.10, ТП№7/100, ВЛ1, оп. 6-3 (реконструкция в части монтажа доп. 2-ух фаз проводов в пролетах опор №3-21 - 6-3 инв 23314) (на схеме 0,4 кВ не указано отсутствие 2-ух фаз проводов) |  |  |  |  | 23.207 | 0 | 1.8566 | 21.3504 | 0 | 0 | 23.207 | [38 empty] | 0.1 | 23.207 |  |  | 23.207 | 2016-11-05
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.1 | 23.207 |  | 1.8566 | 21.3504 | 0 | 0 | 23.207
41300308 (ЦЭС-13115/2016) | 41300308 | 466.1 |  | 15 | Исаева Александра Анатольевна | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:109 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) |  |  | 91.62 | 0 | 7.3064 | 76.3288 | 2.7 | 5.2848 | 91.62 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 91.62 | 2017-02-26
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41300325 (ЦЭС-13118/2016) | 41300325 | 466.1 |  | 15 | Фоменко Валентина Павловна | КРЭС | Курская обл., с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:112 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,02 км по техническим условиям Ц-13115. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13115. | ТП-10/0,4 кВ № 764 (инв. № нет) |  |  | 66.06 | 0 | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06 | [32 empty] | 0.06 | 66.06 | [8 empty] | 66.06 | 2017-12-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-13115 (Очередь № 83)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 66.06 |  | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06
41317998 (ЦЭС-13294/2016) | 41317998 | 466.1 | 466.1 | 15 | Коняев Вячеслав Михайлович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Чурилово, уч.46:11:060501:265 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3411) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3411) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км в пролетах опор №№ 16…31 и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км по трассе в пролетах опор №№ 31…37 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3411) |  |  | 120.8296 | 0 | 9.6664 | 108.5208 | 0 | 2.6424 | 120.8296 | [32 empty] | 0.04 | 44.04 |  |  | 0.16 | 21.0928 | 0.24 | 55.6968 |  |  | 120.8296 | 2017-02-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.16 | 21.0928 |  | 1.6874 | 19.4054 | 0 | 0 | 21.0928
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.24 | 55.6968 |  | 4.4557 | 51.2411 | 0 | 0 | 55.6968
41322538 (ЦЭС-13332/2016) | 41322538 | 466.1 |  | 5 | Чуйков Владимир Петрович | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:110903:31 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015810-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015810-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015810-00) |  |  | 22.02 | 0 | 1.7616 | 18.9372 | 0 | 1.3212 | 22.02 | [32 empty] | 0.02 | 22.02 | [8 empty] | 22.02 | 2017-02-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 22.02 |  | 1.7616 | 18.9372 | 0 | 1.3212 | 22.02
41325909 (ЦЭС-13355/2016) | 41325909 | 466.1 |  | 15 | Гришаев Андрей Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, п. Искра, уч. 46:11:210101:662 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [32 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-02-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41325954 (ЦЭС-13356/2016) | 41325954 | 466.1 |  | 14.5 | Мамасуев Сергей Сергеевич | КРЭС | д. Зорино, ул. Добрая, 25 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,095 км от ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,035 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013072-00) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,095 км по техническим условиям Ц-13096. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13096. | [53 empty] | 2017-02-15 | Объем строительства включен в Ц-13096 (Очередь № 81_хоз. способ)
41326199 (ЦЭС-13362/2016) | 41326199 | 466.1 |  | 15 | Сергеева Анна Павловна | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:26 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,38 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км в рамках договоров Ц-12377, Ц-12547. | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходную ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13163. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) |  |  | 55.05 | 0 | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [32 empty] | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 55.05 | 2017-02-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-12377 (Очередь № 74 Северо-восток); Ц-12547 (Очередь 78 хоз. способ); Ц-13163 (Очередь № 83)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41326270 (ЦЭС-13371/2016) | 41326270 | 466.1 |  | 12 | Толмачева Кристина Вячеславовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, х. Кислино | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,5 км от ТП-10/0,4 кВ № 759 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 км по техническим условиям Ц-12589 | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-11940 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-2); Ц-12659 (Очередь 78 хоз.способ)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41327770 (ЦЭС-13381/2016) | 41327770 | 466.1 |  | 14 | Тертычных Наталья Гавриловна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Веселая | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5910) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5910) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5910) |  |  | 55.05 | 0 | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [32 empty] | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 55.05 | 2017-02-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41322785 (ЮЭС-3283/2016) | 41322785 | 466.1 | 466.1 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Фарос» | Су.РЭС | Суджанский район,Замостянский сельсовет, п.Мирный | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,14 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00004177) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00004177) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00004177) |  |  | 154.14 | 0 | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14 | [32 empty] | 0.14 | 154.14 | [8 empty] | 154.14 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14
[11 empty] | ИТОГО: |  | 1304.4337 | 0 | 104.2851 | 1123.3462 | 8.1 | 68.7024 | 1304.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.62 |  | 1145.04 |  | 0 |  | 69.8699 |  | 78.9038 | 0 | 0 | 1304.4337