## 65_лот_(всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41166413 (ВЭС-3115/2015) | 41166413 | 466.1 |  | 3 | ОАО "Мантуровский строитель" | ТРЭС | Курская область, Тимский район, Тимский сельсовет, с. 1-е Выгорное, ул. Молодежная, д. 19, кв. 3 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 2-4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) |  |  | 337.5 | 0 | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5 | [24 empty] | 0.3 | 337.5 |  |  |  |  | 337.5 | 2016-04-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5
41170180 (ВЭС-3116/2015) | 41170180 | 466.1 |  | 3 | ООО "Агропромстрой" | МаРЭС | Курская область, Мантуровский район, 2-й Засеймский сельсовет, с. 2-е Засеймье, ул. Центральная, 66 «а», кв. 2 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1465) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ; (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1465) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1465) |  |  | 135 | 0 | 10.8 | 116.1 | 0 | 8.1 | 135 | [24 empty] | 0.12 | 135 |  |  |  |  | 135 | 2016-05-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 135 |  | 10.8 | 116.1 |  | 8.1 | 135
41139009 (ЗЭС-2700/2015) | 41139009 | 655213.01 |  | 202 | ООО "Адрем" | РРЭС | Курская обл ,г.Рыльск.ул.Р.Люксембург напротив дома 76 | - строительство кабельного ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 210 до ТП-10/0,4 кВ заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 210 в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 210 |  |  | 354.75 | 0 | 28.38 | 315.7275 |  | 10.6425 | 354.75 | [14 empty] | 0,15 (сеч. до 120 мм2) | 354.75 | [14 empty] | 354.75 | 2016-10-29
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,15 (сеч. до 120 мм2) | 354.75 |  | 28.38 | 315.7275 |  | 10.6425 | 354.75
41142214 (ЗЭС-2704/2015) | 41142214 | 112437.41 |  | 35 | Индивидуальный предприниматель Ножкина Лидия Викторовна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,165 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/160 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 9/160 (Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня) |  |  | 193.825 | 0 | 15.11 | 160.7975 | 6.7 | 11.2175 | 193.825 | [22 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) | 8.2 | 0.165 | 185.625 |  |  |  |  | 193.825 | 2016-04-23
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.165 | 185.625 |  | 14.85 | 159.6375 |  | 11.1375 | 185.625
41160793 (СЭС-2731/2015) | 41160793 | 466.1 |  | 15 | Лиморенко Роман Сергеевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081803:197 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям С-2732 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям С-2732 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) | [33 empty] | 0.16 | 180 |  |  |  |  | 180 | 2016-04-27
41160798 (СЭС-2732/2015) | 41160798 | 466.1 |  | 15 | Фурсов Нвгений Викторович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081803:197 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) |  |  | 180 |  | 14.4 | 154.8 | 0 | 10.8 | 180 | [31 empty] | 2016-04-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 180 |  | 14.4 | 154.8 |  | 10.8 | 180
41164747 (СЭС-2734/2015) | 41164747 | 466.1 |  | 14 | Голубев Борис Михайлович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081702:242 | - строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112301) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112301) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112301) |  |  | 450 |  | 36 | 387 | 0 | 27 | 450 | [24 empty] | 0.4 | 450 |  |  |  |  | 450 | 2016-04-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 450 |  | 36 | 387 |  | 27 | 450
41104499 (ЦЭС-10812/2015) | 41104499 | 666612 |  | 1200 | Акционерное общество «Курский завод медстекла» | ЦРЭС | 305040, г.Курск, ул.50лет Октября, д.126а/1 | - | 3.1.1. Существующая ПС 110/10 кВ «Котельная»: монтаж трансформатора тока нулевой последовательности в ячейке 10 кВ № 3 (1-я секция шин 10 кВ) (объем работ уточнить при проектировании). |  |  |  | 20.2459 | 0 | 1.3245 | 3.5 | 15.4214 |  | 20.2459 |  | Монтаж трансформатора тока нулевой последовательности в ячейке 10 кВ | 20.2459 | [27 empty] | 20.2459 | 2017-10-27
[11 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж трансформатора тока нулевой последовательности в ячейке 10 кВ | 20.2459 |  | 1.3245 | 3.5 | 15.4214 |  | 20.2459
41172579 (ЦЭС-11485/2015) | 41172579 | 466.1 |  | 7 | Гудырев Сергей Фридрихович | КРЭС | Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 1075 | - строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 157.5 | 0 | 12.6 | 135.45 |  | 9.45 | 157.5 | [24 empty] | 0.14 | 157.5 |  |  |  |  | 157.5 | 2016-04-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 157.5 |  | 12.6 | 135.45 |  | 9.45 | 157.5
41168177 (ЦЭС-11636/2015) | 41168177 | 466.1 |  | 7 | Бородкина Людмила Викторовна | КРЭС | 305512 п. Камыши, уч. 906-575-77-08 | - строительство ответвления протяженностью 0,025 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) |  |  | 771.6729 | 0 | 41.096 | 387.2228 | 315.7579 | 27.5962 | 771.6729 | [5 empty] | 0.025 | 36.325 |  |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.3 | 337.5 |  |  |  |  | 771.6729 | 2016-04-26
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.025 | 36.325 |  | 2.906 | 31.6028 |  | 1.8163 | 36.325
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5
41162288 (ЦЭС-11733/2015) | 41162288 | 466.1 |  | 10 | Дроздова Елена Николаевна | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово, ул.Магистральная,д.15 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.12 (инв. № 3101884) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.12 (инв. № 3101884) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 556.12 (инв. № 3101884) |  |  | 483.1617 |  | 18.0148 | 139.0272 | 315.7579 | 10.358 | 483.1579 | [7 empty] | 0.02 | 29.06 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.05 | 56.25 |  |  |  |  | 483.1579 | 2016-04-05
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 29.06 |  | 2.3248 | 25.2822 |  | 1.453 | 29.06
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 56.25 |  | 4.5 | 48.375 |  | 3.375 | 56.25
41161423 (ЦЭС-11753/2015) | 41161423 | 466.1 |  | 15 | Сырова Валентина Викторовна | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, уч.46:11:071301:2584 | - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 6-16 ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) |  |  | 807.5117 |  | 43.9628 | 420.8742 | 315.7579 | 26.913 | 807.5079 | [7 empty] | 0.22 | 319.66 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.08 | 90 |  |  |  |  | 807.5079 | 2016-04-21
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.22 | 319.66 |  | 25.5728 | 278.1042 |  | 15.983 | 319.66
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 90 |  | 7.2 | 77.4 |  | 5.4 | 90
41168337 (ЦЭС-11809/2015) | 41168337 | 466.1 |  | 149 | Костромин Михаил Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, д.Верхняя Медведица, уч. 46:11:110501:561 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры №2 ВЛ-10 кВ № 438.02 (инв. № 8723) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.02 (инв. № 8723) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 438.02 (инв. № 8723) |  |  | 75.01 | 0 | 5.0724 | 24.7311 | 43.8662 | 1.3365 | 75.0062 | [5 empty] | 0.01 | 14.53 |  |  |  | 1 | 60.4762 | [18 empty] | 75.0062 | 2016-10-23
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.53 |  | 1.1624 | 12.6411 |  | 0.7265 | 14.53
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41170103 (ЦЭС-11816/2015) | 41170103 | 466.1 |  | 14.5 | Реутов Евгений Иванович | КРЭС | Курский р-н, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1750 | - строительство ответвления протяженностью 0,38 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 400 кВА) (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) |  |  | 1592.7997 | 0 | 94.8912 | 923.4318 | 515.3997 | 59.077 | 1592.7997 | [7 empty] | 0.38 | 552.14 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  |  | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.1835 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.38 | 427.5 |  |  |  |  | 1592.7997 | 2016-04-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.38 | 552.14 |  | 44.1712 | 480.3618 |  | 27.607 | 552.14
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.1835 |  | 11.86 | 61.8 | 461.4135 | 5.11 | 540.1835
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 427.5 |  | 34.2 | 367.65 |  | 25.65 | 427.5
41170171 (ЦЭС-11817/2015) | 41170171 | 466.1 |  | 15 | Бобкова Татьяна Владимировна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Будановка, д. 94 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 332.21 (инв. № 5808) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 23272) в части переключения участка оп. №№ 14…24 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 332.21 (инв. № 5808) |  |  | 845.0017 | 0 | 46.962 | 454.278 | 315.7579 | 28 | 844.9979 | [5 empty] | 0.3 | 435.9 |  |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.01 | 11.25 |  |  |  |  | 844.9979 | 2016-04-19
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.3 | 435.9 |  | 34.872 | 379.233 |  | 21.795 | 435.9
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.25 |  | 0.9 | 9.675 |  | 0.675 | 11.25
41170185 (ЦЭС-11819/2015) | 41170185 | 466.1 |  | 12 | Швецова Людмила Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино, уч. 46:11:170607:1576 | - строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11688. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11688 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11688. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 123.75 | 0 | 9.9 | 106.425 |  | 7.425 | 123.75 | [24 empty] | 0.11 | 123.75 |  |  |  |  | 123.75 | 2016-04-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11688 (Лот № 64)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 123.75 |  | 9.9 | 106.425 |  | 7.425 | 123.75
41170197 (ЦЭС-11820/2015) | 41170197 | 466.1 |  | 12 | Щедрина Валентина Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино, уч.46:11:170607:1648 | - строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11688, Ц-11819 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-11688. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11688, Ц-11819 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11688, Ц-11819. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 281.25 | 0 | 22.5 | 241.875 |  | 16.875 | 281.25 | [24 empty] | 0.25 | 281.25 |  |  |  |  | 281.25 | 2016-04-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11688 (Лот № 64)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 281.25 |  | 22.5 | 241.875 |  | 16.875 | 281.25
41171052 (ЦЭС-11824/2015) | 41171052 | 466.1 |  | 15 | Литнарович Сергей Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, д.Жеребцово | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) |  |  | 112.5 | 0 | 9 | 96.75 |  | 6.75 | 112.5 | [24 empty] | 0.1 | 112.5 |  |  |  |  | 112.5 | 2016-04-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 112.5 |  | 9 | 96.75 |  | 6.75 | 112.5
41159519 (ЮЭС-2977/2015) | 41159519 | 466.1 |  | 15 | Гончаров Петр Юрьевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., сл.Белая, ул.Журавского. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ № 328 (инв. № 13011525-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 328 (инв. № 13011525-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор мощностью 63 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 328 (инв. № 13011525-00) |  |  | 219.0496 |  | 10.39 | 84.455 | 118.5096 | 5.695 | 219.0496 | [22 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 162.7996 | 0.05 | 56.25 |  |  |  |  | 219.0496 | 2016-03-29
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 162.7996 |  | 5.89 | 36.08 | 118.5096 | 2.32 | 162.7996
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 56.25 |  | 4.5 | 48.375 |  | 3.375 | 56.25
41166162 (ЮЭС-2989/2015) | 41166162 | 466.1 |  | 6 | Андросов Александр Михайлович | Б.С.РЭС | Курская обл., Б.Солдатский р-н, С. Б.Солдатское, ул. 70 лет Победы, д.24 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,49 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) |  |  | 1501.93 | 0 | 89.07 | 865.5225 | 490.2795 | 57.0575 | 1501.9295 | [7 empty] | 0.25 | 363.25 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  |  | КТП 160 кВА | 514.4533 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.49 | 551.25 |  |  |  |  | 1501.9295 | 2016-04-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) Кв | 0.25 | 363.25 |  | 29.06 | 316.0275 |  | 18.1625 | 363.25
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА | 514.45 |  | 11.25 | 61.8 | 436.2933 | 5.11 | 514.4533
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.49 | 551.25 |  | 44.1 | 474.075 |  | 33.075 | 551.25
41166146 (ЮЭС-2990/2015) | 41166146 | 466.1 |  | 6 | Шатохин Александр Викторович | Б.С.РЭС | Курская обл., Б.Солдатский р-н, С. Б.Солдатское, ул. 70 лет Победы, д.40 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-2989.Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,21 км по техническим условиям Ю-2989.Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-2989. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ю-2989. | ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) | [40 empty] | 2016-04-27 | Объем строительства включен в Ю-2989 (Лот № 65)
41166230 (ЮЭС-2992/2015) | 41166230 | 466.1 |  | 6 | Ерохин Александр Владимирович | Б.С.РЭС | Курская обл., Б.Солдатский р-н, с. Б. Солдатское, ул. Молодежная, д.35 | - строительство ответвления протяженностью 0,36 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) |  |  | 360 | 0 | 28.8 | 309.6 |  | 21.6 | 360 | [24 empty] | 0.32 | 360 |  |  |  |  | 360 | 2016-04-27 | Остальной объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 360 |  | 28.8 | 309.6 |  | 21.6 | 360
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 9002.4581 | 0 | 565.2737 | 5617.8176 | 2453.2081 | 366.1433 | 9002.4426 |  |  | 20.2459 |  |  |  | 486.755 |  | 1264.11 |  |  | 423.3337 |  |  |  | 354.75 |  | 2354.1235 |  | 75 |  |  |  | 170.9996 |  | 3673.125 |  |  |  |  | 9002.4426

## 65_лот_(Льготники) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41166413 (ВЭС-3115/2015) | 41166413 | 466.1 |  | 3 | ОАО "Мантуровский строитель" | ТРЭС | Курская область, Тимский район, Тимский сельсовет, с. 1-е Выгорное, ул. Молодежная, д. 19, кв. 3 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 2-4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) |  |  | 337.5 | 0 | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5 | [22 empty] | 0.3 | 337.5 |  |  |  |  | 337.5 | 2016-04-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5
41170180 (ВЭС-3116/2015) | 41170180 | 466.1 |  | 3 | ООО "Агропромстрой" | МаРЭС | Курская область, Мантуровский район, 2-й Засеймский сельсовет, с. 2-е Засеймье, ул. Центральная, 66 «а», кв. 2 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1465) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ; (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1465) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1465) |  |  | 135 | 0 | 10.8 | 116.1 | 0 | 8.1 | 135 | [22 empty] | 0.12 | 135 |  |  |  |  | 135 | 2016-05-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 135 |  | 10.8 | 116.1 |  | 8.1 | 135
41142214 (ЗЭС-2704/2015) | 41142214 | 112437.41 |  | 35 | Индивидуальный предприниматель Ножкина Лидия Викторовна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,165 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/160 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 9/160 (Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня) |  |  | 193.825 | 0 | 15.11 | 160.7975 | 6.7 | 11.2175 | 193.825 | [20 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) | 8.2 | 0.165 | 185.625 |  |  |  |  | 193.825 | 2016-04-23
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.165 | 185.625 |  | 14.85 | 159.6375 |  | 11.1375 | 185.625
41160793 (СЭС-2731/2015) | 41160793 | 466.1 |  | 15 | Лиморенко Роман Сергеевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081803:197 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям С-2732 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям С-2732 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) | [31 empty] | 0.16 | 180 |  |  |  |  | 180 | 2016-04-27
41160798 (СЭС-2732/2015) | 41160798 | 466.1 |  | 15 | Фурсов Нвгений Викторович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081803:197 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300) |  |  | 180 |  | 14.4 | 154.8 | 0 | 10.8 | 180 | [29 empty] | 2016-04-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 180 |  | 14.4 | 154.8 |  | 10.8 | 180
41164747 (СЭС-2734/2015) | 41164747 | 466.1 |  | 14 | Голубев Борис Михайлович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081702:242 | - строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112301) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112301) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112301) |  |  | 450 |  | 36 | 387 | 0 | 27 | 450 | [22 empty] | 0.4 | 450 |  |  |  |  | 450 | 2016-04-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 450 |  | 36 | 387 |  | 27 | 450
41172579 (ЦЭС-11485/2015) | 41172579 | 466.1 |  | 7 | Гудырев Сергей Фридрихович | КРЭС | Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 1075 | - строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 157.5 | 0 | 12.6 | 135.45 |  | 9.45 | 157.5 | [22 empty] | 0.14 | 157.5 |  |  |  |  | 157.5 | 2016-04-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 157.5 |  | 12.6 | 135.45 |  | 9.45 | 157.5
41168177 (ЦЭС-11636/2015) | 41168177 | 466.1 |  | 7 | Бородкина Людмила Викторовна | КРЭС | 305512 п. Камыши, уч. 906-575-77-08 | - строительство ответвления протяженностью 0,025 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) |  |  | 771.6729 | 0 | 41.096 | 387.2228 | 315.7579 | 27.5962 | 771.6729 |  |  |  |  | 0.025 | 36.325 |  |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.3 | 337.5 |  |  |  |  | 771.6729 | 2016-04-26
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.025 | 36.325 |  | 2.906 | 31.6028 |  | 1.8163 | 36.325
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5
41162288 (ЦЭС-11733/2015) | 41162288 | 466.1 |  | 10 | Дроздова Елена Николаевна | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово, ул.Магистральная,д.15 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.12 (инв. № 3101884) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.12 (инв. № 3101884) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 556.12 (инв. № 3101884) |  |  | 483.1617 |  | 18.0148 | 139.0272 | 315.7579 | 10.358 | 483.1579 | [6 empty] | 0.02 | 29.06 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.05 | 56.25 |  |  |  |  | 483.1579 | 2016-04-05
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 29.06 |  | 2.3248 | 25.2822 |  | 1.453 | 29.06
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 56.25 |  | 4.5 | 48.375 |  | 3.375 | 56.25
41161423 (ЦЭС-11753/2015) | 41161423 | 466.1 |  | 15 | Сырова Валентина Викторовна | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, уч.46:11:071301:2584 | - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 6-16 ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) |  |  | 807.5117 |  | 43.9628 | 420.8742 | 315.7579 | 26.913 | 807.5079 | [6 empty] | 0.22 | 319.66 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.08 | 90 |  |  |  |  | 807.5079 | 2016-04-21
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.22 | 319.66 |  | 25.5728 | 278.1042 |  | 15.983 | 319.66
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 90 |  | 7.2 | 77.4 |  | 5.4 | 90
41168337 (ЦЭС-11809/2015) | 41168337 | 466.1 |  | 149 | Костромин Михаил Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, д.Верхняя Медведица, уч. 46:11:110501:561 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры №2 ВЛ-10 кВ № 438.02 (инв. № 8723) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.02 (инв. № 8723) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 438.02 (инв. № 8723) |  |  | 75.01 | 0 | 5.0724 | 24.7311 | 43.8662 | 1.3365 | 75.0062 |  |  |  |  | 0.01 | 14.53 |  |  |  | 1 | 60.4762 | [17 empty] | 75.0062 | 2016-10-23
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.53 |  | 1.1624 | 12.6411 |  | 0.7265 | 14.53
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41170103 (ЦЭС-11816/2015) | 41170103 | 466.1 |  | 14.5 | Реутов Евгений Иванович | КРЭС | Курский р-н, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1750 | - строительство ответвления протяженностью 0,38 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 400 кВА) (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) |  |  | 1592.7997 | 0 | 94.8912 | 923.4318 | 515.3997 | 59.077 | 1592.7997 | [6 empty] | 0.38 | 552.14 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.1835 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.38 | 427.5 |  |  |  |  | 1592.7997 | 2016-04-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.38 | 552.14 |  | 44.1712 | 480.3618 |  | 27.607 | 552.14
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.1835 |  | 11.86 | 61.8 | 461.4135 | 5.11 | 540.1835
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 427.5 |  | 34.2 | 367.65 |  | 25.65 | 427.5
41170171 (ЦЭС-11817/2015) | 41170171 | 466.1 |  | 15 | Бобкова Татьяна Владимировна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Будановка, д. 94 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 332.21 (инв. № 5808) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 23272) в части переключения участка оп. №№ 14…24 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 332.21 (инв. № 5808) |  |  | 845.0017 | 0 | 46.962 | 454.278 | 315.7579 | 28 | 844.9979 |  |  |  |  | 0.3 | 435.9 |  |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.01 | 11.25 |  |  |  |  | 844.9979 | 2016-04-19
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.3 | 435.9 |  | 34.872 | 379.233 |  | 21.795 | 435.9
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.25 |  | 0.9 | 9.675 |  | 0.675 | 11.25
41170185 (ЦЭС-11819/2015) | 41170185 | 466.1 |  | 12 | Швецова Людмила Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино, уч. 46:11:170607:1576 | - строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11688. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11688 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11688. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 123.75 | 0 | 9.9 | 106.425 |  | 7.425 | 123.75 | [22 empty] | 0.11 | 123.75 |  |  |  |  | 123.75 | 2016-04-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11688 (Лот № 64)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 123.75 |  | 9.9 | 106.425 |  | 7.425 | 123.75
41170197 (ЦЭС-11820/2015) | 41170197 | 466.1 |  | 12 | Щедрина Валентина Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино, уч.46:11:170607:1648 | - строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11688, Ц-11819 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-11688. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11688, Ц-11819 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11688, Ц-11819. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 281.25 | 0 | 22.5 | 241.875 |  | 16.875 | 281.25 | [22 empty] | 0.25 | 281.25 |  |  |  |  | 281.25 | 2016-04-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11688 (Лот № 64)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 281.25 |  | 22.5 | 241.875 |  | 16.875 | 281.25
41171052 (ЦЭС-11824/2015) | 41171052 | 466.1 |  | 15 | Литнарович Сергей Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, д.Жеребцово | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) |  |  | 112.5 | 0 | 9 | 96.75 |  | 6.75 | 112.5 | [22 empty] | 0.1 | 112.5 |  |  |  |  | 112.5 | 2016-04-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 112.5 |  | 9 | 96.75 |  | 6.75 | 112.5
41159519 (ЮЭС-2977/2015) | 41159519 | 466.1 |  | 15 | Гончаров Петр Юрьевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., сл.Белая, ул.Журавского. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ № 328 (инв. № 13011525-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 328 (инв. № 13011525-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор мощностью 63 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 328 (инв. № 13011525-00) |  |  | 219.0496 |  | 10.39 | 84.455 | 118.5096 | 5.695 | 219.0496 | [20 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 162.7996 | 0.05 | 56.25 |  |  |  |  | 219.0496 | 2016-03-29
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 162.7996 |  | 5.89 | 36.08 | 118.5096 | 2.32 | 162.7996
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 56.25 |  | 4.5 | 48.375 |  | 3.375 | 56.25
41166162 (ЮЭС-2989/2015) | 41166162 | 466.1 |  | 6 | Андросов Александр Михайлович | Б.С.РЭС | Курская обл., Б.Солдатский р-н, С. Б.Солдатское, ул. 70 лет Победы, д.24 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,49 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) |  |  | 1501.93 | 0 | 89.07 | 865.5225 | 490.2795 | 57.0575 | 1501.9295 | [6 empty] | 0.25 | 363.25 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 160 кВА | 514.4533 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.49 | 551.25 |  |  |  |  | 1501.9295 | 2016-04-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) Кв | 0.25 | 363.25 |  | 29.06 | 316.0275 |  | 18.1625 | 363.25
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА | 514.45 |  | 11.25 | 61.8 | 436.2933 | 5.11 | 514.4533
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.49 | 551.25 |  | 44.1 | 474.075 |  | 33.075 | 551.25
41166146 (ЮЭС-2990/2015) | 41166146 | 466.1 |  | 6 | Шатохин Александр Викторович | Б.С.РЭС | Курская обл., Б.Солдатский р-н, С. Б.Солдатское, ул. 70 лет Победы, д.40 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-2989.Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,21 км по техническим условиям Ю-2989.Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-2989. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ю-2989. | ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) | [38 empty] | 2016-04-27 | Объем строительства включен в Ю-2989 (Лот № 65)
41166230 (ЮЭС-2992/2015) | 41166230 | 466.1 |  | 6 | Ерохин Александр Владимирович | Б.С.РЭС | Курская обл., Б.Солдатский р-н, с. Б. Солдатское, ул. Молодежная, д.35 | - строительство ответвления протяженностью 0,36 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) |  |  | 360 | 0 | 28.8 | 309.6 |  | 21.6 | 360 | [22 empty] | 0.32 | 360 |  |  |  |  | 360 | 2016-04-27 | Остальной объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 360 |  | 28.8 | 309.6 |  | 21.6 | 360
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 8627.4623 | 0 | 535.5692 | 5298.59 | 2437.7867 | 355.5008 | 8627.4467 | [5 empty] | 486.755 |  | 1264.11 |  |  | 423.3337 |  |  |  |  | 2354.1235 |  | 75 |  |  |  | 170.9996 |  | 3673.125 |  |  |  |  | 8627.4467

## 65-66-67_(Северо-восток)
Приложение к лоту 65-66-67 Северо-Восток (8500005005)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41168177 (ЦЭС-11636/2015) | 41168177 | 466.1 |  | 7 | Бородкина Людмила Викторовна | КРЭС | 305512 п. Камыши, уч. 906-575-77-08 | строительство ответвления протяженностью 0,025 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) |  |  | 771.6729 | 0 | 41.096 | 387.2228 | 315.7579 | 27.5962 | 771.6729 | [8 empty] | 0.025 | 36.325 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.3 | 337.5 | [8 empty] | 771.6729 | 2016-04-26 | До 15 кВт льготники
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.025 | 36.325 |  | 2.906 | 31.6028 |  | 1.8163 | 36.325
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5
41161423 (ЦЭС-11753/2015) | 41161423 | 466.1 |  | 15 | Сырова Валентина Викторовна | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, уч.46:11:071301:2584 | строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 6-16 ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) |  |  | 807.5117 |  | 43.9628 | 420.8742 | 315.7579 | 26.913 | 807.5079 | [10 empty] | 0.22 | 319.66 |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.08 | 90 | [8 empty] | 807.5079 | 2016-04-21 | До 15 кВт льготники
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.22 | 319.66 |  | 25.5728 | 278.1042 |  | 15.983 | 319.66
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 90 |  | 7.2 | 77.4 |  | 5.4 | 90
41168337 (ЦЭС-11809/2015) | 41168337 | 466.1 |  | 149 | Костромин Михаил Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, д.Верхняя Медведица, уч. 46:11:110501:561 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры №2 ВЛ-10 кВ № 438.02 (инв. № 8723) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.02 (инв. № 8723) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 438.02 (инв. № 8723) |  |  | 75.01 | 0 | 5.0724 | 24.7311 | 43.8662 | 1.3365 | 75.0062 | [8 empty] | 0.01 | 14.53 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [26 empty] | 75.0062 | 2016-10-23 | От 15 до 150 кВт льготники
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.53 |  | 1.1624 | 12.6411 |  | 0.7265 | 14.53
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41170171 (ЦЭС-11817/2015) | 41170171 | 466.1 |  | 15 | Бобкова Татьяна Владимировна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Будановка, д. 94 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 332.21 (инв. № 5808) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 23272) в части переключения участка оп. №№ 14…24 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 332.21 (инв. № 5808) |  |  | 845.0017 | 0 | 46.962 | 454.278 | 315.7579 | 28 | 844.9979 | [8 empty] | 0.3 | 435.9 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.01 | 11.25 | [8 empty] | 844.9979 | 2016-04-19 | До 15 кВт льготники
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.3 | 435.9 |  | 34.872 | 379.233 |  | 21.795 | 435.9
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.25 |  | 0.9 | 9.675 |  | 0.675 | 11.25
41166413 (ВЭС-3115/2015) | 41166413 | 466.1 |  | 3 | ОАО "Мантуровский строитель" | ТРЭС | Курская область, Тимский район, Тимский сельсовет, с. 1-е Выгорное, ул. Молодежная, д. 19, кв. 3 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 2-4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) |  |  | 337.5 | 0 | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5 | [32 empty] | 0.3 | 337.5 | [8 empty] | 337.5 | 2016-04-20 | До 15 кВт льготники
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5
41170180 (ВЭС-3116/2015) | 41170180 | 466.1 |  | 3 | ООО "Агропромстрой" | МаРЭС | Курская область, Мантуровский район, 2-й Засеймский сельсовет, с. 2-е Засеймье, ул. Центральная, 66 «а», кв. 2 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1465) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ; (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1465) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1465) |  |  | 135 | 0 | 10.8 | 116.1 | 0 | 8.1 | 135 | [32 empty] | 0.12 | 135 | [8 empty] | 135 | 2016-05-02 | До 15 кВт льготники
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 135 |  | 10.8 | 116.1 |  | 8.1 | 135
41050891 (СЭС-2539/2015) | 41050891 | 466.1 | 466.1 | 9 | Сидоров Сергей Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Горняк",зона "Панино",уч.886 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании);строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).Строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа ответвительной арматуры в точке присоединения (объем реконструкции уточнить при проектировании) | ВЛ-10 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) |  |  | 423.6279 | 0 | 13.2524 | 87.6861 | 315.7579 | 6.9315 | 423.6279 | [8 empty] | 0.01 | 14.53 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.01 | 11.25 | [8 empty] | 423.6279 | 2015-09-19 | До 15 кВт льготники
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.53 |  | 1.1624 | 12.6411 | 0 | 0.7265 | 14.53
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.25 |  | 0.9 | 9.675 | 0 | 0.675 | 11.25
41170739 (СЭС-2750/2015) | 41170739 | 466.1 |  | 10 | Индивидуальный предприниматель Докукина Ольга Леонидовна | ФРЭС | Курская область, Фатежский район, Верхнелюбажский сельсовет, с. Верхний Любаж, ул. Комсомольская, кад. № 46:25:050102:311 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км (в т.ч. 0,065 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ № 3.3.22) от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 31128300) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 3.3.22 (инв. № 301130253000) в части монтажа дополнительной опоры в пролете опор №№20…21 для обеспечения возможности совместного подвеса (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 3.3.22 (инв. № 301130253000); ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 31128300) |  |  | 126.05 |  | 10.084 | 109.395 | 0 | 6.571 | 126.05 | [12 empty] | Монтаж дополнительной опоры ВЛ-10 кВ | 24.8 | [18 empty] | 0,09 км, в т.ч. 0,065 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 101.25 | [8 empty] | 126.05 | 2016-05-06 | До 15 кВт льготники
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной опоры ВЛ-10 кВ | 24.8 |  | 1.984 | 22.32 |  | 0.496 | 24.8
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,09 км, в т.ч. 0,065 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 101.25 |  | 8.1 | 87.075 |  | 6.075 | 101.25
41175596 (ЦЭС-11867/2015) | 41175596 | 466.1 |  | 14.5 | Синяков Владимир Афанасьевич | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, д.Жеребцово, уч.46:11:161907:128 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012621-00) совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ №415.03 (инв. № 4131) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. № 4131) в части установки двух дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. № 4131); ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012621-00) |  |  | 191.8 | 0 | 15.344 | 167.22 | 0 | 9.236 | 191.8 | [12 empty] | Установка 2-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса | 56.8 | [18 empty] | 0,12 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 135 | [8 empty] | 191.8 | 2016-05-05 | До 15 кВт льготники
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | Установка 2-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса | 56.8 |  | 4.544 | 51.12 | 0 | 1.136 | 56.8
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,12 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 135 |  | 10.8 | 116.1 | 0 | 8.1 | 135
41036124 (ВЭС-2913/2015) | 41036124 | 466.1 | 466.1 | 15 | Алтунин Аркадий Владимирович | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-он, д.Ивановка | строительство ответвления протяженностью 1,7 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584) |  |  | 2901.6977 |  | 211.498 | 2243.382 | 315.7579 | 131.06 | 2901.6979 | [10 empty] | 1.7 | 2470.1 |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.03 | 33.75 | [8 empty] | 2901.6979 | 2015-09-26 | До 15 кВт льготники
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.7 | 2470.1 |  | 197.608 | 2148.987 |  | 123.505 | 2470.1
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.476 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.75 |  | 2.7 | 29.025 |  | 2.025 | 33.75
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 6614.8719 | 0 | 425.0716 | 4301.1391 | 1622.6558 | 265.9942 | 6614.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 501.285 | 1.92 | 2789.76 | Установка 3-х дополнительных опор ВЛ-10 кВ для обеспечения возможности совместного подвеса | 81.6 | 6 | 362.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТП 63 кВА - 5 шт. | 1624.3584 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,06 км, в т.ч. 0,185 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 1192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614.8608
[5 empty] | Заместитель директора по КС |  |  |  | ____________________ |  |  | И.Н. Смахтин
[5 empty] | Начальник УПР |  |  |  | ____________________ |  |  | В.В. Волошин
[5 empty] | Начальник УИ |  |  |  | ____________________ |  |  | В.В. Тупицкий
[5 empty] | Начальник УТП |  |  |  | ____________________ |  |  | М.В. Филипкин