## 34_лот_(льготники)-свод (hidden)
Лот № 34 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2517/1741-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40909984 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | КаРЭС | Курская обл., п. Новокасторное, автомобильная дорога"Курск-Борисоглебск"-Касторное-граница с Липецкой областью, км.24+700 | строительство ответвления протяженностью 0,062 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 57.66 | 0 | 4.6128 | 49.5876 | 0 | 3.4596 | 57.66 | [24 empty] | 0.062 | 57.66 | [6 empty] | 57.66 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.062 | 57.66 |  | 4.6128 | 49.5876 | 0 | 3.4596 | 57.66 | [32 empty] | 0 |  |  | -57.66
В-2518/1740-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40910037 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | МаРЭС | Курская обл., с.Мантурово, ул.Ленина, 64, автомобильная дорога Обоянь-Солнцево-Мантурово, км.70+800 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 | 0 | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [24 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -37.2
В-2521/1743-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40911086 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский, автомобильная дорога "Курск-Борисоглебск"-Кшенский-граница с Липецкой областью, км. 32+550 | - | строительство ответвления протяженностью 0,005 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. строительство ТП-10/0,23 кВ с однофазным силовым трансформатором мощностью 2,5 кВА (тип ТП, тип и мощность трансформатора схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,23 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 112.45 | 0 | 6.944 | 21.492 | 83.01 | 1.004 | 112.45 |  |  |  | 0.005 | 4.8 |  |  | 1 | 53.34 | [5 empty] | СТП 10/0,23 - 2,5 кВА (1 шт.) | 41.81 | 1 | 12.5 | [14 empty] | 112.45 | 2015-01-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.005 | 4.8 |  | 0.384 | 4.272 | 0 | 0.144 | 4.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -4.8
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0 |  |  | -53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 10/0,23 - 2,5 кВА (1 шт.) | 41.81 |  | 1.9 | 5.18 | 34.5 | 0.23 | 41.81 | [32 empty] | 0 |  |  | -41.81
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -12.5
В-2582/1473-ОРЗТП/2014 от 16.06.14г. | 40913823 | 466.1 | Гуменюк Наталья Александровна | МаРЭС | Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Полевая, д. 17 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010744-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-10-16 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0 |  |  | -27.9
В-2594/1709-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40922010 | 466.1 | Терентьев Владимир Анатольевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он с. Бараново, ул.Полевая | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры строящегося в рамках договоров В-2367 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), В-2388 (Лот № 25 аналог. Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС) участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям В-2563 (Договор ТП не подписан). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 | 0 | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [24 empty] | 0.08 | 74.4 | [6 empty] | 74.4 | 2014-11-04 | в том числе 0,08 км по техническим условиям В-2563. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [32 empty] | 0 |  |  | -74.4
В-2606/1764-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927027 | 466.1 | Акимова Надежда Петровна | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, с. Никольское, ул.Береговая, 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от реконструируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 433/25 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 285.36 | 0 | 10.256 | 126.942 | 144.08 | 4.082 | 285.36 | [14 empty] | СТП 10/0,4 63 кВА - 1 шт. (с демонтажом сущ. ТП) | 235.66 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 285.36 | 2015-01-08 |  | 0
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 10/0,4 63 кВА - 1 шт. (с демонтажом сущ. ТП) | 235.66 |  | 6.53 | 93.42 | 133.96 | 1.75 | 235.66 | [32 empty] | 0 |  |  | -235.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0, | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -37.2
З-2142/1911-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40908516 | 466.1 | Плотник Руслан Иванович | КорРЭС | с. Коренево, пер. Мирный, д. 7 | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 24 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ и заменой опоры № 24 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 86.7 | 0 | 6.936 | 74.562 | 0 | 5.202 | 86.7 | [24 empty] | 0,08 (с заменой одной опоры) | 86.7 | [6 empty] | 86.7 | 2014-11-18 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,08 (с заменой одной опоры) | 86.7 |  | 6.936 | 74.562 | 0 | 5.202 | 86.7 | [32 empty] | 0 |  |  | -86.7
З-2171/1850-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40913956 | 466.1 | Администрация Пригородненского сельсовета | РРЭС | Курская обл. Рыльский р-н х.Звягин | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/100 |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 12.5 | 0 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [16 empty] | 1 | 12.5 | [14 empty] | 12.5 | 2014-11-10 |  | 0
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -12.5
З-2176/1855-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40916308 | 466.1 | Белоусова Алла Ивановна | РРЭС | Курская обл г. Рыльск ул.Советская Площадь д.2Б | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №33 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,56 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,53 км по техническим условиям З-2132 (Лот № 32 Льготники ЗЭС)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-11-08 | в т.ч. 0,53 км по техническим условиям З-2132 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0 |  |  | -27.9
З-2184/1734-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40919485 | 466.1 | Астопчук Мария Григорьевна | РРЭС | Курская обл Рыльский р-н С/О Чертежник | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ № 6 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 519.7 | 0 | 41.18 | 441.05 | 6.7 | 30.77 | 519.7 | [12 empty] | 1 | 8.2 | [10 empty] | 0.55 | 511.5 | [6 empty] | 519.7 | 2015-01-08 |  | 0
[8 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | 1 | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -8.2
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.55 | 511.5 |  | 40.92 | 439.89 | 0 | 30.69 | 511.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -511.5
С-2116/1754-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40909598 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | ДРЭС | Курская обл., г.Дмитриев, п. Нива, автомобильная дорога "Тросна-Калиновка"-Дмитриев, км.3+250 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 65.1 | 0 | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [24 empty] | 0.07 | 65.1 | [6 empty] | 65.1 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 65.1 |  | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -65.1
С-2148/1692-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40900619 | 466.1 | Галькова Алла Викторовна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Михайловка,ул.Луговая | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142509) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [24 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-11-04 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0 |  |  | -111.6
С-2151/1672-ОРЗТП/2014 от 03.07.14г. | 40900778 | 466.1 | Лаврова Зоя Александровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/о "Родничек",уч. 193 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [24 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-11-03 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0 |  |  | -111.6
С-2180/1704-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40914102 | 466.1 | Домашенкина Татьяна Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Студенокский с/с,д. Погарище,уч. № 163 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [24 empty] | 0.2 | 186 | [6 empty] | 186 | 2014-11-07 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0 |  |  | -186
С-2206/1995-ОРЗТП/2014 от 29.07.14г. | 40921990 | 466.1 | Соболев Евгений Валерьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 199/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 | 0 | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [24 empty] | 0.4 | 372 | [6 empty] | 372 | 2014-11-29 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [32 empty] | 0 |  |  | -372
С-2215/1735-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40923929 | 466.1 | Рябцева Наталья Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,садовое товарищество " Металлург",уч. 142/1 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 120108 86) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0 |  |  | -27.9
С-2218/1898-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40925925 | 466.1 | Иванова Любовь Петровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,п. Горняцкий | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 120108 86) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 83.7 | 0 | 6.696 | 71.982 | 0 | 5.022 | 83.7 | [24 empty] | 0.09 | 83.7 | [6 empty] | 83.7 | 2014-11-22 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 83.7 |  | 6.696 | 71.982 | 0 | 5.022 | 83.7 | [32 empty] | 0 |  |  | -83.7
С-2222/1787-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40926047 | 466.1 | Марахина Анна Федоровна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Городские сады",участок 1429 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201361-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2223 (Договор ТП не подписан). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [24 empty] | 0.1 | 93 | [6 empty] | 93 | 2014-11-10 | в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2223 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0 |  |  | -93
С-2236/1895-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40929121 | 466.1 | Беседина Галина Львовна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Городские сады",уч. 1424 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201361-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2222. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [6 empty] | 55.8 | 2014-11-21 | в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2222 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0
С-2228/1844-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40926978 | 466.1 | Белоножко Дина Анатольевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартол "Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-2230. | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.12 | 115.2 |  |  | 1 | 53.34 | [5 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. | 183.66 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 476.3 | 2015-01-14 | аналогично С-2230 | #REF!
С-2229/1847-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40927003 | 466.1 | Поддубная Ирина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский, с.Разветье, квартол "Заозерье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2230. | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230. | [8 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | 2015-01-14 | аналогично С-2230 (в т.ч. 0,1 км ВЛИ)
С-2230/2019-ОРЗТП/2014 от 01.08.2014г. | 40927010 | 466.1 | Кузин Михаил Вячеславович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартол "Заозерье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 476.3 | 0 | 29.334 | 248.508 | 182.47 | 15.988 | 476.3 | [32 empty] | 0 | 2015-02-01
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.12 | 115.2 |  | 9.216 | 99.072 | 0 | 6.912 | 115.2 | [32 empty] | 0
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66 | [32 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-8302/1565-ОРЗТП/2014 от 25.06.14г. | 40891862 | 466.1 | Алексенко Елена Владимировна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ «Рассвет 2», уч. 547, кад. № 46:11:061201:343 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры проектируемого (в рамках договора Ц-7299) участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937, Ц-7959. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [24 empty] | 0,025 км на перекидку | 23.25 | [6 empty] | 23.25 | 2014-12-25 | Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025 км на перекидку | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8778/1611-ОРЗТП/2014 от 27.06.14г. | 40919471 | 466.1 | Савенкова Людмила Валентиновна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ «Рассвет 2», уч. 11, кад. 46:11:061201:12 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №661 (инв.№13011696-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507, Ц-7937). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [24 empty] | 0,025 км на перекидку | 23.25 | [6 empty] | 23.25 | 2014-12-27 | Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | -23.25
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025 км на перекидку | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8319/1796-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40891829 | 466.1 | Селезнев Роман Михайлович | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Строитель», уч. № 779, кад.№46:11:211103:38 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №649 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,44 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-7527 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7601 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | замена ТП-10/0,4 кВ №649 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. – /аналогично техническим условиям Ц-7527 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7601 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 | 0 | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [24 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2015-01-10 |  | -23.25
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8378/1680-ОРЗТП/2014 от 03.07.14г. | 40896350 | 466.1 | Петровская Анна Алексеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, ул. Тепличная, дом 34, кад.№46:11:050203:380 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от ТП-6/0,4 кВ №15-160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ |  | 8.2 | 0 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0.24 | 8.2 | [6 empty] | 8.2 | 2015-01-03 |  | -37.2
[8 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | 1 | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8385/1785-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40897113 | 466.1 | Малыхина Валентина Федоровна | КРЭС | г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №874, кад. номер: 46:29:103069:89 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 555 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,28 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 260.4 | 0 | 20.832 | 223.944 | 0 | 15.624 | 260.4 | [24 empty] | 0.28 | 260.4 | [6 empty] | 260.4 | 2014-11-04 |  | -8.2
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 | 260.4 |  | 20.832 | 223.944 | 0 | 15.624 | 260.4 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8488/1849-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40904634 | 466.1 | Еськова Ольга Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:121203:1259 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой (по ТУ Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [24 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-11-14 |  | -260.4
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8533/1969-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40907867 | 466.1 | Однодворцев Андрей Иванович | ОРЭС | Курская область, Октябрьский район, д. Анахина, пер. Школьный, д. 2, кад.№46:17:110505:706 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-11-24 |  | -111.6
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8626/1715-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40911697 | 466.1 | Толмачева Юлия Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка,уч. 46:11:121203:919 | строительство отпайки от проектируемого (по ТУ Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС)) участка ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,03 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-11-04 |  | -27.9
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8683/1674-ОРЗТП/2014 от 01.07.14г. | 40911784 | 466.1 | Харина Галина Алексеевна | ОРЭС | Курская область, Октябрьский район, Катыринский сельсовет, д. Малютина, кад. № 46:17:050101:524 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 2-7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [24 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-11-01 |  | -27.9
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8766/1979-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40918865 | 466.1 | Куцак Игорь Вячеславович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, с/т «Русское поле», участок №462, кад. №46:11:141601:345 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12013077) (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8024 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [6 empty] | 55.8 | 2014-11-28 | в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8024 | -111.6
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8771/1811-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40918888 | 466.1 | Машкин Сергей Анатольевич | КРЭС | Курская область, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. №46:11:121205:155 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,57 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-8705 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [24 empty] | 0.21 | 195.3 | [6 empty] | 195.3 | 2014-11-11 | в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-8705 | -55.8
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8791/1789-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40919930 | 466.1 | Рожнова Елена Дмитриевна | БРЭС | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д. Долгое, кад. № 46:11:071004:125 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 км по техническим условиям Ц-7655 (Лот № 26 Льготники ЦЭС). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26 Льготники ЦЭС), Ц-7654 (Лот № 26 Льготники ЦЭС); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26 Льготники ЦЭС), Ц-7654 (Лот № 26 Льготники ЦЭС). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 46.5 | 0 | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [24 empty] | 0.05 | 46.5 | [6 empty] | 46.5 | 2015-01-10 | ВЛИ - в том числе 0,5 км по техническим условиям Ц-7655; остальное - аналогично Ц-7629, Ц-7654 | -195.3
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8808/1857-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40921649 | 466.1 | Павлов Владимир Владимирович | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский с/с, с/т «Сосенка», участок №156, кад.№46:11:091101:235 | строительство отпайки от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [24 empty] | 0.1 | 93 | [6 empty] | 93 | 2014-11-17 |  | -46.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8898/1881-ОРЗТП/2014 от 16.07.14г. | 40927570 | 466.1 | Ушакова Галина Андриановна | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, снт "Сосенка", уч. 185 А | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-8808. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [6 empty] | 55.8 | 2014-11-16 | в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-8808. | -93
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8811/1687-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40921694 | 466.1 | Иванова Людмила Викторовна | КРЭС | г. Курск, с/т «Крутой лог», участок №16, кад.№46:29:102198:0038 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [6 empty] | 55.8 | 2014-11-04 |  | -55.8
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8816/1694-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40921714 | 466.1 | Криволапова Татьяна Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, снт «Фиалка», участок №718, кад.№46:11:091001:445 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №651 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,6 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-6253 (Лот № 18 аналог. ЦЭС)/. | [34 empty] | 0.14 | 130.2 | [6 empty] | 130.2 | 2014-11-04 | в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-6253 | #REF!
Ц-8863/1762-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924151 | 466.1 | Шумакова Галина Ивановна | КРЭС | курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, снт "Фиалка", уч.720 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №651 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,58 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-6253 (Лот № 18 аналог. ЦЭС), Ц-8816/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 130.2 | 0 | 10.416 | 111.972 | 0 | 7.812 | 130.2 | [32 empty] | 0 | 2014-11-08 | в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-6253, Ц-8816
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 130.2 |  | 10.416 | 111.972 | 0 | 7.812 | 130.2 | [32 empty] | 0
Ц-8827/1718-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40923803 | 466.1 | Чечерина Ольга Валерьевна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. 219 А | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №11/160 (инв.№2918)до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7940 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [24 empty] | 0.3 | 279 | [6 empty] | 279 | 2014-11-04 | /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7940 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0 |  |  | -279
Ц-8831/1782-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924810 | 466.1 | Трунов Александр Анатольевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, кад. номер: 46:11:050502:77 | строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры №11-4 ВЛ-6 кВ №411.51 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,03 км с установкой разъединителя 6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 82.14 | 0 | 6.214 | 36.142 | 38.39 | 1.394 | 82.14 |  |  |  | 0.03 | 28.8 |  |  | 1 | 53.34 | [23 empty] | 82.14 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 28.8 |  | 2.304 | 25.632 | 0 | 0.864 | 28.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -28.8
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0 |  |  | -53.34
Ц-8841/1726-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40923776 | 466.1 | Захараш Наталья Игоревна | КРЭС | г. Курск, ул. Орловская, д. 18, кв. 15 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7659 (Лот № 26 Льготники ЦЭС)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8838 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [6 empty] | 55.8 | 2014-11-08 | в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8838 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -55.8
Ц-8844/1724-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40923790 | 466.1 | Ваган Анатолий Дмитриевич | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. Д 98 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-8838 (Договор ТП не подписан)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 148.8 | 0 | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [24 empty] | 0.16 | 148.8 | [6 empty] | 148.8 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -148.8
Ц-8846/1695-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40923853 | 466.1 | Чикириди Маргарита Владиславовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.95 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 | 0 | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [24 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2014-11-04 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -37.2
Ц-8850/1702-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40923936 | 466.1 | Гутман Александра Васильевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч. 393 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6366 (Лот № 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-11-04 | в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6366 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0 |  |  | -27.9
Ц-8851/1700-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924114 | 466.1 | Прокопенко Наталья Дмитриевна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 626 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8438 (Лот № 32 Льготники)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [24 empty] | 0.2 | 186 | [6 empty] | 186 | 2014-11-04 | в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8438 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0 |  |  | -186
Ц-8855/1698-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924516 | 466.1 | Авдеева Надежда Васильевна в лице Афониной Лидии Дмитриевны | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:783 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 251.1 | 0 | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [24 empty] | 0.27 | 251.1 | [6 empty] | 251.1 | 2015-01-04 | ВЛ-10, разъединитель, ТП - аналогично Ц-8600 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 251.1 |  | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -251.1
Ц-8856/1697-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924525 | 466.1 | Михайлов Михаил Матвеевич в лице Гаспирович Анны Михайловны | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:607 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 148.8 | 0 | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [24 empty] | 0.16 | 148.8 | [6 empty] | 148.8 | 2015-01-04 | Аналогично Ц-8566 и пр. /в т.ч. 0,26 км ВЛИ по техническим условиям Ц-8566 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -148.8
Ц-8857/1804-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40924532 | 466.1 | Фейзиев Джамиль Чапар оглы | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:567 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8855/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8855/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 | 0 | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [24 empty] | 0.26 | 241.8 | [6 empty] | 241.8 | 2015-01-14 | аналогично Ц-8600 и пр. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -241.8
Ц-8858/1792-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40924539 | 466.1 | Брусенцева Татьяна Дмитриевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:734 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 251.1 | 0 | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [24 empty] | 0.27 | 251.1 | [6 empty] | 251.1 | 2015-01-09 | аналогично Ц-8522 и пр. ( в т.ч. ВЛИ-0,; кВ 0,25 км по техническим условиям Ц-8186, Ц-8552 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 251.1 |  | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -251.1
Ц-8859/1696-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924551 | 466.1 | Слюсарь Наталья Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:687 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 306.9 | 0 | 24.552 | 263.934 | 0 | 18.414 | 306.9 | [24 empty] | 0.33 | 306.9 | [6 empty] | 306.9 | 2015-01-04 | ВЛ-10, ТП - налогично техническим условиям Ц-8186, Ц-8552, Ц-8566/. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.33 | 306.9 |  | 24.552 | 263.934 | 0 | 18.414 | 306.9 | [32 empty] | 0 |  |  | -306.9
Ц-8901/1972-ОРЗТП/2014 от 23.07.14г. | 40927671 | 466.1 | Авдеев Дмитрий Геннадьевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:578 | - строительство ответвления протяженностью 0,55 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186 Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,33 км по техническим условиям Ц-8859/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [24 empty] | 0.22 | 204.6 | [6 empty] | 204.6 | 2015-01-23 | в т.ч. 0,33 км ВЛИ - по техническим условиям Ц-8859; ВЛ-10, КТП - по Ц-8186 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0
Ц-8861/1699-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924148 | 466.1 | Алябьева Людмила Федоровна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А-229 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от опоры проектируемой (по ТУ Ц-8430 (Лот № 32 Льготники)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [9 empty] | 0 | [24 empty] | 0.22 | 204.6 | [6 empty] | 204.6 | 2014-11-04 |  | #REF!
Ц-8949/1859-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40930750 | 466.1 | Стрижанова Татьяна Владимировна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А-247 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,65 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т. ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-8861/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0 | 2014-11-17 | в т. ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-8861
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0
Ц-8864/1776-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924589 | 466.1 | Бредихин Владимир Вячеславович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, ул.Железнодорожная, уч.46:11:170101:142 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | 139.5 | [6 empty] | 139.5 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -139.5
Ц-8867/1738-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924405 | 466.1 | Фролова Антонина Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. Г-143 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой (по ТУ Ц-8632 (Лот № 32 Льготники КРЭС Север-Восток)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [6 empty] | 55.8 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -55.8
Ц-8871/1736-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40925524 | 466.1 | Мартынов Алексей Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:161908:26 | строительство отпайки от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№2832) (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,09 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8869 (Договор ТП не подписан), Ц-8870 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 83.7 | 0 | 6.696 | 71.982 | 0 | 5.022 | 83.7 | [24 empty] | 0.09 | 83.7 | [6 empty] | 83.7 | 2014-11-08 | в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8869, Ц-8870 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 83.7 |  | 6.696 | 71.982 | 0 | 5.022 | 83.7 | [32 empty] | 0 |  |  | -83.7
Ц-8879/1822-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925570 | 466.1 | Власова Татьяна Павловна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №289, кад. номер: 46:29:103181:60 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №554 (инв.№13010918-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,63 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 585.9 | 0 | 46.872 | 503.874 | 0 | 35.154 | 585.9 | [24 empty] | 0.63 | 585.9 | [6 empty] | 585.9 | 2014-11-07 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.63 | 585.9 |  | 46.872 | 503.874 | 0 | 35.154 | 585.9 | [32 empty] | 0 |  |  | -585.9
Ц-8881/1795-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40927034 | 466.1 | Верёвкина Татьяна Васильевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:121202:469 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [24 empty] | 0.2 | 186 | [6 empty] | 186 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0 |  |  | -186
Ц-8884/1943-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40925579 | 466.1 | Зиновьева Лидия Алексеевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 622 | строительство отпайки от опоры проектируемой (по ТУ Ц-8438 (Лот № 32 Льготники)) ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,27 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 251.1 | 0 | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [24 empty] | 0.27 | 251.1 | [6 empty] | 251.1 | 2014-11-24 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 251.1 |  | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -251.1
Ц-8885/1719-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925585 | 466.1 | Кирсанова Людмила Михайловна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.538 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [24 empty] | 0.22 | 204.6 | [6 empty] | 204.6 | 2014-11-07 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0 |  |  | -204.6
Ц-9007/1998-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40931465 | 466.1 | Матвеев Александр Серафимович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Лазурное", уч. 535 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,29 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-8885/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 65.1 | 0 | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [24 empty] | 0.07 | 65.1 | [6 empty] | 65.1 | 2014-11-30 | /в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-8885/. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 65.1 |  | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -65.1
Ц-8888/1737-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925867 | 466.1 | Ларионова Елена Станиславовна | ЦРЭС | г. Курск, ул. Линецкая, д. 30 А | - I этап: обязательств нет II этап: строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8205 (Лот № 30 Льготники)/. | I этап: обязательств нет II этап: строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-8205 (Лот № 30 Льготники)/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8205 (Лот № 30 Льготники)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | 139.5 | [6 empty] | 139.5 | 2015-01-07 | Аналогично Ц-8205 (в т.ч. 0,09 км ВЛИ) | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -139.5
Ц-8890/1808-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40927040 | 466.1 | Землякова Ирина Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Верховье", уч.249 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 65.1 | 0 | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [24 empty] | 0.07 | 65.1 | [6 empty] | 65.1 | 2014-11-11 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 65.1 |  | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -65.1
Ц-8894/1761-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927552 | 466.1 | Сергиенко Владимир Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, снт "Черемушки", уч.147 | - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от проектируемой по Ц-8676 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 390.6 | 0 | 31.248 | 335.916 | 0 | 23.436 | 390.6 | [24 empty] | 0.42 | 390.6 | [6 empty] | 390.6 | 2015-01-08 | Все, кроме ВЛИ-0,4 - аналогично Ц-8445; | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.42 | 390.6 |  | 31.248 | 335.916 | 0 | 23.436 | 390.6 | [32 empty] | 0 |  |  | -390.6
Ц-9044/1999-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40934504 | 466.1 | Емельянова Елена Викторовна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, ст "Черемушки", уч. 151 | - строительство ответвления протяженностью 0,64 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,17 км совместным подвесом по проектируемой (по ТУ Ц-8894) ВЛ-0,4 кВ/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8894; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8894. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 437.1 | 0 | 34.968 | 375.906 | 0 | 26.226 | 437.1 | [24 empty] | 0.47 | 437.1 | [6 empty] | 437.1 | 2015-01-30 | налогично техническим условиям Ц-8445, Ц-8894 (в т.ч. 0,17 км ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по проектируемой (по ТУ Ц-8894) ВЛ-0,4 кВ/. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.47 | 437.1 |  | 34.968 | 375.906 | 0 | 26.226 | 437.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -437.1
Ц-8896/1763-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927546 | 466.1 | Афанасьев Владимир Николаевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 792 | строительство ответвления протяженностью 0,04 ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7180 (Лот № 22 аналог. Льготник ЦЭС)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 | 0 | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [24 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -37.2
Ц-8897/1793-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40927558 | 466.1 | Атанов Вадим Леонидович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.451 | строительство ответвления протяженностью 0,06 ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7180 (Лот № 22 аналог. Льготник ЦЭС)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [6 empty] | 55.8 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -55.8
Ц-8903/1921-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40928989 | 466.1 | Шилина Дарья Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:185 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 (инв.№8199) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,45 по техническим условиям Ц-8705 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 18.6 | 0 | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [24 empty] | 0.02 | 18.6 | [6 empty] | 18.6 | 2014-11-22 | в т.ч. 0,45 по техническим условиям Ц-8705 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 18.6 |  | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [32 empty] | 0 |  |  | -18.6
Ц-8905/1974-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40929205 | 466.1 | Семенова Мария Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. Номер: 46:11:091207:665 | - строительство ответвления протяженностью 0,44 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,44 км по техническим условиям Ц-8900 (Договор ТП не подписан)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 409.2 | 0 | 32.736 | 351.912 | 0 | 24.552 | 409.2 | [24 empty] | 0.44 | 409.2 | [6 empty] | 409.2 | 2015-01-24 | ВЛИ - аналогично Ц-8900, остальное - аналогично Ц-8186 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.44 | 409.2 |  | 32.736 | 351.912 | 0 | 24.552 | 409.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -409.2
Ц-8906/1863-ОРЗТП/2014 от 16.07.14г. | 40927491 | 466.1 | Школьник Алексей Александрович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Зеленая роща", уч.412 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от проектируемого в рамках договора Ц-6211 (Лот № 18 ЦЭС-1) участка ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013183-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности проектируемой ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 | 0 | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [24 empty] | 0.26 | 241.8 | [6 empty] | 241.8 | 2014-11-16 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -241.8
Ц-8922/1853-ОРЗТП/2014 от 15.07.14г. | 40929268 | 466.1 | Митасова Надежда Гавриловна | КРЭС | г. Курск, ул. Суворовская, д. 127 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,28 км по техническим условиям Ц-8802 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 | 0 | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [24 empty] | 0.08 | 74.4 | [6 empty] | 74.4 | 2015-01-15 | в т.ч. 0,28 км ВЛИ -0,4 - по техническим условиям Ц-8802. прочее - аналогично Ц-8445, Ц-8387. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [32 empty] | 0 |  |  | -74.4
Ц-8923/1852-ОРЗТП/2014 от 15.07.14г. | 40929299 | 466.1 | Бирюков Леонид Михайлович | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, с/т "Черемушки", уч.304 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой (по ТУ Ц-8387 (Договор ТП без СМР)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8802 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 260.4 | 0 | 20.832 | 223.944 | 0 | 15.624 | 260.4 | [24 empty] | 0.28 | 260.4 | [6 empty] | 260.4 | 2015-01-15 | в т.ч. 0,1 км ВЛИ -0,4 - по техническим условиям Ц-8802. прочее - аналогично Ц-8445, Ц-8387. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 | 260.4 |  | 20.832 | 223.944 | 0 | 15.624 | 260.4 | [32 empty] | 0
Ц-8924/1936-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929090 | 466.1 | Гончарук Елена Юрьевна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 121 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,34 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [34 empty] | 0.34 | 316.2 | [6 empty] | 316.2 | 2014-11-22 |  | #REF!
Ц-8932/1934-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929118 | 466.1 | Заболоцкая Галина Владимировна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 98 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,34 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8924/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 316.2 | 0 | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [32 empty] | 0 | 2014-11-22 | аналогично техническим условиям Ц-8924/.
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 | 316.2 |  | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [32 empty] | 0
Ц-8933/1935-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40930692 | 466.1 | Баркова Светлана Семеновна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 194 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,58 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8924/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 483.6 | 0 | 38.688 | 415.896 | 0 | 29.016 | 483.6 | [24 empty] | 0.52 | 483.6 | [6 empty] | 483.6 | 2014-11-22 | в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8924 | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.52 | 483.6 |  | 38.688 | 415.896 | 0 | 29.016 | 483.6 | [32 empty] | 0
Ц-8926/1810-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40929083 | 466.1 | Власов Николай Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, СНТ "Заречное", уч. №401, кад. номер: 46:11:200501:329 | строительство отпайки от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | [32 empty] | 0.2 | 186 | [6 empty] | 186 | 2014-11-11 |  | #REF!
Ц-8952/1919-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929166 | 466.1 | Изотов Валерий Павлович | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, СНТ "Заречное", уч. №393, кад. номер: 46:11:200501:541 | строительство отпайки от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8926/. |  |  |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0 | 2014-11-22 | /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8926/
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
Ц-8929/1986-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40929099 | 466.1 | Каменев Вадим Игоревич | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №853, кад. номер: 46:29:103069:640 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №641 (инв.№13011639-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 | 0 | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [24 empty] | 0.26 | 241.8 | [6 empty] | 241.8 | 2014-11-28 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -241.8
Ц-8939/1805-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40929131 | 466.1 | Барсукова Марина Александровна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт"Лазурное", уч.490 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №684 (инв.№13011769-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,34 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 316.2 | 0 | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [24 empty] | 0.34 | 316.2 | [6 empty] | 316.2 | 2014-11-14 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 | 316.2 |  | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -316.2
ц-8948/1991-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40929154 | 466.1 | Тимонов Андрей Вячеславович | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, ст "Заречное", уч. 537 | строительство отпайки от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. 12012498-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 | 0 | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [24 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2014-11-28 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -37.2
Ц-8965/1888-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930962 | 466.1 | Янченков Андрей Алексеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1248 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э./ - аналогично техническим условиям Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э./ - аналогично техническим условиям Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [24 empty] | 0.1 | 93 | [6 empty] | 93 | 2015-01-18 | аналогично техническим условиям Ц-8118, Ц-8325 (в т.ч. 0,12 км ВЛИ-0,4 кВ по техническим условиям Ц-8325) | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0 |  |  | -93
Ц-8966/1880-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40932537 | 466.1 | Плохих Александр Николаевич | ОРЭС | п. Прямицыно, ул. Коммунистическая, д. 94 | строительство отпайки от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 65.1 | 0 | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [24 empty] | 0.07 | 65.1 | [6 empty] | 65.1 | 2014-11-17 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 65.1 |  | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [32 empty] | 0
Ц-8969/1900-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932594 | 466.1 | Колесников Александр Викторович | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 |  |  |  | 0.02 | 19.2 |  |  | 1 | 53.34 | [5 empty] | КТП-160 кВА "киоск"-1 шт. | 388.007 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 93 | [6 empty] | 566.047 | 2015-01-18 |  | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0
Ц-8970/1927-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932606 | 466.1 | Морозов Юрий Викторович | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8969/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969. | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 325.5 | [6 empty] | 325.5 | 2015-01-18 | в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8969
Ц-8993/1928-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932407 | 466.1 | Чеканов Игорь Викторович | ОРЭС | 307200, Курская обл., Октябрьский район, п.Прямицыно, ул.Солнечная, д.1-а. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-8970/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 325.5 | 0 | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2015-01-18 | в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-8970/.
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5 | [32 empty] | 0
Ц-8991/1901-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932389 | 466.1 | Дюмин Алексей Леонидович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 139.5 | [6 empty] | 139.5 | 2015-01-18 | Все, кроме ВЛИ-0,4 - аналогично аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ц-8992/1970-ОРЗТП/2014 от 25.07.14г. | 40932431 | 466.1 | Дюмин Александр Леонидович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т. ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8991/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870, Ц-8991. | [8 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 46.5 | [6 empty] | 46.5 | 2015-01-25 | в т. ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8991
Ц-8994/1902-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932356 | 466.1 | Мальке Борис Николаевич | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8992/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991, Ц-8992; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991, Ц-8992. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ,Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 519.547 | 0 | 21.17 | 110.813 | 378.458 | 9.106 | 519.547 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2015-01-18 | в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8992/
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 17.088 | 0 | 0.576 | 19.2 | [32 empty] | 0
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП-160 кВА "киоск"-1 шт. | 388.007 |  | 11.254 | 41.695 | 329.948 | 5.11 | 388.007 | [32 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 12.5 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [32 empty] | 0
Ц-8986/1905-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930979 | 466.1 | Духина Зугра Афзаловна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ "Рассвет - 2", уч. №394, кад. номер: 46:11:061201:252 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,33 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-7960 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7063 (Лот № 22 и 29 Льготник ЦЭС и Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7299 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7783 (Лот № 27 Льготники), Ц-7454 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7959 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7860 (Договор ТП без СМР), Ц-7859 (Лот № 28 Льготники), Ц-7905 (Лот № 23 аналог. Льготники ЦЭС-1), Ц-7183 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7267 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7507 (Договор ТП не подписан)). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [6 empty] | 55.8 | 2015-01-21 | в т.ч. 0,27 км ВЛИ-0,4 кВ - по техническим условиям Ц-7960; реконструкция ТП - Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -55.8
Ц-8987/1904-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930973 | 466.1 | Волобуева Тамара Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ "Рассвет - 2", уч. №492, кад. номер: 46:11:061201:306 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,27 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7063 (Лот № 22 и 29 Льготник ЦЭС и Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7299 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7783 (Лот № 27 Льготники), Ц-7454 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7959 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7860 (Договор ТП без СМР), Ц-7859 (Лот № 28 Льготники), Ц-7905 (Лот № 23 аналог. Льготники ЦЭС-1), Ц-7183 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7267 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7507 (Договор ТП не подписан)). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 251.1 | 0 | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [24 empty] | 0.27 | 251.1 | [6 empty] | 251.1 | 2015-01-21 | реконструкция ТП - Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 251.1 |  | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -251.1
Ц-8988/1908-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930736 | 466.1 | Маслова Надежда Александровна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1705, кад. номер: 46:29:103069:296 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 232.5 | 0 | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [24 empty] | 0.25 | 232.5 | [6 empty] | 232.5 | 2014-11-18 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -232.5
Ц-8989/1909-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930778 | 466.1 | Ильина Татьяна Владимировна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1753, кад. номер: 46:29:103069:302 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,54 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8942 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 502.2 | 0 | 40.176 | 431.892 | 0 | 30.132 | 502.2 | [24 empty] | 0.54 | 502.2 | [6 empty] | 502.2 | 2014-11-18 | в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8942 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.54 | 502.2 |  | 40.176 | 431.892 | 0 | 30.132 | 502.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -502.2
Ц-8990/1922-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930803 | 466.1 | Ачкасова Ольга Владимировна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:159 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,03 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-11-21 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0 |  |  | -27.9
Ц-8996/1990-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40930880 | 466.1 | Колычев Сергей Владимирович | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1021 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,19 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8386 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 176.7 | 0 | 14.136 | 151.962 | 0 | 10.602 | 176.7 | [24 empty] | 0.19 | 176.7 | [6 empty] | 176.7 | 2014-11-28 | в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8386 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 176.7 |  | 14.136 | 151.962 | 0 | 10.602 | 176.7 | [32 empty] | 0 |  |  | -176.7
Ц-8997/1887-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40930761 | 466.1 | Блинов Алексей Михайлович | КРЭС | Курский район, Нижнемедведский с/с, ст "Ласточка", уч. 343 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №686 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,24 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 223.2 | 0 | 17.856 | 191.952 | 0 | 13.392 | 223.2 | [24 empty] | 0.24 | 223.2 | [6 empty] | 223.2 | 2014-11-17 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 223.2 |  | 17.856 | 191.952 | 0 | 13.392 | 223.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -223.2
Ц-9008/2003-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40931492 | 466.1 | Бартенева Галина Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.48 "Б" | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км от проектируемой (по ТУ Ц-6890 (Лот № 21 ЦЭС-1)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 | 0 | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [24 empty] | 0.13 | 120.9 | [6 empty] | 120.9 | 2014-11-30 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [32 empty] | 0 |  |  | -120.9
Ц-9009/1945-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40934451 | 466.1 | Алавердян Сусанна Геворговна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. А154 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т. ч. 0,55 км по техническим условиям Ц-8430 (Лот № 32 Льготники)/. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7946 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 46.5 | 0 | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [24 empty] | 0.05 | 46.5 | [6 empty] | 46.5 | 2015-01-24 | в т. ч. 0,55 км по техническим условиям Ц-8430/ | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -46.5
Ц-9026/1940-ОРЗТП/2014 от 23.07.14г. | 40934464 | 466.1 | ИП Шутеева Елена Федоровна | ЦРЭС | , 305014, г.Курск, ул.Шпайерская | - строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-10/0,4 кВ № 044 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 044 на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8035 (Лот № 30 Не льготники)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 251.1 | 0 | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [24 empty] | 0.27 | 251.1 | [6 empty] | 251.1 | 2015-01-23 | Замена ТП - аналогично техническим условиям Ц-8035/ | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 251.1 |  | 20.088 | 215.946 | 0 | 15.066 | 251.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -251.1
Ц-9030/1918-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40934478 | 466.1 | Дятлов Виктор Петрович | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:235 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 | 0 | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [24 empty] | 0.08 | 74.4 | [6 empty] | 74.4 | 2014-11-22 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [32 empty] | 0 |  |  | -74.4
Ц-9041/1933-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40934486 | 466.1 | Петрухина Елена Анатольевна | БРЭС | Курский р-н, Ноздрачевский с/с, соднт "Ромашка", уч.479 | строительство отпайки от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8759 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 325.5 | 0 | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5 | [24 empty] | 0.35 | 325.5 | [6 empty] | 325.5 | 2014-11-22 | в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8759 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5 | [32 empty] | 0
Ц-9050/1941-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40934541 | 466.1 | Антоновский Валерий Николаевич | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 617 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [9 empty] | 0 | [24 empty] | 0.25 | 232.5 | [6 empty] | 232.5 | 2014-11-24 |  | #REF!
Ц-9060/2040-ОРЗТП/2014 от 04.08.2014г. | 40936743 | 466.1 | Инаходов Александр Борисович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч.593 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-9050, Ц-9057 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 232.5 | 0 | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0 | 2014-12-04
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0
Ц-9053/2010-ОРЗТП/2014 от 30.07.2014г. | 40936882 | 466.1 | Аушев Руслан Назирович | КРЭС | 305526, Курский р-н, Лебяженский с/с, с.Роговка, д.43 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (точку врезки уточнить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 549.667 | 0 | 28.862 | 219.155 | 287.95 | 13.7 | 549.667 |  |  |  | 0.1 | 96 |  |  | 1 | 53.34 | [5 empty] | КТП 100 кВА "киоск" - 1 шт. | 294.827 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.1 | 93 | [6 empty] | 549.667 | 2015-01-30 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.1 | 96 |  | 7.68 | 85.44 | 0 | 2.88 | 96 | [32 empty] | 0 |  |  | -96
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0 |  |  | -53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА "киоск" - 1 шт. | 294.827 |  | 9.082 | 41.695 | 239.44 | 4.61 | 294.827 | [32 empty] | 0 |  |  | -294.827
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0 |  |  | -93
Ц-8911/2041-ОРЗТП/2014 от 04.08.2014г. | 40929000 | 466.1 | Нагомир Наталья Ивановна | КРЭС | г.Курск, снт "Лавсан", уч.1934 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 555 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,57 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8770 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 530.1 | 0 | 42.408 | 455.886 | 0 | 31.806 | 530.1 | [24 empty] | 0.57 | 530.1 | [6 empty] | 530.1 | 2014-12-04 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.57 | 530.1 |  | 42.408 | 455.886 | 0 | 31.806 | 530.1 | [32 empty] | 0 |  |  | -530.1
Ц-9087/2042-ОРЗТП/2014 от 05.08.2014г. | 40937002 | 466.1 | Казарян Вячеслав Гаспарович | КРЭС | Курский район, Нижнемедведицкий с/с, ст "Ласточка, уч. 27 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №671 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8998 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [6 empty] | 55.8 | 2014-12-05 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0 |  |  | -55.8
Ю-2400/1820-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40922166 | 466.1 | ИП Черепанова Антонина Федоровна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он,с.Пены, ул.Базарная. | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [24 empty] | 0.1 | 93 | [6 empty] | 93 | 2014-11-11 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0 |  |  | -93
Ю-2417/1931-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40900833 | 466.1 | Сорокина Елизавета Ивановна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д.Слободка-Корочка, ул.Советская д.11 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 7/60 в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 в части замены провода на провод большего сечения на участке протяженностью 0,4 км (в пролетах опор №№ 1…11), монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км (в пролетах опор №№ 9…11), замены опор №№ 3, 6, 11 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов |  | 413.078 | 0 | 32.0666 | 271.2902 | 103.067 | 6.6542 | 413.078 | [22 empty] | Реконтрукция ТП с заменой ТМ на ТМГ 160 кВА (с заменой ошиновки, коммутационных и защитных аппаратов) | 148.37 |  |  |  | 0,08 (с заменой 3-х опор) | 47.748 |  | 0,4 по трассе | 216.96 | 413.078 | 2015-01-22 |  | 0
[8 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Реконтрукция ТП с заменой ТМ на ТМГ 160 кВА (с заменой ошиновки, коммутационных и защитных аппаратов) | 148.37 |  | 10.89 | 33.053 | 103.067 | 1.36 | 148.37 | [32 empty] | 0 |  |  | -148.37
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0,08 (с заменой 3-х опор) | 47.748 |  | 3.8198 | 42.9732 | 0 | 0.95496 | 47.748 | [32 empty] | 0 |  |  | -47.748
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | 0,4 по трассе | 216.96 |  | 17.3568 | 195.264 | 0 | 4.3392 | 216.96 | [32 empty] | 0 |  |  | -216.96
Ю-2440/1899-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40926141 | 466.1 | ООО "Ника" | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д.Гирьи. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 174 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 270.679 | 0 | 13.824 | 85.968 | 166.399 | 4.488 | 270.679 |  |  |  | 0.02 | 19.2 |  |  | 1 | 53.34 | [5 empty] | СТП 25 кВА - 1 шт. | 167.039 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.02 | 18.6 | [6 empty] | 270.679 | 2015-01-21 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 16.512 | 0 | 1.152 | 19.2 | [32 empty] | 0 |  |  | -19.2
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0 |  |  | -53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 25 кВА - 1 шт. | 167.039 |  | 6.14 | 41.42 | 117.889 | 1.59 | 167.039 | [32 empty] | 0 |  |  | -167.039
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0 |  |  | -12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 18.6 |  | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [32 empty] | 0 |  |  | -18.6
[10 empty] | 17464.881 | 0 | 1286.9014 | 13348.1238 | 1400.644 | 909.5118 | 17464.881 | [32 empty] | 17464.881 |  |  | 0

## 34_лот_(ВЭС,ЗЭС,ЮЭС)
Лот № 34 ЛЬГОТНИКИ ВЭС,ЗЭС,ЮЭС
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Инвентарный номер | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителей 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, шт. |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительных проводов, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2517/1741-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40909984 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | КаРЭС | Курская обл., п. Новокасторное, автомобильная дорога"Курск-Борисоглебск"-Касторное-граница с Липецкой областью, км.24+700 | строительство ответвления протяженностью 0,062 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 63.426 | 0 | 5.0741 | 54.5464 | 0 | 3.8056 | 63.426 | [22 empty] | 0.062 | 63.426 | [6 empty] | 63.426 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.062 |  | 63.426 |  | 5.0741 | 54.5464 | 0 | 3.8056 | 63.426 | [30 empty] | 0 |  |  | -63.426
В-2518/1740-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40910037 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | МаРЭС | Курская обл., с.Мантурово, ул.Ленина, 64, автомобильная дорога Обоянь-Солнцево-Мантурово, км.70+800 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 40.92 | 0 | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [22 empty] | 0.04 | 40.92 | [6 empty] | 40.92 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 |  | 40.92 |  | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [30 empty] | 0 |  |  | -40.92
В-2582/1473-ОРЗТП/2014 от 16.06.14г. | 40913823 | 466.1 | Гуменюк Наталья Александровна | МаРЭС | Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Полевая, д. 17 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010744-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010744-00) | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [22 empty] | 0.03 | 30.69 | [6 empty] | 30.69 | 2014-10-16 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [30 empty] | 0 |  |  | -30.69
В-2594/1709-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40922010 | 466.1 | Терентьев Владимир Анатольевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он с. Бараново, ул.Полевая | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры строящегося в рамках договоров В-2367 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), В-2388 (Лот № 25 аналог. Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС) участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям В-2563 (Договор ТП не подписан). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) | 81.84 | 0 | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [22 empty] | 0.08 | 81.84 | [6 empty] | 81.84 | 2014-11-04 | в том числе 0,08 км по техническим условиям В-2563. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 |  | 81.84 |  | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [30 empty] | 0 |  |  | -81.84
В-2606/1764-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927027 | 466.1 | Акимова Надежда Петровна | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, с. Никольское, ул.Береговая, 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от реконструируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 433/25 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ № 433/25 (инв. № SRSK-00) | 309.08 | 0 | 10.5536 | 130.1412 | 164.08 | 4.3052 | 309.08 | [14 empty] | СТП 10/0,4 63 кВА - 1 шт. (с демонтажом сущ. ТП) | 255.66 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.04 | 40.92 | [6 empty] | 309.08 | 2015-01-08 |  | 0
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 10/0,4 63 кВА - 1 шт. (с демонтажом сущ. ТП) |  | 255.66 |  | 6.53 | 93.42 | 153.96 | 1.75 | 255.66 | [30 empty] | 0 |  |  | -255.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0, | 1 |  | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [30 empty] | 0 |  |  | -12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 |  | 40.92 |  | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [30 empty] | 0 |  |  | -40.92
З-2142/1911-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40908516 | 466.1 | Плотник Руслан Иванович | КорРЭС | с. Коренево, пер. Мирный, д. 7 | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 24 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ и заменой опоры № 24 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 94.14 | 0 | 7.5312 | 80.9604 | 0 | 5.6484 | 94.14 | [22 empty] | 0,08 (с заменой одной опоры) | 94.14 | [6 empty] | 94.14 | 2014-11-18 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,08 (с заменой одной опоры) |  | 94.14 |  | 7.5312 | 80.9604 | 0 | 5.6484 | 94.14 | [30 empty] | 0 |  |  | -94.14
З-2171/1850-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40913956 | 466.1 | Администрация Пригородненского сельсовета | РРЭС | Курская обл. Рыльский р-н х.Звягин | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/100 |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ № 3/100 (инв. № 54.240872) | 12.5 | 0 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [16 empty] | 1 | 12.5 | [12 empty] | 12.5 | 2014-11-10 |  | 0
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 |  | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [30 empty] | 0 |  |  | -12.5
З-2176/1855-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40916308 | 466.1 | Белоусова Алла Ивановна | РРЭС | Курская обл г. Рыльск ул.Советская Площадь д.2Б | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №33 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,56 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,53 км по техническим условиям З-2132 (Лот № 32 Льготники ЗЭС)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [22 empty] | 0.03 | 30.69 | [6 empty] | 30.69 | 2014-11-08 | в т.ч. 0,53 км по техническим условиям З-2132 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [30 empty] | 0 |  |  | -30.69
З-2184/1734-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40919485 | 466.1 | Астопчук Мария Григорьевна | РРЭС | Курская обл Рыльский р-н С/О Чертежник | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ № 6 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 570.85 | 0 | 45.272 | 485.039 | 6.7 | 33.839 | 570.85 | [12 empty] | 1 | 8.2 | [8 empty] | 0.55 | 562.65 | [6 empty] | 570.85 | 2015-01-08 |  | 0
[8 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | 1 |  | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [30 empty] | 0 |  |  | -8.2
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.55 |  | 562.65 |  | 45.012 | 483.879 | 0 | 33.759 | 562.65 | [30 empty] | 0 |  |  | -562.65
Ю-2400/1820-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40922166 | 466.1 | ИП Черепанова Антонина Федоровна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он,с.Пены, ул.Базарная. | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4кВ № 2 (инв. № 00003269) | 102.3 | 0 | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [22 empty] | 0.1 | 102.3 | [6 empty] | 102.3 | 2014-11-11 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [30 empty] | 0 |  |  | -102.3
Ю-2417/1931-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40900833 | 466.1 | Сорокина Елизавета Ивановна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д.Слободка-Корочка, ул.Советская д.11 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 7/60 в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 в части замены провода на провод большего сечения на участке протяженностью 0,4 км (в пролетах опор №№ 1…11), монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км (в пролетах опор №№ 9…11), замены опор №№ 3, 6, 11 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов |  | ТП-10/0,4 кВ № 7/60 (инв. № 00000872) | 483.538 | 0 | 36.1034 | 312.7759 | 123.067 | 11.5917 | 483.538 | [20 empty] | Реконтрукция ТП с заменой ТМ на ТМГ 160 кВА (с заменой ошиновки, коммутационных и защитных аппаратов) | 168.37 |  |  |  | 0,08 (с заменой 3-х опор) | 98.208 |  | 0,4 по трассе | 216.96 | 483.538 | 2015-01-22 |  | 0
[8 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Реконтрукция ТП с заменой ТМ на ТМГ 160 кВА (с заменой ошиновки, коммутационных и защитных аппаратов) |  | 168.37 |  | 10.89 | 33.053 | 123.067 | 1.36 | 168.37 | [30 empty] | 0 |  |  | -168.37
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0,08 (с заменой 3-х опор) |  | 98.208 |  | 7.8566 | 84.4589 | 0 | 5.8925 | 98.208 | [30 empty] | 0 |  |  | -98.208
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительных проводов | 0,4 по трассе |  | 216.96 |  | 17.3568 | 195.264 | 0 | 4.3392 | 216.96 | [30 empty] | 0 |  |  | -216.96
Ю-2440/1899-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40926141 | 466.1 | ООО "Ника" | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д.Гирьи. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 174 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 174 (инв. № | 309.96 | 0 | 14.4268 | 88.2556 | 202.47 | 4.8076 | 309.96 |  |  |  | 0.02 | 20 |  |  | 1 | 53.34 | [5 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. | 203.66 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.02 | 20.46 | [6 empty] | 309.96 | 2015-01-21 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 |  | 20 |  | 1.6 | 17.2 | 0 | 1.2 | 20 | [30 empty] | 0 |  |  | -20
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 |  | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. |  | 203.66 |  | 6.53 | 41.42 | 153.96 | 1.75 | 203.66 | [30 empty] | 0 |  |  | -203.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 |  | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [30 empty] | 0 |  |  | -12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 |  | 20.46 |  | 1.6368 | 17.5956 | 0 | 1.2276 | 20.46 | [30 empty] | 0 |  |  | -20.46
[6 empty] | ИТОГО |  |  |  |  | 2129.934 | 0 | 142.6263 | 1399.5868 | 506.437 | 81.2838 | 2129.934 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | СТП 10/0,4 63 кВА - 2 шт. (с демонтажом одной сущ. ТП) |  | 3, в т.ч. 1 - коммерческий учет |  |  |  | Реконструкция ТП с заменой ТМ на ТМГ 160 кВА (с заменой ошиновки, коммутационных и защитных аппаратов) |  | 1,032 (с заменой одной опоры) | [7 empty] | 2129.934 |  |  | 0

## 34_лот_(СЭС) (hidden)
Лот № 34 ЛЬГОТНИКИ СЭС
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Инвентарный номер | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительных проводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
С-2116/1754-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40909598 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | ДРЭС | Курская обл., г.Дмитриев, п. Нива, автомобильная дорога "Тросна-Калиновка"-Дмитриев, км.3+250 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 71.61 | 0 | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [20 empty] | 0.07 | 71.61 |  |  |  |  | 71.61 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 |  | 71.61 |  | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [26 empty] | 0 |  |  | -71.61
С-2148/1692-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40900619 | 466.1 | Галькова Алла Викторовна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Михайловка,ул.Луговая | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142509) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142509) | 122.76 | 0 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [20 empty] | 0.12 | 122.76 |  |  |  |  | 122.76 | 2014-11-04 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 |  | 122.76 |  | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [26 empty] | 0 |  |  | -122.76
С-2151/1672-ОРЗТП/2014 от 03.07.14г. | 40900778 | 466.1 | Лаврова Зоя Александровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/о "Родничек",уч. 193 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) | 122.76 | 0 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [20 empty] | 0.12 | 122.76 |  |  |  |  | 122.76 | 2014-11-03 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 |  | 122.76 |  | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [26 empty] | 0 |  |  | -122.76
С-2180/1704-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40914102 | 466.1 | Домашенкина Татьяна Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Студенокский с/с,д. Погарище,уч. № 163 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [20 empty] | 0.2 | 204.6 |  |  |  |  | 204.6 | 2014-11-07 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 |  | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [26 empty] | 0 |  |  | -204.6
С-2206/1995-ОРЗТП/2014 от 29.07.14г. | 40921990 | 466.1 | Соболев Евгений Валерьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 199/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ № 199/40 (инв. № 13012367-00) | 409.2 | 0 | 32.736 | 351.912 | 0 | 24.552 | 409.2 | [20 empty] | 0.4 | 409.2 |  |  |  |  | 409.2 | 2014-11-29 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 |  | 409.2 |  | 32.736 | 351.912 | 0 | 24.552 | 409.2 | [26 empty] | 0 |  |  | -409.2
С-2215/1735-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40923929 | 466.1 | Рябцева Наталья Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,садовое товарищество " Металлург",уч. 142/1 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 120108 86) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 120108 86) | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [20 empty] | 0.03 | 30.69 |  |  |  |  | 30.69 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [26 empty] | 0 |  |  | -30.69
С-2218/1898-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40925925 | 466.1 | Иванова Любовь Петровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,п. Горняцкий | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 120108 86) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 120108 86) | 92.07 | 0 | 7.3656 | 79.1802 | 0 | 5.5242 | 92.07 | [20 empty] | 0.09 | 92.07 |  |  |  |  | 92.07 | 2014-11-22 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 |  | 92.07 |  | 7.3656 | 79.1802 | 0 | 5.5242 | 92.07 | [26 empty] | 0 |  |  | -92.07
С-2222/1787-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40926047 | 466.1 | Марахина Анна Федоровна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Городские сады",участок 1429 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201361-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2223 (Договор ТП не подписан). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201361-00) | 102.3 | 0 | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [20 empty] | 0.1 | 102.3 |  |  |  |  | 102.3 | 2014-11-10 | в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2223 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [26 empty] | 0 |  |  | -102.3
С-2236/1895-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40929121 | 466.1 | Беседина Галина Львовна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Городские сады",уч. 1424 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201361-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2222. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201361-00) | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [20 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-11-21 | в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2222 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [26 empty] | 0
С-2228/1844-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40926978 | 466.1 | Белоножко Дина Анатольевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартол "Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-2230. | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.12 | 120 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 183.66 | 1 | 12.5 |  |  |  | 0.12 | 122.76 |  |  |  |  | 492.26 | 2015-01-14 | аналогично С-2230 | #REF!
С-2229/1847-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40927003 | 466.1 | Поддубная Ирина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский, с.Разветье, квартол "Заозерье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2230. | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230. |  |  | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 2015-01-14 | аналогично С-2230 (в т.ч. 0,1 км ВЛИ)
С-2230/2019-ОРЗТП/2014 от 01.08.2014г. | 40927010 | 466.1 | Кузин Михаил Вячеславович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартол "Заозерье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) | 492.26 | 0 | 30.6108 | 262.2336 | 182.47 | 16.9456 | 492.26 | [26 empty] | 0 | 2015-02-01
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.12 |  | 120 |  | 9.6 | 103.2 | 0 | 7.2 | 120 | [26 empty] | 0
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 |  | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [26 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. |  | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66 | [26 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 |  | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [26 empty] | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 |  | 122.76 |  | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [26 empty] | 0
[8 empty] | ИТОГО |  |  | 1709.63 | 0 | 128.0004 | 1309.1718 | 182.47 | 89.9878 | 1709.63 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 1 | [5 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. |  | 1 |  |  |  |  | 1.31 | [5 empty] | 1709.63 |  |  | 0

## 34_лот_(КРЭС-ЮгоЗапад) (hidden)
Лот № 34 ЛЬГОТНИКИ ЦЭС-ЮгоЗапад
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Инвентарный номер | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-8378/1680-ОРЗТП/2014 от 03.07.14г. | 40896350 | 466.1 | Петровская Анна Алексеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, ул. Тепличная, дом 34, кад.№46:11:050203:380 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от ТП-6/0,4 кВ №15-160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ |  | ТП-6/0,4 кВ №15-160 (инв.№ POTR-00) | 8.2 | 0 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [12 empty] | 1 | 8.2 | [7 empty] | 0.24 | 245.18 |  |  |  |  | 253.38 | 2015-01-03 |  | #REF!
[8 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | 1 |  | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [27 empty] | 0 |  |  | 245.18
Ц-8385/1785-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40897113 | 466.1 | Малыхина Валентина Федоровна | КРЭС | г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №874, кад. номер: 46:29:103069:89 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 555 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,28 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ № 555 (инв. № 13010919-00) | 286.44 | 0 | 22.9152 | 246.3384 | 0 | 17.1864 | 286.44 | [21 empty] | 0.28 | 286.44 |  |  |  |  | 286.44 | 2014-11-04 |  | -8.2
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 |  | 286.44 |  | 22.9152 | 246.3384 | 0 | 17.1864 | 286.44 | [27 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8488/1849-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40904634 | 466.1 | Еськова Ольга Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:121203:1259 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой (по ТУ Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ 412.16 (инв. № 4009) | 122.76 | 0 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [21 empty] | 0.12 | 122.76 |  |  |  |  | 122.76 | 2014-11-14 |  | -286.44
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 |  | 122.76 |  | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [27 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8626/1715-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40911697 | 466.1 | Толмачева Юлия Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка,уч. 46:11:121203:919 | строительство отпайки от проектируемого (по ТУ Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС)) участка ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,03 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [21 empty] | 0.03 | 30.69 |  |  |  |  | 30.69 | 2014-11-04 |  | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [27 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8771/1811-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40918888 | 466.1 | Машкин Сергей Анатольевич | КРЭС | Курская область, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. №46:11:121205:155 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,57 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-8705 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №6/250 (инв. № 8199) | 214.83 | 0 | 17.1864 | 184.7538 | 0 | 12.8898 | 214.83 | [21 empty] | 0.21 | 214.83 |  |  |  |  | 214.83 | 2014-11-11 | в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-8705 | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 |  | 214.83 |  | 17.1864 | 184.7538 | 0 | 12.8898 | 214.83 | [27 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8808/1857-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40921649 | 466.1 | Павлов Владимир Владимирович | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский с/с, с/т «Сосенка», участок №156, кад.№46:11:091101:235 | строительство отпайки от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№3101836) | 102.3 | 0 | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [21 empty] | 0.1 | 102.3 |  |  |  |  | 102.3 | 2014-11-17 |  | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [27 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8898/1881-ОРЗТП/2014 от 16.07.14г. | 40927570 | 466.1 | Ушакова Галина Андриановна | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, снт "Сосенка", уч. 185 А | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-8808. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№3101836) | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [21 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-11-16 | в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-8808. | -102.3
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [27 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8811/1687-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40921694 | 466.1 | Иванова Людмила Викторовна | КРЭС | г. Курск, с/т «Крутой лог», участок №16, кад.№46:29:102198:0038 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12013246-00) | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [21 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-11-04 |  | -61.38
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [27 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8816/1694-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40921714 | 466.1 | Криволапова Татьяна Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, снт «Фиалка», участок №718, кад.№46:11:091001:445 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №651 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,6 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-6253 (Лот № 18 аналог. ЦЭС)/. |  |  |  | ТП-10/0,4 кВ №651 (инв. № 13011711-00) | [28 empty] | 0.14 | 143.22 |  |  |  |  | 143.22 | 2014-11-04 | в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-6253 | #REF!
Ц-8863/1762-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924151 | 466.1 | Шумакова Галина Ивановна | КРЭС | курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, снт "Фиалка", уч.720 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №651 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,58 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-6253 (Лот № 18 аналог. ЦЭС), Ц-8816/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №651 (инв. № 13011711-00) | 143.22 | 0 | 11.4576 | 123.1692 | 0 | 8.5932 | 143.22 | [27 empty] | 0 | 2014-11-08 | в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-6253, Ц-8816
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 |  | 143.22 |  | 11.4576 | 123.1692 | 0 | 8.5932 | 143.22 | [27 empty] | 0
Ц-8831/1782-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924810 | 466.1 | Трунов Александр Анатольевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, кад. номер: 46:11:050502:77 | строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры №11-4 ВЛ-6 кВ №411.51 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,03 км с установкой разъединителя 6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | ВЛ-6 кВ №411.51 (инв. № 8704) | 83.34 | 0 | 6.31 | 37.21 | 38.39 | 1.43 | 83.34 |  |  |  | 0.03 | 30 |  |  | 1 | 53.34 | [18 empty] | 83.34 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 |  | 30 |  | 2.4 | 26.7 | 0 | 0.9 | 30 | [27 empty] | 0 |  |  | -30
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 |  | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [27 empty] | 0 |  |  | -53.34
Ц-8855/1698-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924516 | 466.1 | Авдеева Надежда Васильевна в лице Афониной Лидии Дмитриевны | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:783 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 276.21 | 0 | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [21 empty] | 0.27 | 276.21 |  |  |  |  | 276.21 | 2015-01-04 | ВЛ-10, разъединитель, ТП - аналогично Ц-8600 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 |  | 276.21 |  | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [27 empty] | 0 |  |  | -276.21
Ц-8856/1697-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924525 | 466.1 | Михайлов Михаил Матвеевич в лице Гаспирович Анны Михайловны | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:607 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 163.68 | 0 | 13.0944 | 140.7648 | 0 | 9.8208 | 163.68 | [21 empty] | 0.16 | 163.68 |  |  |  |  | 163.68 | 2015-01-04 | Аналогично Ц-8566 и пр. /в т.ч. 0,26 км ВЛИ по техническим условиям Ц-8566 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 |  | 163.68 |  | 13.0944 | 140.7648 | 0 | 9.8208 | 163.68 | [27 empty] | 0 |  |  | -163.68
Ц-8857/1804-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40924532 | 466.1 | Фейзиев Джамиль Чапар оглы | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:567 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8855/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8855/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 265.98 | 0 | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [21 empty] | 0.26 | 265.98 |  |  |  |  | 265.98 | 2015-01-14 | аналогично Ц-8600 и пр. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 |  | 265.98 |  | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [27 empty] | 0 |  |  | -265.98
Ц-8858/1792-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40924539 | 466.1 | Брусенцева Татьяна Дмитриевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:734 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 276.21 | 0 | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [21 empty] | 0.27 | 276.21 |  |  |  |  | 276.21 | 2015-01-09 | аналогично Ц-8522 и пр. ( в т.ч. ВЛИ-0,; кВ 0,25 км по техническим условиям Ц-8186, Ц-8552 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 |  | 276.21 |  | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [27 empty] | 0 |  |  | -276.21
Ц-8859/1696-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924551 | 466.1 | Слюсарь Наталья Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:687 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 337.59 | 0 | 27.0072 | 290.3274 | 0 | 20.2554 | 337.59 | [21 empty] | 0.33 | 337.59 |  |  |  |  | 337.59 | 2015-01-04 | ВЛ-10, ТП - налогично техническим условиям Ц-8186, Ц-8552, Ц-8566/. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.33 |  | 337.59 |  | 27.0072 | 290.3274 | 0 | 20.2554 | 337.59 | [27 empty] | 0 |  |  | -337.59
Ц-8901/1972-ОРЗТП/2014 от 23.07.14г. | 40927671 | 466.1 | Авдеев Дмитрий Геннадьевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:578 | - строительство ответвления протяженностью 0,55 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186 Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,33 км по техническим условиям Ц-8859/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 225.06 | 0 | 18.0048 | 193.5516 | 0 | 13.5036 | 225.06 | [21 empty] | 0.22 | 225.06 |  |  |  |  | 225.06 | 2015-01-23 | в т.ч. 0,33 км ВЛИ - по техническим условиям Ц-8859; ВЛ-10, КТП - по Ц-8186 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 |  | 225.06 |  | 18.0048 | 193.5516 | 0 | 13.5036 | 225.06 | [27 empty] | 0
Ц-8864/1776-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924589 | 466.1 | Бредихин Владимир Вячеславович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, ул.Железнодорожная, уч.46:11:170101:142 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 153.45 | 0 | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [21 empty] | 0.15 | 153.45 |  |  |  |  | 153.45 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 |  | 153.45 |  | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [27 empty] | 0 |  |  | -153.45
Ц-8879/1822-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925570 | 466.1 | Власова Татьяна Павловна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №289, кад. номер: 46:29:103181:60 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №554 (инв.№13010918-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,63 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №554 (инв.№13010918-00) | 644.49 | 0 | 51.5592 | 554.2614 | 0 | 38.6694 | 644.49 | [21 empty] | 0.63 | 644.49 |  |  |  |  | 644.49 | 2014-11-07 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.63 |  | 644.49 |  | 51.5592 | 554.2614 | 0 | 38.6694 | 644.49 | [27 empty] | 0 |  |  | -644.49
Ц-8881/1795-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40927034 | 466.1 | Верёвкина Татьяна Васильевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:121202:469 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [21 empty] | 0.2 | 204.6 |  |  |  |  | 204.6 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 |  | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [27 empty] | 0 |  |  | -204.6
Ц-8894/1761-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927552 | 466.1 | Сергиенко Владимир Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, снт "Черемушки", уч.147 | - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от проектируемой по Ц-8676 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) | 429.66 | 0 | 34.3728 | 369.5076 | 0 | 25.7796 | 429.66 | [21 empty] | 0.42 | 429.66 |  |  |  |  | 429.66 | 2015-01-08 | Все, кроме ВЛИ-0,4 - аналогично Ц-8445; | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.42 |  | 429.66 |  | 34.3728 | 369.5076 | 0 | 25.7796 | 429.66 | [27 empty] | 0 |  |  | -429.66
Ц-9044/1999-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40934504 | 466.1 | Емельянова Елена Викторовна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, ст "Черемушки", уч. 151 | - строительство ответвления протяженностью 0,64 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,17 км совместным подвесом по проектируемой (по ТУ Ц-8894) ВЛ-0,4 кВ/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8894; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8894. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) | 480.81 | 0 | 38.4648 | 413.4966 | 0 | 28.8486 | 480.81 | [21 empty] | 0.47 | 480.81 |  |  |  |  | 480.81 | 2015-01-30 | налогично техническим условиям Ц-8445, Ц-8894 (в т.ч. 0,17 км ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по проектируемой (по ТУ Ц-8894) ВЛ-0,4 кВ/. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.47 |  | 480.81 |  | 38.4648 | 413.4966 | 0 | 28.8486 | 480.81 | [27 empty] | 0 |  |  | -480.81
Ц-8903/1921-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40928989 | 466.1 | Шилина Дарья Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:185 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 (инв.№8199) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,45 по техническим условиям Ц-8705 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №6/250 (инв.№8199) | 20.46 | 0 | 1.6368 | 17.5956 | 0 | 1.2276 | 20.46 | [21 empty] | 0.02 | 20.46 |  |  |  |  | 20.46 | 2014-11-22 | в т.ч. 0,45 по техническим условиям Ц-8705 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 |  | 20.46 |  | 1.6368 | 17.5956 | 0 | 1.2276 | 20.46 | [27 empty] | 0 |  |  | -20.46
Ц-8905/1974-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40929205 | 466.1 | Семенова Мария Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. Номер: 46:11:091207:665 | - строительство ответвления протяженностью 0,44 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,44 км по техническим условиям Ц-8900 (Договор ТП не подписан)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 450.12 | 0 | 36.0096 | 387.1032 | 0 | 27.0072 | 450.12 | [21 empty] | 0.44 | 450.12 |  |  |  |  | 450.12 | 2015-01-24 | ВЛИ - аналогично Ц-8900, остальное - аналогично Ц-8186 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.44 |  | 450.12 |  | 36.0096 | 387.1032 | 0 | 27.0072 | 450.12 | [27 empty] | 0 |  |  | -450.12
Ц-8922/1853-ОРЗТП/2014 от 15.07.14г. | 40929268 | 466.1 | Митасова Надежда Гавриловна | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, с/т "Черемушки", уч.297 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,28 км по техническим условиям Ц-8802 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) | 81.84 | 0 | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [21 empty] | 0.08 | 81.84 |  |  |  |  | 81.84 | 2015-01-15 | в т.ч. 0,28 км ВЛИ -0,4 - по техническим условиям Ц-8802. прочее - аналогично Ц-8445, Ц-8387. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 |  | 81.84 |  | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [27 empty] | 0 |  |  | -81.84
Ц-8923/1852-ОРЗТП/2014 от 15.07.14г. | 40929299 | 466.1 | Бирюков Леонид Михайлович | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, с/т "Черемушки", уч.304 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой (по ТУ Ц-8387 (Договор ТП без СМР)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8802 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) | 286.44 | 0 | 22.9152 | 246.3384 | 0 | 17.1864 | 286.44 | [21 empty] | 0.28 | 286.44 |  |  |  |  | 286.44 | 2015-01-15 | в т.ч. 0,1 км ВЛИ -0,4 - по техническим условиям Ц-8802. прочее - аналогично Ц-8445, Ц-8387. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 |  | 286.44 |  | 22.9152 | 246.3384 | 0 | 17.1864 | 286.44 | [27 empty] | 0
Ц-8926/1810-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40929083 | 466.1 | Власов Николай Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, СНТ "Заречное", уч. №401, кад. номер: 46:11:200501:329 | строительство отпайки от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12012498-00) | [28 empty] | 0.2 | 204.6 |  |  |  |  | 204.6 | 2014-11-11 |  | #REF!
Ц-8952/1919-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929166 | 466.1 | Изотов Валерий Павлович | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, СНТ "Заречное", уч. №393, кад. номер: 46:11:200501:541 | строительство отпайки от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8926/. |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12012498-00) | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [27 empty] | 0 | 2014-11-22 | /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8926/
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 |  | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [27 empty] | 0
Ц-8929/1986-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40929099 | 466.1 | Каменев Вадим Игоревич | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №853, кад. номер: 46:29:103069:640 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №641 (инв.№13011639-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №641 (инв.№13011639-00) | 265.98 | 0 | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [21 empty] | 0.26 | 265.98 |  |  |  |  | 265.98 | 2014-11-28 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 |  | 265.98 |  | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [27 empty] | 0 |  |  | -265.98
Ц-8965/1888-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930962 | 466.1 | Янченков Андрей Алексеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1248 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э./ - аналогично техническим условиям Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э./ - аналогично техническим условиям Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | 102.3 | 0 | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [21 empty] | 0.1 | 102.3 |  |  |  |  | 102.3 | 2015-01-18 | аналогично техническим условиям Ц-8118, Ц-8325 (в т.ч. 0,12 км ВЛИ-0,4 кВ по техническим условиям Ц-8325) | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [27 empty] | 0 |  |  | -102.3
Ц-8988/1908-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930736 | 466.1 | Маслова Надежда Александровна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1705, кад. номер: 46:29:103069:296 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 255.75 | 0 | 20.46 | 219.945 | 0 | 15.345 | 255.75 | [21 empty] | 0.25 | 255.75 |  |  |  |  | 255.75 | 2014-11-18 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 |  | 255.75 |  | 20.46 | 219.945 | 0 | 15.345 | 255.75 | [27 empty] | 0 |  |  | -255.75
Ц-8989/1909-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930778 | 466.1 | Ильина Татьяна Владимировна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1753, кад. номер: 46:29:103069:302 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,54 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8942 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 552.42 | 0 | 44.1936 | 475.0812 | 0 | 33.1452 | 552.42 | [21 empty] | 0.54 | 552.42 |  |  |  |  | 552.42 | 2014-11-18 | в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8942 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.54 |  | 552.42 |  | 44.1936 | 475.0812 | 0 | 33.1452 | 552.42 | [27 empty] | 0 |  |  | -552.42
Ц-8990/1922-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930803 | 466.1 | Ачкасова Ольга Владимировна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:159 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,03 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [21 empty] | 0.03 | 30.69 |  |  |  |  | 30.69 | 2014-11-21 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [27 empty] | 0 |  |  | -30.69
Ц-8996/1990-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40930880 | 466.1 | Колычев Сергей Владимирович | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1021 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,19 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8386 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 194.37 | 0 | 15.5496 | 167.1582 | 0 | 11.6622 | 194.37 | [21 empty] | 0.19 | 194.37 |  |  |  |  | 194.37 | 2014-11-28 | в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8386 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 |  | 194.37 |  | 15.5496 | 167.1582 | 0 | 11.6622 | 194.37 | [27 empty] | 0 |  |  | -194.37
Ц-9030/1918-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40934478 | 466.1 | Дятлов Виктор Петрович | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:235 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 81.84 | 0 | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [21 empty] | 0.08 | 81.84 |  |  |  |  | 81.84 | 2014-11-22 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 |  | 81.84 |  | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [27 empty] | 0 |  |  | -81.84
Ц-9053/2010-ОРЗТП/2014 от 30.07.2014г. | 40936882 | 466.1 | Аушев Руслан Назирович | КРЭС | 305526, Курский р-н, Лебяженский с/с, с.Роговка, д.43 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (точку врезки уточнить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) | 562.967 | 0 | 29.926 | 230.713 | 287.95 | 14.378 | 562.967 |  |  |  | 0.1 | 100 |  |  | 1 | 53.34 | [5 empty] | КТП 100 кВА "киоск" - 1 шт. | 294.827 | 1 | 12.5 |  |  |  | 0.1 | 102.3 |  |  |  |  | 562.967 | 2015-01-30 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.1 |  | 100 |  | 8 | 89 | 0 | 3 | 100 | [27 empty] | 0 |  |  | -100
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 |  | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [27 empty] | 0 |  |  | -53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА "киоск" - 1 шт. |  | 294.827 |  | 9.082 | 41.695 | 239.44 | 4.61 | 294.827 | [27 empty] | 0 |  |  | -294.827
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 |  | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [27 empty] | 0 |  |  | -12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [27 empty] | 0 |  |  | -102.3
Ц-8911/2041-ОРЗТП/2014 от 04.08.2014г. | 40929000 | 466.1 | Нагомир Наталья Ивановна | КРЭС | г.Курск, снт "Лавсан", уч.1934 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 555 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,57 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8770 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ № 555 (инв. № 13010919-00) | 583.11 | 0 | 46.6488 | 501.4746 | 0 | 34.9866 | 583.11 | [21 empty] | 0.57 | 583.11 |  |  |  |  | 583.11 | 2014-12-04 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.57 |  | 583.11 |  | 46.6488 | 501.4746 | 0 | 34.9866 | 583.11 | [27 empty] | 0 |  |  | -583.11
[11 empty] | 8245.167 | 0 | 643.7488 | 6797.0506 | 333.04 | 471.3276 | 8245.167 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | КТП 100 кВА "киоск" - 1 шт. |  | 1 |  |  |  |  | 7.76 | [5 empty] | 8490.347 |  |  | 245.18

## 34_лот_(ЦЭС-СевероВосток) (hidden)
Лот № 34 ЛЬГОТНИКИ ЦЭС-СевероВосток
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Инвентарный номер | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-8302/1565-ОРЗТП/2014 от 25.06.14г. | 40891862 | 466.1 | Алексенко Елена Владимировна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ «Рассвет 2», уч. 547, кад. № 46:11:061201:343 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры проектируемого (в рамках договора Ц-7299) участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937, Ц-7959. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 25.575 | 0 | 2.046 | 21.9945 | 0 | 1.5345 | 25.575 | [16 empty] | 0,025 км на перекидку | 25.575 |  |  |  |  | 25.575 | 2014-12-25 | Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025 км на перекидку |  | 25.575 |  | 2.046 | 21.9945 | 0 | 1.5345 | 25.575 | [22 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8778/1611-ОРЗТП/2014 от 27.06.14г. | 40919471 | 466.1 | Савенкова Людмила Валентиновна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ «Рассвет 2», уч. 11, кад. 46:11:061201:12 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №661 (инв.№13011696-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507, Ц-7937). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №661 (инв.№13011696-00) | 25.575 | 0 | 2.046 | 21.9945 | 0 | 1.5345 | 25.575 | [16 empty] | 0,025 км на перекидку | 25.575 |  |  |  |  | 25.575 | 2014-12-27 | Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | -25.575
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025 км на перекидку |  | 25.575 |  | 2.046 | 21.9945 | 0 | 1.5345 | 25.575 | [22 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8319/1796-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40891829 | 466.1 | Селезнев Роман Михайлович | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Строитель», уч. № 779, кад.№46:11:211103:38 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №649 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,44 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-7527 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7601 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | замена ТП-10/0,4 кВ №649 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. – /аналогично техническим условиям Ц-7527 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7601 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №649 (инв. № 13011688-00) | 40.92 | 0 | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [16 empty] | 0.04 | 40.92 |  |  |  |  | 40.92 | 2015-01-10 |  | -25.575
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 |  | 40.92 |  | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [22 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8766/1979-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40918865 | 466.1 | Куцак Игорь Вячеславович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, с/т «Русское поле», участок №462, кад. №46:11:141601:345 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12013077) (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8024 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12013077) | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [16 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-11-28 | в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8024 | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [22 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8791/1789-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40919930 | 466.1 | Рожнова Елена Дмитриевна | БРЭС | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д. Долгое, кад. № 46:11:071004:125 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 км по техническим условиям Ц-7655 (Лот № 26 Льготники ЦЭС). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26 Льготники ЦЭС), Ц-7654 (Лот № 26 Льготники ЦЭС); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26 Льготники ЦЭС), Ц-7654 (Лот № 26 Льготники ЦЭС). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4087) | 51.15 | 0 | 4.092 | 43.989 | 0 | 3.069 | 51.15 | [16 empty] | 0.05 | 51.15 |  |  |  |  | 51.15 | 2015-01-10 | ВЛИ - в том числе 0,5 км по техническим условиям Ц-7655; остальное - аналогично Ц-7629, Ц-7654 | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 |  | 51.15 |  | 4.092 | 43.989 | 0 | 3.069 | 51.15 | [22 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8827/1718-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40923803 | 466.1 | Чечерина Ольга Валерьевна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. 219 А | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №11/160 (инв.№2918)до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7940 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №11/160 (инв.№2918) | 306.9 | 0 | 24.552 | 263.934 | 0 | 18.414 | 306.9 | [16 empty] | 0.3 | 306.9 |  |  |  |  | 306.9 | 2014-11-04 | /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7940 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 |  | 306.9 |  | 24.552 | 263.934 | 0 | 18.414 | 306.9 | [22 empty] | 0 |  |  | -306.9
Ц-8841/1726-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40923776 | 466.1 | Захараш Наталья Игоревна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. 173 Д | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7659 (Лот № 26 Льготники ЦЭС)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8838 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 425.06 (инв.№4125) | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [16 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-11-08 | в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8838 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [22 empty] | 0 |  |  | -61.38
Ц-8844/1724-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40923790 | 466.1 | Ваган Анатолий Дмитриевич | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. Д 98 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-8838 (Договор ТП не подписан)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 425.06 (инв.№4125) | 163.68 | 0 | 13.0944 | 140.7648 | 0 | 9.8208 | 163.68 | [16 empty] | 0.16 | 163.68 |  |  |  |  | 163.68 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 |  | 163.68 |  | 13.0944 | 140.7648 | 0 | 9.8208 | 163.68 | [22 empty] | 0 |  |  | -163.68
Ц-8846/1695-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40923853 | 466.1 | Чикириди Маргарита Владиславовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.95 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ №2(инв.№SRSK-00) | 40.92 | 0 | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [16 empty] | 0.04 | 40.92 |  |  |  |  | 40.92 | 2014-11-04 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 |  | 40.92 |  | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [22 empty] | 0 |  |  | -40.92
Ц-8850/1702-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40923936 | 466.1 | Гутман Александра Васильевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч. 393 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6366 (Лот № 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [16 empty] | 0.03 | 30.69 |  |  |  |  | 30.69 | 2014-11-04 | в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6366 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [22 empty] | 0 |  |  | -30.69
Ц-8851/1700-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924114 | 466.1 | Прокопенко Наталья Дмитриевна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 626 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8438 (Лот № 32 Льготники)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [16 empty] | 0.2 | 204.6 |  |  |  |  | 204.6 | 2014-11-04 | в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8438 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 |  | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [22 empty] | 0 |  |  | -204.6
Ц-8861/1699-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924148 | 466.1 | Алябьева Людмила Федоровна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А-229 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от опоры проектируемой (по ТУ Ц-8430 (Лот № 32 Льготники)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  | ТП-10/0,4 кВ № 11/160 (инв. № 2918) | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0.22 | 225.06 |  |  |  |  | 225.06 | 2014-11-04 |  | #REF!
Ц-8949/1859-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40930750 | 466.1 | Стрижанова Татьяна Владимировна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А-247 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,65 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т. ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-8861/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ № 11/160 (инв. № 2918) | 225.06 | 0 | 18.0048 | 193.5516 | 0 | 13.5036 | 225.06 | [22 empty] | 0 | 2014-11-17 | в т. ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-8861
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 |  | 225.06 |  | 18.0048 | 193.5516 | 0 | 13.5036 | 225.06 | [22 empty] | 0
Ц-8867/1738-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924405 | 466.1 | Фролова Антонина Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. Г-143 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой (по ТУ Ц-8632 (Лот № 32 Льготники КРЭС Север-Восток)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 425.06 (инв.№4125) | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [16 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [22 empty] | 0 |  |  | -61.38
Ц-8871/1736-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40925524 | 466.1 | Мартынов Алексей Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:161908:26 | строительство отпайки от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№2832) (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,09 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8869 (Договор ТП не подписан), Ц-8870 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№2832) | 92.07 | 0 | 7.3656 | 79.1802 | 0 | 5.5242 | 92.07 | [16 empty] | 0.09 | 92.07 |  |  |  |  | 92.07 | 2014-11-08 | в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8869, Ц-8870 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 |  | 92.07 |  | 7.3656 | 79.1802 | 0 | 5.5242 | 92.07 | [22 empty] | 0 |  |  | -92.07
Ц-8884/1943-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40925579 | 466.1 | Зиновьева Лидия Алексеевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 622 | строительство отпайки от опоры проектируемой (по ТУ Ц-8438 (Лот № 32 Льготники)) ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,27 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ№688 (инв.№13012333-00) | 276.21 | 0 | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [16 empty] | 0.27 | 276.21 |  |  |  |  | 276.21 | 2014-11-24 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 |  | 276.21 |  | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [22 empty] | 0 |  |  | -276.21
Ц-8885/1719-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925585 | 466.1 | Кирсанова Людмила Михайловна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.538 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ№689 (инв.№13012334-00) | 225.06 | 0 | 18.0048 | 193.5516 | 0 | 13.5036 | 225.06 | [16 empty] | 0.22 | 225.06 |  |  |  |  | 225.06 | 2014-11-07 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 |  | 225.06 |  | 18.0048 | 193.5516 | 0 | 13.5036 | 225.06 | [22 empty] | 0 |  |  | -225.06
Ц-9007/1998-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40931465 | 466.1 | Матвеев Александр Серафимович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Лазурное", уч. 535 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,29 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-8885/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ№689 (инв.№13012334-00) | 71.61 | 0 | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [16 empty] | 0.07 | 71.61 |  |  |  |  | 71.61 | 2014-11-30 | /в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-8885/. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 |  | 71.61 |  | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [22 empty] | 0 |  |  | -71.61
Ц-8888/1737-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925867 | 466.1 | Ларионова Елена Станиславовна | ЦРЭС | г. Курск, ул. Линецкая, д. 30 А | - I этап: обязательств нет II этап: строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8205 (Лот № 30 Льготники)/. | I этап: обязательств нет II этап: строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-8205 (Лот № 30 Льготники)/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8205 (Лот № 30 Льготники)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) | 153.45 | 0 | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [16 empty] | 0.15 | 153.45 |  |  |  |  | 153.45 | 2015-01-07 | Аналогично Ц-8205 (в т.ч. 0,09 км ВЛИ) | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 |  | 153.45 |  | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [22 empty] | 0 |  |  | -153.45
Ц-8890/1808-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40927040 | 466.1 | Землякова Ирина Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Верховье", уч.249 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 71.61 | 0 | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [16 empty] | 0.07 | 71.61 |  |  |  |  | 71.61 | 2014-11-11 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 |  | 71.61 |  | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [22 empty] | 0 |  |  | -71.61
Ц-8896/1763-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927546 | 466.1 | Афанасьев Владимир Николаевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 792 | строительство ответвления протяженностью 0,04 ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7180 (Лот № 22 аналог. Льготник ЦЭС)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | СКТП № 688/100кВа (инв. № 13012333-00) | 40.92 | 0 | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [16 empty] | 0.04 | 40.92 |  |  |  |  | 40.92 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 |  | 40.92 |  | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [22 empty] | 0 |  |  | -40.92
Ц-8897/1793-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40927558 | 466.1 | Атанов Вадим Леонидович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.451 | строительство ответвления протяженностью 0,06 ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7180 (Лот № 22 аналог. Льготник ЦЭС)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | СКТП № 688/100кВа (инв. № 13012333-00) | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [16 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [22 empty] | 0 |  |  | -61.38
Ц-8906/1863-ОРЗТП/2014 от 16.07.14г. | 40927491 | 466.1 | Школьник Алексей Александрович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Зеленая роща", уч.412 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от проектируемого в рамках договора Ц-6211 (Лот № 18 ЦЭС-1) участка ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013183-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности проектируемой ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013183-00) | 265.98 | 0 | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [16 empty] | 0.26 | 265.98 |  |  |  |  | 265.98 | 2014-11-16 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 |  | 265.98 |  | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [22 empty] | 0 |  |  | -265.98
Ц-8924/1936-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929090 | 466.1 | Гончарук Елена Юрьевна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 121 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,34 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  | ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) | [23 empty] | 0.34 | 347.82 |  |  |  |  | 347.82 | 2014-11-22 |  | #REF!
Ц-8932/1934-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929118 | 466.1 | Заболоцкая Галина Владимировна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 98 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,34 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8924/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) | 347.82 | 0 | 27.8256 | 299.1252 | 0 | 20.8692 | 347.82 | [22 empty] | 0 | 2014-11-22 | аналогично техническим условиям Ц-8924/.
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 |  | 347.82 |  | 27.8256 | 299.1252 | 0 | 20.8692 | 347.82 | [22 empty] | 0
Ц-8933/1935-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40930692 | 466.1 | Баркова Светлана Семеновна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 194 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,58 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8924/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) | 531.96 | 0 | 42.5568 | 457.4856 | 0 | 31.9176 | 531.96 | [16 empty] | 0.52 | 531.96 |  |  |  |  | 531.96 | 2014-11-22 | в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8924 | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.52 |  | 531.96 |  | 42.5568 | 457.4856 | 0 | 31.9176 | 531.96 | [22 empty] | 0
Ц-8939/1805-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40929131 | 466.1 | Барсукова Марина Александровна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт"Лазурное", уч.490 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №684 (инв.№13011769-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,34 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №684 (инв.№13011769-00) | 347.82 | 0 | 27.8256 | 299.1252 | 0 | 20.8692 | 347.82 | [16 empty] | 0.34 | 347.82 |  |  |  |  | 347.82 | 2014-11-14 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 |  | 347.82 |  | 27.8256 | 299.1252 | 0 | 20.8692 | 347.82 | [22 empty] | 0 |  |  | -347.82
ц-8948/1991-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40929154 | 466.1 | Тимонов Андрей Вячеславович | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, ст "Заречное", уч. 537 | строительство отпайки от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. 12012498-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. 12012498-00) | 40.92 | 0 | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [16 empty] | 0.04 | 40.92 |  |  |  |  | 40.92 | 2014-11-28 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 |  | 40.92 |  | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [22 empty] | 0 |  |  | -40.92
Ц-8986/1905-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930979 | 466.1 | Духина Зугра Афзаловна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ "Рассвет - 2", уч. №394, кад. номер: 46:11:061201:252 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,33 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-7960 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7063 (Лот № 22 и 29 Льготник ЦЭС и Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7299 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7783 (Лот № 27 Льготники), Ц-7454 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7959 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7860 (Договор ТП без СМР), Ц-7859 (Лот № 28 Льготники), Ц-7905 (Лот № 23 аналог. Льготники ЦЭС-1), Ц-7183 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7267 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7507 (Договор ТП не подписан)). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ № 661/25 (инв. № 13011696-00) | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [16 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2015-01-21 | в т.ч. 0,27 км ВЛИ-0,4 кВ - по техническим условиям Ц-7960; реконструкция ТП - Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [22 empty] | 0 |  |  | -61.38
Ц-8987/1904-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930973 | 466.1 | Волобуева Тамара Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ "Рассвет - 2", уч. №492, кад. номер: 46:11:061201:306 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,27 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7063 (Лот № 22 и 29 Льготник ЦЭС и Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7299 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7783 (Лот № 27 Льготники), Ц-7454 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7959 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7860 (Договор ТП без СМР), Ц-7859 (Лот № 28 Льготники), Ц-7905 (Лот № 23 аналог. Льготники ЦЭС-1), Ц-7183 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7267 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7507 (Договор ТП не подписан)). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ № 661/25 (инв. № 13011696-00) | 276.21 | 0 | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [16 empty] | 0.27 | 276.21 |  |  |  |  | 276.21 | 2015-01-21 | реконструкция ТП - Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 |  | 276.21 |  | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [22 empty] | 0 |  |  | -276.21
Ц-8997/1887-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40930761 | 466.1 | Блинов Алексей Михайлович | КРЭС | Курский район, Нижнемедведский с/с, ст "Ласточка", уч. 343 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №686 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,24 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | СТП № 686/25кВа (инв. № 13012341-00) | 245.52 | 0 | 19.6416 | 211.1472 | 0 | 14.7312 | 245.52 | [16 empty] | 0.24 | 245.52 |  |  |  |  | 245.52 | 2014-11-17 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 |  | 245.52 |  | 19.6416 | 211.1472 | 0 | 14.7312 | 245.52 | [22 empty] | 0 |  |  | -245.52
Ц-9008/2003-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40931492 | 466.1 | Бартенева Галина Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.48 "Б" | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км от проектируемой (по ТУ Ц-6890 (Лот № 21 ЦЭС-1)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 425.06 (инв.№4125) | 132.99 | 0 | 10.6392 | 114.3714 | 0 | 7.9794 | 132.99 | [16 empty] | 0.13 | 132.99 |  |  |  |  | 132.99 | 2014-11-30 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 |  | 132.99 |  | 10.6392 | 114.3714 | 0 | 7.9794 | 132.99 | [22 empty] | 0 |  |  | -132.99
Ц-9009/1945-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40934451 | 466.1 | Алавердян Сусанна Геворговна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. А154 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т. ч. 0,55 км по техническим условиям Ц-8430 (Лот № 32 Льготники)/. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7946 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ № 11/160 (инв. № 2918) | 51.15 | 0 | 4.092 | 43.989 | 0 | 3.069 | 51.15 | [16 empty] | 0.05 | 51.15 |  |  |  |  | 51.15 | 2015-01-24 | в т. ч. 0,55 км по техническим условиям Ц-8430/ | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 |  | 51.15 |  | 4.092 | 43.989 | 0 | 3.069 | 51.15 | [22 empty] | 0 |  |  | -51.15
Ц-9026/1940-ОРЗТП/2014 от 23.07.14г. | 40934464 | 466.1 | ИП Шутеева Елена Федоровна | ЦРЭС | , 305014, г.Курск, ул.Шпайерская | - строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-10/0,4 кВ № 044 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 044 на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8035 (Лот № 30 Не льготники)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 276.21 | 0 | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [16 empty] | 0.27 | 276.21 |  |  |  |  | 276.21 | 2015-01-23 | Замена ТП - аналогично техническим условиям Ц-8035/ | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 |  | 276.21 |  | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [22 empty] | 0 |  |  | -276.21
Ц-9041/1933-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40934486 | 466.1 | Петрухина Елена Анатольевна | БРЭС | Курский р-н, Ноздрачевский с/с, соднт "Ромашка", уч.479 | строительство отпайки от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8759 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 358.05 | 0 | 28.644 | 307.923 | 0 | 21.483 | 358.05 | [16 empty] | 0.35 | 358.05 |  |  |  |  | 358.05 | 2014-11-22 | в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8759 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 |  | 358.05 |  | 28.644 | 307.923 | 0 | 21.483 | 358.05 | [22 empty] | 0
Ц-9050/1941-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40934541 | 466.1 | Антоновский Валерий Николаевич | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 617 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [10 empty] | 0 | [16 empty] | 0.25 | 255.75 |  |  |  |  | 255.75 | 2014-11-24 |  | #REF!
Ц-9060/2040-ОРЗТП/2014 от 04.08.2014г. | 40936743 | 466.1 | Инаходов Александр Борисович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч.593 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-9050, Ц-9057 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 255.75 | 0 | 20.46 | 219.945 | 0 | 15.345 | 255.75 | [22 empty] | 0 | 2014-12-04
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 |  | 255.75 |  | 20.46 | 219.945 | 0 | 15.345 | 255.75 | [22 empty] | 0
Ц-9087/2042-ОРЗТП/2014 от 05.08.2014г. | 40937002 | 466.1 | Казарян Вячеслав Гаспарович | КРЭС | Курский район, Нижнемедведицкий с/с, ст "Ласточка, уч. 27 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №671 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8998 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №671 (инв. № 13011690-00) | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [16 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-12-05 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [22 empty] | 0 |  |  | -61.38
[11 empty] | 5544.66 | 0 | 443.5728 | 4768.4076 | 0 | 332.6796 | 5544.66 | [16 empty] | 5,42, в т.ч. 0,05 км на перекидки | [5 empty] | 5544.66 |  |  | 0

## 34_лот_(Октябрьский_РЭС) (hidden)
Лот № 34 ЛЬГОТНИКИ Октябрьский_РЭС
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Инвентарный номер | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-8533/1969-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40907867 | 466.1 | Однодворцев Андрей Иванович | ОРЭС | Курская область, Октябрьский район, д. Анахина, пер. Школьный, д. 2, кад.№46:17:110505:706 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [22 empty] | 0.03 | 30.69 |  |  |  |  | 30.69 | 2014-11-24 |  | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8683/1674-ОРЗТП/2014 от 01.07.14г. | 40911784 | 466.1 | Харина Галина Алексеевна | ОРЭС | Курская область, Октябрьский район, Катыринский сельсовет, д. Малютина, кад. № 46:17:050101:524 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 2-7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 122.76 | 0 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [22 empty] | 0.12 | 122.76 |  |  |  |  | 122.76 | 2014-11-01 |  | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 |  | 122.76 |  | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8966/1880-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40932537 | 466.1 | Плохих Александр Николаевич | ОРЭС | п. Прямицыно, ул. Коммунистическая, д. 94 | строительство отпайки от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 71.61 | 0 | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [22 empty] | 0.07 | 71.61 |  |  |  |  | 71.61 | 2014-11-17 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 |  | 71.61 |  | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [28 empty] | 0
Ц-8969/1900-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932594 | 466.1 | Колесников Александр Викторович | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 12012334-00) | 102.3 | 0 | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 |  |  |  | 0.02 | 20 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | КТП-160 кВА "киоск"-1 шт. | 388.007 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 102.3 |  |  |  |  | 576.147 | 2015-01-18 |  | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [28 empty] | 0
Ц-8970/1927-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932606 | 466.1 | Морозов Юрий Викторович | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8969/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969. |  |  | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 12012334-00) | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 358.05 |  |  |  |  | 358.05 | 2015-01-18 | в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8969
Ц-8993/1928-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932407 | 466.1 | Чеканов Игорь Викторович | ОРЭС | 307200, Курская обл., Октябрьский район, п.Прямицыно, ул.Солнечная, д.1-а. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-8970/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 12012334-00) | 358.05 | 0 | 28.644 | 307.923 | 0 | 21.483 | 358.05 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2015-01-18 | в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-8970/.
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 |  | 358.05 |  | 28.644 | 307.923 | 0 | 21.483 | 358.05 | [28 empty] | 0
Ц-8991/1901-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932389 | 466.1 | Дюмин Алексей Леонидович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 12012334-00) | 153.45 | 0 | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 153.45 |  |  |  |  | 153.45 | 2015-01-18 | Все, кроме ВЛИ-0,4 - аналогично аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 |  | 153.45 |  | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [28 empty] | 0
Ц-8992/1970-ОРЗТП/2014 от 25.07.14г. | 40932431 | 466.1 | Дюмин Александр Леонидович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т. ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8991/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870, Ц-8991. |  |  | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 12012334-00) | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 51.15 |  |  |  |  | 51.15 | 2015-01-25 | в т. ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8991
Ц-8994/1902-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932356 | 466.1 | Мальке Борис Николаевич | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8992/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991, Ц-8992; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991, Ц-8992. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ,Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 12012334-00) | 524.997 | 0 | 21.606 | 115.524 | 378.458 | 9.409 | 524.997 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2015-01-18 | в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8992/
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 |  | 20 |  | 1.6 | 17.8 | 0 | 0.6 | 20 | [28 empty] | 0
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 |  | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [28 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП-160 кВА "киоск"-1 шт. |  | 388.007 |  | 11.254 | 41.695 | 329.948 | 5.11 | 388.007 | [28 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 12.5 |  | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [28 empty] | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 |  | 51.15 |  | 4.092 | 43.989 | 0 | 3.069 | 51.15 | [28 empty] | 0
[11 empty] | 1363.857 | 0 | 88.7148 | 836.9436 | 378.458 | 59.7406 | 1363.857 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | КТП-160 кВА "киоск"-1 шт |  | 1 | [6 empty] | 0.87 | [5 empty] | 1363.857 |  |  | 0

## 34_лот_(КРЭС-ЮгоЗапад) (2) (hidden)
Лот № 34 ЛЬГОТНИКИ ЦЭС-ЮгоЗапад
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Инвентарный номер | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-8378/1680-ОРЗТП/2014 от 03.07.14г. | 40896350 | 466.1 | Петровская Анна Алексеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, ул. Тепличная, дом 34, кад.№46:11:050203:380 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от ТП-6/0,4 кВ №15-160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ |  |  | 8.2 | 0 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 0.24 | 8.2 |  |  |  |  | 8.2 | 2015-01-03 |  | #REF!
[8 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | 1 |  | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8385/1785-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40897113 | 466.1 | Малыхина Валентина Федоровна | КРЭС | г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №874, кад. номер: 46:29:103069:89 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 555 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,28 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 286.44 | 0 | 22.9152 | 246.3384 | 0 | 17.1864 | 286.44 | [22 empty] | 0.28 | 286.44 |  |  |  |  | 286.44 | 2014-11-04 |  | -8.2
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 |  | 286.44 |  | 22.9152 | 246.3384 | 0 | 17.1864 | 286.44 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8488/1849-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40904634 | 466.1 | Еськова Ольга Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:121203:1259 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой (по ТУ Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 122.76 | 0 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [22 empty] | 0.12 | 122.76 |  |  |  |  | 122.76 | 2014-11-14 |  | -286.44
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 |  | 122.76 |  | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8533/1969-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40907867 | 466.1 | Однодворцев Андрей Иванович | ОРЭС | Курская область, Октябрьский район, д. Анахина, пер. Школьный, д. 2, кад.№46:17:110505:706 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [22 empty] | 0.03 | 30.69 |  |  |  |  | 30.69 | 2014-11-24 |  | -122.76
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8626/1715-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40911697 | 466.1 | Толмачева Юлия Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка,уч. 46:11:121203:919 | строительство отпайки от проектируемого (по ТУ Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС)) участка ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,03 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [22 empty] | 0.03 | 30.69 |  |  |  |  | 30.69 | 2014-11-04 |  | -30.69
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8683/1674-ОРЗТП/2014 от 01.07.14г. | 40911784 | 466.1 | Харина Галина Алексеевна | ОРЭС | Курская область, Октябрьский район, Катыринский сельсовет, д. Малютина, кад. № 46:17:050101:524 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 2-7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 122.76 | 0 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [22 empty] | 0.12 | 122.76 |  |  |  |  | 122.76 | 2014-11-01 |  | -30.69
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 |  | 122.76 |  | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8771/1811-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40918888 | 466.1 | Машкин Сергей Анатольевич | КРЭС | Курская область, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. №46:11:121205:155 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,57 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-8705 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 214.83 | 0 | 17.1864 | 184.7538 | 0 | 12.8898 | 214.83 | [22 empty] | 0.21 | 214.83 |  |  |  |  | 214.83 | 2014-11-11 | в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-8705 | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 |  | 214.83 |  | 17.1864 | 184.7538 | 0 | 12.8898 | 214.83 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8808/1857-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40921649 | 466.1 | Павлов Владимир Владимирович | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский с/с, с/т «Сосенка», участок №156, кад.№46:11:091101:235 | строительство отпайки от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 102.3 | 0 | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [22 empty] | 0.1 | 102.3 |  |  |  |  | 102.3 | 2014-11-17 |  | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8898/1881-ОРЗТП/2014 от 16.07.14г. | 40927570 | 466.1 | Ушакова Галина Андриановна | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, снт "Сосенка", уч. 185 А | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-8808. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [22 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-11-16 | в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-8808. | -102.3
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8811/1687-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40921694 | 466.1 | Иванова Людмила Викторовна | КРЭС | г. Курск, с/т «Крутой лог», участок №16, кад.№46:29:102198:0038 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 61.38 | 0 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [22 empty] | 0.06 | 61.38 |  |  |  |  | 61.38 | 2014-11-04 |  | -61.38
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Ц-8816/1694-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40921714 | 466.1 | Криволапова Татьяна Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, снт «Фиалка», участок №718, кад.№46:11:091001:445 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №651 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,6 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-6253 (Лот № 18 аналог. ЦЭС)/. | [33 empty] | 0.14 | 143.22 |  |  |  |  | 143.22 | 2014-11-04 | в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-6253 | #REF!
Ц-8863/1762-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924151 | 466.1 | Шумакова Галина Ивановна | КРЭС | курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, снт "Фиалка", уч.720 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №651 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,58 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-6253 (Лот № 18 аналог. ЦЭС), Ц-8816/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 143.22 | 0 | 11.4576 | 123.1692 | 0 | 8.5932 | 143.22 | [28 empty] | 0 | 2014-11-08 | в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-6253, Ц-8816
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 |  | 143.22 |  | 11.4576 | 123.1692 | 0 | 8.5932 | 143.22 | [28 empty] | 0
Ц-8831/1782-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924810 | 466.1 | Трунов Александр Анатольевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, кад. номер: 46:11:050502:77 | строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры №11-4 ВЛ-6 кВ №411.51 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,03 км с установкой разъединителя 6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  |  | 83.34 | 0 | 6.31 | 37.21 | 38.39 | 1.43 | 83.34 |  |  |  | 0.03 | 30 |  |  | 1 | 53.34 | [19 empty] | 83.34 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 |  | 30 |  | 2.4 | 26.7 | 0 | 0.9 | 30 | [28 empty] | 0 |  |  | -30
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 |  | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [28 empty] | 0 |  |  | -53.34
Ц-8855/1698-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924516 | 466.1 | Авдеева Надежда Васильевна в лице Афониной Лидии Дмитриевны | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:783 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 276.21 | 0 | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [22 empty] | 0.27 | 276.21 |  |  |  |  | 276.21 | 2015-01-04 | ВЛ-10, разъединитель, ТП - аналогично Ц-8600 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 |  | 276.21 |  | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [28 empty] | 0 |  |  | -276.21
Ц-8856/1697-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924525 | 466.1 | Михайлов Михаил Матвеевич в лице Гаспирович Анны Михайловны | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:607 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 163.68 | 0 | 13.0944 | 140.7648 | 0 | 9.8208 | 163.68 | [22 empty] | 0.16 | 163.68 |  |  |  |  | 163.68 | 2015-01-04 | Аналогично Ц-8566 и пр. /в т.ч. 0,26 км ВЛИ по техническим условиям Ц-8566 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 |  | 163.68 |  | 13.0944 | 140.7648 | 0 | 9.8208 | 163.68 | [28 empty] | 0 |  |  | -163.68
Ц-8857/1804-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40924532 | 466.1 | Фейзиев Джамиль Чапар оглы | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:567 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8855/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8855/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 265.98 | 0 | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [22 empty] | 0.26 | 265.98 |  |  |  |  | 265.98 | 2015-01-14 | аналогично Ц-8600 и пр. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 |  | 265.98 |  | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [28 empty] | 0 |  |  | -265.98
Ц-8858/1792-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40924539 | 466.1 | Брусенцева Татьяна Дмитриевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:734 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 276.21 | 0 | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [22 empty] | 0.27 | 276.21 |  |  |  |  | 276.21 | 2015-01-09 | аналогично Ц-8522 и пр. ( в т.ч. ВЛИ-0,; кВ 0,25 км по техническим условиям Ц-8186, Ц-8552 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 |  | 276.21 |  | 22.0968 | 237.5406 | 0 | 16.5726 | 276.21 | [28 empty] | 0 |  |  | -276.21
Ц-8859/1696-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924551 | 466.1 | Слюсарь Наталья Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:687 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 337.59 | 0 | 27.0072 | 290.3274 | 0 | 20.2554 | 337.59 | [22 empty] | 0.33 | 337.59 |  |  |  |  | 337.59 | 2015-01-04 | ВЛ-10, ТП - налогично техническим условиям Ц-8186, Ц-8552, Ц-8566/. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.33 |  | 337.59 |  | 27.0072 | 290.3274 | 0 | 20.2554 | 337.59 | [28 empty] | 0 |  |  | -337.59
Ц-8901/1972-ОРЗТП/2014 от 23.07.14г. | 40927671 | 466.1 | Авдеев Дмитрий Геннадьевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:578 | - строительство ответвления протяженностью 0,55 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186 Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,33 км по техническим условиям Ц-8859/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 225.06 | 0 | 18.0048 | 193.5516 | 0 | 13.5036 | 225.06 | [22 empty] | 0.22 | 225.06 |  |  |  |  | 225.06 | 2015-01-23 | в т.ч. 0,33 км ВЛИ - по техническим условиям Ц-8859; ВЛ-10, КТП - по Ц-8186 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 |  | 225.06 |  | 18.0048 | 193.5516 | 0 | 13.5036 | 225.06 | [28 empty] | 0
Ц-8864/1776-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924589 | 466.1 | Бредихин Владимир Вячеславович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, ул.Железнодорожная, уч.46:11:170101:142 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 153.45 | 0 | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [22 empty] | 0.15 | 153.45 |  |  |  |  | 153.45 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 |  | 153.45 |  | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [28 empty] | 0 |  |  | -153.45
Ц-8879/1822-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925570 | 466.1 | Власова Татьяна Павловна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №289, кад. номер: 46:29:103181:60 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №554 (инв.№13010918-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,63 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №554 (инв.№13010918-00) | 644.49 | 0 | 51.5592 | 554.2614 | 0 | 38.6694 | 644.49 | [22 empty] | 0.63 | 644.49 |  |  |  |  | 644.49 | 2014-11-07 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.63 |  | 644.49 |  | 51.5592 | 554.2614 | 0 | 38.6694 | 644.49 | [28 empty] | 0 |  |  | -644.49
Ц-8881/1795-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40927034 | 466.1 | Верёвкина Татьяна Васильевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:121202:469 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [22 empty] | 0.2 | 204.6 |  |  |  |  | 204.6 | 2014-11-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 |  | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [28 empty] | 0 |  |  | -204.6
Ц-8894/1761-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927552 | 466.1 | Сергиенко Владимир Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, снт "Черемушки", уч.147 | - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от проектируемой по Ц-8676 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 429.66 | 0 | 34.3728 | 369.5076 | 0 | 25.7796 | 429.66 | [22 empty] | 0.42 | 429.66 |  |  |  |  | 429.66 | 2015-01-08 | Все, кроме ВЛИ-0,4 - аналогично Ц-8445; | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.42 |  | 429.66 |  | 34.3728 | 369.5076 | 0 | 25.7796 | 429.66 | [28 empty] | 0 |  |  | -429.66
Ц-9044/1999-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40934504 | 466.1 | Емельянова Елена Викторовна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, ст "Черемушки", уч. 151 | - строительство ответвления протяженностью 0,64 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,17 км совместным подвесом по проектируемой (по ТУ Ц-8894) ВЛ-0,4 кВ/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8894; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8894. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 480.81 | 0 | 38.4648 | 413.4966 | 0 | 28.8486 | 480.81 | [22 empty] | 0.47 | 480.81 |  |  |  |  | 480.81 | 2015-01-30 | налогично техническим условиям Ц-8445, Ц-8894 (в т.ч. 0,17 км ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по проектируемой (по ТУ Ц-8894) ВЛ-0,4 кВ/. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.47 |  | 480.81 |  | 38.4648 | 413.4966 | 0 | 28.8486 | 480.81 | [28 empty] | 0 |  |  | -480.81
Ц-8903/1921-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40928989 | 466.1 | Шилина Дарья Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:185 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 (инв.№8199) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,45 по техническим условиям Ц-8705 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №6/250 (инв.№8199) | 20.46 | 0 | 1.6368 | 17.5956 | 0 | 1.2276 | 20.46 | [22 empty] | 0.02 | 20.46 |  |  |  |  | 20.46 | 2014-11-22 | в т.ч. 0,45 по техническим условиям Ц-8705 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 |  | 20.46 |  | 1.6368 | 17.5956 | 0 | 1.2276 | 20.46 | [28 empty] | 0 |  |  | -20.46
Ц-8905/1974-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40929205 | 466.1 | Семенова Мария Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. Номер: 46:11:091207:665 | - строительство ответвления протяженностью 0,44 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,44 км по техническим условиям Ц-8900 (Договор ТП не подписан)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | 450.12 | 0 | 36.0096 | 387.1032 | 0 | 27.0072 | 450.12 | [22 empty] | 0.44 | 450.12 |  |  |  |  | 450.12 | 2015-01-24 | ВЛИ - аналогично Ц-8900, остальное - аналогично Ц-8186 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.44 |  | 450.12 |  | 36.0096 | 387.1032 | 0 | 27.0072 | 450.12 | [28 empty] | 0 |  |  | -450.12
Ц-8922/1853-ОРЗТП/2014 от 15.07.14г. | 40929268 | 466.1 | Митасова Надежда Гавриловна | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, с/т "Черемушки", уч.297 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,28 км по техническим условиям Ц-8802 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) | 81.84 | 0 | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [22 empty] | 0.08 | 81.84 |  |  |  |  | 81.84 | 2015-01-15 | в т.ч. 0,28 км ВЛИ -0,4 - по техническим условиям Ц-8802. прочее - аналогично Ц-8445, Ц-8387. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 |  | 81.84 |  | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [28 empty] | 0 |  |  | -81.84
Ц-8923/1852-ОРЗТП/2014 от 15.07.14г. | 40929299 | 466.1 | Бирюков Леонид Михайлович | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, с/т "Черемушки", уч.304 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой (по ТУ Ц-8387 (Договор ТП без СМР)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8802 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) | 286.44 | 0 | 22.9152 | 246.3384 | 0 | 17.1864 | 286.44 | [22 empty] | 0.28 | 286.44 |  |  |  |  | 286.44 | 2015-01-15 | в т.ч. 0,1 км ВЛИ -0,4 - по техническим условиям Ц-8802. прочее - аналогично Ц-8445, Ц-8387. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 |  | 286.44 |  | 22.9152 | 246.3384 | 0 | 17.1864 | 286.44 | [28 empty] | 0
Ц-8926/1810-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40929083 | 466.1 | Власов Николай Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, СНТ "Заречное", уч. №401, кад. номер: 46:11:200501:329 | строительство отпайки от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | [31 empty] | 0.2 | 204.6 |  |  |  |  | 204.6 | 2014-11-11 |  | #REF!
Ц-8952/1919-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929166 | 466.1 | Изотов Валерий Павлович | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, СНТ "Заречное", уч. №393, кад. номер: 46:11:200501:541 | строительство отпайки от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8926/. |  |  |  |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [28 empty] | 0 | 2014-11-22 | /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8926/
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 |  | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [28 empty] | 0
Ц-8929/1986-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40929099 | 466.1 | Каменев Вадим Игоревич | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №853, кад. номер: 46:29:103069:640 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №641 (инв.№13011639-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | ТП-10/0,4 кВ №641 (инв.№13011639-00) | 265.98 | 0 | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [22 empty] | 0.26 | 265.98 |  |  |  |  | 265.98 | 2014-11-28 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 |  | 265.98 |  | 21.2784 | 228.7428 | 0 | 15.9588 | 265.98 | [28 empty] | 0 |  |  | -265.98
Ц-8965/1888-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930962 | 466.1 | Янченков Андрей Алексеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1248 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э./ - аналогично техническим условиям Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э./ - аналогично техническим условиям Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 102.3 | 0 | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [22 empty] | 0.1 | 102.3 |  |  |  |  | 102.3 | 2015-01-18 | аналогично техническим условиям Ц-8118, Ц-8325 (в т.ч. 0,12 км ВЛИ-0,4 кВ по техническим условиям Ц-8325) | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [28 empty] | 0 |  |  | -102.3
Ц-8966/1880-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40932537 | 466.1 | Плохих Александр Николаевич | ОРЭС | п. Прямицыно, ул. Коммунистическая, д. 94 | строительство отпайки от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 71.61 | 0 | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [22 empty] | 0.07 | 71.61 |  |  |  |  | 71.61 | 2014-11-17 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 |  | 71.61 |  | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [28 empty] | 0
Ц-8969/1900-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932594 | 466.1 | Колесников Александр Викторович | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 102.3 | 0 | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 |  |  |  | 0.02 | 20 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | КТП-160 кВА "киоск"-1 шт. | 388.007 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 102.3 |  |  |  |  | 576.147 | 2015-01-18 |  | #REF!
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [28 empty] | 0
Ц-8970/1927-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932606 | 466.1 | Морозов Юрий Викторович | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8969/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969. | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 358.05 |  |  |  |  | 358.05 | 2015-01-18 | в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8969
Ц-8993/1928-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932407 | 466.1 | Чеканов Игорь Викторович | ОРЭС | 307200, Курская обл., Октябрьский район, п.Прямицыно, ул.Солнечная, д.1-а. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-8970/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 358.05 | 0 | 28.644 | 307.923 | 0 | 21.483 | 358.05 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2015-01-18 | в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-8970/.
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 |  | 358.05 |  | 28.644 | 307.923 | 0 | 21.483 | 358.05 | [28 empty] | 0
Ц-8991/1901-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932389 | 466.1 | Дюмин Алексей Леонидович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 153.45 | 0 | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 153.45 |  |  |  |  | 153.45 | 2015-01-18 | Все, кроме ВЛИ-0,4 - аналогично аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 |  | 153.45 |  | 12.276 | 131.967 | 0 | 9.207 | 153.45 | [28 empty] | 0
Ц-8992/1970-ОРЗТП/2014 от 25.07.14г. | 40932431 | 466.1 | Дюмин Александр Леонидович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т. ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8991/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870, Ц-8991. | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 51.15 |  |  |  |  | 51.15 | 2015-01-25 | в т. ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8991
Ц-8994/1902-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932356 | 466.1 | Мальке Борис Николаевич | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8992/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991, Ц-8992; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991, Ц-8992. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ,Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | 524.997 | 0 | 21.606 | 115.524 | 378.458 | 9.409 | 524.997 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2015-01-18 | в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8992/
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 |  | 20 |  | 1.6 | 17.8 | 0 | 0.6 | 20 | [28 empty] | 0
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 |  | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [28 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП-160 кВА "киоск"-1 шт. |  | 388.007 |  | 11.254 | 41.695 | 329.948 | 5.11 | 388.007 | [28 empty] | 0
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 12.5 |  | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [28 empty] | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 |  | 51.15 |  | 4.092 | 43.989 | 0 | 3.069 | 51.15 | [28 empty] | 0
Ц-8988/1908-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930736 | 466.1 | Маслова Надежда Александровна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1705, кад. номер: 46:29:103069:296 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 255.75 | 0 | 20.46 | 219.945 | 0 | 15.345 | 255.75 | [22 empty] | 0.25 | 255.75 |  |  |  |  | 255.75 | 2014-11-18 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 |  | 255.75 |  | 20.46 | 219.945 | 0 | 15.345 | 255.75 | [28 empty] | 0 |  |  | -255.75
Ц-8989/1909-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930778 | 466.1 | Ильина Татьяна Владимировна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1753, кад. номер: 46:29:103069:302 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,54 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8942 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 552.42 | 0 | 44.1936 | 475.0812 | 0 | 33.1452 | 552.42 | [22 empty] | 0.54 | 552.42 |  |  |  |  | 552.42 | 2014-11-18 | в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8942 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.54 |  | 552.42 |  | 44.1936 | 475.0812 | 0 | 33.1452 | 552.42 | [28 empty] | 0 |  |  | -552.42
Ц-8990/1922-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930803 | 466.1 | Ачкасова Ольга Владимировна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:159 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,03 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 30.69 | 0 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [22 empty] | 0.03 | 30.69 |  |  |  |  | 30.69 | 2014-11-21 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 |  | 30.69 |  | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [28 empty] | 0 |  |  | -30.69
Ц-8996/1990-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40930880 | 466.1 | Колычев Сергей Владимирович | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1021 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,19 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8386 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 194.37 | 0 | 15.5496 | 167.1582 | 0 | 11.6622 | 194.37 | [22 empty] | 0.19 | 194.37 |  |  |  |  | 194.37 | 2014-11-28 | в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8386 | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 |  | 194.37 |  | 15.5496 | 167.1582 | 0 | 11.6622 | 194.37 | [28 empty] | 0 |  |  | -194.37
Ц-9030/1918-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40934478 | 466.1 | Дятлов Виктор Петрович | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:235 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 81.84 | 0 | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [22 empty] | 0.08 | 81.84 |  |  |  |  | 81.84 | 2014-11-22 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 |  | 81.84 |  | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [28 empty] | 0 |  |  | -81.84
Ц-9053/2010-ОРЗТП/2014 от 30.07.2014г. | 40936882 | 466.1 | Аушев Руслан Назирович | КРЭС | 305526, Курский р-н, Лебяженский с/с, с.Роговка, д.43 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (точку врезки уточнить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | 562.967 | 0 | 29.926 | 230.713 | 287.95 | 14.378 | 562.967 |  |  |  | 0.1 | 100 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | КТП 100 кВА "киоск" - 1 шт. | 294.827 | 1 | 12.5 | [5 empty] | 0.1 | 102.3 |  |  |  |  | 562.967 | 2015-01-30 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.1 |  | 100 |  | 8 | 89 | 0 | 3 | 100 | [28 empty] | 0 |  |  | -100
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 |  | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [28 empty] | 0 |  |  | -53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА "киоск" - 1 шт. |  | 294.827 |  | 9.082 | 41.695 | 239.44 | 4.61 | 294.827 | [28 empty] | 0 |  |  | -294.827
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 |  | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [28 empty] | 0 |  |  | -12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  | 102.3 |  | 8.184 | 87.978 | 0 | 6.138 | 102.3 | [28 empty] | 0 |  |  | -102.3
Ц-8911/2041-ОРЗТП/2014 от 04.08.2014г. | 40929000 | 466.1 | Нагомир Наталья Ивановна | КРЭС | г.Курск, снт "Лавсан", уч.1934 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 555 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,57 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8770 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 583.11 | 0 | 46.6488 | 501.4746 | 0 | 34.9866 | 583.11 | [22 empty] | 0.57 | 583.11 |  |  |  |  | 583.11 | 2014-12-04 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.57 |  | 583.11 |  | 46.6488 | 501.4746 | 0 | 34.9866 | 583.11 | [28 empty] | 0 |  |  | -583.11
[11 empty] | 9609.024 | 0 | 732.4636 | 7633.9942 | 711.498 | 531.0682 | 9609.024 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | КТП-160 кВА "киоск"-1 шт; КТП 100 кВА "киоск" - 1 шт. |  | 2 | [6 empty] | 8.63 | [5 empty] | 9609.024 |  |  | 0

## 34_лот_(льготники) (hidden)
Лот № 34 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2517/1741-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40909984 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | КаРЭС | Курская обл., п. Новокасторное, автомобильная дорога"Курск-Борисоглебск"-Касторное-граница с Липецкой областью, км.24+700 | строительство ответвления протяженностью 0,062 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.062 | [5 empty] | 2014-11-09
В-2518/1740-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40910037 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | МаРЭС | Курская обл., с.Мантурово, ул.Ленина, 64, автомобильная дорога Обоянь-Солнцево-Мантурово, км.70+800 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2014-11-09
В-2521/1743-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40911086 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский, автомобильная дорога "Курск-Борисоглебск"-Кшенский-граница с Липецкой областью, км. 32+550 | - | строительство ответвления протяженностью 0,005 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. строительство ТП-10/0,23 кВ с однофазным силовым трансформатором мощностью 2,5 кВА (тип ТП, тип и мощность трансформатора схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,23 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 0.005 |  |  | 1 |  |  |  |  | СТП 10/0,23 - 2,5 кВА (1 шт.) | 1 | [9 empty] | 2015-01-09
В-2582/1473-ОРЗТП/2014 от 16.06.14г. | 40913823 | 466.1 | Гуменюк Наталья Александровна | МаРЭС | Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Полевая, д. 17 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010744-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-10-16
В-2594/1709-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40922010 | 466.1 | Терентьев Владимир Анатольевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он с. Бараново, ул.Полевая | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры строящегося в рамках договоров В-2367 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), В-2388 (Лот № 25 аналог. Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС) участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям В-2563 (Договор ТП не подписан). | [17 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2014-11-04 | в том числе 0,08 км по техническим условиям В-2563.
В-2606/1764-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927027 | 466.1 | Акимова Надежда Петровна | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, с. Никольское, ул.Береговая, 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от реконструируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 433/25 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [11 empty] | СТП 10/0,4 63 кВА - 1 шт. (с демонтажом сущ. ТП) | 1 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 2015-01-08
З-2142/1911-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40908516 | 466.1 | Плотник Руслан Иванович | КорРЭС | с. Коренево, пер. Мирный, д. 7 | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 24 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ и заменой опоры № 24 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0,08 (с заменой одной опоры) | [5 empty] | 2014-11-18
З-2171/1850-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40913956 | 466.1 | Администрация Пригородненского сельсовета | РРЭС | Курская обл. Рыльский р-н х.Звягин | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/100 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 2014-11-10
З-2176/1855-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40916308 | 466.1 | Белоусова Алла Ивановна | РРЭС | Курская обл г. Рыльск ул.Советская Площадь д.2Б | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №33 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,56 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,53 км по техническим условиям З-2132 (Лот № 32 Льготники ЗЭС)/. | [17 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-11-08 | в т.ч. 0,53 км по техническим условиям З-2132
З-2184/1734-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40919485 | 466.1 | Астопчук Мария Григорьевна | РРЭС | Курская обл Рыльский р-н С/О Чертежник | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ № 6 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0.55 | [5 empty] | 2015-01-08
С-2116/1754-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40909598 | 466.1 | ОКУ Комитет автодорог Курской области | ДРЭС | Курская обл., г.Дмитриев, п. Нива, автомобильная дорога "Тросна-Калиновка"-Дмитриев, км.3+250 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2014-11-09
С-2148/1692-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40900619 | 466.1 | Галькова Алла Викторовна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Михайловка,ул.Луговая | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142509) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2014-11-04
С-2151/1672-ОРЗТП/2014 от 03.07.14г. | 40900778 | 466.1 | Лаврова Зоя Александровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/о "Родничек",уч. 193 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2014-11-03
С-2180/1704-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40914102 | 466.1 | Домашенкина Татьяна Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Студенокский с/с,д. Погарище,уч. № 163 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-11-07
С-2206/1995-ОРЗТП/2014 от 29.07.14г. | 40921990 | 466.1 | Соболев Евгений Валерьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 199/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании. | [17 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2014-11-29
С-2215/1735-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40923929 | 466.1 | Рябцева Наталья Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,садовое товарищество " Металлург",уч. 142/1 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 120108 86) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-11-08
С-2218/1898-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40925925 | 466.1 | Иванова Любовь Петровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,п. Горняцкий | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 120108 86) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.09 | [5 empty] | 2014-11-22
С-2222/1787-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40926047 | 466.1 | Марахина Анна Федоровна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Городские сады",участок 1429 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201361-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2223 (Договор ТП не подписан). | [17 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-11-10 | в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2223
С-2236/1895-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40929121 | 466.1 | Беседина Галина Львовна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Городские сады",уч. 1424 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201361-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2222. | [17 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-11-21 | в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2222
С-2228/1844-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40926978 | 466.1 | Белоножко Дина Анатольевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартол "Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-2230. | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230. |  |  |  | 0.12 |  |  | 1 |  |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | 2015-01-14 | аналогично С-2230
С-2229/1847-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40927003 | 466.1 | Поддубная Ирина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский, с.Разветье, квартол "Заозерье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2230. | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230. | [22 empty] | 2015-01-14 | аналогично С-2230 (в т.ч. 0,1 км ВЛИ)
С-2230/2019-ОРЗТП/2014 от 01.08.2014г. | 40927010 | 466.1 | Кузин Михаил Вячеславович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартол "Заозерье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | [22 empty] | 2015-02-01
Ц-8302/1565-ОРЗТП/2014 от 25.06.14г. | 40891862 | 466.1 | Алексенко Елена Владимировна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ «Рассвет 2», уч. 547, кад. № 46:11:061201:343 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры проектируемого (в рамках договора Ц-7299) участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937, Ц-7959. | [16 empty] | 0,025 км на перекидку | [5 empty] | 2014-12-25 | Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | ВЛИ- от строящейся ВЛИ в рамках договора Ц-7299; замена тр-ра - по техническим условиям Ц-7937, Ц-7959.
Ц-8778/1611-ОРЗТП/2014 от 27.06.14г. | 40919471 | 466.1 | Савенкова Людмила Валентиновна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ «Рассвет 2», уч. 11, кад. 46:11:061201:12 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №661 (инв.№13011696-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507, Ц-7937). | [16 empty] | 0,025 км на перекидку | [5 empty] | 2014-12-27 | Доп. соглашение + 0,025км ВЛ-0,4кВ на перекидку!!! | замена тр-ра - по техническим условиям Ц-7937, Ц-7959. и пр.
Ц-8319/1796-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40891829 | 466.1 | Селезнев Роман Михайлович | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Строитель», уч. № 779, кад.№46:11:211103:38 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №649 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,44 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-7527 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7601 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | замена ТП-10/0,4 кВ №649 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. – /аналогично техническим условиям Ц-7527 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7601 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | [16 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2015-01-10 |  | аналогично Ц-7527, Ц-7601 (в т.ч. 0,4- ВЛИ
Ц-8378/1680-ОРЗТП/2014 от 03.07.14г. | 40896350 | 466.1 | Петровская Анна Алексеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, ул. Тепличная, дом 34, кад.№46:11:050203:380 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от ТП-6/0,4 кВ №15-160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0.24 | [5 empty] | 2015-01-03
Ц-8385/1785-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40897113 | 466.1 | Малыхина Валентина Федоровна | КРЭС | г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №874, кад. номер: 46:29:103069:89 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 555 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,28 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.28 | [5 empty] | 2014-11-04
Ц-8488/1849-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40904634 | 466.1 | Еськова Ольга Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:121203:1259 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой (по ТУ Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | [17 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2014-11-14
Ц-8533/1969-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40907867 | 466.1 | Однодворцев Андрей Иванович | ОРЭС | Курская область, Октябрьский район, д. Анахина, пер. Школьный, д. 2, кад.№46:17:110505:706 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-11-24
Ц-8626/1715-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40911697 | 466.1 | Толмачева Юлия Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка,уч. 46:11:121203:919 | строительство отпайки от проектируемого (по ТУ Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС)) участка ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,03 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-11-04
Ц-8683/1674-ОРЗТП/2014 от 01.07.14г. | 40911784 | 466.1 | Харина Галина Алексеевна | ОРЭС | Курская область, Октябрьский район, Катыринский сельсовет, д. Малютина, кад. № 46:17:050101:524 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 2-7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2014-11-01
Ц-8766/1979-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40918865 | 466.1 | Куцак Игорь Вячеславович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, с/т «Русское поле», участок №462, кад. №46:11:141601:345 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12013077) (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8024 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. | [17 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-11-28 | в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8024
Ц-8771/1811-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40918888 | 466.1 | Машкин Сергей Анатольевич | КРЭС | Курская область, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. №46:11:121205:155 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,57 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-8705 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | [17 empty] | 0.21 | [5 empty] | 2014-11-11 | в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-8705
Ц-8791/1789-ОРЗТП/2014 от 10.07.14г. | 40919930 | 466.1 | Рожнова Елена Дмитриевна | БРЭС | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д. Долгое, кад. № 46:11:071004:125 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 км по техническим условиям Ц-7655 (Лот № 26 Льготники ЦЭС). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26 Льготники ЦЭС), Ц-7654 (Лот № 26 Льготники ЦЭС); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26 Льготники ЦЭС), Ц-7654 (Лот № 26 Льготники ЦЭС). | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-01-10 | ВЛИ - в том числе 0,5 км по техническим условиям Ц-7655; остальное - аналогично Ц-7629, Ц-7654
Ц-8808/1857-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40921649 | 466.1 | Павлов Владимир Владимирович | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский с/с, с/т «Сосенка», участок №156, кад.№46:11:091101:235 | строительство отпайки от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-11-17
Ц-8898/1881-ОРЗТП/2014 от 16.07.14г. | 40927570 | 466.1 | Ушакова Галина Андриановна | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, снт "Сосенка", уч. 185 А | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-8808. | [17 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-11-16 | в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-8808.
Ц-8811/1687-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40921694 | 466.1 | Иванова Людмила Викторовна | КРЭС | г. Курск, с/т «Крутой лог», участок №16, кад.№46:29:102198:0038 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-11-04
Ц-8816/1694-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40921714 | 466.1 | Криволапова Татьяна Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, снт «Фиалка», участок №718, кад.№46:11:091001:445 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №651 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,6 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-6253 (Лот № 18 аналог. ЦЭС)/. | [17 empty] | 0.14 | [5 empty] | 2014-11-04 | в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-6253
Ц-8863/1762-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924151 | 466.1 | Шумакова Галина Ивановна | КРЭС | курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, снт "Фиалка", уч.720 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №651 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,58 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-6253 (Лот № 18 аналог. ЦЭС), Ц-8816/. | [23 empty] | 2014-11-08 | в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-6253, Ц-8816
Ц-8827/1718-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40923803 | 466.1 | Чечерина Ольга Валерьевна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. 219 А | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №11/160 (инв.№2918)до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7940 (Договор ТП не подписан)/. | [17 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2014-11-04 | /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7940
Ц-8831/1782-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924810 | 466.1 | Трунов Александр Анатольевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, кад. номер: 46:11:050502:77 | строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры №11-4 ВЛ-6 кВ №411.51 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,03 км с установкой разъединителя 6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-11-08
Ц-8841/1726-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40923776 | 466.1 | Захараш Наталья Игоревна | КРЭС | г. Курск, ул. Орловская, д. 18, кв. 15 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7659 (Лот № 26 Льготники ЦЭС)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8838 (Договор ТП не подписан)/. | [17 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-11-08 | в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8838
Ц-8844/1724-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40923790 | 466.1 | Ваган Анатолий Дмитриевич | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. Д 98 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-8838 (Договор ТП не подписан)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2014-11-08
Ц-8846/1695-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40923853 | 466.1 | Чикириди Маргарита Владиславовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.95 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2014-11-04
Ц-8850/1702-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40923936 | 466.1 | Гутман Александра Васильевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч. 393 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6366 (Лот № 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3)/. | [17 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-11-04 | в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6366
Ц-8851/1700-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924114 | 466.1 | Прокопенко Наталья Дмитриевна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 626 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8438 (Лот № 32 Льготники)/. | [17 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-11-04 | в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8438
Ц-8855/1698-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924516 | 466.1 | Авдеева Надежда Васильевна в лице Афониной Лидии Дмитриевны | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:783 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | [16 empty] | 0.27 | [5 empty] | 2015-01-04 | ВЛ-10, разъединитель, ТП - аналогично Ц-8600
Ц-8856/1697-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924525 | 466.1 | Михайлов Михаил Матвеевич в лице Гаспирович Анны Михайловны | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:607 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | [16 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2015-01-04 | Аналогично Ц-8566 и пр. /в т.ч. 0,26 км ВЛИ по техническим условиям Ц-8566
Ц-8857/1804-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40924532 | 466.1 | Фейзиев Джамиль Чапар оглы | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:567 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8855/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8855/. | [16 empty] | 0.26 | [5 empty] | 2015-01-14 | аналогично Ц-8600 и пр.
Ц-8858/1792-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40924539 | 466.1 | Брусенцева Татьяна Дмитриевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:734 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад). | [16 empty] | 0.27 | [5 empty] | 2015-01-09 | аналогично Ц-8522 и пр. ( в т.ч. ВЛИ-0,; кВ 0,25 км по техническим условиям Ц-8186, Ц-8552
Ц-8859/1696-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924551 | 466.1 | Слюсарь Наталья Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:687 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | [16 empty] | 0.33 | [5 empty] | 2015-01-04 | ВЛ-10, ТП - налогично техническим условиям Ц-8186, Ц-8552, Ц-8566/.
Ц-8901/1972-ОРЗТП/2014 от 23.07.14г. | 40927671 | 466.1 | Авдеев Дмитрий Геннадьевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:578 | - строительство ответвления протяженностью 0,55 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186 Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,33 км по техническим условиям Ц-8859/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/. | [16 empty] | 0.22 | [5 empty] | 2015-01-23 | в т.ч. 0,33 км ВЛИ - по техническим условиям Ц-8859; ВЛ-10, КТП - по Ц-8186
Ц-8861/1699-ОРЗТП/2014 от 04.07.14г. | 40924148 | 466.1 | Алябьева Людмила Федоровна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А-229 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от опоры проектируемой (по ТУ Ц-8430 (Лот № 32 Льготники)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.22 | [5 empty] | 2014-11-04
Ц-8949/1859-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40930750 | 466.1 | Стрижанова Татьяна Владимировна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А-247 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,65 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т. ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-8861/. | [23 empty] | 2014-11-17 | в т. ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-8861
Ц-8864/1776-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924589 | 466.1 | Бредихин Владимир Вячеславович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, ул.Железнодорожная, уч.46:11:170101:142 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2014-11-08
Ц-8867/1738-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40924405 | 466.1 | Фролова Антонина Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. Г-143 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой (по ТУ Ц-8632 (Лот № 32 Льготники КРЭС Север-Восток)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-11-08
Ц-8871/1736-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40925524 | 466.1 | Мартынов Алексей Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:161908:26 | строительство отпайки от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№2832) (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,09 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8869 (Договор ТП не подписан), Ц-8870 (Договор ТП не подписан)/. | [17 empty] | 0.09 | [5 empty] | 2014-11-08 | в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8869, Ц-8870
Ц-8879/1822-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925570 | 466.1 | Власова Татьяна Павловна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №289, кад. номер: 46:29:103181:60 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №554 (инв.№13010918-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,63 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.63 | [5 empty] | 2014-11-07
Ц-8881/1795-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40927034 | 466.1 | Верёвкина Татьяна Васильевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:121202:469 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-11-09
Ц-8884/1943-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40925579 | 466.1 | Зиновьева Лидия Алексеевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 622 | строительство отпайки от опоры проектируемой (по ТУ Ц-8438 (Лот № 32 Льготники)) ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,27 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.27 | [5 empty] | 2014-11-24
Ц-8885/1719-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925585 | 466.1 | Кирсанова Людмила Михайловна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.538 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.22 | [5 empty] | 2014-11-07
Ц-9007/1998-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40931465 | 466.1 | Матвеев Александр Серафимович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Лазурное", уч. 535 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,29 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-8885/. | [17 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2014-11-30 | /в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-8885/.
Ц-8888/1737-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40925867 | 466.1 | Ларионова Елена Станиславовна | ЦРЭС | г. Курск, ул. Линецкая, д. 30 А | - I этап: обязательств нет II этап: строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8205 (Лот № 30 Льготники)/. | I этап: обязательств нет II этап: строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-8205 (Лот № 30 Льготники)/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8205 (Лот № 30 Льготники)/. | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-01-07 | Аналогично Ц-8205 (в т.ч. 0,09 км ВЛИ)
Ц-8890/1808-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40927040 | 466.1 | Землякова Ирина Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Верховье", уч.249 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2014-11-11
Ц-8894/1761-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927552 | 466.1 | Сергиенко Владимир Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, снт "Черемушки", уч.147 | - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от проектируемой по Ц-8676 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный). | [16 empty] | 0.42 | [5 empty] | 2015-01-08 | Все, кроме ВЛИ-0,4 - аналогично Ц-8445;
Ц-9044/1999-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40934504 | 466.1 | Емельянова Елена Викторовна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, ст "Черемушки", уч. 151 | - строительство ответвления протяженностью 0,64 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,17 км совместным подвесом по проектируемой (по ТУ Ц-8894) ВЛ-0,4 кВ/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8894; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8894. | [16 empty] | 0.47 | [5 empty] | 2015-01-30 | налогично техническим условиям Ц-8445, Ц-8894 (в т.ч. 0,17 км ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по проектируемой (по ТУ Ц-8894) ВЛ-0,4 кВ/.
Ц-8896/1763-ОРЗТП/2014 от 08.07.14г. | 40927546 | 466.1 | Афанасьев Владимир Николаевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 792 | строительство ответвления протяженностью 0,04 ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7180 (Лот № 22 аналог. Льготник ЦЭС)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2014-11-08
Ц-8897/1793-ОРЗТП/2014 от 09.07.14г. | 40927558 | 466.1 | Атанов Вадим Леонидович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.451 | строительство ответвления протяженностью 0,06 ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7180 (Лот № 22 аналог. Льготник ЦЭС)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-11-09
Ц-8903/1921-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40928989 | 466.1 | Шилина Дарья Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:185 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 (инв.№8199) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,45 по техническим условиям Ц-8705 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | [17 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2014-11-22 | в т.ч. 0,45 по техническим условиям Ц-8705
Ц-8905/1974-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40929205 | 466.1 | Семенова Мария Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. Номер: 46:11:091207:665 | - строительство ответвления протяженностью 0,44 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,44 км по техническим условиям Ц-8900 (Договор ТП не подписан)/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная)/. | [16 empty] | 0.44 | [5 empty] | 2015-01-24 | ВЛИ - аналогично Ц-8900, остальное - аналогично Ц-8186
Ц-8906/1863-ОРЗТП/2014 от 16.07.14г. | 40927491 | 466.1 | Школьник Алексей Александрович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Зеленая роща", уч.412 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от проектируемого в рамках договора Ц-6211 (Лот № 18 ЦЭС-1) участка ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013183-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности проектируемой ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.26 | [5 empty] | 2014-11-16
Ц-8922/1853-ОРЗТП/2014 от 15.07.14г. | 40929268 | 466.1 | Митасова Надежда Гавриловна | КРЭС | г. Курск, ул. Суворовская, д. 127 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,28 км по техническим условиям Ц-8802 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР). | [16 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2015-01-15 | в т.ч. 0,28 км ВЛИ -0,4 - по техническим условиям Ц-8802. прочее - аналогично Ц-8445, Ц-8387.
Ц-8923/1852-ОРЗТП/2014 от 15.07.14г. | 40929299 | 466.1 | Бирюков Леонид Михайлович | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, с/т "Черемушки", уч.304 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой (по ТУ Ц-8387 (Договор ТП без СМР)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8802 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445 (Лот № 32 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8387 (Договор без СМР). | [16 empty] | 0.28 | [5 empty] | 2015-01-15 | в т.ч. 0,1 км ВЛИ -0,4 - по техническим условиям Ц-8802. прочее - аналогично Ц-8445, Ц-8387.
Ц-8924/1936-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929090 | 466.1 | Гончарук Елена Юрьевна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 121 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,34 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.34 | [5 empty] | 2014-11-22
Ц-8932/1934-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929118 | 466.1 | Заболоцкая Галина Владимировна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 98 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,34 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8924/. | [23 empty] | 2014-11-22 | аналогично техническим условиям Ц-8924/.
Ц-8933/1935-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40930692 | 466.1 | Баркова Светлана Семеновна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 194 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №638 (инв.№13011638-00) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,58 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8924/. | [17 empty] | 0.52 | [5 empty] | 2014-11-22 | в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8924
Ц-8926/1810-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40929083 | 466.1 | Власов Николай Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, СНТ "Заречное", уч. №401, кад. номер: 46:11:200501:329 | строительство отпайки от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-11-11
Ц-8952/1919-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40929166 | 466.1 | Изотов Валерий Павлович | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, СНТ "Заречное", уч. №393, кад. номер: 46:11:200501:541 | строительство отпайки от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8926/. | [23 empty] | 2014-11-22 | /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8926/
Ц-8929/1986-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40929099 | 466.1 | Каменев Вадим Игоревич | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №853, кад. номер: 46:29:103069:640 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №641 (инв.№13011639-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.26 | [5 empty] | 2014-11-28
Ц-8939/1805-ОРЗТП/2014 от 14.07.14г. | 40929131 | 466.1 | Барсукова Марина Александровна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт"Лазурное", уч.490 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №684 (инв.№13011769-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,34 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.34 | [5 empty] | 2014-11-14
ц-8948/1991-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40929154 | 466.1 | Тимонов Андрей Вячеславович | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, ст "Заречное", уч. 537 | строительство отпайки от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. 12012498-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2014-11-28
Ц-8965/1888-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930962 | 466.1 | Янченков Андрей Алексеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1248 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э./ - аналогично техническим условиям Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э./ - аналогично техническим условиям Ц-8118 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8325 (Договор ТП не подписан)/. | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-01-18 | аналогично техническим условиям Ц-8118, Ц-8325 (в т.ч. 0,12 км ВЛИ-0,4 кВ по техническим условиям Ц-8325)
Ц-8966/1880-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40932537 | 466.1 | Плохих Александр Николаевич | ОРЭС | п. Прямицыно, ул. Коммунистическая, д. 94 | строительство отпайки от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2014-11-17
Ц-8969/1900-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932594 | 466.1 | Колесников Александр Викторович | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  |  |  |  | КТП 160 кВА "киоск" - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 2015-01-18
Ц-8970/1927-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932606 | 466.1 | Морозов Юрий Викторович | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8969/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969. | [16 empty] | 0.35 | [5 empty] | 2015-01-18 | в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8969
Ц-8993/1928-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932407 | 466.1 | Чеканов Игорь Викторович | ОРЭС | 307200, Курская обл., Октябрьский район, п.Прямицыно, ул.Солнечная, д.1-а. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-8970/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991. | [22 empty] | 2015-01-18 | в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-8970/.
Ц-8991/1901-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932389 | 466.1 | Дюмин Алексей Леонидович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870. | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-01-18 | Все, кроме ВЛИ-0,4 - аналогично аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870
Ц-8992/1970-ОРЗТП/2014 от 25.07.14г. | 40932431 | 466.1 | Дюмин Александр Леонидович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т. ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8991/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-9870, Ц-8991. | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-01-25 | в т. ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8991
Ц-8994/1902-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40932356 | 466.1 | Мальке Борис Николаевич | ОРЭС | 307216 Курская обл., Октябрьский р-н., Катыринский с/с., д.Н.Малыхина | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8992/. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991, Ц-8992; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-8969, Ц-8970, Ц-8991, Ц-8992. | [22 empty] | 2015-01-18 | в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8992/
Ц-8986/1905-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930979 | 466.1 | Духина Зугра Афзаловна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ "Рассвет - 2", уч. №394, кад. номер: 46:11:061201:252 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,33 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-7960 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7063 (Лот № 22 и 29 Льготник ЦЭС и Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7299 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7783 (Лот № 27 Льготники), Ц-7454 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7959 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7860 (Договор ТП без СМР), Ц-7859 (Лот № 28 Льготники), Ц-7905 (Лот № 23 аналог. Льготники ЦЭС-1), Ц-7183 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7267 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7507 (Договор ТП не подписан)). | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-01-21 | в т.ч. 0,27 км ВЛИ-0,4 кВ - по техническим условиям Ц-7960; реконструкция ТП - Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507
Ц-8987/1904-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930973 | 466.1 | Волобуева Тамара Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ "Рассвет - 2", уч. №492, кад. номер: 46:11:061201:306 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,27 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7063 (Лот № 22 и 29 Льготник ЦЭС и Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7299 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7783 (Лот № 27 Льготники), Ц-7454 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7959 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный), Ц-7860 (Договор ТП без СМР), Ц-7859 (Лот № 28 Льготники), Ц-7905 (Лот № 23 аналог. Льготники ЦЭС-1), Ц-7183 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7267 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7507 (Договор ТП не подписан)). | [16 empty] | 0.27 | [5 empty] | 2015-01-21 | реконструкция ТП - Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507
Ц-8988/1908-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930736 | 466.1 | Маслова Надежда Александровна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1705, кад. номер: 46:29:103069:296 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.25 | [5 empty] | 2014-11-18
Ц-8989/1909-ОРЗТП/2014 от 18.07.14г. | 40930778 | 466.1 | Ильина Татьяна Владимировна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1753, кад. номер: 46:29:103069:302 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,54 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8942 (Договор ТП не подписан)/. | [17 empty] | 0.54 | [5 empty] | 2014-11-18 | в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-8942
Ц-8990/1922-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40930803 | 466.1 | Ачкасова Ольга Владимировна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:159 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,03 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-11-21
Ц-8996/1990-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40930880 | 466.1 | Колычев Сергей Владимирович | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1021 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,19 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8386 (Договор ТП не подписан)/. | [17 empty] | 0.19 | [5 empty] | 2014-11-28 | в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8386
Ц-8997/1887-ОРЗТП/2014 от 17.07.14г. | 40930761 | 466.1 | Блинов Алексей Михайлович | КРЭС | Курский район, Нижнемедведский с/с, ст "Ласточка", уч. 343 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №686 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,24 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.24 | [5 empty] | 2014-11-17
Ц-9008/2003-ОРЗТП/2014 от 30.07.14г. | 40931492 | 466.1 | Бартенева Галина Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.48 "Б" | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км от проектируемой (по ТУ Ц-6890 (Лот № 21 ЦЭС-1)) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | [17 empty] | 0.13 | [5 empty] | 2014-11-30
Ц-9009/1945-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40934451 | 466.1 | Алавердян Сусанна Геворговна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. А154 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т. ч. 0,55 км по техническим условиям Ц-8430 (Лот № 32 Льготники)/. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7946 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-01-24 | в т. ч. 0,55 км по техническим условиям Ц-8430/
Ц-9026/1940-ОРЗТП/2014 от 23.07.14г. | 40934464 | 466.1 | ИП Шутеева Елена Федоровна | ЦРЭС | , 305014, г.Курск, ул.Шпайерская | - строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-10/0,4 кВ № 044 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 044 на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8035 (Лот № 30 Не льготники)/. | [16 empty] | 0.27 | [5 empty] | 2015-01-23 | Замена ТП - аналогично техническим условиям Ц-8035/
Ц-9030/1918-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40934478 | 466.1 | Дятлов Виктор Петрович | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:235 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2014-11-22
Ц-9041/1933-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40934486 | 466.1 | Петрухина Елена Анатольевна | БРЭС | Курский р-н, Ноздрачевский с/с, соднт "Ромашка", уч.479 | строительство отпайки от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8759 (Договор ТП не подписан)/. | [17 empty] | 0.35 | [5 empty] | 2014-11-22 | в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-8759
Ц-9050/1941-ОРЗТП/2014 от 24.07.14г. | 40934541 | 466.1 | Антоновский Валерий Николаевич | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 617 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.25 | [5 empty] | 2014-11-24
Ц-9060/2040-ОРЗТП/2014 от 04.08.2014г. | 40936743 | 466.1 | Инаходов Александр Борисович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч.593 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-9050, Ц-9057 (Договор ТП не подписан)/. | [23 empty] | 2014-12-04
Ц-9053/2010-ОРЗТП/2014 от 30.07.2014г. | 40936882 | 466.1 | Аушев Руслан Назирович | КРЭС | 305526, Курский р-н, Лебяженский с/с, с.Роговка, д.43 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (точку врезки уточнить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. |  |  |  | 0.1 |  |  | 1 |  |  |  |  | КТП 100 кВА "киоск" - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 2015-01-30
Ц-8911/2041-ОРЗТП/2014 от 04.08.2014г. | 40929000 | 466.1 | Нагомир Наталья Ивановна | КРЭС | г.Курск, снт "Лавсан", уч.1934 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 555 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,57 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8770 (Договор ТП не подписан)/. | [17 empty] | 0.57 | [5 empty] | 2014-12-04
Ц-9087/2042-ОРЗТП/2014 от 05.08.2014г. | 40937002 | 466.1 | Казарян Вячеслав Гаспарович | КРЭС | Курский район, Нижнемедведицкий с/с, ст "Ласточка, уч. 27 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №671 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8998 (Договор ТП не подписан)/. | [17 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-12-05
Ю-2400/1820-ОРЗТП/2014 от 11.07.14г. | 40922166 | 466.1 | ИП Черепанова Антонина Федоровна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он,с.Пены, ул.Базарная. | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-11-11
Ю-2417/1931-ОРЗТП/2014 от 22.07.14г. | 40900833 | 466.1 | Сорокина Елизавета Ивановна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д.Слободка-Корочка, ул.Советская д.11 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 7/60 в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 в части замены провода на провод большего сечения на участке протяженностью 0,4 км (в пролетах опор №№ 1…11), монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км (в пролетах опор №№ 9…11), замены опор №№ 3, 6, 11 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [15 empty] | Рекоснтрукция ТП с заменой ТМ на ТМГ 160 кВА (с заменой ошиновки, коммутационных и защитных аппратов) |  |  | 0,08 (с заменой 3-х опор) |  | 0,4 по трассе |  | 2015-01-22
Ю-2440/1899-ОРЗТП/2014 от 21.07.14г. | 40926141 | 466.1 | ООО "Ника" | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д.Гирьи. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 174 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  |  |  |  | СТП 25 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 2015-01-21