|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» _________________ П.П. Яньшин «___»__________________2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры

на право заключения договора на оказание услуг

по сопровождению технологического присоединения

в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных

услуг клиентам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Начальник Управления

взаимодействия с клиентами	        _________          Д.А. Снегирев

2016

- Общие сведения

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» проводит торгово-закупочную процедуру на право заключения договора оказания услуг по сопровождению технологического присоединения в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

  - Предметом закупки являются следующие услуги:

Спецификация оказываемых услуг

| № | Расшифровка услуг | Предельная стоимость оказания услуг, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, раб. дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Услуги по сопровождению ТП до 15 кВт |  |  |  |
| 1 | Проектирование внешнего 1ф электроснабжения | 2 433,72 | 20 |
| 2 | Проектирование внешнего 3ф электроснабжения | 2 922,62 | 20 |
| 3 | Проектирование систем наружного освещения 1ф | 5 006,50 | 20 |
| 4 | Проектирование систем наружного освещения 3ф | 5 702,98 | 20 |
| 5 | Проведение испытаний и измерений с оформлением протокола | 1 885,67 | 20 |
| 6 | Монтаж контура заземления (материал участника) | 3 439,00 | 20 |
| 7 | Монтаж контура заземления (материал заказчика) | 1 939,16 | 20 |
| 8 | Подготовка документов (копий) для предоставления в сетевую организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на электрооборудование, сопроводительной технической документации, документы о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 321,44 | 20 |
| 9 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, у бытовых потребителей, потребителей юридических и приравненных к ним лиц (материал участника) | 4 442,28 | 20 |
| 10 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, у бытовых потребителей, потребителей юридических и приравненных к ним лиц (материал Заказчика) | 1 591,99 | 20 |
| 11 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, у бытовых потребителей, потребителей юридических и приравненных к ним лиц (материал участника) | 6 877,01 | 20 |
| 12 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, у бытовых потребителей, потребителей юридических и приравненных к ним лиц (материал Заказчика) | 1 764,87 | 20 |
| 13 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, у бытовых потребителей, потребителей юридических и приравненных к ним лиц (материал участника) | 7 478,14 | 20 |
| 14 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, у бытовых потребителей, потребителей юридических и приравненных к ним лиц (материал заказчика) | 2 676,19 | 20 |
| 15 | Установка измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000В, у бытовых потребителей и потребителей юридических и приравненных к ним лиц (материал участника) | 2 060,82 | 20 |
| 16 | Установка измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000В, у бытовых потребителей и потребителей юридических и приравненных к ним лиц (материал заказчика) | 1 173,09 | 20 |
| 17 | Монтаж проводов к вводам в здания для ответвлений от действующих ВЛ-0.4 кВ (в два провода) без фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включения коммутационного аппарата (материал участника) | 3 939,78 | 20 |
| 18 | Монтаж проводов к вводам в здания для ответвлений от действующих ВЛ-0.4 кВ (в два провода) без фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включения коммутационного аппарата (материал заказчика) | 1 309,39 | 20 |
| 19 | Монтаж проводов к вводам в здания для ответвлений от действующих ВЛ-0.4 кВ (в четыре провода) без фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включения коммутационного аппарата (материал участника) | 5 723,66 | 20 |
| 20 | Монтаж проводов к вводам в здания для ответвлений от действующих ВЛ-0.4 кВ (в четыре провода) без фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включения коммутационного аппарата (материал заказчика) | 1 465,58 | 20 |
| 21 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения (материал Участника) | 15 982,86 | 20 |
| 22 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения (материал Заказчика) | 9 048,90 | 20 |
| 23 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения (материал Участника) | 20 619,02 | 20 |
| 24 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения (материал Заказчика) | 9 875,31 | 20 |
| Таблица №2 |  |  |  |
| № | Расшифровка услуг | Предельная стоимость оказания услуг Участника, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, раб. дни |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Услуги по сопровождению ТП свыше 15 кВт |  |  |  |
| 1 | Проектирование строительства BJI 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (при 33 ж/б опорах) | 136 077,25 | 20 |
| 2 | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x95+1x54.6+1x16 | 141 298,63 | 20 |
| 3 | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x120+1x54.6+1x16 | 145 492,50 | 20 |
| 4 | Проектирование строительства ВЛ 6- 10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах) | 114 849,51 | 20 |
| 5 | Проектирование строительства ВЛ 6- 10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах | 88 385,46 | 20 |
| 6 | Проектирование строительства ВЛ 6- 10 кВ L=1 км проводом марки АС-50 (при 22 жб опорах) | 85 410,57 | 20 |
| 7 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 63 458,43 | 20 |
| 8 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 78 887,32 | 20 |
| 9 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА | 87 715,44 | 20 |
| 10 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА | 98 740,44 | 20 |
| 11 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 120 790,41 | 20 |
| 12 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 56 303,92 | 20 |
| 13 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 71 742,97 | 20 |
| 14 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА (тупикового) | 80 560,93 | 20 |
| 15 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА | 90 975,64 | 20 |
| 16 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 113 635,91 | 20 |
| 17 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) | 1 921 316,74 | 20 |
| 18 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х95+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) | 1 970 070,44 | 20 |
| 19 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х120+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) | 2 027 691,33 | 20 |
| 20 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1х95 (при 23 жб опорах) | 1 606 583,43 | 20 |
| 21 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах) | 1 242 790,02 | 20 |
| 22 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-50 (при 22 жб опорах) | 1 201 865,28 | 20 |
| 23 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВодностоечной (стойка СВ-95) | 23 335,21 | 20 |
| 24 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с одним подкосом (стойка СВ-95) | 39 082,44 | 20 |
| 25 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с двумя подкосами (стойка СВ-95) | 62 906,54 | 20 |
| 26 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 24 801,29 | 30 |
| 27 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 52 873,89 | 30 |
| 28 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 67 890,29 | 30 |
| 29 | Установка железобетонной опоры В Л 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) | 31 725,10 | 30 |
| 30 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) | 57 614,78 | 30 |
| 31 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) | 74 716,52 | 30 |
| 32 | Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (при 33 жб опорах) | 952 222,47 | 30 |
| 33 | Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах) | 807 082,65 | 30 |
| 34 | Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ марки АС-50 (при 22 жб опорах) | 429 657,51 | 30 |
| 35 | Подвеска провода В Л 6-10 кВ марки АС-70 (при 22 жб опорах) | 470 582,24 | 30 |
| 36 | Строительство секционного (отпаечного) разъединителя 6- 10 кВ типа РЛНД | 64 391,10 | 30 |
| 37 | Строительство секционного (отпаечного) разъединителя 6- 10 кВ типа ПРВТ | 206 541,32 | 30 |
| 38 | Строительство секционного (отпаечного) разъединителя 6- 10 кВ типа РЛК | 98 203,23 | 30 |
| 39 | Демонтаж ВЛ 0,4 кВ проводом АС-35, АС-50, АС-70 (при 33 жб опорах) | 206 512,06 | 30 |
| 40 | Демонтаж BJI 10 кВ проводом АС-35, АС-50, АС-70 (при 22 жб опорах) | 136 067,90 | 30 |
| 41 | Демонтаж опор В Л 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 856,03 | 30 |
| 42 | Демонтаж опор В Л 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом | 5 023,05 | 30 |
| 43 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами | 7 341,21 | 30 |
| 44 | Демонтаж четырех проводов В Л-0,4 кВ (при 33 жб опорах) | 36 088,79 | 30 |
| 45 | Демонтаж трех проводов ВЛ- 0,4 кВ (при 33 жб опорах) | 31 071,66 | 30 |
| 46 | Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ- 0,4 кВ (при 33 жб опорах) | 5 242,43 | 30 |
| 47 | Демонтаж трех проводов ВЛ 6- 10 кВ (при 22 жб опорах) | 30 144,69 | 30 |
| 48 | Устройство ответвления 220В (1ввод) ВЛ-0,4 кВ проводом СИП4-2х16 L=0,025 км | 5 945,10 | 30 |
| 49 | Устройство ответвления 380В (1ввод) ВЛ-0,4 кВ проводом СИП4-4х16 L=0,025 км | 10 641,29 | 30 |
| 50 | Установка 3-х фазного выключателя на ток 100 А | 7 281,20 | 30 |
| 51 | Установка 3-х фазного выключателя на ток 250 А | 8 469,41 | 30 |
| 52 | Установка 3-х фазного выключателя на ток 400 А | 15 670,14 | 30 |
| 53 | Установка 3-х фазного выключателя на ток 630 А | 19 648,22 | 30 |
| 54 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x95 мм2 | 4 067 385,25 | 30 |
| 55 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x120 мм2 | 4 341 082,77 | 30 |
| 56 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x150 мм2 | 4 700 046,57 | 30 |
| 57 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x185 мм2 | 4 942 935,98 | 30 |
| 58 | Строительство КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена (3 кабеля в траншее) АПвП 240 мм2 | 6 324 640,90 | 30 |
| 59 | Строительство К Л 10 кВ из сшитого полиэтилена (3 кабеля в траншее) АПвП 185 мм2 | 6 006 776,13 | 30 |
| 60 | Строительство KJI 10 кВ из сшитого полиэтилена (3 кабеля в траншее) АПвП 150 мм2 | 5 926 592,63 | 30 |
| 61 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА | 179 810,02 | 30 |
| 62 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 40 кВА | 188 563,12 | 30 |
| 63 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 63 кВА | 197 316,19 | 30 |
| 64 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА | 214 822,38 | 30 |
| 65 | Демонтаж столбовой трансформаторной подстанции | 22 400,73 | 30 |
| 66 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 538 163,16 | 30 |
| 67 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 660 706,50 | 30 |
| 68 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА | 730 731,27 | 30 |
| 69 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА | 818 262,21 | 30 |
| 70 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 993 324,09 | 30 |
| 71 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 479 648,55 | 30 |
| 72 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 602 191,86 | 30 |
| 73 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА | 672 216,63 | 30 |
| 74 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА | 759 747,59 | 30 |
| 75 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 934 809,49 | 30 |
| 76 | Демонтаж КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью до 400 кВА | 28 122,05 | 30 |
| 77 | Демонтаж КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью до 1000 кВА | 35 712,41 | 30 |
| 78 | Установка в ТП трансформатора ТМ-100 кВА | 202 391,17 | 30 |
| 79 | Установка в ТП трансформатора ТМ-250 кВА | 237 403,56 | 30 |
| 80 | Установка в ТП трансформатора ТМ-400 кВА | 392 797,21 | 30 |
| 81 | Установка в ТП трансформатора ТМ-630 кВА | 567 859,11 | 30 |
| 82 | Установка в ТП трансформатора ТМ-1000 кВА | 840 507,38 | 30 |
| 83 | Демонтаж в ТП трансформатора ТМ 100-250 кВА | 12 365,17 | 30 |
| 84 | Демонтаж в ТП трансформатора ТМ 400-630 кВА | 20 760,10 | 30 |
| 84 | Подвеска провода BJI 0,4 кВ марки А-16 (один провод при 20 ж/б опорах) | 112 649,68 | 30 |
| 85 | Подвеска провода BJI 0,4 кВ марки А-16 (четыре провода при 20 ж/б опорах) | 315 154,40 | 30 |
| 86 | Подвеска провода BJI 0,4 кВ марки А-35 (один провод при 20 ж/б опорах) | 147 590,03 | 30 |
| 87 | Подвеска провода BJI 0,4 кВ марки А-35 (четыре провода при 20 ж/б опорах) | 454 915,42 | 30 |

- Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуги.

- В выполнение комплекса услуг, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения входят следующие работы:

1. Проектирование внешнего электроснабжения;

2. Проведение испытаний и измерений с оформлением протокола;

3. Монтаж контура заземления;

4. Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ);

5. Монтаж проводов к вводам в здания для ответвлений от действующих ВЛ без фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включения коммутационного аппарата;

6. Подготовка документов (копий) для предоставления в сетевую организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на электрооборудование, сопроводительной технической документации, документы о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний)

  - Планируемая (предельная) цена закупки в текущих ценах составляет: без учета НДС - 3529105 (три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч сто пять) руб. 98 коп. РФ, кроме того НДС (18 %) -  635239 (шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять) руб. 08 коп. РФ, итого с учетом НДС   4164345 (четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи триста сорок пять) руб. 06 коп. РФ.

  - По итогам проведения закупочной процедуры с победителем будет заключён договор сроком действия до 31.12.2016 г.

  - Зона обслуживания: Воронежская область.

  - Предельный срок оказания услуг в соответствии с таблицами №1,2 (20-30 рабочих дней со дня подачи заявки на выполнение услуги).

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения торгово-закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

-  Услуги по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711.080.ПЗ ИИК.

- Требования к Участнику

  - Участник открытого конкурса должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник открытого конкурса должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2 лет и представить положительные отзывы клиентов физических и юридических лиц (не менее 10) с приложением фотографий результатов выполненных работ.  Отсутствие у Участника размещения заказа судебных процессов, претензий, рекламаций, санкций и отрицательных отзывов наложенных или связанных с исполнением договоров.

  - Участник открытого конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соучастника/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

- Материалы

  - При оказании услуг используется как материал Заказчика, так и материал Участника;

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

- цена определяется из расчета стоимости материала для конечного потребителя за вычетом действующей нормы рентабельности;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.3.  В случае неконкурентоспособности Участника, цена определяется из расчета стоимости услуг Участника, со снижением цены до предельно возможной выручки, с учетом действующей нормы рентабельности.

5.4. Результатом оказанных услуг Участником должен являться итоговый документ – Отчет об оказанных услугах с предоставлением фотографий.

5.5. Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.