## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Рамешковский | с. Беле-Кушальское | 40620764, № 40620766, 40620768, 40620769, 40620777, 40620771, 40620782, 40620923, 40620926, 40620927, | • Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, вблизи земельного участка с кадастровым номером 69:10:0161101:406. Тип ТП и мощность трансформатора уточнить проектом с учетом присоединения заявителей: Вечкановой А. П. 15 кВт (участок 461) , Виноградова А. А. 15 кВт , Коробовой Э. З. 15 кВт, Синицкой О. С. - 15 кВт, Синицкого С. В. - 15 кВт, Гаянова А. А. 30 кВт (два участка по 15 кВт), Погосян Д.Ш. 30 кВт (два участка по 15 кВт) • Строительство отпайки ВЛ-10 кВ фид. № 9 ПС 35/10 кВ «Беле-Кушаль» от ВЛ-10 кВ отпайки на ТП «Беле-Кушаль ЖК» с установкой дополнительной опоры между опорами №5-№6 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ - 160 кВА ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность, марку и сечение провода определить проектом. • Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ - 160 кВА до границ участков заявителей ориентировочной протяженностью 0,5 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность, марку и сечение провода определить проектом, с учетом присоединения заявителей: Вечкановой А. П. 15 кВт (участок 461) , Виноградова А. А. 15 кВт , Коробовой Э. З. 15 кВт, Синицкой О. С. - 15 кВт, Синицкого С. В. - 15 кВт, Гаянова А. А. 30 кВт (два участка по 15 кВт), Погосян Д.Ш. 30 кВт (два участка по 15 кВт)
2 | Калининский | д.Аркатово | 40544428 | строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0.4 кВ фид. №1 КТП 10/0.4 кВ-250 кВА №354 «Аркатово» до границ земельного участка заявителя проводом марки СИП 2 протяженностью 0,07км.
3 | Рамешковский | д.Берег | 40483138 | Строительство участка ВЛ-0,23 кВ фид. № 1 КТП-10/0,4кВ 63 кВА «Берег» от опоры №2-4 до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах протяженностью 0,1км.
4 | Рамешковский | д.Берег | 40375617, 40375677, 40400541 | Объемы работ по строительству распределительной сети 0,4кВ. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ с образованием нового фидера №2: от ТП 10/0,4 кВ «Берег ЖК» до земельных участков заявителей протяженностью 0,35км.
5 | Рамешковский | д.Волосково | 40368009 | Реконструкцию фид. № 2 КТП-10/0,4кВ «Волосково» на участке ВЛ-0,23 кВ от опоры № 2-8 до опоры № 2-12 выполнить дополнительно монтаж двух фазных проводов А-25. Протяжённостью 0,2км.
6 | Рамешковский | д.Волосково | 40283770, 40623555, | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП 10/0,4 кВ –100 кВА «Волосково» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность, марку и сечение провода определить проектом, с учетом присоединения заявителя Фукс Л.Л. 10 кВт, ввод однофазный. Протяженностью 0,27км.
7 | Рамешковский | д.Далеки | 40450946 | Замену деревянных опор на ж/б на ВЛ-0,4 кВ фидер №2 ТП10/0,4 кВ 160 кВА «Далеки», на участке от опоры №3-4 по опору №9-1; Замену провода 2А-16 на СИП-2 3х35+1х50 на ВЛ-0,4 кВ фидер №2 ТП10/0,4 кВ 160 кВА «Далеки», на участке от опоры №3-4 по опору №9-1; Протяженность реконструкции 0,13км.
8 | Калининский | д.Курово | 40520711 | • монтаж полнофазной цепи на участке ВЛ-0.4 кВ фид. №1 КТП10/0,4 кВ 100 кВА №197 «Курово» в пролетах опор №№7/1-7/14 протяженностью 0,56км.
9 | Калининский | д. Мелечкино | 40563881 | • строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 4 ВЛ-0.4 кВ фид. №3 КТП 10/0.4 кВ-400 кВА «Мелечкино-3 «Новинки» до границ земельного участка заявителя проводом марки СИП 2. Протяженностью 0,06км.
10 | Рамешковский | д.Ново-Михнево | 40446180 | Увеличение мощности трансформатора ТП 10/0,4 кВ «Ново-Михнево» с заменой трансформатора 25 кВА на 63кВА . Мощность трансформатора рассчитать проектом. -Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «Ново-Михнево» до границы участка заявителя, с образованием нового фидера на ТП 10/0,4 кВ «Ново-Михнево» ориентировочной протяженностью 0,120 км. Протяженность, марку и сечение провода определить проектом. -В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «Ново-Михнево» установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить проектом.
11 | Калининский | д. Олбово | 40514174, 40514271, 40514402 | • Строительство ВЛ-10кВ от опоры №199 ВЛ-10кВ фид.№1 ПС 35/10-6 №1 до проектируемой ТП10/0,4кВ 400кВА проводом марки СИП-3 протяженностью 0,78км. • Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4кВ до границы земельных участков заявителей протяженностью 2,012км. • Строительство ТП10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400кВА.
12 | Рамешковский | д. Плосково | 40266905 , 40266910, 40266908, 40400532 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП на ж/б опорах от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до точки присоединения жилого дома протяженностью 0,12км. Трассу прохождения ВЛ, марку, длину и сечение провода определить проектом.
13 | Рамешковский | д.Тихарево | 40499381 | Реконструкцию участка ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП-10/0,4кВ 250кВА «Тихорево» от опоры №5 по опору №1-3, с заменой провода 2А-16 на провод марки СИП2 протяженностью 0,113км. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП-10/0,4кВ 250кВА «Тихорево» от опоры №1-3 до границы участка заявителя протяженностью 0,071км.