## 49_лот_(всего) (hidden)
Лот 49 |  | Лот № 49
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км |  |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41058141 (ВЭС-2949/2015) | 41058141 | 237202.77 |  | 427 | ООО "Курские зерновые технологии" | ГоРЭС | Курская обл., п.Горшечное, ул.Мира, д.66 | - | 1.2. Существующая ПС 110/35/10 кВ «Горшечное»: реконструкция ячейки 10 кВ № 5 в части замены трансформаторов тока и устройств РЗиА (необходимость и объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э. |  |  |  | 329.4453 | 0 | 8.88 | 67.66 | 204.2053 | 48.7 | 329.4453 |  |  | Замена трансформаторов тока 10 кВ и устройств РЗиА (1 комплект) в ячейке 10 кВ | 260.1813 |  |  | 1 |  | 69.264 | [41 empty] | 329.4453 | 2017-04-28 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Замена трансформаторов тока 10 кВ и устройств РЗиА (1 комплект) в ячейке 10 кВ | 260.1813 |  | 6.48 | 45 | 163.2013 | 45.5 | 260.1813 | [50 empty] | 0 |  |  | -260.1813
[11 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 1 | 69.264 |  | 2.4 | 22.66 | 41.004 | 3.2 | 69.264 | [50 empty] | 0 |  |  | -69.264
41054322 (ВЭС-2958/2015) | 41054322 | 466.1 |  | 12 | Архипов Александр Александрович | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, с.Кунье, ул.Советская | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00)-Горшеченский р-он, с.Кунье, ул.Советская |  |  | 114.57 | 0 | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [37 empty] | 0,09 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 114.57 | [10 empty] | 114.57 | 2015-11-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,09 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 114.57 |  | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [50 empty] | 0 |  |  | -114.57
41064122 (ВЭС-2968/2015) | 41064122 | 16194.7 |  | 7.5 | "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства (ФКУ Упрдор Москва-Харьков) | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он,н.п. Вольная Заря, км.51+500 ад А-144 Курск-ВоронежБорисоглебск | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 43 существующей ВЛ-10 кВ № 5.5.8 (инв. № 2494) с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 5.5.8 (инв. № 2494) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 5.5.8 (инв. № 2494) |  |  | 102.3162 | 0 | 7.2572 | 48.4908 | 43.8662 | 2.702 | 102.3162 | [9 empty] | 0,01 с установкой дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 41.84 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [30 empty] | 102.3162 | 2015-11-06 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с установкой дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 41.84 |  | 3.3472 | 36.4008 | 0 | 2.092 | 41.84 | [50 empty] | 0 |  |  | -41.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41064163 (ВЭС-2969/2015) | 41064163 | 100885.96 |  | 4.5 | "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства (ФКУ Упрдор Москва-Харьков) | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он,н.п. Кабицы, км.57+300 ад А-144 Курск-ВоронежБорисоглебск | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 28 существующей ВЛ-10 кВ № 5.5.14 (инв. № 2491) с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 5.5.14 (инв. № 2491) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 5.5.14 (инв. № 2491) |  |  | 102.3162 | 0 | 7.2572 | 48.4908 | 43.8662 | 2.702 | 102.3162 | [9 empty] | 0,01 с установкой дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 41.84 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [30 empty] | 102.3162 | 2015-11-06 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с установкой дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 41.84 |  | 3.3472 | 36.4008 | 0 | 2.092 | 41.84 | [50 empty] | 0 |  |  | -41.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41070761 (ВЭС-2986/2015) | 41070761 | 466.1 |  | 15 | Студеникин Александр Владимирович | ЩРЭС | Курская обл., г. Щигры, ул. Макарова,д.№10 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям В-2831; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,125 км (совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) –по техническим условиям В-2831. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) в части установки двух дополнительных опор для совместной подвески ВЛ-0,4 кВ, строящейся согласно п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) |  |  | 159.125 | 0 | 12.73 | 136.8475 | 0 | 9.5475 | 159.125 | [37 empty] | 0,125 км (совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ ) с установкой 2-х дополнительных опор |  | 159.125 | [10 empty] | 159.125 | 2015-11-18 | Остальной объем строительства включен в В-2831 (Лот № 44 льготники ВЭС, СЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,125 км (совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ ) с установкой 2-х дополнительных опор | 159.125 |  | 12.73 | 136.8475 | 0 | 9.5475 | 159.125 | [50 empty] | 0 |  |  | -159.125
41072472 (ВЭС-2988/2015) | 41072472 | 466.1 |  | 10 | Юракова Рита Леонидовна | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, х Гусли, ул Садовая д.50 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1464) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1464) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ В точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1464) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [37 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 44.555 | [10 empty] | 44.555 | 2015-11-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
41062376 (ЗЭС-2569/2015) | 41062376 | 466.1 |  | 5 | Клейменова Полина Федоровна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Успенка | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 31 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832932.А) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832932.А) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832932.А) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [37 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 127.3 | [10 empty] | 127.3 | 2015-11-18 |  | 0
[12 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41062367 (ЗЭС-2570/2015) | 41062367 | 466.1 | 466.1 | 15 | Паршин Александр Борисович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Успенка | - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012775-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,9км по техническим условиям З-2079. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012775-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2079. |  |  |  | 39.61 | 0 | 3.1688 | 34.0646 | 0 | 2.3766 | 39.61 | [37 empty] | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 39.61 | [10 empty] | 39.61 | 2015-11-13 | Остальной объем в З-2079 (33_лот_(льготники) (ЦЭС кроме КРЭС. ВЭС.ЮЭС.ЗЭС)) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 39.61 |  | 3.1688 | 34.0646 | 0 | 2.3766 | 39.61 | [50 empty] | 0 |  |  | -39.61
41067641 (ЗЭС-2581/2015) | 41067641 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Щадных Александр Георгиевич | ЛРЭС | Курская область, г.Льгов, ул. Л. Толстого, д.70 в. | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 12 существующей ВЛ-10 кВ № 123 (инв. № 54.133049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 123 (инв. № 54.133049) в части замены опоры № 12 на анкерную (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 123 (инв. № 54.133049) |  |  | 452.4179 | 0 | 15.5556 | 112.7186 | 315.7579 | 8.3858 | 452.4179 | [9 empty] | 0,01 с заменой одной опоры на анкерную |  | 41.84 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.01 |  | 12.73 | [10 empty] | 452.4179 | 2015-11-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с заменой одной опоры на анкерную | 41.84 |  | 3.3472 | 36.4008 | 0 | 2.092 | 41.84 | [50 empty] | 0 |  |  | -41.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.73 |  | 1.0184 | 10.9478 | 0 | 0.7638 | 12.73 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.73
41072544 (ЗЭС-2589/2015) | 41072544 | 466.1 |  | 15 | Макурин Дмитрий Александрович | КорРЭС | 307411 Курская обл., Кореневский р-н, с.Коренево, ул.Родниковая, д.11. | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 631598.В.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 631598.В.) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 631598.В.) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [37 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 127.3 | [10 empty] | 127.3 | 2015-11-07 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41050189 (ЦЭС-10224/2015) | 41050189 | 466.1 |  | 14.5 | Никулин Максим Игоревич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1642 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10262. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/ | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [37 empty] | 0.1 |  | 127.3 | [10 empty] | 127.3 | 2015-11-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот № 45 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41041694 (ЦЭС-10342/2015) | 41041694 | 111102 | 111102 | 200 | Королева Лилия Валерьевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова | - | монтаж разъединителя 10 кВ на опоре № 1-9 существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) |  |  | 60.4762 | 0 | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [17 empty] | 1 |  | 60.4762 | [30 empty] | 60.4762 | 2016-04-29 |  | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41032205 (ЦЭС-10380/2015) | 41032205 | 466.1 | 466.1 | 5 | Николенко Валентина Ильинична | КРЭС | 305520, 1-я Моква, ул. Парковая, д. 20, кв. 2 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-9796, Ц-10331. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10331/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) |  |  | 76.38 | 0 | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [37 empty] | 0.06 |  | 76.38 | [10 empty] | 76.38 | 2015-11-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9796 (Лот № 42 льготники ЦЭС-Юго-Запад, ЗЭС,ЮЭС); Ц-10331 (Лот № 46 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [50 empty] | 0 |  |  | -76.38
41070574 (ЦЭС-10899/2015) | 41070574 | 466.1 |  | 11 | Сергеева Елена Геннадьевна | КРЭС | д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:233 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – с учетом ранее заключенного договора Ц-10585 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 190.95 | 0 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [37 empty] | 0.15 |  | 190.95 | [10 empty] | 190.95 | 2015-10-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [50 empty] | 0 |  |  | -190.95
41071609 (ЦЭС-10901/2015) | 41071609 | 466.1 |  | 9 | Парахин Владимир Викторович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Пионерская, д. 7 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5912) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км по трассе (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5912) |  |  | 10.848 | 0 | 0.86784 | 9.7632 | 0 | 0.21696 | 10.848 | [44 empty] | 0.04 |  | 10.848 |  |  |  | 10.848 | 2015-11-07 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 10.848 |  | 0.86784 | 9.7632 | 0 | 0.21696 | 10.848 | [50 empty] | 0 |  |  | -10.848
41071627 (ЦЭС-10903/2015) | 41071627 | 466.1 |  | 10 | Носова Раиса Семёновна | КРЭС | 305520, д. 1-я Моква, уч. 46:11:091210:38 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) |  |  | 765.3579 | 0 | 40.5908 | 382.1758 | 315.7579 | 26.8334 | 765.3579 | [9 empty] | 0,03 с установкой дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 74.72 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.23 |  | 292.79 | [10 empty] | 765.3579 | 2015-10-29 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,03 с установкой дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 74.72 |  | 5.9776 | 65.0064 | 0 | 3.736 | 74.72 | [50 empty] | 0 |  |  | -74.72
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 292.79 |  | 23.4232 | 251.7994 | 0 | 17.5674 | 292.79 | [50 empty] | 0 |  |  | -292.79
41071733 (ЦЭС-10905/2015) | 41071733 | 466.1 |  | 14.5 | Пузанкова Ольга Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, ул.Золотой Колос, уч.46:11:170102:253 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3393) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ № 1 (инв. № 3393) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,32 км по трассе, в пролетах опор №№ 22…30 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10147. | ВЛ-0,4кВ № 1 (инв. № 3393) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [37 empty] | 0.1 |  | 127.3 | [10 empty] | 127.3 | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-10147 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41071665 (ЦЭС-10906/2015) | 41071665 | 466.1 | 466.1 | 15 | Ласкина Мария Сергеевна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:291 | - строительство ответвления протяженностью 0,31 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10671; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км, от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10671. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10671. | ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) |  |  | 76.38 | 0 | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [37 empty] | 0.06 |  | 76.38 | [10 empty] | 76.38 | 2015-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-10671 (Лот № 47 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [50 empty] | 0 |  |  | -76.38
41071695 (ЦЭС-10907/2015) | 41071695 | 466.1 |  | 5 | Петров Виктор Николаевич | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Нижнереутчанский с/с, х.Петровка (5 кВт, 3 фазы). | строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [37 empty] | 0.11 |  | 140.03 | [10 empty] | 140.03 | 2015-09-05 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [50 empty] | 0 |  |  | -140.03
41071713 (ЦЭС-10908/2015) | 41071713 | 466.1 | 466.1 | 15 | Онипко Людмила Витальевна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:288 | - строительство ответвления протяженностью 0,31 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10671; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км, от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-10906. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10671. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10671. | ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) |  |  | 63.65 | 0 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [37 empty] | 0.05 |  | 63.65 | [10 empty] | 63.65 | 2015-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-10671 (Лот № 47 льготники Северо-Восток), Ц-10906 (Лот № 49) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [50 empty] | 0 |  |  | -63.65
41073286 (ЦЭС-10917/2015) | 41073286 | 466.1 |  | 15 | Боев Владимир Дмитриевич | КРЭС | Курская обл., 1-я Моква, уч. 46:11:090301:185 | [5 empty] | 458.28 | 0 | 36.6624 | 394.1208 | 0 | 27.4968 | 458.28 | [37 empty] | 0.36 |  | 458.28 | [10 empty] | 458.28 | 2015-10-30 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.36 | 458.28 |  | 36.6624 | 394.1208 | 0 | 27.4968 | 458.28 | [50 empty] | 0 |  |  | -458.28
41073282 (ЦЭС-10919/2015) | 41073282 | 0 |  | 12 | Белугин Сергей Васильевич | КРЭС | Курский район, д. Рышково, уч. 46:11:170302:106 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,15 км по техническим условиям Ц-10676. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) |  |  | 152.76 | 0 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [37 empty] | 0.12 |  | 152.76 | [10 empty] | 152.76 | 2015-11-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-10676 (Лот № 48 Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [50 empty] | 0 |  |  | -152.76
41073279 (ЦЭС-10920/2015) | 41073279 | 0 |  | 15 | Коробкова Светлана Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. 1-я Моква, уч. 46:11:090301:97 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9131; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям Ц-9131. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-9131. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 25.4 | 0 | 2.032 | 22.098 | 0 | 1.27 | 25.4 | [9 empty] | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 25.4 | [38 empty] | 25.4 | 2015-05-18 | Объем строительства включен в Ц-9131 (Лот № 35 льготники ЦЭС-Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 25.4 |  | 2.032 | 22.098 | 0 | 1.27 | 25.4 | [50 empty] | 0 |  |  | -25.4
41073270 (ЦЭС-10924/2015) | 41073270 | 466.1 |  | 10 | Комок Валерий Мефодиевич | БРЭС | Курская обл, Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Якунино, уч.80 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км (совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 176.118) от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101854) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630) в части монтажа двух дополнительных опор для устройства совместной подвески ВЛ-0,4 кВ № 1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101854) |  |  | 190.95 | 0 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [37 empty] | 0,15 совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ с установкой 2-х дополнительных опор |  | 190.95 | [10 empty] | 190.95 | 2015-11-13 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ с установкой 2-х дополнительных опор | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [50 empty] | 0 |  |  | -190.95
41073259 (ЦЭС-10931/2015) | 41073259 | 466.1 |  | 12 | Дородных Павел Александрович | ЦРЭС | г. Курск, пер. 3-й Любажский, д. 7 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8205. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-10310, Ц-10312. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-8205. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10312. | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) |  |  | 394.63 | 0 | 31.5704 | 339.3818 | 0 | 23.6778 | 394.63 | [37 empty] | 0.31 |  | 394.63 | [10 empty] | 394.63 | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8205 (Лот № 30 ЦЭС-Северный льготники); Ц-10310, Ц-10312 (Лот № 46 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.31 | 394.63 |  | 31.5704 | 339.3818 | 0 | 23.6778 | 394.63 | [50 empty] | 0 |  |  | -394.63
41073594 (ЦЭС-10934/2015) | 41073594 | 466.1 |  | 12 | Помогаева Елена Анатольевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Рышково, уч.46:11:170302:188 | - строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,37 км по техническим условиям Ц-9266. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2853) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км по трассе и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9266. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2853) |  |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [37 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [10 empty] | 38.19 | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9266 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
41073604 (ЦЭС-10936/2015) | 41073604 | 466.1 |  | 9 | Гладких Виктор Иванович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Будановка, ул. Пролетарская | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6078) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6078) в части замены опоры № 8 на анкерную ответвительную (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6078) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [37 empty] | 0,035 с заменой опоры на анкерную ответвительную |  | 44.555 | [10 empty] | 44.555 | 2015-11-07 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с заменой опоры на анкерную ответвительную | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
41073643 (ЦЭС-10944/2015) | 41073643 | 466.1 |  | 15 | Беснилян Арсен Паргевович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091205:108 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 707 (инв. нет) до границы земельного участка заявителя протяженностью (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,47 км по техническим условиям Ц-8822. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 707 (инв. нет) |  |  | 148.23 | 0 | 11.4624 | 121.5858 | 6.7 | 8.4818 | 148.23 | [34 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. |  | 8.2 | 0.11 |  | 140.03 | [10 empty] | 148.23 | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8822 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [50 empty] | 0 |  |  | -140.03
41074281 (ЦЭС-10948/2015) | 41074281 | 466.1 |  | 14.5 | Голощапова Ольга Алексеевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1422 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-10744. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) |  |  | 25.46 | 0 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [37 empty] | 0.02 |  | 25.46 | [10 empty] | 25.46 | 2015-11-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10744 (Лот № 47 Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [50 empty] | 0 |  |  | -25.46
41074422 (ЦЭС-10957/2015) | 41074422 | 466.1 |  | 14.5 | Сучков Андрей Александрович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (д.Майская Заря) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [37 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 44.555 | [10 empty] | 44.555 | 2015-11-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
41074360 (ЦЭС-10965/2015) | 41074360 | 466.1 |  | 5 | Минаков Сергей Вячеславович | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква, ул.Веселая, д.5а | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15401) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15401) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15401) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [37 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 50.92 | [10 empty] | 50.92 | 2015-11-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [50 empty] | 0 |  |  | -50.92
41074396 (ЦЭС-10968/2015) | 41074396 | 466.1 |  | 13 | Орловская Наталья Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,34 км по техническим условиям Ц-9196. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) |  |  | 25.46 | 0 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [37 empty] | 0.02 |  | 25.46 | [10 empty] | 25.46 | 2015-11-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-9196 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [50 empty] | 0 |  |  | -25.46
41073911 (ЦЭС-10974/2015) | 41073911 | 466.1 |  | 9 | Шаблин Тимофей Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетнский с/с, д.Шуклинка | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 1-16 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) |  |  | 63.65 | 0 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [37 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 63.65 | [10 empty] | 63.65 | 2015-11-13 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [50 empty] | 0 |  |  | -63.65
41073942 (ЦЭС-10975/2015) | 41073942 | 466.1 |  | 12 | Исакова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино | - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-10617. | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 380/160 кВА в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10617/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) |  |  | 732.5053 | 0 | 25.4424 | 211.9658 | 481.5853 | 13.5118 | 732.5053 | [26 empty] | КТП 250 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 160 кВА) | 592.4753 | [9 empty] | 0.11 |  | 140.03 | [10 empty] | 732.5053 | 2015-11-14 |  | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 160 кВА) | 560.3553 |  | 11.86 | 61.8 | 481.5853 | 5.11 | 560.3553 | [50 empty] | 0 |  |  | -560.3553
[12 empty] | Демонтаж ТП-160 кВА | 32.12 |  | 2.38 | 29.74 | возврат | 0 | 32.12 | [50 empty] | 0 |  |  | -32.12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [50 empty] | 0 |  |  | -140.03
41076196 (ЦЭС-10987/2015) | 41076196 | 466.1 |  | 14.5 | Анташков Анатолий Иванович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) |  |  | 721.08 | 0 | 57.2904 | 614.2368 | 6.7 | 42.8528 | 721.08 | [34 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. |  | 8.2 | 0.56 |  | 712.88 | [10 empty] | 721.08 | 2015-11-15 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.56 | 712.88 |  | 57.0304 | 613.0768 | 0 | 42.7728 | 712.88 | [50 empty] | 0 |  |  | -712.88
41077632 (ЦЭС-10998/2015) | 41077632 | 466.1 |  | 14.5 | Дудников Александр Владимирович | КРЭС | г.Курск, ул.Просторная, д.29 | - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) |  |  | 57.285 | 0 | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [37 empty] | 0,045 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 57.285 | [10 empty] | 57.285 | 2015-11-18 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,045 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 57.285 |  | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [50 empty] | 0 |  |  | -57.285
41077604 (ЦЭС-11002/2015) | 41077604 | 466.1 |  | 15 | Морщагин Вячеслав Владимирович | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:090301:62 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010994-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010994-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010994-00) |  |  | 203.68 | 0 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [37 empty] | 0,16 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 203.68 | [10 empty] | 203.68 | 2015-11-18 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,16 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [50 empty] | 0 |  |  | -203.68
41077653 (ЦЭС-11007/2015) | 41077653 | 466.1 |  | 14.5 | Васильев Олег Геннадьевич | КРЭС | с. Полянское, ул. Рубиновая, уч. 7 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-7958. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) |  |  | 351.91 | 0 | 27.7568 | 296.7506 | 6.7 | 20.7026 | 351.91 | [34 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. |  | 8.2 | 0.27 |  | 343.71 | [10 empty] | 351.91 | 2015-11-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-7958 (Лот № 29 льготники ЦЭС Южный) | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 343.71 |  | 27.4968 | 295.5906 | 0 | 20.6226 | 343.71 | [50 empty] | 0 |  |  | -343.71
41070716 (ЮЭС-2714/2015) | 41070716 | 466.1 |  | 15 | Мянямшева Виолетта Ламбриановна | Со.РЭС | Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Пушкина, д.№ 25 б | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 100157) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,035 км – переход через а/дорогу. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 100157) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 100157) |  |  | 89.11 | 0 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [37 empty] | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки , в т.ч. 0,035 км - переход через автомобильную дорогу |  | 89.11 | [10 empty] | 89.11 | 2015-11-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки , в т.ч. 0,035 км - переход через автомобильную дорогу | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [50 empty] | 0 |  |  | -89.11
41048866 (ЮЭС-2805/2015) | 41048866 | 60054.47 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Су.РЭС | Суджанский район, с.Черкасское Поречное, ул.Шелехова, д.53 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 18 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002014) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002014) в части замены провода на провод большего сечения на участке протяженностью 0,68 км, от опоры № 1 до точки врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002014) |  |  | 543.1316 | 0 | 43.4505 | 486.2724 | 0 | 13.4086 | 543.1316 | [37 empty] | 0.05 |  | 63.65 | [7 empty] | 0,68 по трассе |  | 479.4816 | 543.1316 | 2015-11-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [50 empty] | 0 |  |  | -63.65
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км | 0,68 по трассе | 479.4816 |  | 38.3585 | 431.5334 | 0 | 9.5896 | 479.4816 | [50 empty] | 0 |  |  | -479.4816
41070685 (ЮЭС-2846/2015) | 41070685 | 466.1 |  | 15 | Пашин Максим Викторович | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район,п. Солнцево, ул. Молодежная, д. № 4 б | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100157) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100157) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100157) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [37 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 44.555 | [10 empty] | 44.555 | 2015-11-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
[11 empty] | ИТОГО: |  | 7643.9247 | 0 | 515.6324 | 5271 | 1469.0051 | 388.2872 | 7643.9247 |  | 0 |  | 260.1813 |  | 0 |  | 0 | 69.264 |  | 0 | 225.64 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 302.3812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1242.2186 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.6 |  | 0 | 5004.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.848 |  | 0 | 479.4816 | 7643.9247 |  |  | 0

## 49_лот_(Юго-Запад)
|  | Лот № 49 |  |  |  | Приложение к Лоту № 49 Юго-Запад (SAP № 8500004643)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км |  |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41062376 (ЗЭС-2569/2015) | 41062376 | 466.1 |  | 5 | Клейменова Полина Федоровна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Успенка | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 31 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832932.А) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832932.А) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832932.А) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [37 empty] | 0.1 |  | 127.3 | [10 empty] | 127.3 | 2015-11-18 |  | 0
[12 empty] | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41067641 (ЗЭС-2581/2015) | 41067641 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Щадных Александр Георгиевич | ЛРЭС | Курская область, г.Льгов, ул. Л. Толстого, д.70 в. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 12 существующей ВЛ-10 кВ № 123 (инв. № 54.133049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании);строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 123 (инв. № 54.133049) в части замены опоры № 12 на анкерную (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 123 (инв. № 54.133049) |  |  | 452.4179 | 0 | 15.5556 | 112.7186 | 315.7579 | 8.3858 | 452.4179 | [9 empty] | 0,01 с заменой одной опоры на анкерную |  | 41.84 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.01 |  | 12.73 | [10 empty] | 452.4179 | 2015-11-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с заменой одной опоры на анкерную | 41.84 |  | 3.3472 | 36.4008 | 0 | 2.092 | 41.84 | [50 empty] | 0 |  |  | -41.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.73 |  | 1.0184 | 10.9478 | 0 | 0.7638 | 12.73 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.73
41072544 (ЗЭС-2589/2015) | 41072544 | 466.1 |  | 15 | Макурин Дмитрий Александрович | КорРЭС | 307411 Курская обл., Кореневский р-н, с.Коренево, ул.Родниковая, д.11. | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 631598.В.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 631598.В.) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 631598.В.) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [37 empty] | 0.1 |  | 127.3 | [10 empty] | 127.3 | 2015-11-07 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41050189 (ЦЭС-10224/2015) | 41050189 | 466.1 |  | 14.5 | Никулин Максим Игоревич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1642 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10262.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/ | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [37 empty] | 0.1 |  | 127.3 | [10 empty] | 127.3 | 2015-11-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот № 45 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41032205 (ЦЭС-10380/2015) | 41032205 | 466.1 | 466.1 | 5 | Николенко Валентина Ильинична | КРЭС | 305520, 1-я Моква, ул. Парковая, д. 20, кв. 2 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-9796, Ц-10331. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10331/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) |  |  | 76.38 | 0 | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [37 empty] | 0.06 |  | 76.38 | [10 empty] | 76.38 | 2015-11-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9796 (Лот № 42 льготники ЦЭС-Юго-Запад, ЗЭС,ЮЭС); Ц-10331 (Лот № 46 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [50 empty] | 0 |  |  | -76.38
41071627 (ЦЭС-10903/2015) | 41071627 | 466.1 |  | 10 | Носова Раиса Семёновна | КРЭС | 305520, д. 1-я Моква, уч. 46:11:091210:38 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) |  |  | 739.9579 | 0 | 38.5588 | 360.0778 | 315.7579 | 25.5634 | 739.9579 | [9 empty] | 0.03 |  | 49.32 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.23 |  | 292.79 | [10 empty] | 739.9579 | 2015-10-29 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 49.32 |  | 3.9456 | 42.9084 | 0 | 2.466 | 49.32 | [50 empty] | 0 |  |  | -49.32
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 292.79 |  | 23.4232 | 251.7994 | 0 | 17.5674 | 292.79 | [50 empty] | 0 |  |  | -292.79
41071733 (ЦЭС-10905/2015) | 41071733 | 466.1 |  | 14.5 | Пузанкова Ольга Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, ул.Золотой Колос, уч.46:11:170102:253 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3393) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ № 1 (инв. № 3393) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,32 км по трассе, в пролетах опор №№ 22…30 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10147. | ВЛ-0,4кВ № 1 (инв. № 3393) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [37 empty] | 0.1 |  | 127.3 | [10 empty] | 127.3 | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-10147 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41071695 (ЦЭС-10907/2015) | 41071695 | 466.1 |  | 5 | Петров Виктор Николаевич | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Нижнереутчанский с/с, х.Петровка (5 кВт, 3 фазы). | строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [37 empty] | 0.11 |  | 140.03 | [10 empty] | 140.03 | 2015-09-05 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [50 empty] | 0 |  |  | -140.03
41073286 (ЦЭС-10917/2015) | 41073286 | 466.1 |  | 15 | Боев Владимир Дмитриевич | КРЭС | Курская обл., 1-я Моква, уч. 46:11:090301:185 | - строительство ответвления протяженностью 0,36 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. 12012489-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. 12012489-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ № 1 в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. 12012489-00) |  |  | 458.28 | 0 | 36.6624 | 394.1208 | 0 | 27.4968 | 458.28 | [37 empty] | 0.36 |  | 458.28 | [10 empty] | 458.28 | 2015-10-30 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.36 | 458.28 |  | 36.6624 | 394.1208 | 0 | 27.4968 | 458.28 | [50 empty] | 0 |  |  | -458.28
41073282 (ЦЭС-10919/2015) | 41073282 | 0 |  | 12 | Белугин Сергей Васильевич | КРЭС | Курский район, д. Рышково, уч. 46:11:170302:106 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,15 км по техническим условиям Ц-10676. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) |  |  | 152.76 | 0 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [37 empty] | 0.12 |  | 152.76 | [10 empty] | 152.76 | 2015-11-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-10676 (Лот № 48 Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [50 empty] | 0 |  |  | -152.76
41073279 (ЦЭС-10920/2015) | 41073279 | 0 |  | 15 | Коробкова Светлана Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. 1-я Моква, уч. 46:11:090301:97 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9131;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям Ц-9131.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-9131. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 25.4 | 0 | 2.032 | 22.098 | 0 | 1.27 | 25.4 | [9 empty] | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 25.4 | [38 empty] | 25.4 | 2015-11-18 | Объем строительства включен в Ц-9131 (Лот № 35 льготники ЦЭС-Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 25.4 |  | 2.032 | 22.098 | 0 | 1.27 | 25.4 | [50 empty] | 0 |  |  | -25.4
41073643 (ЦЭС-10944/2015) | 41073643 | 466.1 |  | 15 | Беснилян Арсен Паргевович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091205:108 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 707 (инв. нет) до границы земельного участка заявителя протяженностью (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,47 км по техническим условиям Ц-8822. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 707 (инв. нет) |  |  | 148.23 | 0 | 11.4624 | 121.5858 | 6.7 | 8.4818 | 148.23 | [34 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. |  | 8.2 | 0.11 |  | 140.03 | [10 empty] | 148.23 | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8822 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [50 empty] | 0 |  |  | -140.03
41073942 (ЦЭС-10975/2015) | 41073942 | 466.1 |  | 12 | Исакова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино | - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) |  |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [37 empty] | 0.11 |  | 140.03 | [10 empty] | 140.03 | 2015-11-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [50 empty] | 0 |  |  | -140.03
41076196 (ЦЭС-10987/2015) | 41076196 | 466.1 |  | 14.5 | Анташков Анатолий Иванович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) |  |  | 721.08 | 0 | 57.2904 | 614.2368 | 6.7 | 42.8528 | 721.08 | [34 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. |  | 8.2 | 0.56 |  | 712.88 | [10 empty] | 721.08 | 2015-11-15 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.56 | 712.88 |  | 57.0304 | 613.0768 | 0 | 42.7728 | 712.88 | [50 empty] | 0 |  |  | -712.88
41079230 (ЦЭС-11013/2015) | 41079230 | 466.1 |  | 14.5 | Савенков Николай Викторович | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:300 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10987. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10987/. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) | [51 empty] | 2015-11-25 | Объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49) | [6 empty] | 0 | 2015-11-25 | Объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49)
41077604 (ЦЭС-11002/2015) | 41077604 | 466.1 |  | 15 | Морщагин Вячеслав Владимирович | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:090301:62 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010994-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010994-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010994-00) |  |  | 203.68 | 0 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [37 empty] | 0.16 |  | 203.68 | [10 empty] | 203.68 | 2015-11-18 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [50 empty] | 0 |  |  | -203.68
41073594 (ЦЭС-10934/2015) | 41073594 | 466.1 |  | 12 | Помогаева Елена Анатольевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Рышково, уч.46:11:170302:188 | - строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,37 км по техническим условиям Ц-9266. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2853) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км по трассе и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9266. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2853) |  |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [37 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [10 empty] | 38.19 | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9266 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
41074281 (ЦЭС-10948/2015) | 41074281 | 466.1 |  | 14.5 | Голощапова Ольга Алексеевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1422 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-10744.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) |  |  | 25.46 | 0 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [37 empty] | 0.02 |  | 25.46 | [10 empty] | 25.46 | 2015-11-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10744 (Лот № 47 Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [50 empty] | 0 |  |  | -25.46
41074422 (ЦЭС-10957/2015) | 41074422 | 466.1 |  | 14.5 | Сучков Андрей Александрович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (д.Майская Заря) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [37 empty] | 0.035 |  | 44.555 | [10 empty] | 44.555 | 2015-11-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
41074360 (ЦЭС-10965/2015) | 41074360 | 466.1 |  | 5 | Минаков Сергей Вячеславович | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква, ул.Веселая, д.5а | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15401) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15401) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15401) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [37 empty] | 0.04 |  | 50.92 | [10 empty] | 50.92 | 2015-11-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [50 empty] | 0 |  |  | -50.92
41074396 (ЦЭС-10968/2015) | 41074396 | 466.1 |  | 13 | Орловская Наталья Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,34 км по техническим условиям Ц-9196.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) |  |  | 25.46 | 0 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [37 empty] | 0.02 |  | 25.46 | [10 empty] | 25.46 | 2015-11-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-9196 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [50 empty] | 0 |  |  | -25.46
41077632 (ЦЭС-10998/2015) | 41077632 | 466.1 |  | 14.5 | Дудников Александр Владимирович | КРЭС | г.Курск, ул.Просторная, д.29 | - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) |  |  | 57.285 | 0 | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [37 empty] | 0.045 |  | 57.285 | [10 empty] | 57.285 | 2015-11-18 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.045 | 57.285 |  | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [50 empty] | 0 |  |  | -57.285
41048866 (ЮЭС-2805/2015) | 41048866 | 60054.47 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Су.РЭС | Суджанский район, с.Черкасское Поречное, ул.Шелехова, д.53 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 18 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002014) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002014) в части замены провода на провод большего сечения на участке протяженностью 0,68 км, от опоры № 1 до точки врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002014) |  |  | 543.1316 | 0 | 43.4505 | 486.2724 | 0 | 13.4086 | 543.1316 | [37 empty] | 0.05 |  | 63.65 | [7 empty] | 0,68 по трассе |  | 479.4816 | 543.1316 | 2015-11-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [50 empty] | 0 |  |  | -63.65
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км | 0,68 по трассе | 479.4816 |  | 38.3585 | 431.5334 | 0 | 9.5896 | 479.4816 | [50 empty] | 0 |  |  | -479.4816
[11 empty] | ИТОГО: |  | 4552.4474 | 0 | 322.1281 | 3370.1072 | 644.9158 | 215.2962 | 4552.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки и с заменой одной опоры на анкерную | 0 | 116.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТП 63 кВА - 2 шт. | 649.7434 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж автоматического выключателя - 2 шт. | 0 | 16.4 | 2.47 | 0 | 3144.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 по трассе | 0 | 479.4816 | 4552.4474 |  |  | 0
[5 empty] | Заместитель директора по КС |  |  |  | ______________________ | [5 empty] | И.Н. Смахтин
[5 empty] | Начальник УПР |  |  |  | ______________________ | [5 empty] | В.В. Волошин
[5 empty] | Начальник УИ |  |  |  | ______________________ | [5 empty] | В.В. Тупицкий
[5 empty] | Начальник УТП |  |  |  | ______________________ | [5 empty] | М.В. Филипкин

## 49_лот_() (hidden)
Лот № 49
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41058141 (ВЭС-2949/2015) | 41058141 | 237202.77 |  | 427 | ООО "Курские зерновые технологии" | ГоРЭС | Курская обл., п.Горшечное, ул.Мира, д.66 | - | 1.2. Существующая ПС 110/35/10 кВ «Горшечное»: реконструкция ячейки 10 кВ № 5 в части замены трансформаторов тока и устройств РЗиА (необходимость и объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э. |  |  | Замена трансформаторов тока 10 кВ и устройств РЗиА (1 комплект) в ячейке 10 кВ |  | 1 | [18 empty] | 2017-04-28
41054322 (ВЭС-2958/2015) | 41054322 | 466.1 |  | 12 | Архипов Александр Александрович | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, с.Кунье, ул.Советская | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00)-Горшеченский р-он, с.Кунье, ул.Советская | [16 empty] | 0,09 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-14
41064122 (ВЭС-2968/2015) | 41064122 | 16194.7 |  | 7.5 | "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства (ФКУ Упрдор Москва-Харьков) | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он,н.п. Вольная Заря, км.51+500 ад А-144 Курск-ВоронежБорисоглебск | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 43 существующей ВЛ-10 кВ № 5.5.8 (инв. № 2494) с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 5.5.8 (инв. № 2494) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 5.5.8 (инв. № 2494) |  |  |  |  | 0,01 с установкой дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 | [14 empty] | 2015-11-06
41064163 (ВЭС-2969/2015) | 41064163 | 100885.96 |  | 4.5 | "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства (ФКУ Упрдор Москва-Харьков) | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он,н.п. Кабицы, км.57+300 ад А-144 Курск-ВоронежБорисоглебск | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 28 существующей ВЛ-10 кВ № 5.5.14 (инв. № 2491) с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 5.5.14 (инв. № 2491) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 5.5.14 (инв. № 2491) |  |  |  |  | 0,01 с установкой дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 | [14 empty] | 2015-11-06
41070761 (ВЭС-2986/2015) | 41070761 | 466.1 |  | 15 | Студеникин Александр Владимирович | ЩРЭС | Курская обл., г. Щигры, ул. Макарова,д.№10 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям В-2831; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,125 км (совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) –по техническим условиям В-2831. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) в части установки двух дополнительных опор для совместной подвески ВЛ-0,4 кВ, строящейся согласно п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) | [16 empty] | 0,125 км (совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ ) с установкой 2-х дополнительных опор | [5 empty] | 2015-11-18 | Остальной объем строительства включен в В-2831 (Лот № 44 льготники ВЭС, СЭС)
41072472 (ВЭС-2988/2015) | 41072472 | 466.1 |  | 10 | Юракова Рита Леонидовна | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, х Гусли, ул Садовая д.50 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1464) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1464) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ В точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 1464) | [16 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-20
41062376 (ЗЭС-2569/2015) | 41062376 | 466.1 |  | 5 | Клейменова Полина Федоровна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Успенка | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 31 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832932.А) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832932.А) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832932.А) | [16 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-18
41062367 (ЗЭС-2570/2015) | 41062367 | 466.1 | 466.1 | 15 | Паршин Александр Борисович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Успенка | - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012775-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,9км по техническим условиям З-2079. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012775-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2079. | [17 empty] | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-13 | Остальной объем в З-2079 (33_лот_(льготники) (ЦЭС кроме КРЭС. ВЭС.ЮЭС.ЗЭС))
41067641 (ЗЭС-2581/2015) | 41067641 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Щадных Александр Георгиевич | ЛРЭС | Курская область, г.Льгов, ул. Л. Толстого, д.70 в. | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 12 существующей ВЛ-10 кВ № 123 (инв. № 54.133049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 123 (инв. № 54.133049) в части замены опоры № 12 на анкерную (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 123 (инв. № 54.133049) |  |  |  |  | 0,01 с заменой одной опоры на анкерную |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 2015-11-12
41072544 (ЗЭС-2589/2015) | 41072544 | 466.1 |  | 15 | Макурин Дмитрий Александрович | КорРЭС | 307411 Курская обл., Кореневский р-н, с.Коренево, ул.Родниковая, д.11. | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 631598.В.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 631598.В.) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 631598.В.) | [16 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-07
41036998 (СЭС-2499/2015) | 41036998 | 466.1 | 466.1 | 10 | Горбатенков Николай Николаевич | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Гришино | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 33 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2488. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2488. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) | [22 empty] | 2015-11-18 | Объем строительства включен в С-2488 (Лот № 45 льготники Северо-Восток)
41073480 (СЭС-2604/2015) | 41073480 | 466.1 |  | 14 | Празукин Николай Геннадьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Разветьевский с/с | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от СТП-10/0,4 кВ №163/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям С-2239. | замена СТП-10/0,4 кВ № 163/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2239. | СТП-10/0,4 кВ № 163/40 кВА (Разветьевский с/с) | [22 empty] | 2015-11-12 | Объем строительства включен в С-2239 (Лот № 35 льготники СЭС)
41050189 (ЦЭС-10224/2015) | 41050189 | 466.1 |  | 14.5 | Никулин Максим Игоревич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1642 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10262. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/ | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-11-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41041694 (ЦЭС-10342/2015) | 41041694 | 111102 | 111102 | 200 | Королева Лилия Валерьевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова | - | монтаж разъединителя 10 кВ на опоре № 1-9 существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 2016-04-29
41032205 (ЦЭС-10380/2015) | 41032205 | 466.1 | 466.1 | 5 | Николенко Валентина Ильинична | КРЭС | 305520, 1-я Моква, ул. Парковая, д. 20, кв. 2 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-9796, Ц-10331. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10331/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-11-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9796 (Лот № 42 льготники ЦЭС-Юго-Запад, ЗЭС,ЮЭС); Ц-10331 (Лот № 46 льготники Юго-Запад)
41070574 (ЦЭС-10899/2015) | 41070574 | 466.1 |  | 11 | Сергеева Елена Геннадьевна | КРЭС | д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:233 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – с учетом ранее заключенного договора Ц-10585 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-10-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток)
41071609 (ЦЭС-10901/2015) | 41071609 | 466.1 |  | 9 | Парахин Владимир Викторович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Пионерская, д. 7 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5912) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км по трассе (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5912) | [19 empty] | 0.04 |  |  | 2015-11-07
41071627 (ЦЭС-10903/2015) | 41071627 | 466.1 |  | 10 | Носова Раиса Семёновна | КРЭС | 305520, д. 1-я Моква, уч. 46:11:091210:38 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) |  |  |  |  | 0,03 с установкой дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.23 | [5 empty] | 2015-10-29
41071733 (ЦЭС-10905/2015) | 41071733 | 466.1 |  | 14.5 | Пузанкова Ольга Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, ул.Золотой Колос, уч.46:11:170102:253 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3393) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ № 1 (инв. № 3393) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,32 км по трассе, в пролетах опор №№ 22…30 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10147. | ВЛ-0,4кВ № 1 (инв. № 3393) | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-10147 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41071665 (ЦЭС-10906/2015) | 41071665 | 466.1 | 466.1 | 15 | Ласкина Мария Сергеевна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:291 | - строительство ответвления протяженностью 0,31 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10671; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км, от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10671. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10671. | ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-10671 (Лот № 47 льготники Северо-Восток)
41071695 (ЦЭС-10907/2015) | 41071695 | 466.1 |  | 5 | Петров Виктор Николаевич | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Нижнереутчанский с/с, х.Петровка (5 кВт, 3 фазы). | строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.11 | [5 empty] | 2015-09-05
41071713 (ЦЭС-10908/2015) | 41071713 | 466.1 | 466.1 | 15 | Онипко Людмила Витальевна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:288 | - строительство ответвления протяженностью 0,31 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10671; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км, от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-10906. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10671. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10671. | ВЛ-10 кВ № 427.06 (инв. № 4032) | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-10671 (Лот № 47 льготники Северо-Восток), Ц-10906 (Лот № 49)
41073227 (ЦЭС-10913/2015) | 41073227 | 466.1 |  | 14.5 | Солнцева Светлана Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:357 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 1-6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. Нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8479. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 708 (40 кВА) в части замены силового трансформатора на силовой трансформатор мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10061. | ТП-10/0,4 кВ № 708 (40 кВА) (д. Татаренкова) | [22 empty] | 2015-11-12 | Объем строительства включен в Ц-10063 (Лот № 43 льготники Северо-Восток), Ц-8479 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток)
41073286 (ЦЭС-10917/2015) | 41073286 | 466.1 |  | 15 | Боев Владимир Дмитриевич | КРЭС | Курская обл., 1-я Моква, уч. 46:11:090301:185 | - строительство ответвления протяженностью 0,36 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. 12012489-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. 12012489-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ № 1 в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. 12012489-00) | [16 empty] | 0,36 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-30
41073282 (ЦЭС-10919/2015) | 41073282 | 0 |  | 12 | Белугин Сергей Васильевич | КРЭС | Курский район, д. Рышково, уч. 46:11:170302:106 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,15 км по техническим условиям Ц-10676. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-11-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-10676 (Лот № 48 Юго-Запад)
41073279 (ЦЭС-10920/2015) | 41073279 | 0 |  | 15 | Коробкова Светлана Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. 1-я Моква, уч. 46:11:090301:97 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9131; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям Ц-9131. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-9131. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  |  |  | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | [17 empty] | 2015-05-18 | Объем строительства включен в Ц-9131 (Лот № 35 льготники ЦЭС-Юго-Запад)
41073270 (ЦЭС-10924/2015) | 41073270 | 466.1 |  | 10 | Комок Валерий Мефодиевич | БРЭС | Курская обл, Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Якунино, уч.80 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км (совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 176.118) от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101854) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630) в части монтажа двух дополнительных опор для устройства совместной подвески ВЛ-0,4 кВ № 1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101854) | [16 empty] | 0,15 совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ с установкой 2-х дополнительных опор | [5 empty] | 2015-11-13
41073259 (ЦЭС-10931/2015) | 41073259 | 466.1 |  | 12 | Дородных Павел Александрович | ЦРЭС | г. Курск, пер. 3-й Любажский, д. 7 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8205. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-10310, Ц-10312. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-8205. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10312. | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) | [16 empty] | 0.31 | [5 empty] | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8205 (Лот № 30 ЦЭС-Северный льготники); Ц-10310, Ц-10312 (Лот № 46 льготники ЦЭС Северо-Восток)
41073247 (ЦЭС-10933/2015) | 41073247 | 466.1 |  | 14.5 | Гоцуцова Галина Павловна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеноский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:844 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10122 /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [22 empty] | 2015-11-05 | Объем строительства включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41073594 (ЦЭС-10934/2015) | 41073594 | 466.1 |  | 12 | Помогаева Елена Анатольевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Рышково, уч.46:11:170302:188 | - строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,37 км по техническим условиям Ц-9266. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2853) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км по трассе и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9266. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2853) | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9266 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41073598 (ЦЭС-10935/2015) | 41073598 | 466.1 |  | 14.5 | Ващенко Александр Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:654 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7690. | ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328-00) | [22 empty] | 2015-11-05 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
41073604 (ЦЭС-10936/2015) | 41073604 | 466.1 |  | 9 | Гладких Виктор Иванович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Будановка, ул. Пролетарская | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6078) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6078) в части замены опоры № 8 на анкерную ответвительную (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6078) | [16 empty] | 0,035 с заменой опоры на анкерную ответвительную | [5 empty] | 2015-11-07
41073633 (ЦЭС-10940/2015) | 41073633 | 6666.12 |  | 12 | Еськова Ольга Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7690. | ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328-00) | [22 empty] | 2015-11-14 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
41073618 (ЦЭС-10941/2015) | 41073618 | 466.1 |  | 14.5 | Токмакова Елена Алексеевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10122 /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [22 empty] | 2015-11-06 | Объем строительства включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41073623 (ЦЭС-10942/2015) | 41073623 | 466.1 |  | 14.5 | Арапов Александр Анатольевич | КРЭС | г.Курск, ул.Просторная | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км, в т. Ч. 0,26 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ № 415.10, от ТП-10/0,4 кВ № 2/400 кВА до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10430. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/400 кВА в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10430. | ТП-10/0,4 кВ № 2/400 кВА (г.Курск) | [22 empty] | 2015-11-15 | Объем строительства включен в Ц-10430 (Лот № 46 Юго-Запад)
41073643 (ЦЭС-10944/2015) | 41073643 | 466.1 |  | 15 | Беснилян Арсен Паргевович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091205:108 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 707 (инв. нет) до границы земельного участка заявителя протяженностью (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,47 км по техническим условиям Ц-8822. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 707 (инв. нет) | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 0.11 | [5 empty] | 2015-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8822 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад)
41073645 (ЦЭС-10946/2015) | 41073645 | 466.1 |  | 14.5 | Вечера Денис Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:467 | - | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, аналогично техническим условиям Ц-9248, Ц-9732, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии,в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662 - /аналогично техническим условиям Ц-9248, Ц-9732/. переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1, запитанного от ТП-10/0,4 кВ № 601 ВЛ-10 кВ 415.02, на питание от проектируемой, согласно п. 10.2 ТП-10/0,4 кВ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10117/. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) | [22 empty] | 2015-11-07 | Объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники Юго-Запад); Ц-7630 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-10117 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41074281 (ЦЭС-10948/2015) | 41074281 | 466.1 |  | 14.5 | Голощапова Ольга Алексеевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1422 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-10744. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) | [16 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2015-11-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10744 (Лот № 47 Юго-Запад)
41074422 (ЦЭС-10957/2015) | 41074422 | 466.1 |  | 14.5 | Сучков Андрей Александрович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (д.Майская Заря) | [16 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-14
41074360 (ЦЭС-10965/2015) | 41074360 | 466.1 |  | 5 | Минаков Сергей Вячеславович | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква, ул.Веселая, д.5а | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15401) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15401) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15401) | [16 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-15
41074396 (ЦЭС-10968/2015) | 41074396 | 466.1 |  | 13 | Орловская Наталья Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,34 км по техническим условиям Ц-9196. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) | [16 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2015-11-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-9196 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41073911 (ЦЭС-10974/2015) | 41073911 | 466.1 |  | 9 | Шаблин Тимофей Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетнский с/с, д.Шуклинка | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 1-16 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) | [16 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-13
41073942 (ЦЭС-10975/2015) | 41073942 | 466.1 |  | 12 | Исакова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино | - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-10617. | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 380/160 кВА в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10617/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) | [11 empty] | КТП 250 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 160 кВА) |  |  |  |  | 0.11 | [5 empty] | 2015-11-14
41073976 (ЦЭС-10980/2015) | 41073976 | 466.1 |  | 14.5 | Бартенева Наталия Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д. 1-е Цветово | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 2861) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-7964. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 2861) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7964/. | ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 2861) | [22 empty] | 2015-11-12 | Объем строительства включен в Ц-8036 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Южный); Ц-7964 (Лот № 32 ЦЭС Южный)
41076196 (ЦЭС-10987/2015) | 41076196 | 466.1 |  | 14.5 | Анташков Анатолий Иванович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 0.56 | [5 empty] | 2015-11-15
41076221 (ЦЭС-10993/2015) | 41076221 | 466.1 |  | 15 | Чурилова Олеся Анатольевна | БРЭС | д. Долгое, уч. 46:11:071004:107 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 22 ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4087) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8238; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-8750. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-8238. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4087) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8238. | ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4087) | [22 empty] | 2015-11-14 | Объем строительства включен в Ц-8238 (Лот № 31 льготники ЦЭС Южный); Ц-8750 (Лот № 33 льготники ЦЭС, кроме КРЭС…)
41077632 (ЦЭС-10998/2015) | 41077632 | 466.1 |  | 14.5 | Дудников Александр Владимирович | КРЭС | г.Курск, ул.Просторная, д.29 | - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) | [16 empty] | 0,045 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-18
41077604 (ЦЭС-11002/2015) | 41077604 | 466.1 |  | 15 | Морщагин Вячеслав Владимирович | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:090301:62 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010994-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010994-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010994-00) | [16 empty] | 0,16 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-18
41077653 (ЦЭС-11007/2015) | 41077653 | 466.1 |  | 14.5 | Васильев Олег Геннадьевич | КРЭС | с. Полянское, ул. Рубиновая, уч. 7 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-7958. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 0.27 | [5 empty] | 2015-11-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-7958 (Лот № 29 льготники ЦЭС Южный)
41070716 (ЮЭС-2714/2015) | 41070716 | 466.1 |  | 15 | Мянямшева Виолетта Ламбриановна | Со.РЭС | Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Пушкина, д.№ 25 б | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 100157) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,035 км – переход через а/дорогу. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 100157) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 100157) | [16 empty] | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки , в т.ч. 0,035 км - переход через автомобильную дорогу | [5 empty] | 2015-11-14
41048866 (ЮЭС-2805/2015) | 41048866 | 60054.47 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Су.РЭС | Суджанский район, с.Черкасское Поречное, ул.Шелехова, д.53 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 18 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002014) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002014) в части замены провода на провод большего сечения на участке протяженностью 0,68 км, от опоры № 1 до точки врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002014) | [16 empty] | 0.05 |  |  |  | 0,68 по трассе |  | 2015-11-15
41070685 (ЮЭС-2846/2015) | 41070685 | 466.1 |  | 15 | Пашин Максим Викторович | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район,п. Солнцево, ул. Молодежная, д. № 4 б | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100157) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100157) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100157) | [16 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-11-14