## 19 2016-П(Ц)
Приложение № 1
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий |  |  | Номер СПП элемента
1094-Ц/2(3)-ТП(2016)И | 41245254 | ИП Тененева Ольга Павловна | нестационарный объект - торговый павильон, г.Волгореченск, напротив многоквартирного дома № 54 по улице им.50-летия Ленинского Комсомола | 15 | 2016-10-12 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП № 41 ф. 625 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.19 | 1.15 | 0.2185 | 1101 | 240.5685 | 360.1685 | 19.2455 | 221.323 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41245254.01 | 1094-Ц/2(3)-ТП(2016)И ИП Тененева Ольга Павловна
[6 empty] | Городской | Монтаж провода СИП-2 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ уличного освещения по существующим опорам Администрации г. Волгореченска при условии согласования от РУ-0,4 кВ ТП № 41 до опоры № 4 | км. | 0.16 | 1.15 | 0.184 | 650 | 119.6 |  | 9.568 | 110.032 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41245254.02
1454-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41258714 | Жуйков Михаил Юрьевич | гаражный бокс №194, Буйский район, гпп Чистые Боры, ГСК "Электрон-2" | 15 | 2016-11-12 | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП №610 (инвентарный номер 13015901-00) ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.03 | 1.15 | 0.0345 | 1101 | 37.9845 | 37.9845 | 3.0388 | 34.9457 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41258714.01 | 1454-Г/1(3)-ТП(2016)И Жуйков Михаил Юрьевич
1458-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41258130 | Тарасов Михаил Николаевич | гаражный бокс №10, Буйский район, гпп Чистые Боры, ГСК "Электрон-2" | 5 | 2016-11-12 | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП №610 (инвентарный номер 13015901-00) ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.09 | 1.15 | 0.1035 | 1101 | 113.9535 | 113.9535 | 9.1163 | 104.8372 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41258130.01 | 1458-Г/1(3)-ТП(2016)И Тарасов Михаил Николаевич
1525-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41257551 | Тарасов Василий Иванович | гаражный бокс №83, Буйский район, гпп Чистые Боры, ГСК "Электрон-2" | 10 | 2016-11-18 | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП №610 (инвентарный номер 13015901-00) ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.07 | 1.15 | 0.0805 | 1101 | 88.6305 | 88.6305 | 7.0904 | 81.5401 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41257551.01 | 1525-Г/1(3)-ТП(2016)И Тарасов Василий Иванович
1537-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41258651 | Шибаков Леонид Павлович | гаражный бокс №180, Буйский район, гпп Чистые Боры, ГСК "Электрон-2" | 6 | 2016-11-19 | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП №610 (инвентарный номер 13015901-00) ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.03 | 1.15 | 0.0345 | 1101 | 37.9845 | 37.9845 | 3.0388 | 34.9457 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41258651.01 | 1537-Г/1(3)-ТП(2016)И Шибаков Леонид Павлович
1588-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41258294 | Вахрушева Анастасия Юрьевна | гаражный бокс №151 , Буйский район, гпп Чистые Боры, ГСК "Электрон-2" бокс 151 литера А | 2 | 2016-11-20 | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП №610 (инвентарный номер 13015901-00) ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.03 | 1.15 | 0.0345 | 1101 | 37.9845 | 37.9845 | 3.0388 | 34.9457 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41258294.01 | 1588-Г/1(3)-ТП(2016)И Вахрушева Анастасия Юрьевна
1448-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41255261 | Ложкина Любовь Клавдиевна | жилой дом, п.Новый, 100м. на юго-запад от дома№8 | 15 | 2016-11-11 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25009) ТП № 215 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС-35/10 кВ «Кузнецово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1.15 | 0.069 | 1101 | 75.969 | 75.969 | 6.0775 | 69.8915 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41255261.01 | 1448-Ц/1(3)-ТП(2016)И Ложкина Любовь Клавдиевна
1461-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41260846 | Лебедева Софья Викторовна | хозяйственная постройка, Красносельский район, Шолоховское с/п, дер. Исаковское, кадастровый номер 44:08:080701:111 | 15 | 2016-11-12 | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 915-Ц/1(3)-ТП(2016)И Гринько Е.Д.) ТП № 37 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-110/35/10 кВ «Красное», до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1.15 | 0.0575 | 1101 | 63.3075 | 63.3075 | 5.0646 | 58.2429 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41260846.01 | 1461-Ц/1(3)-ТП(2016)И Лебедева Софья Викторовна
1463-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41262645 | Киселева Любовь Васильевна | баня с предбанником, Костромской район, Никольское с/п, д. Большое Безгачево, дом 2 | 7 | 2016-11-12 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ) от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25119) ТП № 317 ВЛ-6 кВ ф. 606 ПС-35/6 кВ «Никольское до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.14 | 1.15 | 0.161 | 1101 | 177.261 | 177.261 | 14.1809 | 163.0801 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41262645.01 | 1463-Ц/1(3)-ТП(2016)И Киселева Любовь Васильевна
1506-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41262661 | Подобина Алевтина Анатольевна | нежилое строение (хранилище), Костромской р-н, с. Саметь, относительно ориентра Колхоз "12-й Октябрь", хранилище №1 примерно в 179 м на ю-в от ориентра ОМЗ 263 | 15 | 2016-11-17 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 431 (инв. № 22469) ф. 603 ПС 35/6 кВ «Саметь» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1.15 | 0.2875 | 1101 | 316.5375 | 324.5375 | 25.323 | 291.2145 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41262661.01 | 1506-Ц/1(3)-ТП(2016)И Подобина Алевтина Анатольевна
1506-Ц/1(3)-ТП(2016)И | [5 empty] | Костромской | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 431 (инв. № 22469) ф. 603 ПС 35/6 кВ «Саметь» | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41262661.02 | 1506-Ц/1(3)-ТП(2016)И
3677-Ц/3(3)-ТП(2015)И | 41123518 | ООО СК "СМУ-7" | многоквартирный жилой дом с офисными помещениями Костромской р-он, п. Никольское, ул. Зеленая, д.18 | 88.9 | 2016-03-10 | Костромской | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 300 (инв. № 26404) ф.603 ПС 35/6 кВ «Никольское» до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. | км. | 0.25 | 1.15 | 0.4945 | 1736 | 858.452 | 1724.904 | 68.6762 | 789.7758 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41123518.01 | 3677-Ц/3(3)-ТП(2015)И ООО СК "СМУ-7"
3677-Ц/3(3)-ТП(2015)И | [5 empty] | Костромской | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 300 (инв. № 26404) ф.603 ПС 35/6 кВ «Никольское» до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. | км. | 0.25 | 1.15 | 0.4945 | 1736 | 858.452 |  | 68.6762 | 789.7758 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41123518.02 | 3677-Ц/3(3)-ТП(2015)И
3677-Ц/3(3)-ТП(2015)И | [5 empty] | Костромской | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 300 (инв. № 26404) ф.603 ПС 35/6 кВ «Никольское» | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд | может вернут на х.с. | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .03 | Z44-TP41123518.03 | 3677-Ц/3(3)-ТП(2015)И
1495-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41260664 | Битемиров Жунаид Тагирович | аптека, Галичский р-н, г. Галич, ул. Фестивальная, кадастровый № 44:26:031601:16 | 15 | 2016-11-16 | Галичский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12009066-00) ТП № 909 ф. 10-09 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1.15 | 0.069 | 1101 | 75.969 | 75.969 | 6.0775 | 69.8915 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41260664.01 | 1495-Г/1(3)-ТП(2016)И Битемиров Жунаид Тагирович
1496-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41239294 | Клемпотюк Иван Иванович | часть здания картофелехранилища, Буйский район, д.Бараново, м.Пионерная база, д.3, пом1 | 15 | 2016-11-16 | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. Машинное отделение (инв. № 120010203-00) ТП № 603 ф. 10-05 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка части здания картофелехранилища с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.4 | 1.15 | 0.46 | 1101 | 506.46 | 506.46 | 40.5168 | 465.9432 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41239294.01 | 1496-Г/1(3)-ТП(2016)И Клемпотюк Иван Иванович
1526-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41262170 | Идрисова Людмила Николаевна | жилой дом, Галичский р-н, г. Галич, ул. Костромское шоссе, кадастровый № 44:26:060801:0051 | 15 | 2016-11-18 | Галичский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13808) ф. Местоп ТП № 731 ф. 10-04 ПС 110/35/10 кВ «Новая» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1.15 | 0.0575 | 1101 | 63.3075 | 63.3075 | 5.0646 | 58.2429 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41262170.01 | 1526-Г/1(3)-ТП(2016)И Идрисова Людмила Николаевна
1510-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41265347 | Мельников Андрей Сергеевич | индивидуальный жилой дом, Красносельский р-он,Боровиковское с/п, п. Молодёжный, ул.Хвойная, д 21 | 15 | 2016-11-16 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010308-00) ТП № 870 ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1.15 | 0.092 | 1101 | 101.292 | 101.292 | 8.1034 | 93.1886 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41265347.01 | 1510-Ц/1(3)-ТП(2016)И Мельников Андрей Сергеевич
1512-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41267412 | Романов Михаил Сергеевич | гаражный бокс, г. Кострома, бул. Петрковский, ГК №123, гаражный бокс №9 | 15 | 2016-11-17 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13134) ТП № 232 ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.26 | 1.15 | 0.299 | 1101 | 329.199 | 329.199 | 26.3359 | 302.8631 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41267412.01 | 1512-Ц/1(3)-ТП(2016)И Романов Михаил Сергеевич
1546-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41262897 | Цветкова Нина Ивановна | садовый дом, Костромской р-н СТ "Опытник" уч 3 | 5 | 2016-11-20 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 885 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 (инв. № 12886) ПС-35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1.15 | 0.046 | 1101 | 50.646 | 50.646 | 4.0517 | 46.5943 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41262897.01 | 1546-Ц/1(3)-ТП(2016)И Цветкова Нина Ивановна
1547-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41272301 | Козлов Андрей Александрович | жилой дом, г. Кострома, ул. Красная байдарка, снт Корень, участок №35. | 15 | 2016-11-20 | Костромской | Установка линейного разъединителя на ж/б отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф.10-05 (инв.№12698) ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» | шт. | 1 |  | 1 | 50 | 50 | 1321.8985 | 4 | 46 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41272301.01 | 1547-Ц/1(3)-ТП(2016)И Козлов Андрей Александрович
[6 empty] | Костромской | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.10-05 (инв.№12698) ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.02 | 1.15 | 0.023 | 1422 | 32.706 |  | 2.6165 | 30.0895 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41272301.02
1775-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41271525 | Заиграева Александра Анатольевна | садовый дом г. Кострома, д. Турабьево, НСТ "Корень" уч.51 | 5 | 2016-12-06 | Костромской | Монтаж проектируемой столбовой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ c силовым трансформатором номинальной мощностью 63 кВА | шт. | 1 |  | 1 | 289.58 | 289.58 |  | 23.1664 | 266.4136 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .03 | Z44-TP41272301.03 | 1775-Ц/1(3)-ТП(2016)И Заиграева Александра Анатольевна
[6 empty] | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.75 | 1.15 | 0.8625 | 1101 | 949.6125 |  | 75.969 | 873.6435 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .04 | Z44-TP41272301.04
1908-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41283751 | Бирук Светлана Ивановна | садовый дом, г. Кострома, д. Турабьево, СТ "Корень", участок № 60 | 5 | 2016-12-17 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1.15 | 0.069 | 1101 | 75.969 | 75.969 | 6.0775 | 69.8915 |  |  |  | 21/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41283751.01 | 1908-Ц/1(3)-ТП(2016)И Бирук Светлана Ивановна
1909-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41283517 | Волкова Нина Александровна | садовый дом, г. Кострома, д. Турабьево, СТ "Корень", уч.8 | 5 | 2016-12-17 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1.15 | 0.23 | 1101 | 253.23 | 253.23 | 20.2584 | 232.9716 |  |  |  | 21/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41283517.01 | 1909-Ц/1(3)-ТП(2016)И Волкова Нина Александровна
1776-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41271891 | Зеленов Владимир Васильевич | садовый дом г. Кострома, д. Турабьево, НСТ "Корень", учаток № 27 | 5 | 2016-12-06 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1775-Ц/1(3)-ТП(2016)И Заиграева А.А.) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.253 | 1.15 | 0.29095 | 278.553 | 22.2842 | 256.2688 | 1.7827 | 20.5015 |  |  |  | 20/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41271891.01 | 1776-Ц/1(3)-ТП(2016)И Зеленов Владимир Васильевич
1548-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41263848 | Титов Евгений Альбертович | садовый дом, Коллективный сад "Северный", участок № 25 | 5 | 2016-11-20 | Сусанинский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,23 кВ (инв. № 12009600-00) ТП № 135 ф. 10-12 ПС-110/35/10 кВ «Сусанино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1.15 | 0.092 | 1101 | 101.292 | 101.292 | 8.1034 | 93.1886 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41263848.01 | 1548-Ц/1(3)-ТП(2016)И Титов Евгений Альбертович
1549-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41248737 | Маслов Владимир Александрович | гаражный бокс, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, Гаражное обьединение "Березка" гаражный бокс № 61 линия 1 | 7 | 2016-11-20 | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,23 кВ (инв. № 25156) ТП № 10 ф. 10-11 ПС-110/35/10 кВ «Красное», до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1.15 | 0.046 | 1101 | 50.646 | 50.646 | 4.0517 | 46.5943 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41248737.01 | 1549-Ц/1(3)-ТП(2016)И Маслов Владимир Александрович
1554-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41265343 | Соловьева Ольга Николаевна | жилой дом, п. Островское ул. Красноармейская д.7 | 15 | 2016-11-23 | Островский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25177) ТП № 40 ф. 10-02 ПС-110/35/10 кВ «Красная Поляна» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1.15 | 0.046 | 1101 | 50.646 | 50.646 | 4.0517 | 46.5943 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41265343.01 | 1554-Ц/1(3)-ТП(2016)И Соловьева Ольга Николаевна
1556-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41255958 | Путилин Александр Алексеевич | индивидуальный жилой дом, Нерехтский район, п. Космынино, ул. Школьная д. 26 | 15 | 2016-11-23 | Нерехтский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13445) ТП № 94 ф. 10-05 ПС-110/35/10 кВ «Космынино-тяговая» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1.15 | 0.1725 | 1101 | 189.9225 | 189.9225 | 15.1938 | 174.7287 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41255958.01 | 1556-Ц/1(3)-ТП(2016)И Путилин Александр Алексеевич
1555-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41255980 | Фокина Татьяна Александровна | индивидуальный жилой дом, Нерехтский район, п. Космынино, ул. Школьная д. 41А | 15 | 2016-11-23 | Нерехтский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой по договору 1556-Ц/1(3)-ТП(2016)И с Путилиным А.А. ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13445)ТП № 94 ф. 10-05 ПС-110/35/10 кВ «Космынино-тяговая» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1.15 | 0.069 | 1101 | 75.969 | 75.969 | 6.0775 | 69.8915 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41255980.01 | 1555-Ц/1(3)-ТП(2016)И Фокина Татьяна Александровна
1572-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266096 | Сабирова Антонина Алексеевна | садовый дом, Костромской район, п. Прибрежный, НСТ "Радуга", уч.17 | 6 | 2016-11-23 | Костромской | Установка линейного разъединителя на ж/б отпаечной опоре ВЛ-10 кВ, проектируемой по договору 685-Ц/4(3)-ТП(2016)И, НСТ «Авиатор»; ВЛ-10 кВ (инв. № 12909) ф. 10-06 ПС-35/10 кВ «Апраксино» | шт. | 1 |  | 1 | 50 | 50 | 1626.775 | 4 | 46 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1572-Ц/1(3)-ТП(2016)И Сабирова Антонина Алексеевна
1650-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41276465 | Боженкова Ольга Александровна | садовый дом Костромской район, п. Прибрежный, СНТ"Радуга", участок № 1 | 6 | 2016-11-27 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1650-Ц/1(3)-ТП(2016)И Боженкова Ольга Александровна
1594-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266173 | Арсентьева Галина Николаевна | земельный участок, Костромской район, СНТ Радуга, участок № 8 | 6 | 2016-11-24 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1594-Ц/1(3)-ТП(2016)И Арсентьева Галина Николаевна
1568-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266835 | Сметанникова Валентина Михайловна | садовый дом, Костромской район, п. Прибрежный, СНТ "Радуга", участок 21 | 6 | 2016-11-23 | Костромской | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ проектируемой по договору 685-Ц/4(3)-ТП(2016)И, НСТ «Авиатор» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.4 | 1.15 | 0.46 | 1422 | 654.12 |  | 52.3296 | 601.7904 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1568-Ц/1(3)-ТП(2016)И Сметанникова Валентина Михайловна
1595-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266877 | Прохорчев Виталий Николаевич | садовый дом, Костромской район, п. Прибрежный, НСТ "Радуга", уч.18 | 6 | 2016-11-24 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1595-Ц/1(3)-ТП(2016)И Прохорчев Виталий Николаевич
1596-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266240 | Смирнова Ольга Борисовна | садовый дом, Костромской район, Сущевское с/п, СТ "Радуга", участок № 9 | 6 | 2016-11-24 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1596-Ц/1(3)-ТП(2016)И Смирнова Ольга Борисовна
1569-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41268508 | Волошин Николай Фёдорович | садовый дом, Костромской р-он, п. Прибрежный, снт "Радуга" уч. №13 | 6 | 2016-11-23 | Костромской | Монтаж проектируемой столбовой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ c силовым трансформатором номинальной мощностью 63 кВА | шт. | 1 |  | 1 | 289.58 | 289.58 |  | 23.1664 | 266.4136 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1569-Ц/1(3)-ТП(2016)И Волошин Николай Фёдорович
1600-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41267016 | Мизев Олег Львович | садовый дом, Костромской р-он, п. Прибрежный снт "Радуга" уч. № 11 | 6 | 2016-11-24 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1600-Ц/1(3)-ТП(2016)И Мизев Олег Львович
1604-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266925 | Сарычева Марина Станиславовна | садовый дом, Костромской р-он, п. Прибрежный, снт "Радуга" уч. № 7 | 6 | 2016-11-24 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1604-Ц/1(3)-ТП(2016)И Сарычева Марина Станиславовна
1570-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266241 | Трехсвятская Алла Евгеньевна | садовый дом, Костромской район, п. Прибрежный, СНТ "Радуга", участок №12 | 6 | 2016-11-23 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.5 | 1.15 | 0.575 | 1101 | 633.075 |  | 50.646 | 582.429 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41266096.01 | 1570-Ц/1(3)-ТП(2016)И Трехсвятская Алла Евгеньевна
1621-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266123 | Тонкова Ольга Сергеевна | садовый дом Костромской район, п. Прибрежный, СНТ"Радуга", уч.4 | 6 | 2016-11-25 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | не требуется | 1621-Ц/1(3)-ТП(2016)И Тонкова Ольга Сергеевна
1629-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266115 | Высоков Сергей Михайлович | садовый дом Костромской район, п. Прибрежный, СНТ "Радуга", уч.3 | 6 | 2016-11-26 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | не требуется | 1629-Ц/1(3)-ТП(2016)И Высоков Сергей Михайлович
1646-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266966 | Белова Елена Александровна | садовый дом Костромской р-он, п. Прибрежный, снт "Радуга" уч. № 14 | 6 | 2016-11-27 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | не требуется | 1646-Ц/1(3)-ТП(2016)И Белова Елена Александровна
1655-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41268577 | Мычкин Валерий Вячеславович | садовый дом Костромской район, п. Прибрежный, СНТ "Радуга", уч.19 | 6 | 2016-11-27 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | не требуется | 1655-Ц/1(3)-ТП(2016)И Мычкин Валерий Вячеславович
1571-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41266239 | Калантаевская Галина Александровна | садовый дом, Костромской район, п. Прибрежный, НСТ "Радуга", уч.16 | 6 | 2016-11-23 | Костромской | [11 empty] | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | не требуется | 1571-Ц/1(3)-ТП(2016)И Калантаевская Галина Александровна
1577-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41214073 | Улитина Светлана Алексеевна | индивидуальный жилой дом, Нерехтский район, дер. Софьино д. 8 | 10 | 2016-11-23 | Нерехтский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010009-00) ТП № 74 ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Татарское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1.15 | 0.0575 | 1101 | 63.3075 | 63.3075 | 5.0646 | 58.2429 |  | было не х/с, Розысков вернул на подряд |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41214073.01 | 1577-Ц/1(3)-ТП(2016)И Улитина Светлана Алексеевна
1801-Ц/3(2)-ТП(2016)И | 41275231 | ООО"Ивстрой" | многоквартирный жилой дом г. Кострома, ул. Войкова, д. 25 | 40 | 2017-06-07 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 4х35 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП №335 (инв. №17286) ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. | км. | 0.19 | 1.15 | 0.2185 | 1736 | 379.316 | 766.632 | 30.3453 | 348.9707 |  |  |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41275231.01 | 1801-Ц/3(2)-ТП(2016)И ООО"Ивстрой"
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 4х35 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП №335 (инв. №17286) ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. | км. | 0.19 | 1.15 | 0.2185 | 1736 | 379.316 |  | 30.3453 | 348.9707 |  |  |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41275231.02
[6 empty] | Городской | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 335. | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  |  |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .03 | Z44-TP41275231.03
1802-Ц/3(2)-ТП(2016)И | 41275297 | ООО"Ивстрой" | многоквартирный жилой дом г. Кострома, ул. Войкова, д. 27 | 75 | 2017-06-07 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 4х70 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП №335 (инв. №17286) ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. | км. | 0.15 | 1.15 | 0.1725 | 1736 | 299.46 | 606.92 | 23.9568 | 275.5032 |  |  |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41275297.01 | 1802-Ц/3(2)-ТП(2016)И ООО"Ивстрой"
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 4х70 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП №335 (инв. №17286) ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. | км. | 0.15 | 1.15 | 0.1725 | 1736 | 299.46 |  | 23.9568 | 275.5032 |  |  |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41275297.02
[6 empty] | Городской | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 335. | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  |  |  | 19/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .03 | Z44-TP41275297.03
|  | Составил: | Голышев М.Н. | _________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | _________

## Лист2
00 | 41245254 | 0041245254
00 | 41258714 | 0041258714
00 | 41258130 | 0041258130
00 | 41257551 | 0041257551
00 | 41258651 | 0041258651
00 | 41258294 | 0041258294
00 | 41255261 | 0041255261
00 | 41260846 | 0041260846
00 | 41262645 | 0041262645
00 | 41262661 | 0041262661
00 | 41123518 | 0041123518
00 | 41260664 | 0041260664
00 | 41239294 | 0041239294
00 | 41262170 | 0041262170
00 | 41265347 | 0041265347
00 | 41267412 | 0041267412
00 | 41262897 | 0041262897
00 | 41272301 | 0041272301
00 | 41271525 | 0041271525
00 | 41283751 | 0041283751
00 | 41283517 | 0041283517
00 | 41271891 | 0041271891
00 | 41263848 | 0041263848
00 | 41248737 | 0041248737
00 | 41265343 | 0041265343
00 | 41255958 | 0041255958
00 | 41255980 | 0041255980
00 | 41266096 | 0041266096
00 | 41276465 | 0041276465
00 | 41266173 | 0041266173
00 | 41266835 | 0041266835
00 | 41266877 | 0041266877
00 | 41266240 | 0041266240
00 | 41268508 | 0041268508
00 | 41267016 | 0041267016
00 | 41266925 | 0041266925
00 | 41266241 | 0041266241
00 | 41266123 | 0041266123
00 | 41266115 | 0041266115
00 | 41266966 | 0041266966
00 | 41268577 | 0041268577
00 | 41266239 | 0041266239
00 | 41214073 | 0041214073
00 | 41275231 | 0041275231
00 | 41275297 | 0041275297