## Титул
Приложение № 1 к договору подряда
от «______»____________ 2022 г.
Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»
филиал «Мариэнерго»
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
ПАО «Россети Центр и Приволжье»
директор филиала «Мариэнерго»
С.В. Хлусов
| 2022 г. |  | 2022 г.
Техническое задание
Расчистка трасс ВЛ 6–110 кВ от ДКР и вырубка деревьев в пределах охранных зон
г.Йошкар-Ола
2022 г.

## Требования по вып
1. Общая часть
1.1 В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка работ по расчистке охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1.2. Закупка производится на основании утверждённой годовой и многолетней программы технического обслуживания и ремонта.
1.3. Исполнитель работ определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
1.4. Все условия выполнения работ по расчистке трас ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) определяются и регулируются договором, заключённым Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры (далее – Подрядчик).
2. Предмет конкурса
2.1. Работы по расчистке трас ВЛ от ДКР должны быть выполнены в объёме:
Вид работы | Год проведения работ
| 2023 год | 2024 год | 2025 год
Расчистка просек ВЛ от ДКР в пределах ширины существующей охранной зоны*, га. | 415.29 | 413.68 | 418.36
* - под расчисткой понимается работа по поддержанию существующей ширины просек ВЛ (в пределах границ охранных зон) в безлесном состоянии путём выборочной или сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР), в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ, а также вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60° от горизонтальной плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, высота которых по прямой превышает расстояние до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
2.2. Объёмы и сроки работ по расчистке просек ВЛ на планируемый год должны быть выполнены согласно данным Таблицы 2 к ТЗ.
Объекты с указанием пролетов выполнения работ, сроки начала и окончания работ на послудующие за планируемым годы будут определены по итогам осмотров в течении планируемого года и направлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате Таблицы 2 к ТЗ.
3. Общие технические требования
3.1. Детализация объемов работ представлена в Таблице 2 к ТЗ. | Детализация объемов работ представлена в Приложении № 1 к ТЗ.
3.2. Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе: | Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе:
– постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417;
– Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст.43-46 ЛК РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604;
– Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607;
– Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 01.08.2011 № 337;
– Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013);
– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;
– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н с изменениями Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н);
– Правила устройства электроустановок (действующее издание);
– Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденная Минтрудом России 11.05.2004;
– приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41009);
– Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 года № 223;
– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров за проведение кадастровых работ Федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана»;
– приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
– приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
– постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
– Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями);
– Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям СТО 34.01-30.1-001-2016.
3.3. В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок. | В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.
3.4. Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено. | Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено.
3.5. Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА. Затраты, связанные со всеми этапами оформления документов, оплачиваются Подрядчиком и входят в цену договора подряда. | Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА.
4. Технические требования к расчистке просек ВЛ от ДКР
4.1. По настоящему ТЗ Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке просек ВЛ в объеме согласно данным таблицы 2 к ТЗ путем сплошной вырубки деревьев, мелколесья и ДКР в пределах охранной зоны ВЛ , а также вырубку отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60⁰ от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра, с последующей утилизацией порубочных остатков и сдать результаты работ комиссии Заказчика.
В объем работ по расчистке, существующей ОЗ ВЛ, осуществляемых Подрядчиком включены:
– уведомление лесничеств о проведении рубок в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденными приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223;
– расчистка (сплошная вырубка деревьев, мелколесья и ДКР) на площади в соответствии с таблицей 2 к ТЗ в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ.
– вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60 от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
– уборка на площади, где проводилась расчистка, трелевка, вывоз срубленной древесины до мест складирования и ее охрана до даты реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
– очистка мест рубок от порубочных остатков производится методом, согласованным с органами лесного хозяйства: укладка порубочных остатков в волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период; разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий; укладка и оставление на перегнивание на месте рубки. Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно;
– фотофиксация выполненных работ по расчистке просек (фото пролета до и после выполнения работ).
Способ расчистки должен соответствовать указанному в таблице 2 к ТЗ:
1) Ручной способ - расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.).
2) Механизированный способ – расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР с помощью передвижных установок (бульдозеров, мульчеров и т.п.) с последующей утилизацией стволов и порубочных остатков в том числе методом переработки (мульчирования).
5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в объеме и в сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат работ Заказчику в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации ВЛ. Изменение сроков и календарных объемов, в пределах срока действия договора, выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
5.2. До начала работ Подрядчик совместно Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.
5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению требований НТД (п. 3.2), а также обязательство оформить на себя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешение на ведение лесорубочных работ на конкретных участках, выполнить работы по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию и сдать объекты Заказчику и органам лесного хозяйства с целью получения документального подтверждения соответствия мест рубок требованиям НТД.
5.4. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
5.6. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
5.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. Проекты производства работ (технологические карты на разработку лесосеки) разрабатываются Подрядчиком и должны быть согласованы с Заказчиком и лесничеством. Комплекс работ по приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию должен производиться в соответствии с действующей НТД.
5.8. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.
Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
5.9. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (тридцати процентов) от общей стоимости/объема работ.
5.10. Способ и технология работ согласовываются с Заказчиком.
5.11. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.
5.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
6. Правила контроля и приемки работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.3. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД, указанными в п. 3.2. ТЗ. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям НТД и НПА, указанных в п. 3.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п. 3.2. ТЗ.
6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
6.6. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2. ТЗ.
6.7. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с п. XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями от 19.02.2016 № 74н).
7. Экологические и природоохранные требования при производстве работ
7.1. В период пожароопасного сезона и по окончании всех работ, независимо от периода, Подрядчик обязан обеспечить отсутствие в ОЗ ВЛ горючих материалов, очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с требованиями п.21 Правил пожарной безопасности в лесах.
7.2. Комплексное приведение охранных зон ВЛ к нормативному состоянию на землях сельхозугодий должно исключать нарушение плодородного слоя почвы.
7.3. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.
7.4. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.
7.5. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать правила безопасности, согласно действующей НТД и НПА.
8. Сроки выполнения работ
8.1. Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в таблице 2 к ТЗ.
8.2. Сроки выполнения работ на планируемый год определяются по итогам осмотров в год, предшуствующий планируемому. Актуализированное объемы и срокиработ должны быть предоставлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате таблицы 2 к ТЗ.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям НТД на срок не менее 36 месяцев от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение ВЛ вследствие падения деревьев на провода, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.
Первый заместитель директора - главный инженер филиала «Мариэнерго» |  |  | Ю.Ю. Егошин
Заместитель главного инженера по управлению производственными активами "Мариэнерго" |  |  | С.В. Юдин
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Мариэнерго" |  |  | С.В. Титов

## Место расп и объем
План расчистки, расширения просек ВЛ 6-110 кВ на 2023-2025 годы, объем и сроки выполнения работ
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Объём работ | [11 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[8 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии | Расчистка от ДКР, га | [5 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[10 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  | Ручная, га |  |  |  | Механизированная, га | Ручная / механизированная
[13 empty] | Густая, га | Средняя, га | Мелкая, га | Итого, га |  | Итого, га | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт | га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27
2023 год
1 | Медведевский, Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Чигашево-Памьялы | 110 | VL110-710008 | 113-114, 162-169, 179-183, 207-208, 221-225, 270-274, 275-284, 293-302, 305-316, 317-318, 330-333 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №221-222) | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41.2 | 41.2 | [6 empty] | июль
2 | Медведевский, Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Чигашево-Кокшайск | 110 | VL110-710007 | 84-85, 92-94, 120-121, 127-137, 140-143, 145-146 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №93-94) | 35 | 1 | 0 |  |  |  |  | 18 | 18 | [6 empty] | июнь
3 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Арбаны-Краснооктябрьск | 110 | VL110-710030 | 30-58 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №42-43) | 20 | 1 | 3 |  |  |  |  | 30.8 | 30.8 | [6 empty] | июнь
4 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Лесная-Пемба | 110 | VL110-710024 | 8-12, 18-43 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №20-21) | 20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 28.1 | 28.1 | [6 empty] | июнь
5 | Сернурский, Параньгинский, Мари Турекский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Дубники-Лазарево 1 I цепь | 110 | VL110-720012 | 55-60, 65-69, 72-76, 105-114, 182-189, 252-275, 288-290 | 22.5 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №144-145) | 31 | 2 | 0 |  |  |  |  | 18.75 | 18.75 | [6 empty] | май
6 | Сернурский, Параньгинский, Мари Турекский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Дубники-Лазарево 1 II цепь | 110 | VL110-720013 | 55-60, 65-69, 72-76, 105-114, 182-189, 252-275, 288-290 | 22.5 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №144-145) | 31 | 2 | 0 |  |  |  |  | 18.75 | 18.75 | [6 empty] | май
7 | Сернурский, Ново Торъяльский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Дубники-Н.Торъял | 110 | VL110-720010 | 37-38,40-42,51-56,67-69,86-89,99-101, 104-105,108-109 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №55-56) | 14 | 1 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 13.4 | [6 empty] | май
8 | Ново Торъяльский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Прудки-Н.Торъял | 110 | VL110-720009 | 84-85, 91-94 ,95-96, 97-105, 106-110 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №134-135) | 58 | 2 | 0 |  |  |  |  | 14.2 | 14.2 | [6 empty] | май
9 | Куженерский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Б.Ляждур-Юледур | 110 | VL035-720012 | 74-75,82-84,84-86 (1сторона),92-101 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №62-63) | 51 | 1 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 5.3 | [6 empty] | май
10 | Юринский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Макарьево-Юрино | 110 | VL110-730011 | 251-264 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №314-315) | 115 | 40 | 3 |  |  |  |  | 14.3 | 14.3 | [6 empty] | август
11 | Медведевский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Медведево-Красный Мост | 110 | VL110-730020 | 81-93, 98-100, 124-124, 133-136, 150-151, 155-162 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №48-49) | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.8 | 30.8 | [6 empty] | август
12 | Медведевский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Медведево-Кундыш | 110 | VL110-730021 | 66-72, 192-197, 235-237 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №201-202) | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | июль
13 | Горномарийский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Визимьяры-Озерки II цепь | 35 | VL035-730009 | 72-82, 121-126, 131-145, 158-166 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.125-126) | 30 | 5 | 1 |  |  |  |  | 26 | 26 | [6 empty] | май
14 | Сернурский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | М.Сола-Казанск | 35 | VL035-720002 | 6-8, 12-13, 35-39, 53-55, 71-74 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №45-46) | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | [6 empty] | июнь
15 | Сернурский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Казанск-Кукнур | 35 | VL035-720003 | 2-4, 6-10, 32-34, 68-77 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №53-54) | 37 | 1 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | [6 empty] | июнь
16 | Семеновский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1001 ПС Краснооктябрьск | 10 | VS010-7100027 | Краснооктябрьск, гол.участок - ТП№46 №№3-20, 69-71 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №11-12) | 17 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | [6 empty] | май
17 | Семеновский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1004 ПС Краснооктябрьск, гол.участок - ТП№199 | 10 | VS010-7100033 | гол.участок - ТП№199 №№4-20, 52-68 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №18-19) | 17 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | май
18 | Семеновский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1009 ПС Акашево | 10 | VS010-7100054 | г.у. № 26-61 | 10 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 | [6 empty] | май
19 | Семеновский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1004 ПС Пижма | 10 | VS010-7100024 | Г.У. № 12-14, 30-48 | 10 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №39-40) | 46 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | май
20 | Семеновский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1013 ПС Медведево | 10 | VS010-7100016 | Отпайка на ТП-98 пролет опор № 91-113 | 14 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №101-102) | 13 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | май
21 | Семеновский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1004 ПС Данилово | 10 | VS010-7100039 | Г.У. № 52-59 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №54-55) | 20 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | май
22 | Семеновский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1011 ПС Акашево | 10 | VS010-7100056 | гол. уч.-ТП-159 прол. оп. №118-121 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №119-120) | 24 | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | [6 empty] | май
23 | Семеновский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1005 ПС Красный мост | 10 | VS010-7100006 | Г.У. № 2-15 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №8-9) | 47 | 0.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | май
24 | Моркинский | п. Морки, ул. Заозерная, д.53 | ВЛ-1005 ПС Зеленогорск | 10 | VS010-7100073 | 149-159, 1-5 отпайка на ТП №39 | 25 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №154-156) | 9 | 3 | 0 |  |  |  |  | 1.82 | 1.82 | [6 empty] | июль
25 | Моркинский | п. Морки, ул. Заозерная, д.53 | ВЛ-1002 ПС Зеленогорск | 10 | VS010-7100070 | 241-251 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №246-247) | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | июль
26 | Моркинский | п. Морки, ул. Заозерная, д.53 | ВЛ-1003 ПС Зеленогорск | 10 | VS010-7100071 | 129-143,186-189 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №159-156) | 25 | 7 | 0 |  |  |  |  | 2.21 | 2.21 | [6 empty] | июль
27 | Моркинский | п. Морки, ул. Заозерная, д.53 | ВЛ-1012 ПС КС 21 | 10 | VS010-7100086 | 125-128,124-125,128-142,107-111,118-120,91-102,104-106,144-146 | 25 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №135-136) | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 3.8 | [6 empty] | июль
28 | Мари-Турекский | д. Верхний Турек, д. 75 | ВЛ-1002 ПС 35 кВ Мариец | 10 | VL110-7200054 | г.у. 116 - 130, 196-201, 203-206, 206-209 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №171-172) | 55 | 7 | 0.5 |  |  |  |  | 3.53 | 3.53 | [6 empty] | сентябрь
29 | Мари-Турекский | д. Верхний Турек, д. 75 | ВЛ-1008 ПС 35 кВ Карлыган | 10 | VL110-7200014 | отпайка "д. Сардаял, школа" 31-38 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №75-76) | 56 | 0.02 | 0.5 |  |  |  |  | 0.98 | 0.98 | [6 empty] | сентябрь
30 | Звениговский | г. Звенигово ул. Энергетиков, д.3 | ВЛ-603 ПС Сидельниково | 6 | VS006-7100003 | отпайки Липша 36-100 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №64-65) | 50 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 6.53 | 6.53 | [6 empty] | апрель
31 | Звениговский | г. Звенигово ул. Энергетиков, д.3 | ВЛ-603 ПС Сидельниково | 6 | VS006-7100003 | отпайки Чёрное озеро 36-109 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №64-65) | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.45 | 7.45 | [6 empty] | апрель
32 | Волжский | Волжский район с. Помары | ВЛ-1005 ПС Помары | 10 | VS010-7100119 | ГУ пролет опор 84-94; 97-103; 106-112 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 99-100) | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 3.15 | 3.15 | [6 empty] | апрель | Лесистая местность, небольшие овраги
33 | Волжский | Волжский район с. Помары | ВЛ-1004 ПС Параты | 10 | VS010-7100110 | ГУ пролет опор 107-139 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 123-124) | 22 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | [6 empty] | апрель
34 | Оршанский | пгт. Оршанка ул. Палантая 37 | ВЛ-1004 ПС Табашино | 10 | VS010-7100158 | 62-88 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №76-77) | 6 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3.64 | 3.64 | [6 empty] | июль
35 | Параньгинский | п. Параньга, ул. Чапаева 25а | ВЛ-1001 ПС Илеть | 10 | VS010-7200005-007 | отп. КТП№210 Илеть лесничество 1-6 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 3-4) | 18 | 1 | 1.2 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | сентябрь
36 | Параньгинский | п. Параньга, ул. Чапаева 25а | ВЛ-1001 ПС Илеть | 10 | VS010-7200005-005 | отп. КТП№16 д. Илетнур №22-60 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 31-32) | 20 | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 5.32 | 5.32 | [6 empty] | сентябрь
37 | Параньгинский | п. Параньга, ул. Чапаева 25а | ВЛ-1001 ПС Параньга | 10 | VS010-7200071-007 | отп. КТП№195 Портянур ПТФ №58-61 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 59-60) | 11 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | [6 empty] | сентябрь
38 | Параньгинский | п. Параньга, ул. Чапаева 25а | ВЛ-1003 ПС Косолапово | 10 | VS010-7200020-002 | гол. уч.№85-90, №97-108, 110-113, 124-126 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 97-98) | 35 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 1.65 | 1.65 | [6 empty] | сентябрь
39 | Куженерский | п.Куженер ул. Заводская, 18 | ВЛ-1006 ПС Куженер | 10 | VS010-7200026 | гол.уч-к 122-132, 136-145 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 134-135) | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | июнь
40 | Сернурский | п.Сернур, ул.Заводская, 36 | ВЛ-1007 ПС Косолапово | 10 | VS010-7200021 | гол.уч-к 53-100, отп. КЗС Зашижемье 25-51 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 35-40) | 21 | 2 | 0 |  |  |  |  | 8.03 | 8.03 | [6 empty] | июнь
41 | Новоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1004 ПС Н-Торъял | 10 | VS010-7200064 | отп. Верхний Обалыш 21-37 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 24-25) | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.38 | 2.38 | [6 empty] | июнь
42 | Сернурский | с.Казанское, ул.Конакова, 11 | ВЛ-1005 ПС Казанск | 10 | VS010-7200010 | отп. Митринерь 1-23, | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 40-41) | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 3.22 | 3.22 | [6 empty] | июнь
43 | Нвоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1003 ПС Масканур | 10 | VS010-7200059 | гол.уч-к 149-181 | 16 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 11-12) | 19 | 0.02 | 0.5 |  |  |  |  | 3.58 | 3.58 | [6 empty] | июнь
44 | Нвоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1003 ПС Н-Торъял | 10 | VS010-7200063 | гол.уч-к 70-89, 93-110, 121-127 | 16 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 11-12) | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 4.3 | [6 empty] | июнь
45 | Нвоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1002 ПС Пектубаево | 10 | VS010-7200080 | гол.уч-к 119-128, отп на ЛР №140А 51-67 | 18-19 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 11-12) | 32 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 | [6 empty] | июнь
46 | Килемарский | п. Визимьяры ул. Горького д. №1а | ВЛ-1003 ПС 110 кВ Визимьяры | 10 | VS010-7300007 | 370-395, '446-464 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №395-396) | 30 | 1 | 4 |  |  |  |  | 6.6 | 6.6 | [6 empty] | сентябрь
47 | Килемарский | пгт. Килемары, ул. Зеленая д. №28а | ВЛ-1005 ПС 35 кВ Килемары | 10 | VS010-7300025 | 6-41, 202-212 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №31-32) | 1 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 5.82 | 5.82 | [6 empty] | сентябрь
48 | Горномарийский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | ВЛ-1011 ПС 110 кВ Козьмодемьянск | 10 | VS010-7300030 | 2-6, 13-20, 32-34, 38-43, отп на КТП 36 3-11, 13-26, 36-37 | 14 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №32-33) | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | сентябрь
49 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1002 ПС Ленинская | 10 | VS010-7300034 | 101-114, 140-143, 207-229 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №142-143) | 4 | 1.5 | 0.02 |  |  |  |  | 3.88 | 3.88 | [6 empty] | сентябрь
50 | Килемарский | пгт. Килемары, ул. Зеленая д. №28а | ВЛ-1008 ПС Килемары | 10 | VS010-7300027 | 60-177 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №120-121) | 5 | 13.5 | 0 |  |  |  |  | 15.76 | 15.76 | [6 empty] | сентябрь
51 | Килемарский | п. Визимьяры ул. Горького д. №1а | ВЛ-1001 ПС 110 кВ Визимьяры | 10 | VS010-7300005 | 52-75, 81-92 | 12.5 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №74-75) | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2.83 | 2.83 | [6 empty] | сентябрь
52 | Килемарский | п. Визимьяры ул. Горького д. №1а | ВЛ-1002 ПС 110 кВ Визимьяры | 10 | VS010-7300006 | 53-76, 82-93 | 12.5 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №75-76) | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2.83 | 2.83 | [6 empty] | сентябрь
53 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1001 ПС 35 кВ Юркино | 10 | VS010-7300001 | 61-68, 114-148 | 18 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №88-89) | 32 | 6 | 0 |  |  |  |  | 5.03 | 5.03 | [6 empty] | сентябрь
|  |  | Итого 2023 год | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2023 год | 35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2023 год | 6-10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.49 | 128.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2023 год | 6-110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.29 | 415.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 год
1 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Лесная-Луговая | 110 | VL110-710017 | 1-61, 69-71 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №) | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43.1 | 43.1 | [6 empty] | июль
2 | Волжский Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Волжская-Пионерская | 110 | VL110-710041 | 27-35, 78-84 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №34-35) | 100 | 0 | 0 |  | 5.7 | 3.8 | 9.5 |  | 9.5 | [6 empty] | июнь
3 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Чигашево-Лесная | 110 | VL110-710016 | 1-67 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №32-33) | 20 | 1 | 0 |  |  |  |  | 46.8 | 46.8 | [6 empty] | июль
4 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Люльпаны-Пижма | 110 | VL110-710027 | 12-17, 23-25 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №16-17) | 20 | 2 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | июнь
5 | Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Памъялы-Звенигово | 110 | VL110-710043 | 19-22, 26-28 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №) | 70 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 | [6 empty] | июнь
6 | Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Шелангер-Суслонгер | 110 | VL110-710040 | 37-45, 50-54 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №44-45) | 45 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | июль
7 | Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Памъялы-Шелангер | 110 | VL110-710039 | 65-79 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №71-72) | 45 | 1 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 11.3 | [6 empty] | июль
8 | Мари Турекский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | М.Турек-Косолапово | 110 | VL110-720008 | 25-27,28-30 (1ст),63-70 (1ст) | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №42-43) | 45 | 2 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 5.4 | [6 empty] | май
9 | Мари Турекский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | отпайка на Косолапово | 110 | VL110-720012 | 2-4 (1ст),35-42 (1ст) | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №24-25) | 42 | 2 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 3.4 | [6 empty] | май
10 | Юринский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Мелковка-Юрино | 110 | VL110-730019 | 290-295 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №305-306) | 87 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | сентябрь
11 | Юринский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Макарьево-Юрино | 110 | VL110-730011 | 287-290, 348-349 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №314-315) | 115 | 40 | 3 |  |  |  |  | 4.4 | 4.4 | [6 empty] | август
12 | Медведевский Килемарский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Медведево-Красный Мост | 110 | VL110-730020 | 37-45, 79-81 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №48-49) | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | август
13 | Медведевский Килемарский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Медведево-Кундыш | 110 | VL110-730021 | 230-236, 182-186 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №201-202) | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | август
14 | Юринский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Мелковка-Юрино | 110 | VL110-730014 | 303-306, 333-337 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №305-306) | 87 | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | август
15 | Советский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Синеглазка-Воскресенск | 35 | VL035-710007 | 26-49, 51-53, 61-66, 87-89 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №91-62) | 30 | 2 | 1 |  |  |  |  | 19.2 | 19.2 | [6 empty] | июнь
16 | Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Суслонгер-Мочалище | 35 | VL035-710020 | 43-44, 57-58, 64-66 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №57-58) | 35 | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | май
17 | Моркинский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Морки-Зеленогорск | 35 | VL035-710014 | 58-64, 66-68, 69-72, 77-79, 88-93 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №69-70) | 120 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12.6 | 12.6 | [6 empty] | июнь
18 | Моркинский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Морки-Коркатово | 35 | VL035-710015 | 18-20, 28-32, 38-39, 41-42, 49-50 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №38-39) | 120 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | [6 empty] | июнь
19 | Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Суслонгер-Кленовая гора | 35 | VL035-710023 | 19-32, 39-50, 69-82, 99-104, 107-108, 129-133, 152-157 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 65 | 2 | 0 |  |  |  |  | 28.5 | 28.5 | [6 empty] | июль
20 | Горномарийский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Визимьяры-Озерки 1 с отпайкой на Три Рутки | 35 | VL035-730008 | 10-32, 230-285 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.125-126) | 30 | 5 | 1 |  |  |  |  | 46.5 | 46.5 | [6 empty] | сентябрь
21 | Горномарийский | г. Козмодемьянск ул. Промышленная д. 40 | Визимьяры-Озерки 1 с отпайкой на Три Рутки | 35 | VL035-730008 | 170-230 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп.125-126) | 30 | 5 | 1 |  |  |  |  | 29.8 | 29.8 | [6 empty] | сентябрь
22 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1004 ПС Краснооктябрьск | 10 | VS010-7100033 | Г.У. – ЛР-1 - ТП №238 – ТП №199, пр.№ 52-66 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №58-59) | 16 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.64 | 0.64 | [6 empty] | июнь
23 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1004 ПС Краснооктябрьск | 10 | VS010-7100033 | Г.У. – ЛР-1 - ТП №238 – ТП №199, пр.№ 78-86 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №81-82) | 16 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | [6 empty] | июнь
24 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1004 ПС Краснооктябрьск | 10 | VS010-7100033 | Г.У. – ЛР-1 - ТП №238 – ТП №199, пр.№ 91-94 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №92-93) | 16 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | июнь
25 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1007 ПС Медведево | 10 | VS010-7100014 | уч. ТП-301 – ТП-337 прол. оп. № 4-10 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №6-7) | 7 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0.86 | 0.86 | [6 empty] | август
26 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1001 ПС Данилово | 10 | VS010-7100037 | г.у. №4-11 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №7-8) | 15 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | [6 empty] | июль
27 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1005 ПС Данилово | 10 | VS010-7100040 | г.у. №3-12 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №7-8) | 15 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | июль
28 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1011 ПС Данилово | 10 | VS010-7100045 | г.у. №3-12 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №7-8) | 15 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | июль
29 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1006 ПС Аленкино | 10 | VS010-7100004 | г.у. №9-16, 19-20, 22-23 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №19-20) | 5 | 0.5 | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | август
30 | Советский | п.Советский, ул.Ломоносова, д.33 | ВЛ-1016 ПС Советск | 10 | VS010-7100146 | уч. ТП-138 - ТП-323 пр. 101-109 | 16 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №105-106) | 14 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | июль
31 | Советский | п.Советский, ул.Ломоносова, д.33 | ВЛ-1001 ПС Советск | 10 | VS010-7100138 | г.у. №64-66 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №65) | 6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0.28 | 0.28 | [6 empty] | июль
32 | Моркинский | п. Морки, ул. Заозерная, д.53 | ВЛ-1001 ПС Морки | 10 | VS010-7100092 | 73,75,77-82,85-86,92-96,98-105,123-130,289-295,299-300 магистраль, 1-3,6-7,33-35,37-57,70-79 отпайка на ТП №91 | 30 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №186-187) | 25 | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.55 | 7.55 | [6 empty] | сентябрь
33 | Звениговский | Звениговский район г. Звенигово | ВЛ-1004 ПС Памъялы | 10 | VS010-7100131 | отпайка Семёновка 15-42 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №41-42) | 25 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | [6 empty] | июль
34 | Волжский | Волжский район с. Помары | ВЛ-1008 ПС Помары | 10 | VS010-7100123 | ГУ пролет опор 63-73 | 8 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 68-69) | 10 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | июнь
35 | Волжский | Волжский район с. Помары | ВЛ-1009 ПС Помары | 10 | VS010-7100122 | ГУ пролет опор 5-34 | 6 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №19-20) | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.35 | 4.35 | [6 empty] | май
36 | Оршанский | пгт. Оршанка ул. Палантая 37 | ВЛ-1006 ПС Оршанка | 10 | VS010-7100104 | 76-87 | 10 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №81-82) | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.54 | 1.54 | [6 empty] | июнь
37 | Оршанский | пгт. Оршанка ул. Палантая 37 | ВЛ-1009 ПС Оршанка | 10 | VS010-7100107 | 307-348 | 10 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №327-328) | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.74 | 5.74 | [6 empty] | июль
38 | Куженерский | п.Куженер ул. Заводская, 18 | ВЛ-1003 ПС Б.Ляждур | 10 | VS010-7200068 | гол.уч-к 106-112 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 108-109) | 30 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0.63 | 0.63 | [6 empty] | июль
39 | Куженерский | п.Куженер ул. Заводская, 18 | ВЛ-1003 ПС Р.Шои | 10 | VS010-7200084 | гол. уч-к 15-38 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №10-11) | 35 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3.22 | 3.22 | [6 empty] | июль
40 | Новоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1004 ПС Пектубаево | 10 | VS010-7200081 | гол. уч-к 10--11, 15-27, 29-32, 107-126 | 19-20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 80-81) | 26 | 1 | 0 |  |  |  |  | 4.76 | 4.76 | [6 empty] | июль
41 | Новоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1011 ПС Н-Торъял | 10 | VS010-7200068 | гол. уч-к 95-110, отп.Маркелово 11-47, отп.Пижанцы 1-6 | 16-17 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 30-31) | 11 | 2 | 0 |  |  |  |  | 6.48 | 6.48 | [6 empty] | июль
42 | Сернурский | с.Казанское, ул.Конакова, 11 | ВЛ-1004 ПС М-Сола | 10 | VS010-7200040 | гол. уч-к 47--67 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 51-52) | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | [6 empty] | июль
43 | Сернурский | с.Казанское, ул.Конакова, 11 | ВЛ-1002 ПС М-Сола | 10 | VS010-7200038 | отп. кольцо с ВЛ-1005 ПС Казанск 54-70 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 51-52) | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.24 | 2.24 | [6 empty] | июль
44 | Куженерский | п.Куженер ул. Заводская, 18 | ВЛ-1006 ПС Куженер | 10 | VS010-7200026 | отп. КТП №198 АЗС Куженер 1-12 | 16-20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 5-6) | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.32 | 1.32 | [6 empty] | июль
45 | Новоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1007 ПС Т-Сола | 10 | VS010-7200094 | гол.уч-к 4-20, 22-26 | 17 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 20-21) | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 | [6 empty] | июль
46 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1001 ПС Ленинская | 10 | VS010-7300033 | 20-29, 36-40, 42-45, 60-64 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №26-27) | 5 | 1.1 | 0.5 |  |  |  |  | 3.12 | 3.12 | [6 empty] | август
47 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1002 ПС Ленинская | 10 | VS010-7300034 | 21-30, 167-187 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №26-27) | 5 | 0.5 | 0.2 |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | [6 empty] | август
48 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1003 ПС Ленинская | 10 | VS010-7300035 | 462-469 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №465-466) | 8 | 2.5 | 0.05 |  | 0.648 | 0.432 | 1.08 |  | 1.08 | [6 empty] | август | 467-468 Болото
49 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1001 ПС Юркино | 10 | VS010-7300001 | 150-161, 173-180 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №155-156) | 24 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 | [6 empty] | август
50 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1003 ПС Юркино | 10 | VS010-7300002 | 38-42, 52-60 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №40-41) | 29 | 0.5 | 0.22 |  |  |  |  | 1.66 | 1.66 | [6 empty] | август | 55-56 Речька
51 | Килемарский | пгт. Килемары, ул. Зеленая д. №28а | ВЛ-1006 ПС Килемары | 10 | VS010-7300026 | 126-226 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №177-178) | 16 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 14.6 | 14.6 | [6 empty] | июнь
52 | Килемарский | п. Визимьяры ул. Горького д. №1а | ВЛ-1001 ПС 110 кВ Визимьяры | 10 | VS010-7300005 | 14-19, отп. на КТП 610 3-10 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №88-89) | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | июнь
53 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1003 ПС 35 кВ Ленинская | 10 | VS010-7300035 | 23-33, 42-44, 101-102, 430-434, 539-551, 608-622. | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №430-431) | 7 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 5.22 | 5.22 | [6 empty] | август
|  |  | Итого 2024 год | 110 | [8 empty] | 0 | 5.7 | 3.8 | 9.5 | 169.2 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2024 год | 35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 148.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2024 год | 6-10 | [8 empty] | 0 | 0.648 | 0.432 | 1.08 | 85.8 | 86.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2024 год | 6-110 | [8 empty] | 0 | 6.348 | 4.232 | 10.58 | 403.1 | 413.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
1 | Медведевский, Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Чигашево-Кокшайск | 110 | VL110-710007 | 5-19, 22-23, 31-43, 62-65, 72,75, 82-83, 139-140, 147-149, 150-153. | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №82-83) | 20 | 1 | 0 |  |  |  |  | 38.5 | 38.5 | [6 empty] | июль
2 | Оршанский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Медведево-Оршанка | 110 | VL110-710025 | 100-111, 121-122, 123-125, 127-131, 139-146, 150-153 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №127-128) | 25 | 1 | 0 |  |  |  |  | 21.8 | 21.8 | [6 empty] | июнь
4 | Звениговский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Волжская-Памъялы | 110 | VL110-710033 | 22-24, 27-35, 67-125 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №70-71) | 100 | 5 | 10 |  |  |  |  | 65.4 | 65.4 | [6 empty] | июль
5 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Пемба-Суслонгер | 110 | VL110-710023 | 1-45, 53-71 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №35-36) | 25 | 0 | 5 |  |  |  |  | 54.5 | 54.5 | [6 empty] | июнь
6 | Сернурский, Параньгинский, Мари Турекский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Дубники-Лазарево 1 I,II цепь | 110 | VL110-720012, VL110-720013 | 1-2,23-29,50-52,127-129,136-139,141-153,165-166,226-227 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №144-145) | 31 | 2 | 0 |  |  |  |  | 21.3 | 21.3 | [6 empty] | май
7 | Параньгинский, Куженерский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Параньга-Б.Ляждур | 110 | VL110-720005 | 25-26,29-31,47-52,66-67,74-76 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №38-39) | 38 | 1 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 6.2 | [6 empty] | май
8 | Параньгинский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Илеть-Параньга | 110 | VL110-720011 | 8-51, 53-55, 66-69 | 45 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №42-43) | 40 | 1 | 0 |  |  |  |  | 41.5 | 41.5 | [6 empty] | май
9 | Сернурский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Сернур-М.Сола | 35 | VL035-720001 | 12-16,64-70,81-84,91-92 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №41-42) | 8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 6.1 | [6 empty] | май
10 | Мари Турекский | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | отпайка на Карлыган | 35 | VL035-720014 | 11-17,48-50 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №38-39) | 63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 3.3 | [6 empty] | май
11 | Мари Турекский, республика Татарстан | п.Сернур ул.Заводская, д.36 | Н.Кинер-Мариец | 35 | VL035-720015 | 60-65,71-75,84-85,93-94,118-125 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №71-72) | 87 | 3 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 | [6 empty] | май
12 | Оршанский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Оршанка-Малый Кугунур | 35 | VL035-710006 | 4-8, 16-25, 35-39, 42-43 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №24-25) | 25 | 1 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | июнь
13 | Советский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Советск-Семейкино | 35 | VL035-710009 | 3-6, 18-22, 28-29, 30-34 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №18-19) | 45 | 1 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | [6 empty] | июнь
14 | Советский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | Семеикино-Степная | 35 | VL035-710010 | 1-4, 9-16, 18-19, 20-22, 23-33, 39-42, 76-78, 99-100, 103-105, 112-160 | 33 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №77-78) | 55 | 1 | 0 |  |  |  |  | 35.2 | 35.2 | [6 empty] | июнь
17 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1007 ПС Люльпаны | 10 | VS010-7100011 | г.у.№ 25-86, 88-90 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №55-56) | 26 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | [6 empty] | июнь
18 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1001 ПС Краснооктябрьск | 10 | VS010-7100027 | гол.участок - ТП№46 №№20-52 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №55-56) | 12 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | [6 empty] | август | Частично болотистая местность. Вырубку планировать на август
19 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1004 ПС Краснооктябрьск | 10 | VS010-7100033 | гол.участок - ТП№199 №№20-52 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №55-56) | 12 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | [6 empty] | август | Частично болотистая местность. Вырубку планировать на август
20 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1001 ПС Люльпаны | 10 | VS010-7100008 | г.у.№ 15-29,37-41 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №20-21) | 32 | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 1.08 | 1.08 | [6 empty] | июль
21 | Медведевский | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.123 | ВЛ-1013 ПС Медведево | 10 | VS010-7100016 | отпайка на ТП-452, пролет опор №38-45 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №40-41) | 13 | 3 | 1 |  |  |  |  | 0.98 | 0.98 | [6 empty] | август
22 | Моркинский | п. Морки, ул. Заозерная, д.53 | ВЛ-1012 ПС КС 21 | 10 | VS010-7100086 | 2-41,71-125 магистраль | 25 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №63-64) | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.09 | 12.09 | [6 empty] | сентябрь
23 | Звениговский | г. Звенигово ул. Энергетиков, д.3 | ВЛ-1003 ПС Звенигово, отп. Лесопитомник | 10 | VS010-7100067 | отп. Лесопитомник 68-79 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №70-71) | 30 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | август
24 | Волжский | Волжский район с. Помары | ВЛ-1004 ПС Параты | 10 | VS010-7100110 | ГУ пролет опор 164-190, 195-212 | 8 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №19-20) | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.45 | 6.45 | [6 empty] | август | Частично болотистая местность. Вырубку планировать на август
25 | Волжский | Волжский район с. Помары | ВЛ-1001 ПС Сотнур | 10 | VS010-7100147 | Г.У.№26-31,61-97. ОЛ Куршембал №7-10, ОЛ Курмузаково №1-8 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №28-29) | 28 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 7.8 | 7.8 | [6 empty] | июль
26 | Волжский | Волжский район с. Помары | ВЛ-1004 ПС Помары | 10 | VS010-7100118 | после АБЗ Г.У. №59-62,68-72а,,75-85,90-98 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №82-83) | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | август
27 | Волжский | Волжский район с. Помары | ВЛ-1008 ПС Помары | 10 | VS010-7100121 | отпайка Возрождение пролет опор 1-9 | 4 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №4-5) | 8 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 | [6 empty] | июль
28 | Оршанский | пгт. Оршанка ул. Палантая 37 | ВЛ-1004 ПС Шулка | 10 | VS010-7100175 | 142-154 | 10 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №147-148) | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | [6 empty] | июнь
29 | Оршанский | пгт. Оршанка ул. Палантая 37 | ВЛ-1010 ПС Оршанка | 10 | VS010-7100108 | отпайка на ТП-259 пролеты 49-70 | 10 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №60-61) | 7 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2.94 | 2.94 | [6 empty] | июль
30 | Куженерский | п.Куженер ул. Заводская, 18 | ВЛ-1002 ПС Куженер | 10 | VS010-7200022 | гол.уч-к 38-48, 86-128 | 15 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 86-87) | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.46 | 5.46 | [6 empty] | август
31 | Новоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1004 Пектубаево | 10 | VS010-7200081 | гол. уч-к 184-238, отп.Яснур 133-136, отп.Коряковцы 3-9 | 14--18 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 210-211) | 40 | 2 | 0 |  |  |  |  | 6.43 | 6.43 | [6 empty] | август
32 | Новоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1004 Н-Торъял | 10 | VS010-7200064 | гол. уч-к 105-110, отп.м/н Черемушки 8-12 | 18 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 106-107) | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.13 | 1.13 | [6 empty] | август
33 | Куженерский | п.Куженер ул. Заводская, 18 | ВЛ-1003 ПС Куженер | 10 | VS010-7200023 | уч-к до ЛР№3 26-38, отп Михаленки 50-58 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №33-34) | 10 | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 2.68 | 2.68 | [6 empty] | июль
34 | Новоторъяльский | п.Н-Торъял, ул. Больничная, 23 | ВЛ-1005 ПС Т-Сола | 10 | VS010-7200093 | гол.уч-к 5-28, 31-54, отп. на КТП №120 Сабличево 1-28 | 16-20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 30-31) | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | [6 empty] | июль
35 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1001 ПС Ленинская | 10 | VS010-7300033 | 329-347, 454-486 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №26-27) | 22 | 2 | 0.02 |  |  |  |  | 6.35 | 6.35 | [6 empty] | август
36 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1002 ПС Ленинская | 10 | VS010-7300034 | 71-74 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №72-73) | 6 | 4.7 | 0.6 |  | 0.228 | 0.152 | 0.38 |  | 0.38 | [6 empty] | август
37 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1003 ПС Ленинская | 10 | VS010-7300035 | 4-18, 124-134, 154-155, 192-203, 205-212, 230-254, 453-462, 478-491, 565-585, 587-590, 602-603. | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №192-193) | 10 | 1.7 | 0.01 |  |  |  |  | 13.94 | 13.94 | [6 empty] | август | 488-489 Река
38 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1003 ПС Ленинская | 10 | VS010-7300035 | 442-452 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №447-448) | 8 | 1.25 | 0.01 |  | 0.792 | 0.528 | 1.32 |  | 1.32 | [6 empty] | август
39 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1004 ПС Ленинская | 10 | VS010-7300036 | 26-34, 120-128, 172-179 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №172-173) | 2 | 0.5 | 0.02 |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 | [6 empty] | август
40 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1001 ПС Юркино | 10 | VS010-7300001 | 162-173 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №155-156) | 24 | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | август
41 | Юринский | с. Марьино ул. Школьная д. №6 | ВЛ-1003 ПС Юркино | 10 | VS010-7300002 | 35-38, 43-45 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 29 | 0.5 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | август
42 | Килемарский | пгт. Килемары, ул. Зеленая д. №28а | ВЛ-1001 ПС Красный Мост | 10 | VS010-7300031 | 15-44, 49-86 | 20 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №50-51) | 32 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | июль
|  |  | Итого 2025 год | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2025 год | 35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2025 год | 6-10 | [8 empty] | 0 | 1.02 | 0.68 | 1.7 | 105.56 | 107.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2025 год | 6-110 | [8 empty] | 0 | 1.02 | 0.68 | 1.7 | 416.66 | 418.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2023-2025 год | 110 | [8 empty] | 0 | 5.7 | 3.8 | 9.5 | 667 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2023-2025 год | 35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2 | 248.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2023-2025 год | 6-10 | [8 empty] | 0 | 1.668 | 1.112 | 2.78 | 319.85 | 322.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого 2023-2025 год | 6-110 | [8 empty] | 0 | 7.368 | 4.912 | 12.28 | 1235.05 | 1247.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G19: Ильин Дмитрий Эдуардович: 2020
Note on G22: Ильин Дмитрий Эдуардович: 82-83 - 2019
Note on G87: Ильин Дмитрий Эдуардович: 285-294 - 2021
Note on G132: Ильин Дмитрий Эдуардович: 8-19, 24-51, 53-55, 66-67 - 2020