## Приложение №1
Приложение № 1 к
к Техническому заданию
“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
_______________________ /Капшуков Ф.А.
“_______” ___________________ 2018 г.
Место расположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ, км | Объём работ | [15 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный |  | Расчистка от ДКР, га | [8 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[12 empty] | Ручная, га |  |  |  | Механизированная, га |  |  |  | Ручная / механизированная
[12 empty] | Густая, га | Средняя, га | Мелкая, га | Итого, га | Густая, га | Средняя, га | Мелкая, га | Итого, га | Итого, га | От 10 до 16 см, шт | До 20 см, шт | До 24 см, шт | До 28 см, шт | До 32 см, шт | Свыше 32 см, шт | Итого, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Клинцовский. Унечский | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | ВЛ 110 кВ Клинцовская ТЭЦ - Найтоповичи | 110 | VL110-001156 | 50-72, 75-76, 77-85, 87-96, 97-102, 103-108, 112-126. | 42 | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | База структурного подразделения | пр.оп. № 87-88 | 32 |  |  |  |  | 32.277 | [11 empty] | июнь | болото | 32.277
2 | Клинцовский. Унечский | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | ВЛ 110 кВ Найтоповичи - Залинейная с отпайкой на ПС 8НА | 110 | VL110-001125 | 3-20, 21-26, 28-33, 34-43, 45-50, 60-62, 63-79, 80-85. | 42 | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | База структурного подразделения | пр.оп. № 49-50 | 32 |  |  |  |  | 33.282 | [11 empty] | июнь | болото | 33.282
3 | Красногоский. .Гордеевский | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142 | 7/194-12/189, 13/188-15/186, 16/185-51, 54-90, 92-95, 96-97, 100-115, 116-127/187-0 | 42 | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | База структурного подразделения | пр.оп. № 78-79 | 56 |  |  |  |  | 43.688 | [11 empty] | сентябрь |  | 43.688
4 | Трубчевский. Погарский | г. Почеп, ул. Брянская д.104 | ВЛ 110 кВ Трубчевская - Погар | 110 | VL110-001147 | 5-8, 9-10, 11-12, 13-15, 24-35, 36-40, 48-50, 60-64, 65-66, 73-75, 79-84, 85-100, 101-104, 107-127, 129-131, 134-137, 138-140, 141-143, 144-146, 147-149, 152-155, 157-158, 164-199, 201-202, 203-209, 213-217. | 42 | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | База структурного подразделения | пр.оп. № 107-108 | 57 |  |  |  |  | 54.116 | [11 empty] | сентябрь |  | 54.116
5 | Брянский Дятьковский | г. Дятьково, ул. Красная Роза, д.96 | ВЛ 110 кВ Брянская ГРЭС - Цементная с отпайкой на Т-1 ПС Цементная I цепь | 110 | VL110-001417 | 0-1/1, 2/2-15/15, 25/25-32/32, 33/33-111/111, 132/132-136/136, 136/136-138/138, 140-147, 89/89-90/90, 94/94-95/95. | 47 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | База структурного подразделения | пр.оп. № 100-101 | 50 |  |  |  |  | 93.079 | [11 empty] | июль | болото | 93.079
6 | Дятьковский | г. Дятьково, ул. Красная Роза, д.96 | ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками | 110 | VL110-001884 | 1/1-4/4, 159/70-190/100, 51/51-52/52, 30/30-31/31, 63/63-64/64, 71/71-72/72, 157/68-158/69, 107-30/17-32и-107-50/17-52и | 47 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | База структурного подразделения | пр.оп. № 81/81-82/82 | 4 |  |  |  |  | 50.092 | [11 empty] | апрель |  | 50.092
7 | Брянский Навлинский | п. Навля, ул. Мичурина, д.53 | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445 | 140/142-145/147, 146/148-150/152, 181-183-186/188, 188/190-196/198, 199/201-202, 243/145-244/246, 249/251-250/252. | 47 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | База структурного подразделения | пр.оп. № 220/222-221/223 | 17 |  |  |  |  | 17.36 | [11 empty] | июнь |  | 17.36
8 | г. Брянск | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | ВЛ 110 кВ Урицкая-Южная с отпайками | 110 | VL110-001464 | 18/18-36/36, 40-41, 42-45, 50-51, 54-68, 70-78/72. | 45 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | База структурного подразделения | пр.оп. № 36-37 | 15 |  |  |  |  | 27.496 | [11 empty] | март |  | 27.496
9 | Дятьковский | г. Дятьково, ул. Красная Роза, д.96 | ВЛ 110 кВ Цементная-Березовская | 110 | VL110-001419 | 1/144-2/143, 4/141-10, 13-18, 19-20, 25-33, 50-54, 55-75, 77-80, 82-83, 87-0. | 45 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | База структурного подразделения | пр.оп. № 50-51 | 60 |  |  |  |  | 37.824 | [11 empty] | июнь |  | 37.824
10 | Климовский | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | ВЛ 35 кВ Чуровичи-Ивановка | 35 | VL035-001733 | 1-7, 8-13, 1516, 24-34, 36-57, 60-70, 71-76. | 35 | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | База структурного подразделения | пр. опор 35-36 | 115 |  |  |  |  | 15.147 | [11 empty] | сентябрь |  | 15.147
11 | Дятьковский | г. Дятьково, ул. Красная Роза, д.96 | ВЛ 35 кВ Ивотская - Бытошевская | 35 | VL035-002227 | 35-113, 116-117, 118-119. | 35 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | База структурного подразделения | пр.оп. № 64-65 | 40 |  |  |  |  | 37.444 | [11 empty] | июнь | болото | 37.444
12 | Стародубский. Погарский | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | ВЛ 35 кВ Мишковка-Андрейковичи | 35 | VL035-001724 | 130/1-127/4, 122/9-120/11, 19-20, 26-46, 48-56, 77-0. | 35 | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | База структурного подразделения | пр. опор 43-44 | 99 |  |  |  |  | 13.055 | [11 empty] | сентябрь |  | 13.055
13 | Мглинской. Унечский | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | ВЛ 35 кВ Мглин - Юбилейная с отпайкой на ПС Тембр | 35 | VL035-001725 | 1/1-8, 9-10, 15-21, 32-37, 40-41, 43-44, 48-54, 55-56, 58-70, 73-86, 87-90, 91-99, 100-124, 125-130, 131-0, 164-0-164-8, 164-9-43/164. | 35 | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | База структурного подразделения | пр. опор 98-99 | 77 |  |  |  |  | 55.752 | [11 empty] | сентябрь |  | 55.752
14 | Злынсковский | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | ВЛ 35 кВ Климово-Щербиничи | 35 | VL035-001731 | 144-148. | 35 | г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7 | База структурного подразделения | пр. опор 145-146 | 98 |  |  |  |  | 2.185 | [11 empty] | июнь |  | 2.185
15 | Карачевский | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | ВЛ35кВ Брянская ГРЭС-Пальцо | 35 | VL035-002225 | 12-36, 39-68, 70-71, 76-79, 81-86, 87-89, 93-101, 113-130. | 35 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | База структурного подразделения | пр.оп. № 67-68 | 39 |  |  |  |  | 50.206 | [11 empty] | апрель |  | 50.206
16 | Дубровский | г. Жуковка, ул. Лесная. | ВЛ35кВ Дубровская-Алешинская | 35 | VL035-002248 | 1-7, 8-23, 25-26, 32-36, 41-49, 51-54, 55-82, 85-90, 91-116, 119-127, 129-130. | 35 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д.3 | База структурного подразделения | пр.оп. № 67-68 | 60 |  |  |  |  | 38.813 | [11 empty] | август |  | 38.813
|  |  | Итого | [7 empty] | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник СЛЭП УВС Лукичев А.Н.
32.277
33.282
43.688
54.116
93.079
50.092
17.36
27.496
37.824
15.147
37.444
13.055
55.752
2.185
50.206
38.813