## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" на 2024 год
Филиал | Наименование участка | Наименование ПС/склада | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" | ВУ СПС УВС | Эксплуатационный запас | ТМ-4000/35/6 | 4000 | 35 | DEMON-OBJKT2-57-00-PS0-EZ | 300000686516 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 35кВ, переключаемых без возбуждения, без смены обмоток, мощность 4000кВА | 2024-05-02 | 2024-05-31 | Все необходимые материалы для выполнения работ, специализированная техника, резервный источник снабжения электроэнергией, ёмкости, такелажные крепления, предоставляются подрядчиком.
Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, мощность 2500кВА и выше, класс напряжения до 35кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем
Замена вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А
Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 1800 до 4000кВА
Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 1 группа сложности (радиатор)
Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-40, ТФ-63: 1 группа сложности
Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм
Сушка трансформаторов класса напряжения до 35кВ, мощность трансформатора свыше 2500 до 4000кВА
Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 1 группа сложности
Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм
Замена плоских кранов (шиберов)
Задвижки клиновые на давление до 6,4 МПа (с патрубками под приварку), диаметр условного прохода 40, 50 мм: снятие
Задвижки клиновые на давление до 6,4 МПа (с патрубками под приварку), диаметр условного прохода 40, 50 мм: установка (шт.)
Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм
Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм
Замена прибора теплового контроля одноточечного
Ремонт маслоуказателя
Сушка и очистка трансформаторного масла
Дегазация трансформаторного масла
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" - 1 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.