## попролётно
Приложение 2 к ТЗ на комплексный капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ
Детализация объемов работ по вырубке угрожающих деревьев филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2016 год
Филиал | Наименование РЭС/участка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Объем выполняемых работ, шт | Способ утилизации порубочных остатков | Порода деревонасаждений* | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | Начало | Конец
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛЭП | ВЛ 35 кВ Северная-Соминка | 35 | VL035-001863-001-3003 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 15 | вывоз на свалку, корчевание |  | Июль | Июль
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛЭП | ВЛ 35 кВ Северная-Соминка | 35 | VL035-001863-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 11 | вывоз на свалку, корчевание |  | Июль | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛЭП | ВЛ 35 кВ Северная-Соминка | 35 | VL035-001863-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 11 | вывоз на свалку, корчевание |  | Июль | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛЭП | ВЛ 35 кВ Северная-Соминка | 35 | VL035-001863-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 35 | вывоз на свалку, корчевание |  | Июль | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛЭП | ВЛ 35 кВ Северная-Соминка | 35 | VL035-001863-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 35 | вывоз на свалку, корчевание |  | Июль | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛЭП | ВЛ 35 кВ Северная-Соминка | 35 | VL035-001863-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 25 | вывоз на свалку, корчевание |  | Июль | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛЭП | ВЛ 35 кВ Северная-Соминка | 35 | VL035-001863-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 30 | вывоз на свалку, корчевание |  | Июль | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛЭП | ВЛ 35 кВ Северная-Соминка | 35 | VL035-001863-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 10 | вывоз на свалку, корчевание |  | Июль | Сентябрь
|  |  |  | VL035-001863-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 10 | вывоз на свалку, корчевание |  | Июль | Сентябрь
ИТОГО по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | [5 empty] | 182
Диаметр деревьев:
- до 16мм – 56 шт;
- 16-20мм – 20 шт;
- 24-28мм – 27 шт;
- 28-32мм - 2шт;
- 32мм и более – 77шт
Всего:182 шт