Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских 
работ по реконструкции сети 0,4 кВ Карабудахкентских РЭС филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» в рамках проведения учений по отработке взаимодействий ДЗО ПАО «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа».

от «___» _________20___ г. №___________

Заказчик: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Подрядчик: ООО «Компания Авилон»

г. Нижний Новгород

# СОДЕРЖАНИЕ

| # РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА |  |
| --- | --- |
| # Статья 1. Основные понятия и определения |  |
| # Статья 2. Предмет договора |  |
| Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору |  |
| # Статья 4. Цена работ по Договору |  |
| # Статья 5. Порядок и условия платежей |  |
| РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН |  |
| Статья 6. Обязательства Подрядчика |  |
| Статья 7. Обязательства Заказчика |  |
| РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ |  |
| Статья 8. Порядок выполнения и приемка работ. |  |
| РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ |  |
| Статья 9. Ответственность Сторон |  |
| Статья 10. Разрешение споров |  |
| РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| Статья 11. Изменение, прекращение и расторжение Договора |  |
| Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы |  |
| Статья 13. Исключительные права на результаты Работ |  |
| РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |
| Статья 14. Конфиденциальность |  |
| Статья 15. Антикоррупционная оговорка |  |
| Статья 16. Толкование |  |
| Статья 17. Заключительные положения |  |
| Статья 18. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору |  |
| Статья 19. Реквизиты и подписи Сторон |  |

ДОГОВОР № _____

г. Москва     		                                                  		   «___»____________20__ г.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Центра» – Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Пилюгина Александра Викторовича, действующего на основании Доверенности от 11.12.2017 № б/н, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Авилон», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сулейманова Арсена Асадуллаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ, объявленной извещением от ___________ № _______, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора от _________ № ______ , именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сети 0,4 кВ Карабудахкентских РЭС филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» в рамках проведения учений по отработке взаимодействий ДЗО ПАО «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа», именуемый в дальнейшем - Договор, о нижеследующем:

# РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

# Статья 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ) Приложение № 1;

Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика ;

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Календарный план - Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;

Объект – перечень объектов приведен в ТЗ (приложение №7 к Договору);

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика;

Работы - проектно-изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

Субподрядчик - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для (указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции);

Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной документации (Приложение № 7)

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

Статья 2. Предмет Договора

2.1.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту, в том числе:

-	выполнение инженерных изысканий;

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Наименование, сроки выполнения Подрядчиком и стоимость работ, указанных в пункте 2.1, установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2).

2.2.	Результат выполненных Работ по настоящему Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Задании на проектировании, являющимся приложением 7 к настоящему Договору.

Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным графиком (приложение 2) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения Работ:

начало выполнения Работ «03» августа 2018г.

окончание выполнения Работ «30» сентября 2018г.

Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2).

3.2.	Работа по инженерным изысканиям завершается получением Результата инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), в отношении которого получено согласование органов местного самоуправления.

3.3.	Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

3.4.	Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1), а в случае досрочного расторжения настоящего Договора - дата расторжения Договора.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по инженерным изысканиям от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1).

Статья 4. Цена работ по Договору

4.1. Способом определения цены Договора является базисно - индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001.

Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2), в текущих ценах не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет 2 176 875 (два миллиона, сто семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей (НДС не облагается, контрагент ведет деятельность по упрощённой системе налогообложения).

Стоимость отдельных этапов работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2).

4.2. Цена договора может быть уменьшена пропорционально фактически выполненным объемам работ.

Статья 5. Порядок и условия платежей

5.1.	Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке документации выплачиваются Заказчиком в следующем порядке:

-	в полном объеме от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1);

5.2.	Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

5.3.	Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

5.4.	Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по настоящему Договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику Акт сверки расчетов в двух экземплярах, составленный по форме приложения 10 к настоящему Договору. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.

5.5.	В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных статьей 8 Договора, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе приостановить предусмотренные статьей 5 Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные п. 9.1 Договора, не начисляются за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом.

5.6.	Счет-фактура предоставляется Подрядчиком одновременно с Актом сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1).

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Обязательства Подрядчика

6.1.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.1.1.	Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2), Заданием на проектирование (приложение 7) и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику.

6.1.2.	Самостоятельно провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

6.1.3.	До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать Результаты выполненных с муниципальными органами власти.

6.1.4.	Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

6.1.5.	Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

6.1.6.	Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и(или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и(или) договором на осуществление экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.

6.1.7. Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.

6.1.8.	Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.9.	После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

6.1.10.	Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и(или) реконструкцией Объекта по отдельному договору.

6.1.11.	Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

6.1.12.	До окончания выполнения Работ по настоящему Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

6.1.13.	Обеспечить письменное согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору в порядке, указанном в настоящем Договоре.

Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику действующую выписку из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», а также надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком (приложение 6), в  том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме приложения 11 к настоящему Договору.

6.1.13.1.	Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1% работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.), копии выписки из реестра членов СРО, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке.

6.1.14.	В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, согласовать с Заказчиком условия договоров с такими Субподрядчиками, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

6.1.15.	Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.

6.1.16.	Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.

6.2.	Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Договору.

6.3.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование (приложение 7) и(или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10% (десять процентов) от Цены настоящего Договора).

6.4.	Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком документацию на всех этапах выполнения Работ по настоящему Договору.

6.5.	  Подрядчик обеспечивает получение и направление Заказчику одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных в формате приложения 9 к настоящему Договору

6.6.	Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «МРСК Центра и Приволжья», прямо поименованных в  настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.

6.7.	Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая (но не ограничиваясь) ОРД ПАО «МРСК Центра и Приволжья», разработанные и внедренные на основании следующих ОРД:

- «Об утверждении Типового регламента реализации инвестиционных проектов в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ» в действующей редакции;

- «Об утверждении Типового регламента нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов распределительного комплекса и порядка учета таких затрат в сметной документации» в действующей редакции

- «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса» в действующей редакции

- «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса» в действующей редакции

6.8.	Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Статья 7. Обязательства Заказчика

7.1.	По настоящему Договору Заказчик обязуется:

7.1.1.	По письменному запросу Подрядчика передать по акту приема-передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору.

7.1.2.	Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по настоящему Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Заказчик должен уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

7.1.3.	В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика / проекта договора, заключаемого с Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика / заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика.

7.1.4.	При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.

Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2.	Заказчик имеет право:

7.2.1.	Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

7.2.2.	Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

7.2.3.	Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.

7.2.4.	Осуществлять сдачу и участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях и/или в защите проектных решений при проведении экспертизы инженерных изысканий, Проектной документации (в том числе локальных смет).

7.2.5.	Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

Статья 8. Порядок выполнения и приемка работ

8.1.	Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами Задание на проектирование (приложение 7) для выполнения работ, согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.

8.2.	Подрядчик рассматривает представленные материалы, определяет необходимость дополнительного сбора исходных данных.

8.3.	Проектно-изыскательские работы выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 2 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

8.4.	Инженерные изыскания выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (приложение 7), а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

8.5.	Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (приложение 7) в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий.

8.6.	Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Результаты работ в, муниципальных органах власти в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

8.7.	После согласования с муниципальными органами власти Результаты работ направляются Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1).

Заказчик в сроки, указанные в разделе 7 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Результатам инженерных изысканий подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Результатам инженерных изысканий он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в разделе 7 настоящего Договора.

8.8.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененный и (или) доработанный Результат инженерных изысканий Заказчику.

Обязательства Подрядчика по выполнению проектно-изыскательских работ считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1) по последнему этапу выполнения работ по инженерным изысканиям.

Результаты проектно-изыскательских работ, выполненных по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты работ, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

8.9.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в разделе 7 настоящего Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

# РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1.	Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

-	за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение 1) - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа (задолженности), начиная с 31 (тридцать первого) дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение 1);

-	за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены настоящего Договора.

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

9.2.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- За нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ - пени в размере 0,2% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

- За нарушение промежуточных сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2) - пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

- За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы - пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

- В случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками, предметом которых является исполнение обязательств по настоящему Договору, - штраф в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от цены настоящего Договора.

- В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от цены настоящего Договора.

- За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки, - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

- За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

- В случае ненадлежащего выполнения работ по Договору Субподрядчиками и иными третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору, несоблюдения указанными лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства» (раздел 6 Договора) - штраф в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от цены настоящего Договора.

- В случае получения от Организации по проведению экспертизы заключения о несоответствии разработанных по Договору документации - штраф в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от цены настоящего Договора.

- Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 9.2 не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.

9.3.	В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных п. 6.1.4 настоящего Договора, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора, что 435 375 рублей.

9.4.	Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.

9.5.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

9.6.	По настоящему Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по настоящему Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.

9.7.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.

9.8.	Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

Статья 10. Разрешение споров

10.1.	Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

До обращения в Арбитражный суд г. Москвы за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

# РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 11. Изменение, прекращение и расторжение Договора

11.1.	Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в статье 18 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления.

11.2.	При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):

  - задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и(или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

  - неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;

  - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

  - аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Подрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

  - аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

  - отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных 
статьей 6 настоящего Договора;

-	непредставления / представления не в полном объеме либо при отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/ Субподрядчика, указанной в п. 6.5 настоящего Договора, по форме приложения 5 к настоящему Договору;

  - заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;

  - в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

11.4.	В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по указанным в п. 11.3 настоящего Договора основаниям Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ, включая погашенную часть аванса.

11.5.	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра, подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1), фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее - Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.

Работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

11.6.	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта, указанного в пункте 11.5, Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

11.7.	Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта, указанного в пункте 11.6, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

11.8.	Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которым понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних объективных факторов (война, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

12.2.	Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

12.3.	Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

12.4.	При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

12.5.	Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо его расторжении.

12.6.	Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий.

12.7.	Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

Статья 13. Исключительные права на результат Работ

13.1.	Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1), а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора.

13.2.	В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

13.3.	Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

13.4.	Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 13.1 настоящего Договора.

# РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 14. Конфиденциальность

14.1.	В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признается информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора в любой форме, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель этой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, при этом такая информации должна быть специально обозначена как конфиденциальная.

14.2.	Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в связи с исполнением настоящего Договора и не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда такое предоставление обусловлено исполнением Стороной своих обязательств по Договору, а также своему персоналу, не задействованному непосредственно в исполнении Стороной обязательств по Договору.

14.3.	Стороны обязуются:

14.3.1.	Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.

14.3.2.	Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.

14.4.	Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ Субподрядчиков при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

14.5.	Предусмотренные настоящей статьей Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

14.6.	Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

14.7.	Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

14.8.	Требования настоящей статьи не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и/или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

Статья 15. Антикоррупционная оговорка

15.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включен в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2.	Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

15.3.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

15.4.	В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1-15.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1, 15.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15.5.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 16. Толкование

16.1.	Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

16.2.	Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

16.3.	Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

Статья 17. Заключительные положения

17.1.	Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор с учетом изучения представленной Заказчиком информации, исходных данных и закупочной (конкурсной) документации.

Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всей информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ.

17.2.	Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется Нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в нормативных, технических (технологических), организационно-распорядительных документах Заказчика (ОРД ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), прямо поименованных в настоящем Договоре, и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика (ОРД ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС и распределительных сетей, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового обеспечения.

Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.

Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» путем их размещения на своем официальном сайте или направлением в адрес подрядной Подрядчика.

17.3.	Настоящим Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами) о допуске к работам, выданными в установленном законом порядке, для выполнения Работ, что подтверждается следующими документами:

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 16.07.2018 №16-07-18-350;

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13.07.2018 №0014-07-2018-0511002826-П-154.

17.4.	Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

Заказчик вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

При этом Подрядчик при получении письменного согласия обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.

17.5.	Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.6.	Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.

Электронный документ Заказчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса Bugrov.AV@mrsk-1.ru на адрес электронной почты Подрядчика ex-pro05@mail.ru.

Электронный документ Подрядчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса ex-pro05@mail.ru на адрес электронной почты Заказчика Bugrov.AV@mrsk-1.ru.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота.

17.7.	Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

17.8.	При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

17.9.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.10.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

17.11.	Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: два для Заказчика, один для Подрядчика, обладающих равной юридической силой.

17.12.	Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

17.13.	Подрядчик обязуется в 10-дневный срок сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов.

Статья 18. Перечень документов, прилагаемых к Договору

Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

| № п/п | Наименование приложений |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ |  |
| 2. | Календарный график выполнения Работ и стоимости |  |
| 9. | ## Форма схемы договорных отношений |  |
| 10. | ## Форма Акта сверки расчетов |  |
| 11. | ## Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |
| 12. | ## Форма Соглашения о раскрытии информации |  |
| 13. | ## Задание на проектирование (Техническое задание) |  |
| 16. | ## Смета на проектные (изыскательские) работы (форма № 1пс) |  |
| 18. | ## Согласие на обработку персональных данных |  |
| 19. | ## Список субподрядных организаций |  |

Статья 19. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК					         ПОДРЯДЧИК

| ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Место нахождения юридического лица: 603950, город Нижний Новгород, улица Рождественская, дом 33 ИНН 5260200603, КПП 997650001 Р/с 40702810500010001930 в филиале «Газпромбанк» (АО) «Приволжский», г. Нижний Новгород, БИК 042202764, к/с 30101810700000000764 | ООО «Компания Авилон» Место нахождения юридического лица: 367000, г. Махачкала, пр. И. Шамиля 86, корп А, т/д «Медина», 4 этаж, офис 6 Фактический адрес: 367000, г. Махачкала, пр. И. Шамиля 86, корп А, т/д «Медина», 4 этаж, офис 6 ИНН 0511002826 КПП 057101001 Р/счет 40702810860320006979 Ставропольское Отделение N5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь БИК 040702615 К/счет-30101810907020000615 |  |
| --- | --- | --- |

МП									МП

Приложение 1 к Договору

от ____________ № ____

ФОРМА (рекомендованная)

АКТ № __________

сдачи-приемки Результатов выполненных Работ

Заказчик_____________________________________________________________

Подрядчик___________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект______________________________________________________________

Договор № ________ от «___»__________ 20__ г.

Дата составления Акта «___»__________________20__ г.

По итогам выполнения работ по Договору № ___ от __________ Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации и(или) разработке Закупочной документации в следующем объеме:

| Наименование Работ | Стоимость Работ с НДС | Срок начала выполнения Работ | Срок окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Перечень документации, передаваемой Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Работы по инженерным изысканиям, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на указанный в настоящем Акте Результат выполненных Работ, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии со статьей 13 Договора в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет ________________ (_____________) рублей, включая НДС___% - ________ (___________________________).

Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет _____ (______), в том числе НДС 18%_____ (_______).

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

От Заказчика: ___________________    ________________      ________________________

Должность 	                         подпись 		                 расшифровка подписи

От Подрядчика: _________________    _________________     _______________________

Должность 		           подпись 	 	                расшифровка  подписи

Результаты выполнения Работ сдал __________ ______________ _______________						                       Должность               подпись              расшифровка  подписи

Результаты выполнения Работ принял __________ _________  _______________							             Должность         подпись	   расшифровка  подписи

Дата подписания  Акта «______»_____________________ 20______ г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» – Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _____________________ /А.В. Пилюгин/ дов. от 11.12.2017 № б/н М.П. «_____» ______________2018 г. | Генеральный директор ООО «Компания Авилон» _____________________ /А.А.Сулейманов/ М.П. «_____» ______________2018 г |

Приложение 2 к Договору

от ____________ № ____

Календарный график выполнения Работ и стоимости

| № п/п | Наименование Работ (видов, этапов) | Дата начала выполнения Работ | Дата окончания | Результат выполненных Работ | Стоимость Работ тыс. руб. (без НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполнения Работ |  |  |
| 1 | 14/160 ВЛ-10кВ ф.№2 ПС Карабудахкент | в течении двух дней с момента заключения договора | 30.09.2018 | Согласованная документация по объекту | 61,901 |
| 2 | 15/250ВЛ-10кВ ф.№2 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 114,382 |
| 3 | 21/250 ВЛ-10кВ ф.№3 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 97,897 |
| 4 | 22/250 ВЛ-10кВ ф.№3 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 97,561 |
| 5 | 24/160 ВЛ-10кВ ф.№7 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 152,060 |
| 6 | 31/250 ВЛ-10кВ ф.№7 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 50,462 |
| 7 | 3/250 ВЛ-10кВ ф.№6 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 97,561 |
| 8 | 20/250 ВЛ-10кВ ф.№6 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 111,690 |
| 9 | 21/100 ВЛ-10кВ ф.№6 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 69,975 |
| 10 | 2/100 ВЛ-10кВ ф.№6 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 35,997 |
| 11 | 24/250 ВЛ-10кВ ф.№3 ПС НС-2 |  | 30.09.2018 |  | 118,419 |
| 12 | 286/250 ВЛ-10кВ ф.№5 ПС Параул |  | 30.09.2018 |  | 86,123 |
| 13 | 299/100 ВЛ-10кВ ф.№4 ПС Параул |  | 30.09.2018 |  | 90,832 |
| 14 | 287/160 ВЛ-10кВ ф.№5 ПС Параул |  | 30.09.2018 |  | 70,647 |
| 15 | 368/400 ВЛ-10кВ ф.№5 ПС Параул |  | 30.09.2018 |  | 174,811 |
| 16 | 4/250 ВЛ-10кВ ф.№5 ПС Карабудахкент |  | 30.09.2018 |  | 138,616 |
| 17 | 310/100 ВЛ-10кВ ф.№4 ПС Параул |  | 30.09.2018 |  | 80,740 |
| 18 | 302/100 ВЛ-10кВ ф.№4 ПС Параул |  | 30.09.2018 |  | 70,647 |
| 19 | 1/160 ВЛ-10кВ ф.№12 ПС Рассвет |  | 30.09.2018 |  | 100,261 |
| 20 | 447/250 ВЛ-10кВ ф.№4 ПС Параул |  | 30.09.2018 |  | 89,158 |
| 21 | 10/250 ВЛ-10кВ ф.№6 ПС Карабудархент |  | 30.09.2018 |  | 77,383 |
| 22 | 23 ВЛ-10кВ ф.№3 ПС НС-2 |  | 30.09.2018 |  | 84,112 |
| 23 | 10/100 ВЛ-10кВ ф.№7 ПС Карабудархент |  | 30.09.2018 |  | 48,448 |
| 24 | 22/250 ВЛ-10кВ ф.№7 ПС Карабудархент |  | 30.09.2018 |  | 57,191 |

Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 2 176 875 (два миллиона, сто семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей (НДС не облагается, контрагент ведет деятельность по упрощённой системе налогообложения)

Подписи Сторон

Заказчик                                                                                                                        Подрядчик

МП										                          МП

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» – Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _____________________ /А.В. Пилюгин/ дов. от 11.12.2017 № б/н М.П. «_____» ______________2018 г. | Генеральный директор ООО «Компания Авилон» _____________________ /А.А.Сулейманов/ М.П. «_____» ______________2018 г |

Приложение 3 к Договору

от ____________ №______

ФОРМА (рекомендованная)

Схема договорных отношений

| № по ССР; Наименование объектов, работ и затрат; Договорная документация; Документ, подтверждающий выполнение работ и услуг. №; Дата; Контрагент; Предмет договора; Стоимость работ и услуг по договору; Наименование документа; №; Дата; Наименование работ, услуг. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13. ИТОГО без НДС. |
| --- |
|  | Руководитель организации _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись/расшифровка подписи ( подрядной организации)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» – Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _____________________ /А.В. Пилюгин/ дов. от 11.12.2017 № б/н М.П. «_____» ______________2018 г. | Генеральный директор ООО «Компания Авилон» _____________________ /А.А.Сулейманов/ М.П. «_____» ______________2018 г |

Приложение 4 к Договору

от ____________ №______

| ФОРМА (рекомендованная) АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №___________ от __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и Наименование Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате сверки установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Заказчик |  |  |  |  |  | Наименование контрагента |  |  |
| п/п | Дата проводки | Номер, дата документа |  | Дебет |  | Кредит | Дебет |  | Кредит |
| 1 | Сальдо на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вх.сальдо по дог. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого оборотов по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Исх.сальдо по дог. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого оборотов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сальдо на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в пользу… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Заказчика |  |  |  |  |  | От Подрядчика |  |  |  |
| Руководитель организации |  |  | _______________ ( ) |  | Руководитель организации |  |  | _______________ ( ) |  |  |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» – Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _____________________ /А.В. Пилюгин/ дов. от 11.12.2017 № б/н М.П. «_____» ______________2018 г. | Генеральный директор ООО «Компания Авилон» _____________________ /А.А.Сулейманов/ М.П. «_____» ______________2018 г |

Приложение 5 к Договору

от _____________ №______

ФОРМА (рекомендованная)

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

_________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)

***	в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

Приложение 6 к Договору

от _____________ №______

Форма (рекомендованная)Соглашения о раскрытии информации

для заключения Генеральным подрядчиком / Поставщиком (Сторона-1)

с Субподрядчиком / субпоставщиком (Сторона-2)

СОГЛАШЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                                                «___»_________20__г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.	Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2.	При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.), по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Договору.

3.	«Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно приложению 5 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4.	«Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья») и/или лицам, указанным (ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья») в качестве получателей указанной информации.

5.	В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6.	Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7.	Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.

9.	Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр - Заказчика (ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»).

10.	Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

| «Сторона-1»; «Сторона-2». ________________________________ ________________________________; ________________________________ ________________________________. от «Стороны-1» от «Стороны-2» ______________(_________________) ________________(_______________) МП МП |  |
| --- | --- |

*Примечание: Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем).

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА:; От ПОДРЯДЧИКА:. Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» – Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _____________________ /А.В. Пилюгин/ дов. от 11.12.2017 № б/н М.П. «_____» ______________2018 г.; Генеральный директор ООО «Компания Авилон» _____________________ /А.А.Сулейманов/ М.П. «_____» ______________2018 г. |  |
| --- | --- |

Приложение 7 к Договору

от ____________ № ____

ТИПОВОЕ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (Техническое задание)

объектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

(указывается наименование титула)

Утверждено распоряжением ПАО «Россети» от 17.11.2017 № 628р

Приложение 8 к Договору

от ____________ № _____

СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы

Наименование строительства и стадии проектирования____________________________

Наименование проектной организации - генерального проектировщика________________

Наименование организации заказчика___________________________________________

(тыс. руб.)

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта | Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | изыска-тельских | проект-ных | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Итого по смете__________________________________________________________________

(сумма прописью)

Руководитель проектной организации ______________  ____________________________

(подпись)                                (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта                     _______________  ____________________________

(подпись)                                (инициалы, фамилия)

М.П.			«___» _______________ 20__г.

Согласована:

Ответственный представитель заказчика ____________  ___________________________

(подпись)                           (инициалы, фамилия)

М.П.			«___» _______________ 20__г.

Приложение 9 к Договору

от ____________ № _____

## Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 201____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН__________________________

КПП__________________________

ОГРН_________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ПАО «МРСК Центра»  зарегистрированному по адресу:_____________ и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), 
в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол 
от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                 ______________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

** При заключении договоров ПАО «МРСК Центра» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «МРСК Центра» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществам данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ПАО «МРСК Центра» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Приложение 10 к договору от ____________ № _____

СПИСОК субподрядных организаций

Заказчик: ……………………..

Подрядчик: …………………..

№ п/п; Наименование организации; Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей); ИНН.

_______________ ____________________ ___________________________ (должность) (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего)

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» – Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _____________________ /А.В. Пилюгин/ дов. от 11.12.2017 № б/н М.П. «_____» ______________2018 г. | Генеральный директор ООО «Компания Авилон» _____________________ /А.А.Сулейманов/ М.П. «_____» ______________2018 г |