|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» _____________________ В.И. Истомин «___»________________________2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по прокладке сети  электроснабжения  системы орошения общей площадью 1300 га в Горшеченском районе Курской области по адресу: Курская область Горшеченский район, Никольский сельсовет вблизи с. Никольское в целях исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг клиентам № 42116279 от 15.07.2021 г.

И.о. начальника департамента

развития услуг и сервисов,

взаимодействия с клиентами филиала                                                   А.В. Поздняков

Курск  2021 г.

- Общие сведения

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» проводит торгово-закупочную процедуру на право заключения договора на сопровождение технологического присоединения  № 42010753 от  10.12.2020 г.  в целях исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг клиентам  № 42116279 от 15.07.2021 г. (далее-сопровождение технологического присоединения).

  - Предметом торгово-закупочной процедуры являются следующие работы:

Спецификация выполняемых работ

| № | Наименование работ | Единица измерения цены | Срок выполнения работ, дата | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | 18,727 км. | 01.10.2021 г. | Разовая |
| 2 | Устройство распределительных шкафов (ВРУ) | 28 шт. |  | Разовая |

Транспортные расходы, связанные с выполнением работ включены в предельную стоимость  работ.

  - По итогам проведения торгово-закупочной процедуры с победителем будет заключён договор сроком действия до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

Зона обслуживания: Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, вблизи с. Никольское, земельные участки с  кадастровыми номерами №46:04:070504:3, №46:04:070504:8, №46:04:000000:122/16                               № 46:04:000000:122/12

- Обоснование для выполнения работ

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» на выполнение работ в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ

- Правила устройства электроустановок (7 издание);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н).

Работы по установке блока измерения и защит, используемые в процессе выполнения работ материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711.080.ПЗ ИИК.

- Требования к Участнику

Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

Участник торгов должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией выполнения работ (п.1.2 настоящего Технического задания).

Участник торгов должен иметь положительный опыт аналогичных работ не менее 2-х лет.

Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки выполнения работ, в соответствии со спецификацией (п.1.2 настоящего Технического задания).

Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

Участник вправе привлекать к выполнению работ соисполнителя/субподрядчика в объеме не более 50 % от выполняемых работ.

- Материалы

При выполнении работ используется материал Участника.

Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, Участник приобретает и доставляет за счёт собственных средств.

  - Требования к материалам Участника:

–  материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

–  номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость ЗИП;

– Участник должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

– Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а так же ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.

Приложение №1 к  техническому заданию

Перечень работ и материалов для прокладки КЛ-0,4 кВ

| №п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗЕМЛЯНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 5,1327 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 5,133 |
| # 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 3,4218 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 3,422 |
| 5 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0486 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,049 |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0324 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,032 |
| 9 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (просеяным грунтом) | 100 м | 187,27 |
| 10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м | 60,75 |
| 11 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 39,3 |
| 12 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 87,22 |
| 13 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0,3 |
| 14 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0,1 |
| 15 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1,6 |
| 16 | Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 82 |
| 17 | Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 10 |
| 18 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 6 |
| 19 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2 | шт | 3 |
| 20 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 | шт | 40 |
| 21 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | шт | 4 |
| 22 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 4 |
| 23 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0,24 |
| 24 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 191 |
| 25 | Установка: столбика замерного для линии связи | шт | 7 |
| 26 | Установка указателя на стене | шт | 7 |
| 27 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 9,8 |
| 28 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 100 шт | 0,1 |
| 29 | Конструкция сварная | т | 0,915 |
| 30 | Окраска по металлу за 1 раз цинол | 100 м2 | 0,12 |
| 31 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,3 |
| 32 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,3 |
| 33 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,048 |
| 34 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,048 |
| 35 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,48 |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 36 | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ 4ПКТп-1-16/25 | шт | 6 |
| 37 | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ 4ПКТп-1-25/50 | шт | 10 |
| 38 | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ 4ПКТп-1-70/120 | шт | 34 |
| 39 | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ 4ПКТп-1-150/240 | шт | 48 |
| 40 | МУФТА 4ПСТ(б)-1-16/25 | шт | 3 |
| 41 | Муфта соединительная 4ПСт(б)-1-25/50, 2, 3 класс безопасности | шт | 40 |
| 42 | Муфта соединительная 4ПСт(б)-1-70/120, 2, 3 класс безопасности | шт | 4 |
| 43 | Муфта соединительная 4ПСт(б)-1-150/240, 2, 3 класс безопасности | шт | 4 |
| 44 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм | т | 0,915 |
| 45 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 191 |
| 46 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х185-660 | 1000 м | 2,814 |
| 47 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х150-660 | 1000 м | 3,261 |
| 48 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х120-660 | 1000 м | 2,496 |
| 49 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х95-660 | 1000 м | 1,434 |
| 50 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х70-660 | 1000 м | 2,274 |
| 51 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х50-660 | 1000 м | 1,45 |
| 52 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х25-660 | 1000 м | 1,093 |
| 53 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х35-660 | 1000 м | 3,145 |
| 54 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х16-660 | 1000 м | 0,76 |
| 55 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х150-660 | 1000 м | 0,01 |
| 56 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х120-660 | 1000 м | 0,01 |
| 57 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х95-660 | 1000 м | 0,01 |
| 58 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х25-660 | 1000 м | 0,01 |
| 59 | Кабель силовой гибкий КГ 4х4-660 | 1000 м | 0,08 |
| 60 | Кабель КГ 4х1,5 | 1000 м | 0,08 |
| 61 | Труба пилиамидная д23 | м | 160 |
| 62 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм Открытый способ | м | 80 |
| 63 | Труба ПЭ 80 SDR 11, диаметр 110 мм Прокол | м | 30 |
| 64 | ЦИНОЛ Грунт-краска антикоррозионная цинконаполненная на основе цинка и модифицированного химически стойкого каучука | т | 0,0082 |

Приложение №2 к  техническому заданию

Перечень работ и материалов для устройства

распределительных шкафов (ВРУ)

| №п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ВРУ |  |  |  |
| 1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 | 100 шт | 2,32 |
| 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 10 |
| # 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 30 |
| 4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 6 |
| 5 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток от до 800 А | шт | 4 |
| 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 320-400 А | шт | 2 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | 5 |
| 8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40-100 А | шт | 5 |
| 9 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 |
| 10 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | шт | 13 |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 51 |
| 12 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 32-100 А | шт | 4 |
| 13 | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | шт | 6 |
| 14 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм Установка компенсации реактивной мощности | шт | 5 |
| 15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | шт | 13 |
| 16 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 1,09 |
| 17 | Шина алюминиевая АД31 8х60 (кратно 3м) | м | 40 |
| 18 | Шина алюминиевая АД31 3х30 (кратно 3м) | м | 69 |
| 19 | Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 5 мм | т | 0 |
| 20 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0,18 |
| 21 | Розетка кабельная на поверхность 3P+N+E, 32А, 415В, IP44 | 100 шт | 0,18 |
| 22 | Вилка кабельная 3P+PE+N, 32А, 415В, IP44 | 100 шт | 0,18 |
| 23 | Установка разрядников: с помощью механизмов | компл | 1 |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |
| 24 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 4,4 |
| 25 | Полоса стальная, 40х5 мм, марка Ст3сп | м | 440 |
| 26 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 | шт | 89 |
| 27 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 8,9 |
| 28 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | м | 311,5 |
| МОЛНИЕЗАЩИТА |  |  |  |
| 29 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 1,95 |
| 30 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм | м | 195 |
| 31 | Подвеска группового заземляющего проводника на опоре | шт | 195 |
| 32 | Держатель для молниеприемника кровельный: 157/F VA-230 из нержавеющей стали, длина 230 мм | 100 шт | 1,95 |
| ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 33 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | шт | 7 |
| 34 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | шт | 4 |
| 35 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 8 |
| 36 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 84 |
| 37 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 89 |
| 38 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 28 |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 39 | Выключатель автоматический OptiMat E100L025-УХЛ3 | шт | 2 |
| 40 | Выключатель автоматический OptiMat E100L050-УХЛ3 | шт | 1 |
| 41 | Выключатель автоматический OptiMat E100L016-УХЛ3 | шт | 1 |
| 42 | Выключатель автоматический OptiMat E250N200-УХЛ3 | шт | 4 |
| 43 | Выключатель автоматический OptiMat E250N160-УХЛ3 | шт | 2 |
| 44 | Выключатель автоматический OptiMat E100L040-УХЛ3 | шт | 2 |
| 45 | Выключатель автоматический OptiMat E100L100-УХЛ3 | шт | 1 |
| 46 | ВДТ без защиты от сверхтоков 63 А 100 мА OptiDin DМ63-4363-AС-УХЛ4 (4P, 63, 100mA) | шт | 1 |
| 47 | Выключатель автоматический для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 25 А | 10 шт | 0,4 |
| 48 | Выключатель автоматический трехполюсый 16А | шт | 53 |
| 49 | Выключатель автоматический для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 32 А | 10 шт | 0,4 |
| 50 | Выключатель автоматический трехполюсый 6А | шт | 23 |
| 51 | Выключатель автоматический трехполюсый 40А | шт | 1 |
| 52 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1400*800*300 | шт | 5 |
| 53 | Щит с монтажной панелью ЩМП 800*600*250 | шт | 13 |
| 54 | Щит с монтажной панелью ЩМП 600*600*250 | шт | 10 |
| 55 | Выключатель нагрузки ВНК-41-31130-1000А-Л | шт | 3 |
| 56 | Выключатель нагрузки ВНК-37-31130-400А | шт | 1 |
| 57 | Выключатель нагрузки ВНК-41-31130-800А | шт | 1 |
| 58 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-L2-63-3P | шт | 1 |
| 59 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-800А-5000-690АС-УХЛ3 | шт | 3 |
| 60 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-320А-3200-690АС-УХЛ3 | шт | 2 |
| 61 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-1250-690АС-УХЛ3 | шт | 1 |
| 62 | Рубильник OT40F3 до 40А 3х полюсный для установки на DIN-рейку или плату (с резервной ручкой) | шт | 3 |
| 63 | Рубильник OT25F3 до 25А 3х полюсный для установки на DIN-рейку или плату (с резервной ручкой) | шт | 7 |
| 64 | Рубильник OT63F3 до 63А 3х полюсный для установки на DIN-рейку или плату (с резервной ручкой) | шт | 3 |
| 65 | УКМ63-0,4-50-12,5 У1 | шт | 1 |
| 66 | УКМ63-0,4-100-12,5 У1 | шт | 1 |
| 67 | УКМ63-0,4-125-12,5 У1 | шт | 2 |
| 68 | ОПН-112-УХЛ4-КЭАЗ | шт | 1 |