## 81_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41273145 (ВЭС-3236/2016) | 41273145 | 466.1 | 139.8305 | 4.475 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ледовская средняя общеобразовательная школа» Советского района Курской области | СоРЭС | Курская область, Советский р-н, Ледовский сельсовет, с. Ледовское, кад. № 46:21:090802:103 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,015 км от ТП-10/0,4 кВ № 5А/2х160 (инв. № 2341Б) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 5А/2х160 (инв. № 2341Б) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 5А/2х160 (инв. № 2341Б) |  |  | 22.2019 | 0 | 1.753 | 16.6293 | 2.7 | 1.1197 | 22.2019 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 | 0.015 | 18.6619 | [8 empty] | 22.2019 | 2016-12-24
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 | 18.6619 |  | 1.493 | 16.0493 | 0 | 1.1197 | 18.6619
41284214 (ВЭС-3250/2016) | 41284214 | 466.1 | 466.1 | 10 | Логвинов Владимир Николаевич | МаРЭС | Курская область, Мантуровский р-н, Ястребовский сельсовет, д. Александровка, ул. Сиреневая, д. 7ж | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1598) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км по трассе, в пролетах опор №№ 30…42 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1598 |  |  | 9.2828 | 0 | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828 | [38 empty] | 0.04 | 9.2828 |  |  | 9.2828 | 2016-12-20
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41287282 (ВЭС-3253/2016) | 41287282 | 466.1 |  | 15 | Новаченко Дмитрий Владимирови | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский район, Куньевский с/с, с. Бараново, ул. Полевая, кад. № 46:04:060302:370 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5 существующей ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (инв.№ 311) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (инв.№ 311) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (инв.№ 311) |  |  | 624.8855 | 0 | 35.0034 | 285.502 | 284.408 | 19.9721 | 624.8855 | [10 empty] | 0.05 | 84.298 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 624.8855 | 2017-01-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 84.298 |  | 6.7438 | 73.3393 | 0 | 4.2149 | 84.298
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41297395 (ВЭС-3269/2016) | 41297395 | 1293879.33 | 64693.966 | 100 | Общество с ограниченной ответственностью «КрупНик» | ТРЭС | Курская область, Тимский район, Ленинский с/с, кад. № 46:24:070701:230 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 5.4.1 (инв. № 2490) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); - строительство воздушной линии 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 5.4.1 (инв. № 2490) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 5.4.1 (инв. № 2490) |  |  | 650.0714 | 0 | 25.2969 | 117.5626 | 494.56 | 12.6519 | 650.0714 | [10 empty] | 0.03 | 50.5788 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 160 кВА | 514.09 | [8 empty] | 0.02 | 24.8826 | [8 empty] | 650.0714 | 2016-12-30
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 50.5788 |  | 4.0463 | 44.0036 | 0 | 2.5289 | 50.5788
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА | 514.09 |  | 14.78 | 43.4 | 449.38 | 6.53 | 514.09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826
41297109 (ВЭС-3273/2016) | 41297109 | 346.84 |  | 0.5 | Областное казенное учреждение "Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области" | ТРЭС | Курская область, Тимский район, х. Лесновка, автодорога «Тим-Щигры»- Забелье- Лесновка км 3+700 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2532 В) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,04 км в пролетах опор №№ 9…10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2532 В) |  |  | 5.2732 | 0 | 0.42186 | 4.8513 | 0 | 0 | 5.2732 | [36 empty] | 0,04 (СИП-2 сеч. 35 мм2) | 5.2732 |  |  |  |  | 5.2732 | 2017-01-04
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0,04 (СИП-2 сеч. 35 мм2) | 5.2732 |  | 0.42186 | 4.8513 | 0 | 0 | 5.2732
41262328 (ЗЭС-2898/2016) | 41262328 | 131495.08 | 131495.0762 | 30 | Смирнов Сергей Сергеевич | РРЭС | Рыльский р-н х.Фонов ул. Заречная | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 210 (инв. № 12011390-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 210 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 210 (инв. № 12011390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 210 (инв. № 12011390-00) |  |  | 144.818 | 0 | 11.2238 | 82.0993 | 45.18 | 6.3149 | 144.818 | [10 empty] | 0.05 | 84.298 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 144.818 | 2017-06-23
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 84.298 |  | 6.7438 | 73.3393 | 0 | 4.2149 | 84.298
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41277010 (ЗЭС-2917/2016) | 41277010 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Гливинский Станислав Владимирович | ГРЭС | Курская обл, Глушковский р-н, с. Карыж | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 337 (инв. № 54.333613) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 337 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 337 (инв. № 54.333613) |  |  | 385.7113 | 0 | 17.0761 | 89.7211 | 271.97 | 6.9442 | 385.7113 | [10 empty] | 0.015 | 25.2894 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 25 кВА | 281.24 | [8 empty] | 0.015 | 18.6619 | [8 empty] | 385.7113 | 2016-12-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.015 | 25.2894 |  | 2.0232 | 22.0018 | 0 | 1.2645 | 25.2894
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 25 кВА | 281.24 |  | 9.08 | 42.91 | 226.79 | 2.46 | 281.24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 | 18.6619 |  | 1.493 | 16.0493 | 0 | 1.1197 | 18.6619
41284285 (ЗЭС-2927/2016) | 41284285 | 466.1 |  | 15 | Восковская Анна Владимировна | КорРЭС | 307411, Курская обл., Кореневский р-н, с.Коренево, ул.Родниковая, д.26. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,13 км от опоры № 3.10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631598.В.) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631598.В.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631598.В.) |  |  | 161.7369 | 0 | 12.939 | 139.0937 | 0 | 9.7042 | 161.7369 | [32 empty] | 0.13 | 161.7369 | [8 empty] | 161.7369 | 2016-12-23
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 161.7369 |  | 12.939 | 139.0937 | 0 | 9.7042 | 161.7369
41287442 (ЗЭС-2929/2016) | 41287442 | 466.1 | 466.1 | 12 | Козар Виталий Михайлович | ЛРЭС | Курская область, г.Льгов, пер. 4-й Парковый, д.18. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,03 км от ТП-10/0,4 кВ № 116-71/63 (инв. нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 116-71/63 (инв. нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 116-71/63 (инв. нет) |  |  | 40.8639 | 0 | 3.2459 | 32.6786 | 2.7 | 2.2394 | 40.8639 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 40.8639 | 2016-12-23
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41287544 (ЗЭС-2939/2016) | 41287544 | 466.1 | 466.1 | 10 | Бескровный Владимир Иванович | ЛРЭС | Курская область, Льговский район, Марицкий с/с, д.Николаевка, д.4. | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,23 км от опоры № 1-1 ВЛ-10 кВ № 07 (инв. № 54.133041.) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 07 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 30 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 196-01/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 40 кВА (тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130081.) от ТП-10/0,4 кВ № 196-01/100 в части: - переключения участка, начиная с опоры № 23 на питание от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1.3 настоящих технических условий; - замены двух опор №№ 18, 23; - монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км – в пролете опор №№ 29…30 (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 07 (инв. № 54.133041. ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130081.) |  |  | 806.8301 | 0 | 52.8556 | 488.08 | 235.65 | 30.2445 | 806.8301 | [10 empty] | 0.23 | 387.7708 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 40 кВА | 244.49 | [8 empty] | 0.05 | 62.2065 | замена двух опор №№ 18, 23 | 42.56 |  |  | 0.04 | 9.2828 |  |  | 806.8301 | 2016-12-24
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.23 | 387.7708 |  | 31.0217 | 337.3606 | 0 | 19.3885 | 387.7708
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 40 кВА | 244.49 |  | 8.23 | 43.32 | 190.47 | 2.47 | 244.49
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | замена двух опор №№ 18, 23 | 42.56 |  | 3.4048 | 36.6016 | 0 | 2.5536 | 42.56
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41287610 (ЗЭС-2940/2016) | 41287610 | 466.1 |  | 10 | Конарев Юрий Николаевич | РРЭС | Рыльский р-н п. З.Гай д29В | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) |  |  | 136.8543 | 0 | 10.9483 | 117.6947 | 0 | 8.2113 | 136.8543 | [32 empty] | 0.11 | 136.8543 | [8 empty] | 136.8543 | 2017-01-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 136.8543 |  | 10.9483 | 117.6947 | 0 | 8.2113 | 136.8543
41287659 (ЗЭС-2942/2016) | 41287659 | 466.1 |  | 10 | Лемешко Борис Егорович | РРЭС | Рыльский р-н п. З.Гай д22Б | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,11 км по техническим условиям З-2940. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям З-2940. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) |  |  | 87.0891 | 0 | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0.07 | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2017-01-05 | Остальной объем строительства включен в З-2940 (Очередь № 81)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41292781 (ЗЭС-2948/2016) | 41292781 | 466.1 |  | 10 | Мрачко Владимир Васильевич | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н п. З.Гай д22Г | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,18 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) - в том числе 0,18 км по техническим условиям З-2940, З-2942. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям З-2940 | [53 empty] | 2017-01-05 | Объем строительства включен в З-2940 и З-2942 (Очередь № 81)
41293048 (ЗЭС-2950/2016) | 41293048 | 466.1 |  | 10 | Савельев Николай Иванович | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н п. З.Гай д18Б | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,31 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) - в том числе 0,18 км по техническим условиям З-2940, З-2942. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям З-2940. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) |  |  | 161.7369 | 0 | 12.939 | 139.0937 | 0 | 9.7042 | 161.7369 | [32 empty] | 0.13 | 161.7369 | [8 empty] | 161.7369 | 2017-01-05 | Остальной объем строительства включен в З-2940 и З-2942 (Очередь № 81)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 161.7369 |  | 12.939 | 139.0937 | 0 | 9.7042 | 161.7369
41293107 (ЗЭС-2951/2016) | 41293107 | 466.1 |  | 10 | Мухина Валентина Васильевна | РРЭС | Рыльский р-н п. З.Гай д21Б | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,23 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) - в том числе 0,2 км по техническим условиям З-2950. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям З-2940. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230577.Б) |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2017-01-05 | Остальной объем строительства включен в З-2950 (Очередь № 81)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41291499 (ЗЭС-2944/2016) | 41291499 | 466.1 |  | 15 | Корольков Денис Владимирович | РРЭС | г.Рыльск ул.Кирова | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 18 существующей ВЛ-0,4 кВ № 7 (инв. № 27013937-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 7 (инв. № 27013937-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке присоединения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 7 (инв. № 27013937-00) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2016-12-30
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41288558 (СЭС-2940/2016) | 41288558 | 466.1 |  | 15 | Семякин Андрей Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский с/с, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:156 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41174888 (ЦЭС-11856/2016) | 41174888 | 466.1 | 466.1 | 15 | Симоненков Сергей Вячеславович | ЦРЭС | г.Курск, пр-т В.Клыкова, д.22 "Б" | - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (прямого включения); - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Вводной пункт учета должен иметь небьющиеся окно для снятия показаний с электросчетчика на уровне отсчетного устройства. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 035 | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 035 (инв. № 10000329-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 035 (инв. № 10000329-00) |  |  | 18.91 | 0 | 1.4 | 2.76 | 14.75 | 0 | 18.91 | [30 empty] | 1) Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А). 2) Монтаж коммерческого прибора учета | 18.91 | [10 empty] | 18.91 | 2016-06-10
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1) Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А). 2) Монтаж коммерческого прибора учета | 18.91 |  | 1.4 | 2.76 | 14.75 | 0 | 18.91
41208071 (ЦЭС-12162/2016) | 41208071 | 466.1 | 466.8034 | 15 | Зыбин Игорь Васильевич | БРЭС | Курский р-н, с.Ноздрачево, уч.46:11:131105:182 | - строительство ответвления ВЛ-0,4кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,05 км от ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-11444, до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11444. | ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2016-07-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-11496 (Лот № 60); Ц-11444 (Лот № 61)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41240738 (ЦЭС-12283/2016) | 41240738 | 267544.22 | 107017.6864 | 70 | Конев Алексей Николаевич в лице Ильиной Натальи Васильевны | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.458. | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км защищенным проводом от опоры № 30 существующей ВЛ-10 кВ № 577.03 (инв. № 8797) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ 577.03 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 577.03 (инв. № 8797) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 577.03 (инв. № 8797) |  |  | 178.5372 | 0 | 13.9214 | 111.435 | 45.18 | 8.0009 | 178.5372 | [10 empty] | 0.07 | 118.0172 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 178.5372 | 2017-05-26
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.07 | 118.0172 |  | 9.4414 | 102.675 | 0 | 5.9009 | 118.0172
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41237449 (ЦЭС-12360/2016) | 41237449 | 374575.64 | 37457.5677 | 4 | Озолина Ирина Сергеевна | КРЭС | д. Голубицкое, уч. 46:11:170601:46 | - строительство ЛЭП-6 кВ протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 487.8 (инв. № 4122) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-6 кВ (в т.ч. 0,25 км - ВЛ-6 кВ защищенным проводом, 0,65 км - КЛ-6кВ, марку и сечение провода (кабеля), протяженность уточнить при проектировании); монтаж двух разъединителей 6 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления ВЛ-6 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (в т.ч. 0,1 км - КЛ-0,4 кВ, 0,2 км - ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом, марку и сечение провода (кабеля), протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-6/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 487.8 (инв. № 4122) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-6 кВ № 487.8 (инв. № 4122) |  |  | 3025.104 | 0 | 226.6593 | 2367.9837 | 329.588 | 100.8731 | 3025.104 | [10 empty] | 0.25 | 421.49 |  |  | 2 | 121.04 | 0,65 (до 95 мм2) | 1766.7 | 0,1 (до 95 мм2) | 173.6 |  |  | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 3025.104 | 2017-05-12
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.25 | 421.49 |  | 33.7192 | 366.6963 | 0 | 21.0745 | 421.49
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,65 (до 95 мм2) | 1766.7 |  | 141.336 | 1572.363 | 0 | 53.001 | 1766.7
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0,1 (до 95 мм2) | 173.6 |  | 13.888 | 154.504 | 0 | 5.208 | 173.6
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
41230315 (ЦЭС-12422/2016) | 41230315 | 466.1 |  | 15 | Апухтина Елена Петровна | КРЭС | 305523, Курский р-н, д. Селиховы Дворы, ул. Дружбы,уч. 46:11:120501:122 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) |  |  | 140.3943 | 0 | 11.2083 | 118.2747 | 2.7 | 8.2113 | 140.3943 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.11 | 136.8543 | [8 empty] | 140.3943 | 2016-12-29
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 136.8543 |  | 10.9483 | 117.6947 | 0 | 8.2113 | 136.8543
41263207 (ЦЭС-12468/2016) | 41263207 | 466.1 | 466.1 | 15 | Селезнев Александр Игоревич | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,58 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) |  |  | 721.5954 | 0 | 57.7276 | 620.572 | 0 | 43.2957 | 721.5954 | [32 empty] | 0.58 | 721.5954 | [8 empty] | 721.5954 | 2016-12-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.58 | 721.5954 |  | 57.7276 | 620.572 | 0 | 43.2957 | 721.5954
41290335 (ЦЭС-13016/2016) | 41290335 | 466.1 | 466.1 | 14 | Золотарева Валентина Николаевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091204:371 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-12468. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12468. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) | [52 empty] | 2016-12-24 | Объем строительства включен в Ц-12468 (Очередь № 81)
41278889 (ЦЭС-12780/2016) | 41278889 | 466.1 | 466.1 | 9 | Верещак Алла Васильевна | БРЭС | Курская обл., с. Кувшинное, д. 52 А | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010860-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010860-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010860-00) |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41288689 (ЦЭС-12805/2016) | 41288689 | 466.1 |  | 15 | Потапов Вадим Евгеньевич | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121202:785 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 678.2554 | 0 | 39.273 | 331.063 | 284.408 | 23.5115 | 678.2554 | [10 empty] | 0.03 | 50.5788 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.22 | 273.7086 | [8 empty] | 678.2554 | 2016-12-30
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 50.5788 |  | 4.0463 | 44.0036 | 0 | 2.5289 | 50.5788
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 273.7086 |  | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086
41271293 (ЦЭС-12818/2016) | 41271293 | 466.1 | 466.1 | 5 | Ларичева Людмила Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т"Зеленая роща", уч.7 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013933-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) + 0,1 км ВЛ-0,4 кВ по новому акту оценки надо строить!!! | ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2016-11-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41294156 (ЦЭС-12871/2016) | 41294156 | 466.1 |  | 10 | Медведев Владимир Сергеевич | ОРЭС | 307207 Курская обл., Октябрьский р-н, с.Черницыно, ул.Листьянка, д.29-а. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,04 км от опоры 5-6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15602) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15602) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15602) |  |  | 49.7652 | 0 | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652 | [32 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 49.7652 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41280714 (ЦЭС-12900/2016) | 41280714 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Толстых Елена Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, х.Зубков, ул.Гагарина, д.34 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 3-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 17190) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 17190) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 17190) |  |  | 273.7086 | 0 | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086 | [32 empty] | 0.22 | 273.7086 | [8 empty] | 273.7086 | 2016-12-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 273.7086 |  | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086
41277017 (ЦЭС-12904/2016) | 41277017 | 310688 | 138654.2372 | 60 | Якиревич Алина Александровна | ЦРЭС | г.Курск, пр-т В.Клыкова, д.52А | - строительство кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 0,16 км от ТП-10/0,4 кВ № 058 до точки присоединения, в соответствии с п. 7 настоящих технических условий (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 058 (инв. № 13011699-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей КЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 058 (инв. № 13011699-00) |  |  | 281.3 | 0 | 22.4808 | 247.7864 | 2.7 | 8.3328 | 281.3 | [18 empty] | 0.16 | 277.76 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 | [10 empty] | 281.3 | 2017-05-27
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.16 | 277.76 |  | 22.2208 | 247.2064 | 0 | 8.3328 | 277.76
[11 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41280729 (ЦЭС-12925/2016) | 41280729 | 466.1 | 466.1 | 15 | Покрамович Кирилл Игоревич | КРЭС | д. Ворошнево, уч. 46:11:050503:277 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12342; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12342; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12342. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12342 | ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) |  |  | 186.6195 | 0 | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2016-12-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-12342 (Очередь 74 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41282733 (ЦЭС-12957/2016) | 41282733 | 466.1 | 466.1 | 9 | Курилова Оксана Владимировна | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:121 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,245 км от ТП-10/0,4 кВ № 068 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам участка ВЛИ-0,4 кВ, строящегося в рамках договора Ц-12225 | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) |  |  | 308.3519 | 0 | 24.6449 | 262.7182 | 2.7 | 18.2887 | 308.3519 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,245, в том числе 0,165 км совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ | 304.8118 | [8 empty] | 308.3519 | 2016-12-09
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,245, в том числе 0,165 км совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ | 304.8118 |  | 24.3849 | 262.1382 | 0 | 18.2887 | 304.8118
41281533 (ЦЭС-12967/2016) | 41281533 | 815317.38 | 217358.0677 | 90 | ООО «Дойче Аграр Группе» | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, Дачный пр-д, д.2 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до границы земельного участка Заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 412.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 1156.394 | 0 | 92.1499 | 962.1704 | 45.18 | 56.8937 | 1156.394 | [10 empty] | 0.65 | 1095.874 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 1156.394 | 2016-12-07
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.65 | 1095.874 |  | 87.6699 | 953.4104 | 0 | 54.7937 | 1095.874
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41284790 (ЦЭС-12970/2016) | 41284790 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Стариков Алексей Валерьевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1734 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,6 км по техническим условиям Ц-12954. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12257. | [53 empty] | 2016-12-15 | Объем строительства включен в Ц-11816 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-1); Ц-12257 (Очередь № 75 Юго-Запад); Ц-12837 (Очередь № 79_хоз. способ); Ц-12954 (Очередь № 79 Юго-запад)
41288323 (ЦЭС-12984/2016) | 41288323 | 466.1 |  | 15 | Грязнов Арсений Анатольевич | КРЭС | Курская обл., д. Касторная, уч. 46:11:091204:95 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41286469 (ЦЭС-12993/2016) | 41286469 | 466.1 |  | 15 | Лобурь Валентина Ивановна | БРЭС | Курская область, Курский район, д.1-е Красниково, д.11"А" | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,13 км от ТП-10/0,4 кВ № 136/100 (инв. № 4908) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 136/100 (инв. № 4908) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 136/100 (инв. № 4908) |  |  | 165.2769 | 0 | 13.199 | 139.6737 | 2.7 | 9.7042 | 165.2769 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.13 | 161.7369 | [8 empty] | 165.2769 | 2016-12-29
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 161.7369 |  | 12.939 | 139.0937 | 0 | 9.7042 | 161.7369
41288641 (ЦЭС-13000/2016) | 41288641 | 466.1 |  | 5 | Долгих Галина Алексеевна | КРЭС | 305511, Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра, уч.46:11:210101:665 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-12592. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12592 | [53 empty] | 2016-12-29 | Объем строительства включен в Ц-12592 (Очередь 79 Северо-восток)
41289734 (ЦЭС-13012/2016) | 41289734 | 466.1 | 466.1 | 15 | Колоколов Александр Викторович | КРЭС | д. Духовец, ул. Никольская, д. 3 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41289775 (ЦЭС-13013/2016) | 41289775 | 466.1 | 466.1 | 15 | Зиновьева Любовь Александровна | КРЭС | 305526, Курский р-н, Лебяженский с/с, п.Черемушки, д.72 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) |  |  | 223.9434 | 0 | 17.9155 | 192.5913 | 0 | 13.4366 | 223.9434 | [32 empty] | 0.18 | 223.9434 | [8 empty] | 223.9434 | 2016-12-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 223.9434 |  | 17.9155 | 192.5913 | 0 | 13.4366 | 223.9434
41290363 (ЦЭС-13019/2016) | 41290363 | 466.1 |  | 10 | Барашков Артем Станиславович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091205:201 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-12808 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12404. | [53 empty] | 2016-12-28 | Объем строительства включен в Ц-12404 (Очередь 76 Юго-запад); Ц-12808 (Очередь 79 Юго-запад)
41290317 (ЦЭС-13020/2016) | 41290317 | 466.1 | 466.1 | 10 | Конорев Евгений Иванович | КРЭС | 305512, Курский р-н, п.Камыши,уч. 46:11:060701:807 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,055 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011000-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011000-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011000-00) |  |  | 68.4271 | 0 | 5.4742 | 58.8473 | 0 | 4.1056 | 68.4271 | [32 empty] | 0.055 | 68.4271 | [8 empty] | 68.4271 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.055 | 68.4271 |  | 5.4742 | 58.8473 | 0 | 4.1056 | 68.4271
41291292 (ЦЭС-13029/2016) | 41291292 | 466.1 |  | 15 | Чернышева Светлана Ивановна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:765 | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-12098. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12098. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) | [52 empty] | 2016-12-21 | Объем строительства включен в Ц-12098 (Очередь 70 Юго-запад)
41291260 (ЦЭС-13030/2016) | 41291260 | 466.1 |  | 14.5 | Глаголева Людмила Валериевна | КРЭС | Курский р-н, Брежневский с/с, с.Верхнекасиново, ул.Радужная, д.4 | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 12014517-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014517-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014517-00) |  |  | 286.1499 | 0 | 22.892 | 246.0889 | 0 | 17.169 | 286.1499 | [32 empty] | 0.23 | 286.1499 | [8 empty] | 286.1499 | 2017-01-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 286.1499 |  | 22.892 | 246.0889 | 0 | 17.169 | 286.1499
41293026 (ЦЭС-13046/2016) | 41293026 | 466.1 |  | 15 | Леонов Александр Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Тускарь", уч.304 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 3354) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3354) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3354) |  |  | 311.0325 | 0 | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325 | [32 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 311.0325 | 2016-12-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41293974 (ЦЭС-13047/2016) | 41293974 | 466.1 |  | 12 | Годунова Любовь Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. 2-е Анпилогово, уч. 46:11:160301:136 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 27 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3349) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3349) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км, в пролетах опор №№ 26…27 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3349) |  |  | 108.8132 | 0 | 8.7051 | 94.1363 | 0 | 5.9718 | 108.8132 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 |  |  |  |  | 0.04 | 9.2828 |  |  | 108.8132 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41294011 (ЦЭС-13049/2016) | 41294011 | 466.1 |  | 14 | Закрытое акционерное общество рыбхоз «Спутник», ОГРН 1024600619890 | КРЭС | 305505 Курский р-н, с. 1-е Шемякино | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,025 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) |  |  | 406.5824 | 0 | 18.7458 | 107.7545 | 271.97 | 8.1122 | 406.5824 | [10 empty] | 0.02 | 33.7192 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 25 кВА | 281.24 | [8 empty] | 0.025 | 31.1032 | [8 empty] | 406.5824 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 33.7192 |  | 2.6975 | 29.3357 | 0 | 1.686 | 33.7192
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 25 кВА | 281.24 |  | 9.08 | 42.91 | 226.79 | 2.46 | 281.24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 31.1032 |  | 2.4883 | 26.7488 | 0 | 1.8662 | 31.1032
41294069 (ЦЭС-13051/2016) | 41294069 | 466.1 |  | 9 | Журавлев Евгений Александрович | КРЭС | Курская обл., д. 2-я Моква, уч. 33 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры № 3-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) |  |  | 80.8684 | 0 | 6.4695 | 69.5469 | 0 | 4.8521 | 80.8684 | [32 empty] | 0.065 | 80.8684 | [8 empty] | 80.8684 | 2017-01-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 80.8684 |  | 6.4695 | 69.5469 | 0 | 4.8521 | 80.8684
41294110 (ЦЭС-13061/2016) | 41294110 | 466.1 |  | 15 | Илющенко Евгений Анатольевич | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170401:646 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 6/100 (инв. № 2861) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-12638. | реконструкция в части замены ТП-10/0,4 кВ № 6/100 (инв. № 2861) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 6/100 (инв. № 2861) |  |  | 497.87 | 0 | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87 | [22 empty] | Монтаж КТП 160 кВА (демонтаж ТП 100 кВА) | 497.87 | [18 empty] | 497.87 | 2016-12-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-12638 (Очередь 78_хоз. способ)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 160 кВА (демонтаж ТП 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
41296793 (ЦЭС-13084/2016) | 41296793 | 466.1 |  | 14.5 | Черкашина Елена Николаевна | БРЭС | с. Ноздрачево, уч. 46:11:131105:193 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 2-5 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 по техническим условиям Ц-12690. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 032/25 (инв. № 2723) в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип и мощность силового трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии). | ТП-10/0,4 кВ № 032/25 (инв. № 2723); ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) |  |  | 205.16 | 0 | 6.43 | 25.62 | 169.12 | 3.99 | 205.16 | [30 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 205.16 | [10 empty] | 205.16 | 2016-12-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-12690 (Очередь 78_хоз. способ)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 205.16 |  | 6.43 | 25.62 | 169.12 | 3.99 | 205.16
41296843 (ЦЭС-13094/2016) | 41296843 | 466.1 |  | 4 | Марченко Наталья Владимировна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. 1-я Сухая Неполка, кад. №46:07:090801:59 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,09 км от опоры 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6036) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6036) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6036) |  |  | 111.9717 | 0 | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717 | [32 empty] | 0.09 | 111.9717 | [8 empty] | 111.9717 | 2016-12-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 111.9717 |  | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717
41297121 (ЦЭС-13096/2016) | 41297121 | 466.1 |  | 14 | Суворов Максим Сергеевич | КРЭС | Курская обл., д. Зорино, уч. 46:11:170603:95 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,125 км от ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,035 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013072-00) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) |  |  | 159.0562 | 0 | 12.7013 | 134.324 | 2.7 | 9.331 | 159.0562 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,125, в т.ч. 0,035 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 155.5162 | [8 empty] | 159.0562 | 2016-12-30
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,125, в т.ч. 0,035 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 155.5162 |  | 12.4413 | 133.744 | 0 | 9.331 | 155.5162
41294185 (ЦЭС-13069/2016) | 41294185 | 466.1 |  | 15 | Савенкова Ирина Дмитриевна | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1584 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,62 км от ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-12795. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12257. |  |  |  | 155.5162 | 0 | 12.4413 | 133.744 | 0 | 9.331 | 155.5162 | [32 empty] | 0.35 | 155.5162 | [8 empty] | 155.5162 | 2016-12-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-12257 (Очередь 75 Северо-восток); Ц-12795 (Очередь 79_хоз. способ-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 155.5162 |  | 12.4413 | 133.744 | 0 | 9.331 | 155.5162
41299164 (ЦЭС-13106/2016) | 41299164 | 466.1 |  | 15 | Ковалев Алексей Владимирович | КРЭС | Курский р-н, д. Кукуевка, 7-й Дачный переулок, уч. 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,6 км по техническим условиям Ц-13069. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12257, Ц-12795. | ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-01-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-12257 (Очередь 75 Северо-восток); Ц-12795 (Очередь 79_хоз. способ-2); Ц-13069 (Очередь № 81)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41299184 (ЦЭС-13107/2016) | 41299184 | 466.1 |  | 15 | Талдыкин Андрей Владимирович | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121202:717 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4015) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12521; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12521; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-12499. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12521 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4015) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12521. | [53 empty] | 2017-01-04 | Объем строительства включен в Ц-12521 (Очередь 77 Юго-Запад); Ц-12499 (Очередь 79 Юго-запад)
41301393 (ЦЭС-13140/2016) | 41301393 | 466.1 |  | 12 | Рыбко Ирина Николаевна | КРЭС | д. Зорино, ул. Железнодорожная, уч. 46:11:170101:637 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 1-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15593) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15593) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15593) |  |  | 248.826 | 0 | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826 | [32 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 248.826 | 2017-01-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
41290217 (ЮЭС-3234/2016) | 41290217 | 466.1 |  | 15 | Романец Виталий Сергеевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.2 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,6 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025. | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) | [52 empty] | 2017-01-01 | Объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2); Ю-3244 (Очередь № 81)
41291520 (ЮЭС-3241/2016) | 41291520 | 466.1 |  | 15 | Терещенко Олег Анатольевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Василевского, д.1 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025. | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) |  |  | 646.9476 | 0 | 51.7558 | 556.3749 | 0 | 38.8169 | 646.9476 | [32 empty] | 0.52 | 646.9476 | [8 empty] | 646.9476 | 2017-01-01 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.52 | 646.9476 |  | 51.7558 | 556.3749 | 0 | 38.8169 | 646.9476
41295405 (ЮЭС-3244/2016) | 41295405 | 466.1 |  | 15 | Мезенцева Нина Михайловна | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.1 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,61 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-3234. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025 | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) |  |  | 762.4593 | 0 | 60.9735 | 653.2506 | 2.7 | 45.5352 | 762.4593 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 | 0.61 | 758.9193 | [8 empty] | 762.4593 | 2017-01-06 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.61 | 758.9193 |  | 60.7135 | 652.6706 | 0 | 45.5352 | 758.9193
41279585 (ЮЭС-3190/2016) | 41279585 | 466.1 |  | 3 | ФГКУ "ПУ ФСБ РФ по Курской области" | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Горналь | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 1-8 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00001938) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00001938) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00001938) |  |  | 186.6195 | 0 | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2017-01-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
[11 empty] | ИТОГО: |  | 15519.8577 | 0 | 1093.4847 | 10799.7612 | 2949.804 | 676.8078 | 15519.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2351.9142 | 0 | 0 |  | 665.72 |  | 1766.7 |  | 451.36 |  | 0 |  | 2699.274 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 255.93 |  | 7253.2779 |  | 42.56 |  | 5.2732 |  | 27.8484 |  | 0 | 15519.8577

## 81_лот_(всего+) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41287282 (ВЭС-3253/2016) | 41287282 | 466.1 |  | 15 | Новаченко Дмитрий Владимирови | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский район, Куньевский с/с, с. Бараново, ул. Полевая, кад. № 46:04:060302:370 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5 существующей ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (инв.№ 311) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (инв.№ 311) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (инв.№ 311) |  |  | 624.8855 | 0 | 35.0034 | 285.502 | 284.408 | 19.9721 | 624.8855 | [10 empty] | 0.05 | 84.298 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 624.8855 | 2017-01-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 84.298 |  | 6.7438 | 73.3393 | 0 | 4.2149 | 84.298
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41297395 (ВЭС-3269/2016) | 41297395 | 1293879.33 | 64693.966 | 100 | Общество с ограниченной ответственностью «КрупНик» | ТРЭС | Курская область, Тимский район, Ленинский с/с, кад. № 46:24:070701:230 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 5.4.1 (инв. № 2490) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); - строительство воздушной линии 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 5.4.1 (инв. № 2490) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 5.4.1 (инв. № 2490) |  |  | 650.0714 | 0 | 25.2969 | 117.5626 | 494.56 | 12.6519 | 650.0714 | [10 empty] | 0.03 | 50.5788 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 160 кВА | 514.09 | [8 empty] | 0.02 | 24.8826 | [8 empty] | 650.0714 | 2016-12-30
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 50.5788 |  | 4.0463 | 44.0036 | 0 | 2.5289 | 50.5788
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА | 514.09 |  | 14.78 | 43.4 | 449.38 | 6.53 | 514.09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826
41262328 (ЗЭС-2898/2016) | 41262328 | 131495.08 | 131495.0762 | 30 | Смирнов Сергей Сергеевич | РРЭС | Рыльский р-н х.Фонов ул. Заречная | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 210 (инв. № 12011390-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 210 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 210 (инв. № 12011390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 210 (инв. № 12011390-00) |  |  | 144.818 | 0 | 11.2238 | 82.0993 | 45.18 | 6.3149 | 144.818 | [10 empty] | 0.05 | 84.298 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 144.818 | 2017-06-23
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 84.298 |  | 6.7438 | 73.3393 | 0 | 4.2149 | 84.298
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41277010 (ЗЭС-2917/2016) | 41277010 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Гливинский Станислав Владимирович | ГРЭС | Курская обл, Глушковский р-н, с. Карыж | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 337 (инв. № 54.333613) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 337 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 337 (инв. № 54.333613) |  |  | 385.7113 | 0 | 17.0761 | 89.7211 | 271.97 | 6.9442 | 385.7113 | [10 empty] | 0.015 | 25.2894 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 25 кВА | 281.24 | [8 empty] | 0.015 | 18.6619 | [8 empty] | 385.7113 | 2016-12-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.015 | 25.2894 |  | 2.0232 | 22.0018 | 0 | 1.2645 | 25.2894
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 25 кВА | 281.24 |  | 9.08 | 42.91 | 226.79 | 2.46 | 281.24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 | 18.6619 |  | 1.493 | 16.0493 | 0 | 1.1197 | 18.6619
41287544 (ЗЭС-2939/2016) | 41287544 | 466.1 | 466.1 | 10 | Бескровный Владимир Иванович | ЛРЭС | Курская область, Льговский район, Марицкий с/с, д.Николаевка, д.4. | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,23 км от опоры № 1-1 ВЛ-10 кВ № 07 (инв. № 54.133041.) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 07 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 30 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 196-01/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 40 кВА (тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130081.) от ТП-10/0,4 кВ № 196-01/100 в части: - переключения участка, начиная с опоры № 23 на питание от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1.3 настоящих технических условий; - замены двух опор №№ 18, 23; - монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км – в пролете опор №№ 29…30 (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 07 (инв. № 54.133041. ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130081.) |  |  | 806.8301 | 0 | 52.8556 | 488.08 | 235.65 | 30.2445 | 806.8301 | [10 empty] | 0.23 | 387.7708 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 40 кВА | 244.49 | [8 empty] | 0.05 | 62.2065 | замена двух опор №№ 18, 23 | 42.56 |  |  | 0.04 | 9.2828 |  |  | 806.8301 | 2016-12-24
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.23 | 387.7708 |  | 31.0217 | 337.3606 | 0 | 19.3885 | 387.7708
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 40 кВА | 244.49 |  | 8.23 | 43.32 | 190.47 | 2.47 | 244.49
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | замена двух опор №№ 18, 23 | 42.56 |  | 3.4048 | 36.6016 | 0 | 2.5536 | 42.56
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41240738 (ЦЭС-12283/2016) | 41240738 | 267544.22 | 107017.6864 | 70 | Конев Алексей Николаевич в лице Ильиной Натальи Васильевны | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.458. | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км защищенным проводом от опоры № 30 существующей ВЛ-10 кВ № 577.03 (инв. № 8797) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ 577.03 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 577.03 (инв. № 8797) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 577.03 (инв. № 8797) |  |  | 178.5372 | 0 | 13.9214 | 111.435 | 45.18 | 8.0009 | 178.5372 | [10 empty] | 0.07 | 118.0172 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 178.5372 | 2017-05-26
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.07 | 118.0172 |  | 9.4414 | 102.675 | 0 | 5.9009 | 118.0172
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41237449 (ЦЭС-12360/2016) | 41237449 | 374575.64 | 37457.5677 | 4 | Озолина Ирина Сергеевна | КРЭС | д. Голубицкое, уч. 46:11:170601:46 | - строительство ЛЭП-6 кВ протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 487.8 (инв. № 4122) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-6 кВ (в т.ч. 0,25 км - ВЛ-6 кВ защищенным проводом, 0,65 км - КЛ-6кВ, марку и сечение провода (кабеля), протяженность уточнить при проектировании); монтаж двух разъединителей 6 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления ВЛ-6 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (в т.ч. 0,1 км - КЛ-0,4 кВ, 0,2 км - ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом, марку и сечение провода (кабеля), протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-6/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 487.8 (инв. № 4122) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-6 кВ № 487.8 (инв. № 4122) |  |  | 3025.104 | 0 | 226.6593 | 2367.9837 | 329.588 | 100.8731 | 3025.104 | [10 empty] | 0.25 | 421.49 |  |  | 2 | 121.04 | 0,65 (до 95 мм2) | 1766.7 | 0,1 (до 95 мм2) | 173.6 |  |  | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 3025.104 | 2017-05-12
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.25 | 421.49 |  | 33.7192 | 366.6963 | 0 | 21.0745 | 421.49
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,65 (до 95 мм2) | 1766.7 |  | 141.336 | 1572.363 | 0 | 53.001 | 1766.7
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0,1 (до 95 мм2) | 173.6 |  | 13.888 | 154.504 | 0 | 5.208 | 173.6
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
41263207 (ЦЭС-12468/2016) | 41263207 | 466.1 | 466.1 | 15 | Селезнев Александр Игоревич | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,58 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) |  |  | 721.5954 | 0 | 57.7276 | 620.572 | 0 | 43.2957 | 721.5954 | [32 empty] | 0.58 | 721.5954 | [8 empty] | 721.5954 | 2016-12-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.58 | 721.5954 |  | 57.7276 | 620.572 | 0 | 43.2957 | 721.5954
41290335 (ЦЭС-13016/2016) | 41290335 | 466.1 | 466.1 | 14 | Золотарева Валентина Николаевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091204:371 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-12468. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12468. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4060) | [52 empty] | 2016-12-24 | Объем строительства включен в Ц-12468 (Очередь № 81)
41288689 (ЦЭС-12805/2016) | 41288689 | 466.1 |  | 15 | Потапов Вадим Евгеньевич | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121202:785 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 678.2554 | 0 | 39.273 | 331.063 | 284.408 | 23.5115 | 678.2554 | [10 empty] | 0.03 | 50.5788 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.22 | 273.7086 | [8 empty] | 678.2554 | 2016-12-30
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 50.5788 |  | 4.0463 | 44.0036 | 0 | 2.5289 | 50.5788
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 273.7086 |  | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086
41277017 (ЦЭС-12904/2016) | 41277017 | 310688 | 138654.2372 | 60 | Якиревич Алина Александровна | ЦРЭС | г.Курск, пр-т В.Клыкова, д.52А | - строительство кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 0,16 км от ТП-10/0,4 кВ № 058 до точки присоединения, в соответствии с п. 7 настоящих технических условий (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 058 (инв. № 13011699-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей КЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 058 (инв. № 13011699-00) |  |  | 281.3 | 0 | 22.4808 | 247.7864 | 2.7 | 8.3328 | 281.3 | [18 empty] | 0.16 | 277.76 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 | [10 empty] | 281.3 | 2017-05-27
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.16 | 277.76 |  | 22.2208 | 247.2064 | 0 | 8.3328 | 277.76
[11 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41284790 (ЦЭС-12970/2016) | 41284790 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Стариков Алексей Валерьевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1734 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,6 км по техническим условиям Ц-12954. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12257. | [53 empty] | 2016-12-15 | Объем строительства включен в Ц-11816 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-1); Ц-12257 (Очередь № 75 Юго-Запад); Ц-12837 (Очередь № 79_хоз. способ); Ц-12954 (Очередь № 79 Юго-запад)
41288641 (ЦЭС-13000/2016) | 41288641 | 466.1 |  | 5 | Долгих Галина Алексеевна | КРЭС | 305511, Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра, уч.46:11:210101:665 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-12592. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12592 | [53 empty] | 2016-12-29 | Объем строительства включен в Ц-12592 (Очередь 79 Северо-восток)
41290363 (ЦЭС-13019/2016) | 41290363 | 466.1 |  | 10 | Барашков Артем Станиславович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091205:201 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-12808 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12404. | [53 empty] | 2016-12-28 | Объем строительства включен в Ц-12404 (Очередь 76 Юго-запад); Ц-12808 (Очередь 79 Юго-запад)
41291292 (ЦЭС-13029/2016) | 41291292 | 466.1 |  | 15 | Чернышева Светлана Ивановна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:765 | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-12098. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12098. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) | [52 empty] | 2016-12-21 | Объем строительства включен в Ц-12098 (Очередь 70 Юго-запад)
41294011 (ЦЭС-13049/2016) | 41294011 | 466.1 |  | 14 | Закрытое акционерное общество рыбхоз «Спутник», ОГРН 1024600619890 | КРЭС | 305505 Курский р-н, с. 1-е Шемякино | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,025 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) |  |  | 406.5824 | 0 | 18.7458 | 107.7545 | 271.97 | 8.1122 | 406.5824 | [10 empty] | 0.02 | 33.7192 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 25 кВА | 281.24 | [8 empty] | 0.025 | 31.1032 | [8 empty] | 406.5824 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 33.7192 |  | 2.6975 | 29.3357 | 0 | 1.686 | 33.7192
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 25 кВА | 281.24 |  | 9.08 | 42.91 | 226.79 | 2.46 | 281.24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 31.1032 |  | 2.4883 | 26.7488 | 0 | 1.8662 | 31.1032
41294110 (ЦЭС-13061/2016) | 41294110 | 466.1 |  | 15 | Илющенко Евгений Анатольевич | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170401:646 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 6/100 (инв. № 2861) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-12638. | реконструкция в части замены ТП-10/0,4 кВ № 6/100 (инв. № 2861) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 6/100 (инв. № 2861) |  |  | 497.87 | 0 | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87 | [22 empty] | Монтаж КТП 160 кВА (демонтаж ТП 100 кВА) | 497.87 | [18 empty] | 497.87 | 2016-12-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-12638 (Очередь 78_хоз. способ)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 160 кВА (демонтаж ТП 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
41296793 (ЦЭС-13084/2016) | 41296793 | 466.1 |  | 14.5 | Черкашина Елена Николаевна | БРЭС | с. Ноздрачево, уч. 46:11:131105:193 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 2-5 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 по техническим условиям Ц-12690. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 032/25 (инв. № 2723) в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип и мощность силового трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии). | ТП-10/0,4 кВ № 032/25 (инв. № 2723); ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) |  |  | 205.16 | 0 | 6.43 | 25.62 | 169.12 | 3.99 | 205.16 | [30 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 205.16 | [10 empty] | 205.16 | 2016-12-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-12690 (Очередь 78_хоз. способ)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 205.16 |  | 6.43 | 25.62 | 169.12 | 3.99 | 205.16
41297121 (ЦЭС-13096/2016) | 41297121 | 466.1 |  | 14 | Суворов Максим Сергеевич | КРЭС | Курская обл., д. Зорино, уч. 46:11:170603:95 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,125 км от ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,035 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013072-00) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 635 (инв. № 13011636-00) |  |  | 159.0562 | 0 | 12.7013 | 134.324 | 2.7 | 9.331 | 159.0562 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,125, в т.ч. 0,035 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 155.5162 | [8 empty] | 159.0562 | 2016-12-30
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,125, в т.ч. 0,035 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 155.5162 |  | 12.4413 | 133.744 | 0 | 9.331 | 155.5162
41299184 (ЦЭС-13107/2016) | 41299184 | 466.1 |  | 15 | Талдыкин Андрей Владимирович | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121202:717 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4015) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12521; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12521; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-12499. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12521 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4015) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12521. | [53 empty] | 2017-01-04 | Объем строительства включен в Ц-12521 (Очередь 77 Юго-Запад); Ц-12499 (Очередь 79 Юго-запад)
41290217 (ЮЭС-3234/2016) | 41290217 | 466.1 |  | 15 | Романец Виталий Сергеевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.2 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,6 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025. | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) | [52 empty] | 2017-01-01 | Объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2); Ю-3244 (Очередь № 81)
41291520 (ЮЭС-3241/2016) | 41291520 | 466.1 |  | 15 | Терещенко Олег Анатольевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Василевского, д.1 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025. | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) |  |  | 646.9476 | 0 | 51.7558 | 556.3749 | 0 | 38.8169 | 646.9476 | [32 empty] | 0.52 | 646.9476 | [8 empty] | 646.9476 | 2017-01-01 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.52 | 646.9476 |  | 51.7558 | 556.3749 | 0 | 38.8169 | 646.9476
41295405 (ЮЭС-3244/2016) | 41295405 | 466.1 |  | 15 | Мезенцева Нина Михайловна | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.1 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,61 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-3234. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025 | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) |  |  | 762.4593 | 0 | 60.9735 | 653.2506 | 2.7 | 45.5352 | 762.4593 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 | 0.61 | 758.9193 | [8 empty] | 762.4593 | 2017-01-06 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.61 | 758.9193 |  | 60.7135 | 652.6706 | 0 | 45.5352 | 758.9193
41281533 (ЦЭС-12967/2016) | 41281533 | 815317.38 | 217358.0677 | 90 | ООО «Дойче Аграр Группе» | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, Дачный пр-д, д.2 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до границы земельного участка Заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 412.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 1156.394 | 0 | 92.1499 | 962.1704 | 45.18 | 56.8937 | 1156.394 | [10 empty] | 0.65 | 1095.874 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 1156.394 | 2016-12-07
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.65 | 1095.874 |  | 87.6699 | 953.4104 | 0 | 54.7937 | 1095.874
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41280714 (ЦЭС-12900/2016) | 41280714 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Толстых Елена Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, х.Зубков, ул.Гагарина, д.34 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 3-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 17190) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 17190) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 17190) |  |  | 273.7086 | 0 | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086 | [32 empty] | 0.22 | 273.7086 | [8 empty] | 273.7086 | 2016-12-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 273.7086 |  | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086
41280729 (ЦЭС-12925/2016) | 41280729 | 466.1 | 466.1 | 15 | Покрамович Кирилл Игоревич | КРЭС | д. Ворошнево, уч. 46:11:050503:277 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12342; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12342; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12342. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12342 | ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) |  |  | 186.6195 | 0 | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2016-12-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-12342 (Очередь 74 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41282733 (ЦЭС-12957/2016) | 41282733 | 466.1 | 466.1 | 9 | Курилова Оксана Владимировна | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:121 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,245 км от ТП-10/0,4 кВ № 068 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам участка ВЛИ-0,4 кВ, строящегося в рамках договора Ц-12225 | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) |  |  | 308.3519 | 0 | 24.6449 | 262.7182 | 2.7 | 18.2887 | 308.3519 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,245, в том числе 0,165 км совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ | 304.8118 | [8 empty] | 308.3519 | 2016-12-09
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,245, в том числе 0,165 км совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ | 304.8118 |  | 24.3849 | 262.1382 | 0 | 18.2887 | 304.8118
41289775 (ЦЭС-13013/2016) | 41289775 | 466.1 | 466.1 | 15 | Зиновьева Любовь Александровна | КРЭС | 305526, Курский р-н, Лебяженский с/с, п.Черемушки, д.72 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) |  |  | 223.9434 | 0 | 17.9155 | 192.5913 | 0 | 13.4366 | 223.9434 | [32 empty] | 0.18 | 223.9434 | [8 empty] | 223.9434 | 2016-12-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 223.9434 |  | 17.9155 | 192.5913 | 0 | 13.4366 | 223.9434
41290317 (ЦЭС-13020/2016) | 41290317 | 466.1 | 466.1 | 10 | Конорев Евгений Иванович | КРЭС | 305512, Курский р-н, п.Камыши,уч. 46:11:060701:807 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,055 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011000-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011000-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011000-00) |  |  | 68.4271 | 0 | 5.4742 | 58.8473 | 0 | 4.1056 | 68.4271 | [32 empty] | 0.055 | 68.4271 | [8 empty] | 68.4271 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.055 | 68.4271 |  | 5.4742 | 58.8473 | 0 | 4.1056 | 68.4271
41291260 (ЦЭС-13030/2016) | 41291260 | 466.1 |  | 14.5 | Глаголева Людмила Валериевна | КРЭС | Курский р-н, Брежневский с/с, с.Верхнекасиново, ул.Радужная, д.4 | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 12014517-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014517-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014517-00) |  |  | 286.1499 | 0 | 22.892 | 246.0889 | 0 | 17.169 | 286.1499 | [32 empty] | 0.23 | 286.1499 | [8 empty] | 286.1499 | 2017-01-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 286.1499 |  | 22.892 | 246.0889 | 0 | 17.169 | 286.1499
41293026 (ЦЭС-13046/2016) | 41293026 | 466.1 |  | 15 | Леонов Александр Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Тускарь", уч.304 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 3354) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3354) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3354) |  |  | 311.0325 | 0 | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325 | [32 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 311.0325 | 2016-12-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41294185 (ЦЭС-13069/2016) | 41294185 | 466.1 |  | 15 | Савенкова Ирина Дмитриевна | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1584 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,62 км от ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-12795. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12257. |  |  |  | 435.4455 | 0 | 34.8356 | 374.4831 | 0 | 26.1267 | 435.4455 | [32 empty] | 0.35 | 435.4455 | [8 empty] | 435.4455 | 2016-12-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-12257 (Очередь 75 Северо-восток); Ц-12795 (Очередь 79_хоз. способ-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 435.4455 |  | 34.8356 | 374.4831 | 0 | 26.1267 | 435.4455
41301393 (ЦЭС-13140/2016) | 41301393 | 466.1 |  | 12 | Рыбко Ирина Николаевна | КРЭС | д. Зорино, ул. Железнодорожная, уч. 46:11:170101:637 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 1-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15593) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15593) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15593) |  |  | 248.826 | 0 | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826 | [32 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 248.826 | 2017-01-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
[11 empty] | ИТОГО: |  | 13674.0823 | 0 | 946.0515 | 9236.7887 | 2921.554 | 569.6882 | 13674.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2351.9142 | 0 | 0 |  | 665.72 |  | 1766.7 |  | 451.36 | 0 | 0 |  | 2699.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.32 |  | 5467.9513 |  | 42.56 | 0 | 0 |  | 9.2828 | 0 | 0 | 13674.0823

## 81_лот_(Северо-Восток)
Лот № 81 Северо-Восток
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41251108 (ВЭС-3218/2016) | 41251108 | 1945027.28 | 291754.0932 | 150 | ИП глава КФХ "Дранной Александр Васильевич" | СоРЭС | Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет, п. им. Ленина, ул. Первомайская, кад. № 46:21:100102:176 | - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ с защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 493 (инв. № 1883бБ) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 493 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушных линий электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 493 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 493 (инв. № 1883бБ) |  |  | 740.0369 |  | 29.7934 | 154.157 | 541.21 | 14.8766 | 740.0369 | [10 empty] | 0.05 | 80.343 | 69.8984 |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 250 кВА | 561.85 | [8 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 740.0369 | 2017-01-04
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 80.343 |  | 6.4274 | 69.8984 | 0 | 4.0171 | 80.343
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА | 561.85 |  | 15.9 | 43.4 | 496.03 | 6.52 | 561.85
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41287282 (ВЭС-3253/2016) | 41287282 | 466.1 |  | 15 | Новаченко Дмитрий Владимирови | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский район, Куньевский с/с, с. Бараново, ул. Полевая, кад. № 46:04:060302:370 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5 существующей ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (инв.№ 311) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (инв.№ 311) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (инв.№ 311) |  |  | 624.8855 | 0 | 35.0034 | 285.502 | 284.408 | 19.9721 | 624.8855 | [10 empty] | 0.05 | 84.298 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 624.8855 | 2017-01-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 84.298 |  | 6.7438 | 73.3393 | 0 | 4.2149 | 84.298
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41237449 (ЦЭС-12360/2016) | 41237449 | 374575.64 | 37457.5677 | 4 | Озолина Ирина Сергеевна | КРЭС | д. Голубицкое, уч. 46:11:170601:46 | - строительство ЛЭП-6 кВ протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 487.8 (инв. № 4122) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-6 кВ (в т.ч. 0,25 км - ВЛ-6 кВ защищенным проводом, 0,65 км - КЛ-6кВ, марку и сечение провода (кабеля), протяженность уточнить при проектировании); монтаж двух разъединителей 6 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления ВЛ-6 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (в т.ч. 0,1 км - КЛ-0,4 кВ, 0,2 км - ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом, марку и сечение провода (кабеля), протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-6/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 487.8 (инв. № 4122) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-6 кВ № 487.8 (инв. № 4122) |  |  | 3025.104 | 0 | 226.6593 | 2367.9837 | 329.588 | 100.8731 | 3025.104 | [10 empty] | 0.25 | 421.49 |  |  | 2 | 121.04 | 0,65 (до 95 мм2) | 1766.7 | 0,1 (до 95 мм2) | 173.6 |  |  | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 3025.104 | 2017-05-12
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.25 | 421.49 |  | 33.7192 | 366.6963 | 0 | 21.0745 | 421.49
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,65 (до 95 мм2) | 1766.7 |  | 141.336 | 1572.363 | 0 | 53.001 | 1766.7
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0,1 (до 95 мм2) | 173.6 |  | 13.888 | 154.504 | 0 | 5.208 | 173.6
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
41288641 (ЦЭС-13000/2016) | 41288641 | 466.1 |  | 5 | Долгих Галина Алексеевна | КРЭС | 305511, Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра, уч.46:11:210101:665 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-12592. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12592 | [53 empty] | 2016-12-29 | Объем строительства включен в Ц-12592 (Очередь 79 Северо-восток)
41294011 (ЦЭС-13049/2016) | 41294011 | 466.1 |  | 14 | Закрытое акционерное общество рыбхоз «Спутник», ОГРН 1024600619890 | КРЭС | 305505 Курский р-н, с. 1-е Шемякино | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,025 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) |  |  | 418.7904 | 0 | 18.5158 | 107.7545 | 284.408 | 8.1122 | 418.7904 | [10 empty] | 0.02 | 33.7192 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.025 | 31.1032 | [8 empty] | 418.7904 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 33.7192 |  | 2.6975 | 29.3357 | 0 | 1.686 | 33.7192
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 31.1032 |  | 2.4883 | 26.7488 | 0 | 1.8662 | 31.1032
41296793 (ЦЭС-13084/2016) | 41296793 | 466.1 |  | 14.5 | Черкашина Елена Николаевна | БРЭС | с. Ноздрачево, уч. 46:11:131105:193 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 2-5 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 по техническим условиям Ц-12690. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 032/25 (инв. № 2723) в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип и мощность силового трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии). | ТП-10/0,4 кВ № 032/25 (инв. № 2723); ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) |  |  | 205.16 | 0 | 6.43 | 25.62 | 169.12 | 3.99 | 205.16 | [30 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 205.16 | [10 empty] | 205.16 | 2016-12-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-12690 (Очередь 78_хоз. способ)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 205.16 |  | 6.43 | 25.62 | 169.12 | 3.99 | 205.16
41290317 (ЦЭС-13020/2016) | 41290317 | 466.1 | 466.1 | 10 | Конорев Евгений Иванович | КРЭС | 305512, Курский р-н, п.Камыши,уч. 46:11:060701:807 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,055 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011000-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011000-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011000-00) |  |  | 68.4271 | 0 | 5.4742 | 58.8473 | 0 | 4.1056 | 68.4271 | [32 empty] | 0.055 | 68.4271 | [8 empty] | 68.4271 | 2016-12-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.055 | 68.4271 |  | 5.4742 | 58.8473 | 0 | 4.1056 | 68.4271
41291260 (ЦЭС-13030/2016) | 41291260 | 466.1 |  | 14.5 | Глаголева Людмила Валериевна | КРЭС | Курский р-н, Брежневский с/с, с.Верхнекасиново, ул.Радужная, д.4 | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 12014517-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014517-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014517-00) |  |  | 286.1499 | 0 | 22.892 | 246.0889 | 0 | 17.169 | 286.1499 | [32 empty] | 0.23 | 286.1499 | [8 empty] | 286.1499 | 2017-01-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 286.1499 |  | 22.892 | 246.0889 | 0 | 17.169 | 286.1499
41293026 (ЦЭС-13046/2016) | 41293026 | 466.1 |  | 15 | Леонов Александр Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Тускарь", уч.304 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 3354) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3354) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3354) |  |  | 311.0325 | 0 | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325 | [32 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 311.0325 | 2016-12-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41277017 (ЦЭС-12904/2016) | 41277017 | 310688 | 138654.2372 | 60 | Якиревич Алина Александровна | ЦРЭС | г.Курск, пр-т В.Клыкова, д.52А | - строительство кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 0,16 км от ТП-10/0,4 кВ № 058 до точки присоединения, в соответствии с п. 7 настоящих технических условий (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 058 (инв. № 13011699-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей КЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 058 (инв. № 13011699-00) |  |  | 281.3 | 0 | 22.4808 | 247.7864 | 2.7 | 8.3328 | 281.3 | [18 empty] | 0.16 | 277.76 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 | [10 empty] | 281.3 | 2017-05-27
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.16 | 277.76 |  | 22.2208 | 247.2064 | 0 | 8.3328 | 277.76
[11 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | ИТОГО: |  | 5960.8864 | 0 | 392.1314 | 3761.2278 | 1611.434 | 196.0932 | 5960.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 619.8502 | 69.8984 | 0 |  | 302.6 |  | 1766.7 |  | 451.36 | 0 | 0 |  | 1442.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.7 |  | 1169.4822 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5960.8864