| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» ___________________ А.Ю.Розысков «____» ______________2018 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» ________________ Е.А.Смирнов «____» _____________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика на выполнение модернизации ВЛ-10 кВ ф 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово и ВЛ-0,4 кВ ТП № 214 ф 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово.

- Общие положения.

  - Реконструкция электросетевых объектов 10/0,4 кВ должна производиться в полном соответствии с проектом № 0065-ТКР.ЭСН «Модернизация ВЛ-10 кВ ф 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово и ВЛ-0,4 кВ ТП № 214 ф 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все строительные материалы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Участвующие в закупочной процедуре должны иметь право допуска  на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- подготовительные работы,

- строительно-монтажные работы;

- рекультивация земли.

- Основные характеристики реконструируемых ВЛ 10/0,4 кВ приведены в  Приложении к ТЗ.

- Описание основных объемов работ по строительству ВЛ 10/0,4 кВ.

5.1 Необходимо выполнить работы по реконструкции ВЛ 10/0,4 кВ в Костромском районе Костромской области, согласно разработанного проекта в объемах приложения к техническому заданию.

5.2 Поставка требующихся материалов и оборудования.

5.3 Оформление разрешения на земляные работы.

5.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с проектом, предоставляемым заказчиком.

5.5 Для объектов, находящихся на территории исторического значения, выполнение охранных археологических мероприятий на месте работ.

5.6 Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, исполнительную съемку ВЛ 10/0,4 кВ акты формы КС-11) и передает ее Заказчику.

5.7 Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

- 5.8 Расчистка трассы ВЛ 10 кВ, от кустарника и мелколесья выполняется в объемах, согласно разработанных проектов, в том числе с валкой деревьев, корчевкой пней с последующим вывозом и утилизацией, с последующим проведением благоустройства данных территорий.

- 5.9 Проведение необходимых испытаний и измерений на ВЛ 10 кВ с предоставлением протоколов испытаний и измерений в Костромской район электрических сетей.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство каждого объекта выполняется в полном соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для реконструкции ВЛ 10/0,4 кВ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР, в сроки установленные календарным планом и графиком строительства.

  - Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

  - Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- положением ОАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденным приказом № 22 - ЦА от 28.01.2014 г.;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Все необходимые вопросы, связанные с оформлением документов по вырубке трассы ВЛЗ 6-10 кВ, Подрядчик решает самостоятельно.

  - Демонтаж существующих ВЛ 10/0,4 кВ и доставку годных к дальнейшей эксплуатации демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС и утилизацию не годных к дальнейшей эксплуатации оборудования выполняется с оформлением в обоих случаях двухсторонним актом между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Демонтированное оборудование при наличии сетей уличного освещения на реконструируемых воздушных линиях 10/0,4 кВ подлежит передаче в РЭС с оформлением необходимых приемо-сдаточных документов в течение 5 рабочих дней после окончания работ по демонтажу оборудования уличного освещения.

  - Демонтаж и обратный подвес при наличии смежных сетей (ВОЛС, линии связи) при выполнении работ по реконструкции ВЛ-10/0,4 кВ, расположенные на электросетевых объектах филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» силами подрядной организации не требуется, данные работы выполняются собственником данных сетей. Необходимо уведомить за 10 дней до начала выполнения работ владельца данных сетей о сроках выполнения работ по реконструкции ВЛ 10/0,4 кВ и лицах ответственных за выполнение работ.

  - На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

  - На опорах ВЛ 10/0,4 кВ устанавливаются  информационные знаки охранных зон, фон информационного знака белый, кайма и символы черные.

  - Информационные знаки на опоры для обозначения охранных зон ВЛ 10/0,4 кВ рекомендуется изготавливать из листового металла или пластического материала толщиной не менее 1 мм.

  - Крепление информационных знаков:

- к железобетонных опорам лентой сверху и снизу из оцинкованной стали, допускается на железобетонных опорах ВЛ информационные знаки могут быть нанесены непосредственно на поверхность бетона при помощи трафарета (по согласованию с Заказчиком). При этом в качестве фона допускается использовать поверхность бетона.

  - В соответствии с ПУЭ 7 изд. для ВЛ более 1 кВ п. 2.5.23 на опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки: порядковый номер опоры, номер ВЛ, информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ, плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи. Расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м., при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре, в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м. Допускается совмещать на одном знаке всю информацию устанавливаемую требованиями ПУЭ 7 изд. п.2.5.23.

  - Информационные знаки устанавливаются в плоскости перпендикулярной к оси ВЛ поочередно с правой и левой стороны (на углах поворота - по биссектрисе угла между осями участков линии).

  - Металлоконструкции на ВЛ (траверсы, привода разъединителей, и т.д.) должны быть окрашены в черный цвет.

  - Спуски заземлений, сварочные швы проложенные открыто должны быть окрашены в черный цвет.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ТК или ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по реконструкции, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами при необходимости и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

  - Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

  - Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

  - Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

  - Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» и проектной организацией.

  - Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

  - Исполнительная документация должна быть сдана в течение месяца по окончании работ по реконструкции объекта.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Экология и природоохранные мероприятия.

8.1 Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

8.2 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

- Требуемые сроки выполнения работ.

9.1 Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 29 декабря 2018 года.

9.2 Сроки определяются Графиком производства подрядных работ, согласуется с Заказчиком при подписании Договора.

9.3 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь реконструируемых  ВЛ 10/0,4 кВ, требованиям НТД в течение не менее 5 лет с момента включения объекта под напряжение.

  - Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

| Начальник управления технологического развития | М.А.Соловьев |
| --- | --- |

Приложение к ТЗ

Параметры ВЛ 10/0,4 кВ предусмотренные к реконструкции в Костромском районе.

| № п.п. | Наименование проекта | Протяженность модернизируемых ВЛ, км | Тип провода | Материал опор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово | 0,398 | СИП-3 | СВ-110 | Костромской |
| 2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП № 214 ф 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово | 0,048 | СИП-2 | СВ-95-3 | Костромской |
|  | ИТОГО | 0,446 |  |  |  |

Погрешность данных по протяженности и материалам составляет не более 3 %.

Подрядчик должен быть готов выполнить объем строительно-монтажных работ в рамках указанной погрешности за стоимость контракта, не превышающую стоимости, заключенного договора подряда между сторонами «Заказчиком и Подрядчиком» на выполнение обозначенных строительно-монтажных работ.

| Начальник управления технологического развития | М.А.Соловьев |
| --- | --- |