## 55_лот_() (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Стоимость | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Стоимость | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41096908 (ВЭС-3021/2015) | 41096908 | 171614.53 |  | 4.8 | Администрации поселка Кшенский Советского района Курской области | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он,п.Кшенский ул.Заводская | - строительство ответвления протяженностью 0,155 км (совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3А/630) от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011655-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3А/630 (инв. № 3103846) для обеспечения возможности совместной подвески проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ № 1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛИ-0,4 кВ № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3А/630 (инв. № 3103846); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011655-00) |  |  | 65.6425 |  | 5.2514 | 59.0782 | 0 | 1.3129 | 65.6425 | [19 empty] | 0,155 км совместной подвеской по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ | 65.6425 | [6 empty] | 65.6425 | 2016-06-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,155 км совместной подвеской по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ | 65.6425 |  | 5.2514 | 59.0782 | 0 | 1.3129 | 65.6425
41088708 (ЗЭС-2585/2015) | 41088708 | 466.1 |  | 2 | ОАО "Газпром газораспределение Курск" | ГРЭС | Курская область, Глушковский район, д. Серповка, вдоль дороги «Коренево-Троицкое – Комаровка –Глушково». | строительство ответвления протяженностью 0,033 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 54.333.661), устанавливаемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 54.333.661) в части монтажа дополнительной опоры в пролете опор №№ 27…28 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 54.333.661) |  |  | 114.7282 |  | 8.2502 | 58.7467 | 43.8662 | 3.8651 | 114.7282 |  |  |  |  | 0,033 с монтажом одной дополнительной опоры | 54.252 |  |  | 1 | 60.4762 | [17 empty] | 114.7282 | 2015-12-23
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,033 с монтажом одной дополнительной опоры | 54.252 |  | 4.3402 | 46.6567 | 0 | 3.2551 | 54.252
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41049655 (СЭС-2518/2015) | 41049655 | 2968492.09 | 2968.4921 | 500 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, Старогородский с/с | строительство ответвления протяженностью 0,015 км от опоры № 129 существующей ВЛ-10 кВ № 1.6.13 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом);строительство ответвления протяженностью 2,2 км от опоры № 196 существующей ВЛ-10 кВ № 1.15.0 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 1.6.17 в части создания разрыва и монтажа секционного разъединителя в пролете опор №№ 48…49 (объем реконструкции, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании); переключение участка ВЛ-10 кВ № 1.6.17 от опоры № 49 на питание от ВЛ-10 кВ № 1.15.0 ПС 35/10 кВ «Фатеевка» |  |  |  | 2437.44 |  | 192.21 | 1976.43 | 131.5987 | 137.19 | 2437.4287 |  |  |  |  | 2.35 | 2256 |  |  | 3 | 181.4287 | [17 empty] | 2437.4287 | 2016-06-08
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 2.35 | 2256 |  | 180.48 | 1940.16 |  | 135.36 | 2256
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 3 | 181.44 |  | 11.73 | 36.27 | 131.5987 | 1.83 | 181.4287
41088486 (СЭС-2630/2015) | 41088486 | 466.1 |  | 15 | Квасков Сергей Михайлович | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск, д. Трубичено, ул. Красная Звезда | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) |  |  | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [19 empty] | 0.02 | 25.46 | [6 empty] | 25.46 | 2015-12-30
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46
41098552 (СЭС-2652/2015) | 41098552 | 466.1 |  | 15 | Залюбовский Роман Анатольевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, с. Разветье, квартал Заозерье, кад. № 46:06:081601:218 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой СТП-10/0,4 кВ с монтажом промежуточной опоры в пролете ВЛ-10 кВ № 20 и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-1850.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании),строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-1850 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850 | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [19 empty] | 0.12 | 152.76 | [6 empty] | 152.76 | 2015-12-26 | Остальной объем строительства включен в С-1850 (Лот № 23-24 льготники СЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76
41101369 (СЭС-2657/2015) | 41101369 | 466.1 |  | 10 | Мартыненко Татьяна Александровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Михайловский с/с, хут. Пески | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010700) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010700) |  |  | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [19 empty] | 0.12 | 152.76 | [6 empty] | 152.76 | 2015-12-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76
41083236 (ЦЭС-10969/2015) | 41083236 | 5555.1 |  | 10 | Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Волна", уч.27 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 (инв. № 4125) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-7173;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании), в т.ч. 0,16 км по техническим условиям Ц-7793.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-7173/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 (инв.№4125) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10148/. | ВЛ-10 кВ № 425.06 (инв.№4125) | [36 empty] | 0 | 2015-12-29 | Объем строительства включен в Ц-7173 (Лот № 23 льготники ЦЭС-1); Ц-7793 (Лот № 27 льготники), Ц-10148 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
41085646 (ЦЭС-11082/2015) | 41085646 | 466.1 |  | 15 | Шалобаев Евгений Иванович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) (Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино) |  |  | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [19 empty] | 0.25 | 318.25 | [6 empty] | 318.25 | 2015-11-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25
41087986 (ЦЭС-11094/2015) | 41087986 | 81854.21 |  | 10 | Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | КРЭС | п. Юбилейный, ул. 2-я Цветочная, д. 1-а | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) (Курский район, п. Юбилейный, ул. 2-я Цветочная) |  |  | 89.11 | 0 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [19 empty] | 0.07 | 89.11 | [6 empty] | 89.11 | 2015-12-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 |  | 5.3466 | 89.11
41090672 (ЦЭС-11118/2015) | 41090672 | 466.1 |  | 14.5 | Надейко Дмитрий Сергеевич | КРЭС | 305527, Курский р-н, д.Рассыльная, ул.Юбилейная, д.1 | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  |  |  | 229.14 | 0 | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [19 empty] | 0.18 | 229.14 | [6 empty] | 229.14 | 2015-12-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14
41102398 (ЦЭС-11137/2015) | 41102398 | 8332.65 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-СТ» | ЦРЭС | Курская обл., | - | реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-6/0,4 кВ № 042/150 в части замены коммутационного аппарата отходящей КЛ-0,4 кВ на аппарат с номинальным током 63 А (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | РТП-6/0,4 кВ № 042/150 |  |  | 9.2 | 0 | 0.26 | 2.16 | 6.7 | 0.08 | 9.2 | [17 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А). (Демонтаж автоматического выключателя 0,4 кВ 32 А) | 9.2 | [8 empty] | 9.2 | 2015-12-25
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А). (Демонтаж автоматического выключателя 0,4 кВ 32 А) | 9.2 |  | 0.26 | 2.16 | 6.7 | 0.08 | 9.2
41098336 (ЦЭС-11210/2015) | 41098336 | 466.1 |  | 12 | Колесников Юрий Александрович | ОРЭС | 307205 Курская обл., Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с., ул.Комаревка, д.41. | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 23 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 8645) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 8645) в части монтажа одного дополнительного провода в пролете опор №№ 12-13 и двух дополнительных проводов в пролетах опор №№ 13-23, замены опор в количестве 10 штук (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 8645) |  |  | 611.934 | 0 | 48.9547 | 531.9002 | 0 | 31.0791 | 611.934 | [19 empty] | 0.07 | 89.11 |  | 0.04 | 5.424 | 0,3 с заменой 10 опор (замена 10 деревянных опор на 10 ж/б (8 промежуточных и 2 анкерных) | 517.4 |  | 611.934 | 2015-12-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.04 | 5.424 |  | 0.43392 | 4.8816 | 0 | 0.10848 | 5.424
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,3 с заменой 10 опор (замена 10 деревянных опор на 10 ж/б (8 промежуточных и 2 анкерных) | 517.4 |  | 41.392 | 450.384 |  | 25.624 | 517.4
41098198 (ЦЭС-11212/2015) | 41098198 | 466.1 |  | 12 | Чернышева Марина Александровна | КРЭС | Курская обл., д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:119 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,55 км по техническим условиям Ц-10894.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10899. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 190.95 | 0 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [19 empty] | 0.15 | 190.95 | [6 empty] | 190.95 | 2015-12-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток); Ц-10899 (Лот № 49 Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95
41098216 (ЦЭС-11213/2015) | 41098216 | 466.1 |  | 12 | Половнева Надежда Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:118 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,66 км по техническим условиям Ц-11212.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10899. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) | [36 empty] | 0 | 2015-12-22 | Объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток); Ц-10899 (Лот № 49 Северо-Восток); Ц-11212 (физ. объемы от 18.06.2015)
41100451 (ЦЭС-11219/2015) | 41100451 | 466.1 |  | 12 | Субботина Елена Игоревна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, уч.46:11:121203:634 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП 10/0,4кВ №673 (инв.№ 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВа (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-7690. | ТП 10/0,4кВ №673 (инв.№ 13012328-00) | [37 empty] | 2015-12-26 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
41100606 (ЦЭС-11225/2015) | 41100606 | 466.1 |  | 10 | Шапорова Галина Афанасьевна | БРЭС | 305502, Курская обл., Курский р-н, д.Муравлево, кад.№46:11:100501:290 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4719) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4719) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4719) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [19 empty] | 0.04 | 50.92 | [6 empty] | 50.92 | 2015-12-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 |  | 3.0552 | 50.92
41101264 (ЦЭС-11237/2015) | 41101264 | 466.1 |  | 12 | Иванов Юрий Алексеевич | КРЭС | 305524, Курский р-н, х.Кислино, уч.46:11:170607:277 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-11181, с учетом обязательств по техническим условиям Ц-10987 | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10987. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) | [36 empty] | 0 | 2015-12-26 | Объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49 Юго-Запад) и Ц-11181 (физ. объемы от 16.06.2015)
41102209 (ЦЭС-11247/2015) | 41102209 | 466.1 |  | 12 | Филиппов Евгений Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, д.Чаплыгина, д.117 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12010847-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12010847-00) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км в пролетах опор №№ 11-14 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12010847-00) |  |  | 398.172 | 0 | 31.8538 | 343.0788 | 0 | 23.2394 | 398.172 | [19 empty] | 0.3 | 381.9 |  | 0.12 | 16.272 |  |  |  | 398.172 | 2015-12-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.12 | 16.272 |  | 1.3018 | 14.6448 | 0 | 0.32544 | 16.272
41102953 (ЦЭС-11256/2015) | 41102953 | 466.1 |  | 5 | Ряшкин Виктор Николаевич | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1743 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,67 км по техническим условиям Ц-8118.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,79 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,59 км по техническим условиям Ц-10831, с учетом задач Ц-9335, Ц-10262.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-8118 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10163. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 254.6 | 0 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [19 empty] | 0.2 | 254.6 | [6 empty] | 254.6 | 2015-12-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот 45 льготники Юго-Запад.); Ц-10831 (Лот № 48 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6
41103010 (ЦЭС-11263/2015) | 41103010 | 466.1 |  | 10 | Самарина Нина Николаевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:662 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-7690. | ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328-00) | [36 empty] | 0 | 2015-12-29 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
[8 empty] | ИТОГО |  |  |  |  | 5101.0667 | 0 | 403.896 | 4230.391 | 182.165 | 284.6035 | 5101.0555 | [27 empty] | 5101.0555

## 55_лот_(ВЭС,ЗЭС,ЦЭС)
Лот № 55 ВЭС,ЗЭС,ЦЭС
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Стоимость | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Стоимость | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41096908 (ВЭС-3021/2015) | 41096908 | 171614.53 |  | 4.8 | Администрации поселка Кшенский Советского района Курской области | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он,п.Кшенский ул.Заводская | - строительство ответвления протяженностью 0,155 км (совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3А/630) от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011655-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3А/630 (инв. № 3103846) для обеспечения возможности совместной подвески проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ № 1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛИ-0,4 кВ № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3А/630 (инв. № 3103846); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011655-00) |  |  | 65.6425 |  | 5.2514 | 59.0782 | 0 | 1.3129 | 65.6425 | [32 empty] | 0,155 км совместной подвеской по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ | 65.6425 | [8 empty] | 65.6425 | 2016-06-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,155 км совместной подвеской по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ | 65.6425 |  | 5.2514 | 59.0782 | 0 | 1.3129 | 65.6425
41088708 (ЗЭС-2585/2015) | 41088708 | 466.1 |  | 2 | ОАО "Газпром газораспределение Курск" | ГРЭС | Курская область, Глушковский район, д. Серповка, вдоль дороги «Коренево-Троицкое – Комаровка –Глушково». | строительство ответвления протяженностью 0,033 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 54.333.661), устанавливаемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 54.333.661) в части монтажа дополнительной опоры в пролете опор №№ 27…28 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 54.333.661) |  |  | 114.7282 |  | 8.2502 | 58.7467 | 43.8662 | 3.8651 | 114.7282 | [8 empty] | 0,033 с монтажом одной дополнительной опоры | 54.252 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [26 empty] | 114.7282 | 2015-12-23
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,033 с монтажом одной дополнительной опоры | 54.252 |  | 4.3402 | 46.6567 | 0 | 3.2551 | 54.252
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41085646 (ЦЭС-11082/2015) | 41085646 | 466.1 |  | 15 | Шалобаев Евгений Иванович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) (Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино) |  |  | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [32 empty] | 0.25 | 318.25 | [8 empty] | 318.25 | 2015-11-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25
41087986 (ЦЭС-11094/2015) | 41087986 | 81854.21 |  | 10 | Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | КРЭС | п. Юбилейный, ул. 2-я Цветочная, д. 1-а | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) (Курский район, п. Юбилейный, ул. 2-я Цветочная) |  |  | 89.11 | 0 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [32 empty] | 0.07 | 89.11 | [8 empty] | 89.11 | 2015-12-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 |  | 5.3466 | 89.11
41090672 (ЦЭС-11118/2015) | 41090672 | 466.1 |  | 14.5 | Надейко Дмитрий Сергеевич | КРЭС | 305527, Курский р-н, д.Рассыльная, ул.Юбилейная, д.1 | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  |  |  | 229.14 | 0 | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [32 empty] | 0.18 | 229.14 | [8 empty] | 229.14 | 2015-12-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14
41102398 (ЦЭС-11137/2015) | 41102398 | 8332.65 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-СТ» | ЦРЭС | Курская обл., | - | реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-6/0,4 кВ № 042/150 в части замены коммутационного аппарата отходящей КЛ-0,4 кВ на аппарат с номинальным током 63 А (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | РТП-6/0,4 кВ № 042/150 |  |  | 9.2 | 0 | 0.26 | 2.16 | 6.7 | 0.08 | 9.2 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А). (Демонтаж автоматического выключателя 0,4 кВ 32 А) | 9.2 | [10 empty] | 9.2 | 2015-12-25
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А). (Демонтаж автоматического выключателя 0,4 кВ 32 А) | 9.2 |  | 0.26 | 2.16 | 6.7 | 0.08 | 9.2
41098336 (ЦЭС-11210/2015) | 41098336 | 466.1 |  | 12 | Колесников Юрий Александрович | ОРЭС | 307205 Курская обл., Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с., ул.Комаревка, д.41. | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 23 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 8645) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 8645) в части монтажа одного дополнительного провода в пролете опор №№ 12-13 и двух дополнительных проводов в пролетах опор №№ 13-23, замены опор в количестве 10 штук (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 8645) |  |  | 611.934 | 0 | 41.1699 | 442.7936 | 0 | 30.6605 | 514.624 | [32 empty] | 0.07 | 89.11 |  |  | 0.04 | 5.424 | 0,3 с заменой 10 опор (замена 10 деревянных опор на 10 ж/б (8 промежуточных и 2 анкерных) | 420.09 |  |  | 514.624 | 2015-12-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.04 | 5.424 |  | 0.43392 | 4.8816 | 0 | 0.10848 | 5.424
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,3 с заменой 10 опор (замена 10 деревянных опор на 10 ж/б (8 промежуточных и 2 анкерных) | 517.4 |  | 33.6072 | 361.2774 |  | 25.2054 | 420.09
41098198 (ЦЭС-11212/2015) | 41098198 | 466.1 |  | 12 | Чернышева Марина Александровна | КРЭС | Курская обл., д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:119 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,55 км по техническим условиям Ц-10894.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10899. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 190.95 | 0 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [32 empty] | 0.15 | 190.95 | [8 empty] | 190.95 | 2015-12-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток); Ц-10899 (Лот № 49 Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95
41098216 (ЦЭС-11213/2015) | 41098216 | 466.1 |  | 12 | Половнева Надежда Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:118 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,66 км по техническим условиям Ц-11212.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10899. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) | [51 empty] | 0 | 2015-12-22 | Объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток); Ц-10899 (Лот № 49 Северо-Восток); Ц-11212 (физ. объемы от 18.06.2015)
41100606 (ЦЭС-11225/2015) | 41100606 | 466.1 |  | 10 | Шапорова Галина Афанасьевна | БРЭС | 305502, Курская обл., Курский р-н, д.Муравлево, кад.№46:11:100501:290 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4719) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4719) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4719) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [32 empty] | 0.04 | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-12-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 |  | 3.0552 | 50.92
41102209 (ЦЭС-11247/2015) | 41102209 | 466.1 |  | 12 | Филиппов Евгений Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, д.Чаплыгина, д.117 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12010847-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12010847-00) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км в пролетах опор №№ 11-14 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12010847-00) |  |  | 398.172 | 0 | 31.8538 | 343.0788 | 0 | 23.2394 | 398.172 | [32 empty] | 0.3 | 381.9 |  |  | 0.12 | 16.272 |  |  |  |  | 398.172 | 2015-12-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.12 | 16.272 |  | 1.3018 | 14.6448 | 0 | 0.32544 | 16.272
41102953 (ЦЭС-11256/2015) | 41102953 | 466.1 |  | 5 | Ряшкин Виктор Николаевич | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1743 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,67 км по техническим условиям Ц-8118.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,79 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,59 км по техническим условиям Ц-10831, с учетом задач Ц-9335, Ц-10262.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-8118 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10163. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 254.6 | 0 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [32 empty] | 0.2 | 254.6 | [8 empty] | 254.6 | 2015-12-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот 45 льготники Юго-Запад.); Ц-10831 (Лот № 48 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6
[8 empty] | ИТОГО |  |  |  |  | 2332.6467 | 0 | 177.4228 | 1880.2116 | 50.5662 | 127.1361 | 2235.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2 |  | 1669.6225 | 0 | 0 |  | 21.696 |  | 420.09 | 0 | 0 | 2235.3367