## Лист2 (2)
Приложение 1 к ТЗ по ремонту РЗиА ПС 35-110 кВ
Детализация объемов работ по ремонту РЗиА ПС 35-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" на 2018 год
Филиал | Наименование участка РЗиА | Наименование ПС | Наименование и перечень работ | Месяц выполнения работ |  | Примечание
|  |  |  | начало | окончание
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ №3 | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (5 шт.) | апрель | апрель | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 5 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 5 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 5 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | апрель | апрель | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | апрель | апрель | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | апрель | апрель | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | апрель | апрель | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | апрель | апрель | РУ-21 - 4 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Бутырки | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ (2шт.) | апрель | апрель | РП-361 - 4 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (11 шт.) | апрель | апрель | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 11 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 11 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 11 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | апрель | апрель | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | апрель | апрель | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | апрель | апрель | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | апрель | апрель | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | апрель | апрель | РУ-21 - 4 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Красная Дубрава | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (5 шт.) | апрель | апрель | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 5 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 5 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 5 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | апрель | апрель | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | март | апрель | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | апрель | апрель | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 35 кВ | апрель | апрель | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | апрель | апрель | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | апрель | апрель | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | апрель | апрель | РУ-21 - 4 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Куликово | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (6 шт.) | май | май | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 6 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 6 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 6 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | май | май | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | май | май | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | май | май | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 35 кВ | май | май | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | май | май | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | май | май | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | май | май | РУ-21 - 4 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Фёдоровка | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (4 шт.) | май | май | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 4 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 4 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 4 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | май | май | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | май | май | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | май | май | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | май | май | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | май | май | РУ-21 - 4 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Стебаево | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (7 шт.) | июнь | июнь | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 7 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | июнь | июнь | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | июнь | июнь | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | июнь | июнь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 35 кВ | июнь | июнь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июнь | июнь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июнь | июнь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | июнь | июнь | РУ-21 - 4 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Троицкая | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ (2шт.) | июнь | июнь | РП-361 - 4 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (7 шт.) | июнь | июнь | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 7 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июнь | июнь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июнь | июнь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | июнь | июнь | РУ-21 - 4 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 110/35/10кВ Доброе | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ (2шт.) | июль | июль | РП-361 - 4 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | июль | июль | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | июль | июль | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | июль | июль | РУ-21 - 4 шт.
|  |  | Профвосстановление ЭМБ | июль | июль | БПЗ-401 - 1 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 110/35/10кВ Хворостянка | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ (4шт.) | июль | июль | РП-361 - 8 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (15 шт.) | июль | июль | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 15 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 15 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 15 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 35 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | июль | июль | РУ-21 - 4 шт.
|  |  | Профвосстановление ЭМБ | июль | июль | БПЗ-401 - 1 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Пружинки | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (7 шт.) | июль | июль | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 7 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | июль | июль | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | июль | июль | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | июль | июль | РУ-21 - 4 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Ярлуково | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (6 шт.) | июль | июль | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 7 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | июль | июль | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | июль | июль | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июль | июль | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | июль | июль | РУ-21 - 4 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 110/10/10кВ Октябрьская | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (9 шт.) | август | август | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 9 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 9 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 9 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | август | август | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | август | август | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 3 СШ 10 кВ | август | август | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 4 СШ 10 кВ | август | август | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | август | август | РУ-21 - 4 шт.
|  |  | Профвосстановление ЭМБ | август | август | БПЗ-401 - 1 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 110/6кВ Тепличная | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 6 кВ (8 шт.) | август | август | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 8 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 8 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 8 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 6 кВ | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | август | август | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | август | август | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 6 кВ | август | август | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 6 кВ | август | август | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | август | август | РУ-21 - 4 шт.
|  |  | Профвосстановление ЭМБ | август | август | БПЗ-401 - 1 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Частая Дубрава | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (8 шт.) | август | август | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 8 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 8 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 8 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | август | август | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | август | август | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Вперед | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ (1шт.) | сентябрь | сентябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (7 шт.) | сентябрь | сентябрь | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 7 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 7 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | сентябрь | сентябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | сентябрь | сентябрь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | сентябрь | сентябрь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | сентябрь | сентябрь | РУ-21 - 4 шт.
|  |  | ПрофвосстановлениеЩСН (2шт) | сентябрь | сентябрь
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/6кВ Вешаловка | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ (2шт.) | сентябрь | сентябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 6 кВ (4 шт.) | сентябрь | сентябрь | Лампа СКЛ 11Б-З-2-220 - 4 шт. Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 - 4 шт. Лампа СКЛ 11Б-К-2-220 - 4 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 6 кВ | сентябрь | сентябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | сентябрь | сентябрь | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | сентябрь | сентябрь | ЭО для ПП-67 - 1 шт. ЭВ для ПП-67 - 1 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 6 кВ | сентябрь | сентябрь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 6 кВ | сентябрь | сентябрь | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А - 2 шт.
|  |  | Профвосстановление ЦС | сентябрь | сентябрь | РУ-21 - 4 шт.
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" - 16 шт.

## Лист1
Филиал | Наименование участка РЗиА | Наименование ПС | Наименование и перечень работ | Месяц выполнения работ |  | Примечание
|  |  |  | начало | окончание
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Лебедянский участок ОРЗиПА | РП 10кВ №1 Баня | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (6 шт.) | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | апрель | апрель
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Борисовка | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ Рез защ. "Борисовка" (2 шт.) | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (13шт.) | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СМВ 10 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление ЦС | апрель | апрель
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Сошки | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (8 шт.) | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | апрель | апрель
|  |  | Профвосстановление ЦС | апрель | апрель
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Новочеркутино | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ Рез защ. "Петровская-2" | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ Рез защ. "Новочеркутино" | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 35 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление ЦС | май | май
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Лебедянский участок ОРЗиПА | ПС 110/35/10 Березовка | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (7 шт.) | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 35 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление ЦС | май | май
|  |  | Профвосстановление Цепи ТН -110 кВ | май | май
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Лебедянский участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Бигильдино | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (6 шт.) | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10кВ | май | май
|  |  | Профвосстановление ЦС | май | май
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Елецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Солидарность | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (9 шт.) | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 35 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление ЦС | июнь | июнь
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Тюшевка | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (2 шт.) | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление Защиты СВ 35 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление ЦС | июнь | июнь
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | РП 10кВ Боровое | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (6 шт.) | июнь | июнь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СМВ 10 кВ | июнь | июнь
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 110/6кВ ГПП-2 | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 6 кВ (32 шт.) | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 6 кВ | июль | июль
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | РП 10кВ Девица | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 6 кВ (5 шт.) | июль | июль
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Лебедянский участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Каменная Лубна | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ (2 шт.) | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (5 шт.) | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА СШ 10 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление ЦС | июль | июль
ПАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго" | Лебедянский участок ОРЗиПА | ПС 35/10кВ Гагарино | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ Рез защ. (2шт.) | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (6 шт.) | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление ЦС | июль | июль
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Елецкий участок ОРЗиПА | ПС 110/35/10 Тербуны 110 | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 110 кВ Рез. защ."Тербуны" | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 110 кВ Рез. защ."Тербуны 2" | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 110 кВ Рез. защ."Тербуны новая" | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (14 шт.) | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 35 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | июль | июль
|  |  | Профвосстановление ЦС | июль | июль
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Лебедянский участок ОРЗиПА | ПС 35/10 кВ Раненбург | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (8 шт.) | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 10 кВ | август | август
|  |  | Профвосстановление ЦС | август | август
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА | ПС 35/10 кВ Синдякино | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СМВ 35 кВ | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СМВ 10 кВ | август | август
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА СШ 10 кВ | август | август
|  |  | Профвосстановление ЩСН | август | август
|  |  | Профвосстановление ЦС | август | август
|  | ПС 110/35/10 кВ Никольская | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 35 кВ (2 шт.) | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА ЛЭП 10 кВ (2 шт.) | октябрь | октябрь
ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" | Липецкий участок ОРЗиПА |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-1 | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА силового трансформатора Т-2 | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА СВ 35 кВ | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 35 кВ | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 35 кВ | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 1 СШ 10 кВ | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление РЗА и ПА РЗА 2 СШ 10 кВ | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление ЩСН (2 шт.) | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление ЭМБ | октябрь | октябрь
|  |  | Профвосстановление ЦС | октябрь | октябрь
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" - 17 шт.
|  |  | подпись | Ф.И.О.

## Лист3
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" - 16 шт.