## Проект
Приложение № 3 к договору №6800/______/22
от "____" ___________ 2022
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго» по инвестиционной деятельности ___________________К.А. Свирин
График выполнения работ
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения нежилой застройки по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, д. Крутые Выселки (заявитель – Попов А.В.)
Дата начала работ
Дата окончания работ
| Шаг временной шкалы(дней) |  | 1
№ | Наименование работ | Задержка, дн. | Начало | Длительность, дн. | Окончание | % выполнения | 1899-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Подготовительные работы (закупка материалов и оборудования) Выполнение строительно-монтажных работ, ПНР, оформление актов КС-2, КС-3 | 0
2 | Сдача объекта (оформление документации) | 0

## Праздники
2009-01-01
2009-01-02
2009-01-03
2009-01-04
2008-01-07
2008-01-08
2008-02-25 | На основании статьи 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
2008-03-10
2009-05-01 | Данный шаблон можно использовать самостоятельно без сметной программы XLinkSE
2008-05-02 | установив в ячейке C16 на первом листе шаблона EXCEL дату начала производства работ. График автоматически сформируется.
2008-05-03 | На данном листе шаблона находится список праздничных дней, составленный по производственному календарю на 2008г,
2009-05-09 | который можно редактировать и формировать самостоятельно на каждый последующий год.
2009-05-11 | Производственный календарь на текущий год ежегодно публикуется на различных сайтах
2009-06-12 | и в случае необходимости его можно получить, например, здесь http://www.cons-plus.ru/pr_calend07 на сайте информационного центра «Консультант-плюс» и многих других.
2009-11-04 | Для этого достаточно набрать в поиске Яндекс или других поисковых системах фразу «Производственный календарь».
2008-12-31
2010-01-01 | При необходимости можно увеличить в шаблоне количество этапов работ, скопировав дополнительные строки внизу таблицы на первом листе,
2010-01-02 | в том числе там же можно изменить:
2010-01-03 | - наименование этапов в колонке графы «Этап»,
2010-01-04 | - продолжительность этапов работ в колонке «Длительность, дн.», «Задержка, дн»
2010-01-05 | и таким образом использовать данный шаблон для формирования различных
2010-01-06 | календарных графиков с произвольным количеством этапов.
2010-01-07
2010-01-08
2010-01-09
2010-01-10
Note on A1: В этот столбец надо внести государственные праздники или любые другие даты, которые не должны считаться как рабочие дни.