## Свод
Сводный график ТО объектов филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье Тулэнерго" на 2023 год
№ п/п | Филиал | Энергообъект | Напряжение, кВ | План года, шт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | Тулэнерго | Производственные здания и сооружения | - | 145 | 32 | 38 | 21 | 16 | 13 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тулэнерго | - | Итого | 145 | 32 | 38 | 21 | 16 | 13 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Приложение № 5
к договору № ________________от "______"________________20____ г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора -
главный инженер
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"
__________________________ С.Ю. Захаров
" __"_______________20____ г.

## ЗиС
Годовой график технического освидетельствования зданий и сооружений филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Тулэнерго» на 2023г.
№ п/п | участок сл. ПС /РЭС | Класс напряжения/ РЭС | Диспетчерское наименование | Код ТМ здания | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последнего тех.освидетельствования | Строительный объем, м3 | Высота здания, м | Этажность здания | Срок проведения техосвидетельстовования, мес | [7 empty] | Примечание
[10 empty] | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг
1 | Алексинский РЭС | 6 кВ | ЗТП-136 Интернат | TP006-2100009 | 1981 |  | 306 | 6.8 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
2 | Алексинский РЭС | 6 кВ | ЗТП-137 ЦУ совхоза Приволье | TP006-2100010 | 1972 |  | 336.6 | 6.8 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
3 | Алексинский РЭС | 6 кВ | ЗТП 212 Поповка Школа | TP010-2100006 | 1982 |  | 357.5 | 6.5 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
4 | Ленинский РЭС | 6 кВ | ЗТП № 3403 п. Молодежный | TP006-2100272 | 1960 |  | 112 | 3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
5 | Ленинский РЭС | 6 кВ | РТП-6кВ № 3458 Животноводческая ферма | RP006-2100101 | 1973 |  | 208.64 | 6.8 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
6 | Ленинский РЭС | 6 кВ | РТП-6кВ № 3225 Зерноток | RP006-2100103 | 1987 |  | 227.92 | 7.3 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
7 | Щекинский РЭС | 6 кВ | ЗТП-6кВ №4 ул.Энергетиков д.56 | TP006-2100724 | 1952 |  | 199 | 7.3 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
8 | Щекинский РЭС | 6 кВ | ЗТП-6кВ №8 ул.Школьная д.14 | TP006-2100727 | 1956 |  | 102.4 | 7.1 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
9 | Щекинский РЭС | 6 кВ | ЗТП-6кВ №26 ул.Гараж строительство | TP006-2100731 | 1956 |  | 86 | 3.2 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
10 | Щекинский РЭС | 6 кВ | ЗТП-6кВ №6 ул.Энергетиков д.62 | TP006-2100734 | 1952 |  | 82.2 | 3.2 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
11 | Ясногорский РЭС | 6 кВ | ЗТП-1148 Ждамирово комплекс | TP010-2100125 | 1976 |  | 229.52 | 7.6 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
12 | Ясногорский РЭС | 6 кВ | ЗТП-1162 Обьект связи | TP010-2100129 | 1977 |  | 207.44 | 3.8 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
13 | Ясногорский РЭС | 6 кВ | ЗТП-1212 Водозабор | TP010-2100145 | 1988 |  | 194.34 | 8.9 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
14 | Ясногорский РЭС | 6 кВ | ЗТП-1462 Больничный дом | TP010-2100149 | 1975 |  | 252.81 | 8.9 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес авг
15 | Ясногорский РЭС | 6 кВ | ЗТП -5020 ПТУ | TP006-2100933 | 1972 |  | 229.52 | 7.6 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
16 | Ясногорский РЭС | 6 кВ | ЗТП -5014 Квартал М2 | TP006-2100943 | 1965 |  | 194.34 | 3.95 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
17 | Ясногорский РЭС | 6 кВ | ЗТП -5015 Квартал М1 | TP006-2100944 | 1965 |  | 207.44 | 3.8 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
18 | Киреевский ГРЭС | 6 кВ | ЗТП-10 кВ 6144 ""ЦЭММ"" | TP010-2100943 | 1983 |  | 207.4 | 3.8 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
19 | Киреевский ГРЭС | 6 кВ | ЗТП 6228 Школа 3 | TP006-2101600 | 1990 |  | 182 | 3.6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
20 | Киреевский ГРЭС | 6 кВ | ЗРТП 6229"Маяковского" | TP006-2101601 | 2003 |  | 574.75 | 3.9 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
21 | ТУ СПС |  | Здание ОПУ ПС 110/10кВ Гремицы | PS110-210072 | 1998 |  | 1041.6 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
22 | Ефремовский РЭС | 6-10 | ЗТП-390 с. Ефремовский (ц.у.) | TP010-2400141 | 1975 |  | 236 | 6 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
23 | Ефремовский РЭС | 6-10 | ЗТП №511 Мордовка(ц.) ф.Суворова ПС-311 | TP010-2400159 | 1987 |  | 268.8 | 6 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
24 | Ефремовский РЭС | 6-10 | ЗТП №660 Шилово(школа) ф.Шилово ПС-95 | TP010-2400160 | 1972 |  | 215 | 6 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
25 | Воловский РЭС | 6-10 | ЗТП-2 Ц.у.с. Мичурина ф.Мичурина ПС 163 | TP010-2400195 | 1976 |  | 117 | 6 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес авг
26 | Воловский РЭС | 6-10 | ЗТП-3 Винзавод ф.Мичурина ПС 163 Волово | TP010-2400196 | 1976 |  | 144 | 6 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
27 | Воловский РЭС | 6-10 | ЗТП-10 Пушной Ф2 ПС Тёплое | TP010-2300063 | 1979 |  | 216 | 6 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
28 | Воловский РЭС | 6-10 | ЗТП-11 Пушной Ф2 ПС Тёплое | TP010-2300064 | 1976 |  | 216 | 6 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
29 | Воловский РЭС | 6-10 | ЗТПП-277 Больница Ф3 ПС Тёплое | TP010-2300065 | 1972 |  | 240 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
30 | Воловский РЭС | 6-10 | ЗТП-290 СХТ Ф6 ПС Тёплое | TP010-2300072 | 1974 |  | 150 | 5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
31 | Богородицкий | 6-10 | Здание ЗТП №11 | TP006-2200661 | 1955 | 2018 | 125 | 6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
32 | Богородицкий | 6-10 | Здание ЗТП-14 | TP006-2200664 | 1974 | 2018 | 151 | 3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
33 | Богородицкий | 6-10 | Здание ТП №15 | TP006-2200665 | 1970 | 2018 | 136 | 3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
34 | Богородицкий | 6-10 | Здание ТП №18 | TP006-2200669 | 1962 | 2018 | 159 | 5.4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
35 | Богородицкий | 6-10 | Здание ТП №20 | TP006-2200670 | 1962 | 2018 | 169 | 3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
36 | Богородицкий | 6-10 | Зд-ие ЗТП №25 | TP006-2200675 | 1964 | 2018 | 190 | 3.5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
37 | Богородицкий | 6-10 | Здание ТП №104 | TP006-2200700 | 1954 | 2018 | 94 | 5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
38 | Богородицкий | 6-10 | Нежилое помещение (ЗТП №118 Блок доочистки) | TP006-2200707 | 1988 | 2018 | 208 | 3.5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
39 | Богородицкий | 6-10 | Здание ЗТП-208 | TP010-2200005 | 1988 | 2018 | 126 | 6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
40 | Богородицкий | 6-10 | ЗТП-74 п.Тов.-Энер. | TP010-2200778 | 1984 | 2018 | 202 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
41 | Богородицкий | 6-10 | ЗТП-75 п.Тов.-Дивн. | TP010-2200779 | 1983 | 2018 | 252 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
42 | Богородицкий | 6-10 | ЗТП №305 Быткомбинат | TP010-2400185 | 1958 | 2018 | 164 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
43 | Богородицкий | 6-10 | ЗТП №308 Ленина | TP010-2400186 | 1958 | 2018 | 285 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
44 | Венёвский | 6-10 | Здание ЗТПП №305 | TP010-2200042-30 | 1987 | 2018 | 268 | 4.15 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
45 | Венёвский | 6-10 | Здание ЗТПП №307 Сельхозтехника | TP010-2200032-30 | 1983 | 2018 | 218 | 3.9 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
46 | Венёвский | 6-10 | Здание ЗТП №337 Больница Мордвес | TP010-2200026-30 | 1980 | 2018 | 184 | 6.65 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
47 | Венёвский | 6-10 | Здание ЗТПП №320 Котельная Северная | TP010-2200033-30 | 1970 | 2018 | 200 | 4.36 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
48 | Венёвский | 6-10 | Здание ЗТПП №323 Северный | TP010-2200035-30 | 1981 | 2018 | 210 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
49 | Венёвский | 6-10 | Здание ЗТПП №325 Красноармейская | TP010-2200036-30 | 1986 | 2018 | 196 | 3.9 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
50 | Венёвский | 6-10 | Здание ЗТПП №405 Универсам | TP010-2200050-30 | 1984 | 2018 | 283 | 4.3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
51 | Венёвский | 6-10 | Здание ЗТПП №408 Шахтёр | TP010-2200011-30 | 1988 | 2018 | 215 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
52 | Венёвский | 6-10 | Здание РП Венев | TP010-2200008-30 | 1985 | 2018 | 304 | 3.78 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
53 | Венёвский | 6-10 | Здание ЗТП-67 | TP010-2200024 | 1973 | 2018 | 126 | 6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
54 | Новомосковский |  | Здание ТП-86 | TP006-2200196 | 1945 | 2018 | 73 | 5.3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
55 | Новомосковский |  | Здание ТП-84 | TP006-2200194 | 1958 | 2018 | 85 | 4.57 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
56 | Новомосковский |  | Здание ТП-82 | TP006-2200193 | 1950 | 2018 | 119 | 4.61 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
57 | Новомосковский |  | Здание ТП-64 | TP006-2200177 | 1962 | 2018 | 83 | 3.4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
58 | Новомосковский |  | Здание ТП-79 | TP006-2200191 | 1973 | 2018 | 181 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
59 | Новомосковский |  | Здание ЦРП-2 | RP006-2200021 | 1989 | 2018 | 767 | 4.7 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
60 | Новомосковский |  | Здание ТП-72 | TP006-2200185 | 1955 | 2018 | 285 | 4.02 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
61 | Новомосковский |  | Здание ТП-47 | TP006-2200164 | 1960 | 2018 | 141 | 3.3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
62 | Новомосковский |  | Здание ТП-48 | TP006-2200165 | 1967 | 2018 | 119 | 3.6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
63 | Новомосковский |  | Здание ТП-37 | TP006-2200145 | 1960 | 2018 | 247 | 4.8 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
64 | Новомосковский |  | Здание ТП-51 | TP006-2200167 | 1960 | 2018 | 94 | 3.6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
65 | Новомосковский |  | Здание ТП-53 | TP006-2200168 | 1958 | 2018 | 102 | 5.26 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
66 | Новомосковский |  | Здание ТП-91 | TP006-2200199 | 1976 | 2018 | 204 | 3.8 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
67 | Новомосковский |  | Здание ТП-42 | TP006-2200149 | 1957 | 2018 | 82 | 3.94 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
68 | Новомосковский |  | Здание ТП-28 | TP006-2200162 | 1960 | 2018 | 85 | 3.3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
69 | Новомосковский |  | Здание ТП-29 | TP006-2200163 | 1960 | 2018 | 105 | 3.8 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
70 | Новомосковский |  | Здание ТП-30 | TP006-2200143 | 1969 | 2018 | 183 | 3.5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
71 | Новомосковский |  | Здание ТП-25 | TP006-2200142 | 1965 | 2018 | 76 | 3.8 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
72 | Новомосковский |  | Здание ТП-26 | TP006-2200160 | 1959 | 2018 | 118 | 4.8 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
73 | Новомосковский |  | Здание ТП-27 | TP006-2200161 | 1960 | 2018 | 68 | 3.93 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
74 | Новомосковский |  | Здание ТП-110 | TP006-2200214 | 1979 | 2018 | 176 | 3.3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
75 | Новомосковский |  | Здание ТП-62 | TP006-2200175 | 1993 | 2018 | 199 | 3.5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
76 | Новомосковский |  | Здание ЗТП-180 | TP010-2200064 | 1973 | 2018 | 126 | 6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
77 | Новомосковский |  | Здание ЗТП-58 | TP006-2200723 | 1973 | 2018 | 126 | 6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
78 | Новомосковский |  | ЗТП 426 Грицовский | TP010-2200078 | 1977 | 2018 | 119 | 4.5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
79 | Новомосковский |  | ЗТП №427 Грицовский (школа) | TP010-2200079 | 1975 | 2018 | 126 | 6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
80 | Новомосковский |  | ТП 405 Грицовский (детский сад) | TP010-2200072 | 1975 | 2018 | 119 | 6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
81 | Кимовский |  | ЗТП № 402 Зубовка (комплекс) | TP006-2200106 | 1993 | 2018 | 199 | 3.5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
82 | Кимовский |  | Здание ТП-2 | TP006-2200230 | 1954 | 2018 | 194 | 3.3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
83 | Кимовский |  | Здание ТП-5 | TP006-2200233 | 1970 | 2018 | 177 | 3.9 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
84 | Кимовский |  | Здание ТП-11 | TP006-2200239 | 1959 | 2018 | 117 | 4.1 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
85 | Кимовский |  | Здание ТП-13 | TP006-2200241 | 1958 | 2018 | 98 | 3.78 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
86 | Кимовский |  | Здание ТП-14 | TP006-2200242 | 1987 | 2018 | 300 | 4.5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
87 | Кимовский |  | Здание ТП-32 | TP006-2200255 | 1969 | 2018 | 183 | 3.45 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
88 | Кимовский |  | Здание ТП-34 | TP006-2200257 | 1984 | 2018 | 186 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
89 | Кимовский |  | Здание ТП-86 | TP006-2200270 | 1960 | 2018 | 228 | 7.2 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
90 | Кимовский |  | ЗТП-390 Бутырки (комплекс) | TP010-2200059 | 1978 | 2018 | 199 | 6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
91 | НУ СПС |  | Вагончик ПС Урусово | PS035-220002 | 1980 | 2018 | 30 | 2.2 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
92 | НУ СПС |  | Здание ОПУ ПС Оленьково | PS035-220012 | 1975 | 2018 | 980 | 6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
93 | НУ СПС |  | Здание РУ 2-х этажное ПС Смородино | PS035-220016 | 1948 | 2018 | 1749 | 8 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
94 | НУ СПС |  | Здание щита управления ПС Смородино | PS035-220016 | 1948 | 2018 | 1153 | 12 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
95 | НУ СПС |  | Здание тр-рной мастерской ПС Смородино | PS035-220016 | 1948 | 2018 | 292 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
96 | НУ СПС |  | Здание проходной ПС Смородино | PS035-220016 | 1948 | 2018 | 66 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
97 | НУ СПС |  | Здание щита управления ПС Богородицк | PS110-220011 | 1959 | 2018 | 990 | 12 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
98 | НУ СПС |  | Здание проходной ПС Богородицк | PS110-220011 | 1959 | 2018 | 37 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
99 | НУ СПС |  | Здание РУ-6кВ ПС Богородицк | PS110-220011 | 1959 | 2018 | 1484 | 12 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
100 | НУ СПС |  | Здание щита управления ПС Оболенская | PS110-220015 | 1965 | 2018 | 756 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
101 | НУ СПС |  | Здание склада мелкого оборудования ПС Оболенская | PS110-220015 | 1965 | 2018 | 72 | 3 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
102 | НУ СПС |  | Служебно-производственное здание ПС Оболенская | PS110-220003 | 1972 | 2018 | 327.69 | 2.75 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
103 | СУ СПС | 35кВ | ПС БОТВИНЬЕВО | PS035-230001 | 1976 | не проводилось | 15 | 9 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
104 | СУ СПС | 35кВ | ПС КУЛЕШОВО | PS035-230003 | 1968 | не проводилось | 6 | 11 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес апр
105 | СУ СПС | 35кВ | ПС МАНАЕНКИ | PS035-230006 | 1978 | не проводилось | 12 | 9 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес май
106 | СУ СПС | 35кВ | ПС ЦЫГАНОВКА | PS035-230022 | 1983 | 2015 | 2 | 9 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
107 | СУ СПС | 110кВ | ПС ЛУЖНОЕ | PS110-230002 | 1988 | 2018 | 144 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июль
108 | СУ СПС | 110кВ | ПС ГОВОРЕНКИ | PS110-230004 | 1981 | не проводилось | 4 | 9 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
109 | СУ СПС | 110кВ | ПС СУВОРОВ | PS110-230006 | 1966 | 2018 | 2149.3 | 3.7 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
110 | СУ СПС | 110кВ | ПС КЛЕН | PS110-230009 | 1964 | не проводилось | 36 | 11 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес март
111 | СУ СПС | 110кВ | ПС КРАИНКА | PS110-230017 | 1981 | не проводилось | 4.5 | 9 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес июнь
112 | СУ СПС | 110кВ | ПС Трансмаш | PS110-230020 | 1975 | не проводилось | 2150 | 5,5; 4,5 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
113 | Одоевский участок СРЭС | 10 кВ | ЗТП-10кВ №291 (С-Ватцевскове л-во) | TP010-2301777 | 1978 | не проводилось | 126 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
114 | Суворовский участок | 6 кВ | ТП №320 у.Кирова,14 | TP006-2300024 | 1998 | не проводилось | 216.8 | 6.9 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
115 | Суворовский участок | 6 кВ | ТП №321 гостинница | TP006-2300019 | 1998 | не проводилось | 247.6 | 7.1 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
116 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП №343 ретранслятор | TP006-2300017 | 1979 | 2018 | 191.3 | 7.1 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
117 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП №352 сбербанк | TP006-2300022 | 1990 | 2018 | 197.6 | 3.6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
118 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП №357 магазин Д.М. | TP006-2300014 | 1998 | не проводилось | 216.8 | 6.9 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
119 | Суворовский участок | 6 кВ | ТП №363 школа №2 | TP006-2300011 | 1973 | 2018 | 82 | 5,4; 3,7 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
120 | Суворовский участок | 6 кВ | ТП №356 Фрунзе | TP006-2300012 | 1998 | 2018 | 82 | 5,4; 3,7 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
121 | Суворовский участок | 10 кВ | ЗТП №406 Школа | TP010-2300059 | 1980 | 2018 | 154.4 | 7.5 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
122 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП №327 с/х техника | TP006-2300004 | 1988 | 2018 | 176.3 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
123 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП №332 школа | TP006-2300005 | 1973 | 2018 | 112.5 | 7.5 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
124 | Суворовский участок | 10 кВ | ЗТП№401 клуб | TP010-2300057 | 1985 | 2018 | 138.7 | 7.2 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
125 | Суворовский участок | 10 кВ | ЗТП №400 Белевская | TP010-2300056 | 1985 | 2018 | 102.6 | 5.4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес авг
126 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП №310 Контора р/у | TP006-2300027 | 1964 | не проводилось | 127 | 7.2 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
127 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП №312 Столовая Суворова | TP006-2300028 | 1964 | не проводилось | 141.7 | 8 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
128 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП № 319 Ресторан | TP006-2300030 | 1998 | не проводилось | 102.7 | 6.1 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
129 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП № 336 Школа №1 | TP006-2300031 | 1998 | не проводилось | 82 | 4.7 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
130 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП № 324 Тульская 4 | TP006-2300032 | 1998 | не проводилось | 262 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
131 | Суворовский участок | 6 кВ | ЗТП № 187 Богданово комплекс | TP006-2300043 | 1980 | 2018 | 218.9 | 7.4 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес авг
132 | Белевский | 10 кВ | ТП №320 Захарова | TP010-2301642 | 1957 | 2018 | 141.8 | 7 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
133 | Белевский | 10 кВ | ТП №327 «Некрасова» | TP010-2301631 | 1977 | 2018 | 86.8 | 3.2 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
134 | Белевский | 10 кВ | ТП №323 «Мира» | TP010-2301632 | 1977 | 2018 | 98.6 | 6.2 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
135 | Белевский | 10 кВ | ТП №333 «Очистные» | TP010-2301658 | 1977 | 2018 | 150 | 5.1 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
136 | Белевский | 10 кВ | ТП №159 Фединское | TP010-2300006 | 1987 | 2018 | 111.5 | 5.2 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
137 | Белевский | 10 кВ | ЗТП 140 Фединское | TP010-2300007 | 1987 | не проводилось | 82.8 | 5.1 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
138 | Белевский | 10 кВ | ЗТП-64 Стрелецкий | TP010-2301651 | 1983 | 2018 | 23.9 | 6.7 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
139 | Белевский | 10 кВ | ЗТП-87 Стрелецкий | TP010-2301652 | 1983 | 2018 | 150.1 | 6.7 | 2 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
140 | Белевский | 10 кВ | ЗТП-301 Арсеньево-13 ул. Парфенова | TP010-2300111 | 1986 | 2016 | 132.5 | 4.6 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес февр
141 | Белевский | 10 кВ | ЗТП-300 Очистные | TP010-2300181 | 1998 | не проводилось | 138 | 7 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
142 | Белевский | 10 кВ | ЗТП-415 Славный | TP010-2301752 | 1963 | не проводилось | 154 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
143 | Белевский | 10 кВ | ЗТП-416 Славный | TP010-2301753 | 1963 | не проводилось | 154 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
144 | Белевский | 10 кВ | ЗТП-413 Славный | TP010-2301768 | 1968 | не проводилось | 154 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
145 | Белевский | 10 кВ | ЗТП-414 Славный | TP010-2301770 | 1973 | не проводилось | 280 | 4 | 1 | bar: Срок проведения техосвидетельстовования, мес янв
[10 empty] | 32 | 38 | 21 | 16 | 13 | 10 | 11 | 4
Приложение № 5
к договору № ________________от "______"________________20____ г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора -
главный инженер
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"
__________________________ С.Ю. Захаров
" __"_______________20____ г.