## Лист1
Приложение к ТЗ на капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ
№ п/п | Наименование объекта | Наименование и перечень работ* | Единица измерения | Количество | Примечание (№ опоры)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ2 - Тамбовская №4 I, II цепь с отпайками | Замена провода с заменой арматуры на ВЛ 110 кВ. Трасса / 6 проводов | км | 1,308/7,848 | 39, 40, 59, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 | 13 пролетов
|  | Замена молниезащитного троса с заменой арматуры на ВЛ 110 кВ. | км | 1.169 | 40, 59, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 | 12 пролетов
|  | Демонтаж анкерной металлической опоры на ВЛ 110 кВ | шт. | 13 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 47, 49, 58, 59, 62А, 63, 69
|  | Демонтаж промежуточной металлической опоры на ВЛ 110 кВ | шт. | 0
|  | Демонтаж промежуточной железобетонной опоры на ВЛ 110 кВ | шт. | 0
|  | Демонтаж фундамента металлических опор типа Ф-2А | шт. | 40 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 49, 58, 62А, 69 | опоры 47,59,71 - 12 фундаментов ХС откопать на метр и разрушить бетон
|  | Демонтаж фундамента металлических опор типа Ф-1 | шт. | 4 | 63 | опоры 64,65,66,70 - 16 фундаментов ХС откопать на метр и разрушить бетон
|  | Монтаж анкерной металлической опоры на ВЛ 110 кВ типа 1У110-2+5 с траверсами для 1 цепи | шт. | 1 | 62А
|  | Монтаж анкерной металлической опоры на ВЛ 110 кВ типа 1У110-4+5 | шт. | 4 | 6, 9, 17, 18
|  | Монтаж анкерной металлической опоры на ВЛ 110 кВ типа УС110-6 длина средних траверс - 3,5м | шт. | 6 | 19, 46, 49, 58, 63, 69
|  | Монтаж промежуточной металлической многогранной опоры на ВЛ 110 кВ типа ПМ 110-2ф | шт. | 2 | 47, 59
|  | Монтаж фундамента металлических опор типа Ф-3А | шт. | 44 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 49, 58, 62А, 63, 69
|  | Гидроизоляция ж/б фундаментов металлических опор типа Ф-3А | шт. | 44 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 49, 58, 62А, 63, 69
|  | Монтаж трубного фундамента для металлической многогранной опоры типа ПМ 110-2ф | шт. | 2 | 47, 59
|  | Установка ригеля типа АР на промежуточные опоры. | шт. | 2 | 47, 59
|  | Установка ригеля типа АР на анкерные опоры. | шт. | 2 | 17
|  | Монтаж контура заземления анкерных опор ВЛ 110 кВ. | шт. | 11 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 49, 58, 62А, 63, 69
|  | Монтаж контура заземления промежуточных опор ВЛ 110 кВ. | шт. | 2 | 47, 59
|  | Замена изоляторов типа ПС-120 с заменой арматуры | шт. | 1323 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 49, 58, 62А, 63, 69, 71, 72 | при замене опор
|  | Замена изоляторов типа ПС-70 с заменой арматуры | шт. | 747 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 47, 49, 58, 59, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 | при замене опор | Двойное крепление на опорах 47,59,68,71.
|  | Установка гасителей вибрации на провод ВЛ 110 кВ. | шт. | 132 | 39, 40, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70. | При замене провода
|  | Установка гасителей вибрации на трос ВЛ 110 кВ. | шт. | 20 | 40, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70. | При замене троса
|  | Демонтаж ВОЛС с одной опоры | шт. | 13 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 47, 49, 58, 59, 62А, 63, 69 | при замене опор
|  | Монтаж ВОЛС на одну опоры | шт. | 13 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 47, 49, 58, 59, 62А, 63, 69 | при замене опор
|  | Установка информационных знаков и плакатов | шт. | 13 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 47, 49, 58, 59, 62А, 63, 69 | при замене опор
|  | Монтаж ограждения основания опор. Опор/ограждений | шт. | 7/13 | 47, 49, 58, 59, 62А, 63, 69 | 15 опор , 23 ограждений
|  | Восстановление (асфальтирование) дорожного покрытия | м2 | 60 | 46, 47, 62А, 63, 69 | 13 опор по 12м2
|  | Монтаж временных ограждений | м | 260 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 47, 49, 58, 59, 62А, 63, 69
|  | Демонтаж временных ограждений | м | 260 | 6, 9, 17, 18, 19, 46, 47, 49, 58, 59, 62А, 63, 69
|  | Отключение контактной сети троллейбусов | шт. | 4 | В целях безопастного производства работ