|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» __________________ А.Н. Мелузов «____»_____________2022 |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1/2022-ЛВ

на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика

на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению.

- Основание выполнения работ

  - Договоры аренды лесных участков филиала ПАО «Россети Центр» – «Костромаэнерго» с Департаментом лесного хозяйства Костромской области.

- Общие требования.

Работы выполнить в шесть этапов:

Этап 1 «Подготовка проекта по компенсационному лесовосстановлению».

Разработка и утверждение проектной документации по компенсационному лесовосстановлению с департаментом лесного хозяйства Костромской области.

Этап 2 «Подготовка лесного участка к созданию (посадке) лесных культур (при необходимости)»:

- Сплошная или полосная расчистка участка от валежника, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев и уборка захламленности, горючего материала;

- Устройство минерализованной полосы лесовосстановления;

- Нарезка борозд на вырубках лесовосстановления;

- Механизированная подготовка почвы (вспашка) на целинных и залежных землях лесовосстановления и др.

До начала работ по второму этапу Подрядчик выезжает на место посадки лесных культур и совместно с Заказчиком определяет необходимость выполнения по подготовке лесного участка.

Сдача работ по 1 этапу комиссионно в присутствии представителей Подрядчика, Заказчика и уполномоченного органа в натуре с подписанием акта выполненных работ.

Этап 3 «Посадка и посев лесных культур»:

Выполнять лесовосстановления посадочные работы, включающие в себя:

- Приобретение сертифицированных посадочных и других сопутствующих материалов, компенсационного лесовосстановления за счет средств Подрядчика;

- Доставка посадочного материала;

- Выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

- Выполнение работ по созданию (посадке) лесных культур в соответствии норм Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления».

- Подготовка и направление в уполномоченный орган отчета по форме 1-ВЛ.

Сдача работ по 2 этапу комиссионно в присутствии представителей Подрядчика, Заказчика и уполномоченного органа в натуре с подписанием акта выполненных работ.

Этап 4 «Уход за посадками»:

Агротехнический уход за лесными культурами включает в себя рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах и культур и междурядьях. Глубина рыхления почвы не должна превышать 5-7 см, вокруг каждого растения оставляются защитные зоны шириной 10-15 см в течение 3х лет после посадки культур.

Выезд на участок представителя Заказчика, Подрядчика и уполномоченного органа не менее 2х раз по требованию последнего.

Этап 5 «Промежуточная сдача работ по созданию лесных культур»:

- Приемка работ на приживаемость посадки комиссионно в присутствии представителей Подрядчика, Заказчика и уполномоченного органа в натуре с подписанием акта выполненных работ.

В случае если показатели посадки саженцев в соответствии с техническим заданием не достигнуты, Подрядчик обязан выполнить дополнение лесных культур собственными силами.

Размер дополнения определяется по результатам инвентаризации лесных культур.

Этап 6 «Сдача работ по созданию лесных культур уполномоченному органу»:

- Сдача работ по лесовосстановлению уполномоченному органу комиссионно в присутствии представителей Подрядчика и Заказчика с оформлением акта приемки работ.

В случае непринятия работ по лесовосстановлению Подрядчик должен повторно провести работы по лесовосстановлению, необходимые для достижения показателей в соответствии с техническим заданием.

- Результаты Работ.

- Сформированный отчет по форме 1-ВЛ;

- Акт приемки работ, подписанный уполномоченным органом;

- Исполнительно-техническая документация (далее ИТД).

- Требования к приемке выполненных работ.

Приемка результата выполненных работ подтверждается подписанием уполномоченными представителями сторон Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется Подрядчиком и подписывается Заказчиком по окончании работ в полном объеме.

Заказчик оплачивает Подрядчику цену выполненных работ по истечении 7 (семь) рабочих дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ при наличии подлинника счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Оплата 95% производится по предъявлению КС-2, КС-3; оставшиеся 5 % заказчик оплачивает после сдачи ИТД, устранения замечаний и приемки работ.

Оплата аванса не предусмотрена.

- Особые условия.

Исполнитель обязуется выполнить Работы лично. В случае возникновения необходимости привлечения к выполнению Работ субподрядчиков, Исполнитель обязан до начала выполнения соответствующих Работ письменно согласовать с Заказчиком всех субподрядчиков.

Условия и порядок оплаты выполненных Работ:

● отсутствие предоплаты;

● стоимость Работ должна включать все затраты Исполнителя (накладные и другие расходы, связанные с выполнением Работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.

6. Место проведения работ.

Шарьинское лесничество:

Панинское участковое лесничество - кв. 32, выд.18 – 3,8 га

Панинское участковое лесничество - кв. 53, выд.54 – 8,7 га

Панинское участковое лесничество - кв. 53, выд.4 – 1 га

- Срок проведения работ:

С даты заключения договора по 15.12.2022.

- Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам указаны в приложении №1 к техническому заданию.

Лист визирования к ТЗ 1/2022-ЛВ

| СОСТАВИЛ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник УКС Филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» | ______________ | О.А. Шибаев |
|  | ___________2022 г. |  |
|  | дата, месяц, год |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности Филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» | ______________ | А.Ю. Розысков |
|  | ___________2022 г. |  |
|  | дата, месяц, год |  |