## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 1-2 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 1-2 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" на 2016 год
Филиал | Наименование РЭС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[7 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Орловский | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000714646 | Замена ВН, НН обмоток; замена ВН, НН изоляторов; замена ВН, НН шпилек; очистка, мойка магнитопровода; востановление главной изоляции;ремонт или замена переключающего устройства; ремонт бака; ремонт термосифонного фильтра; ремонт расширителя; замена стекла воздухоосушителя; маслоуказателя; нанесение лакокрасочного покрытия; замена трансформаторноно масла; замена уплотнителей; ремонт радиаторов, ремонт или замена крана спуска масла | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 40519.73 | 13000682 | 41837
| Орловский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300002198712 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 43490.57 | 13002279 | 41149
| Орловский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300002198718 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13000945 | 45079
| Орловский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300002198736 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13001152 | 42621
| Орловский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000716719 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 43490.57 | 13001863 | 44798
| Дмитровский | Трансформатор силовой 250 кВА | 250 | 10/0,4 | 300003018090 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 40519.73 | 13000611 | 41486
| Дмитровский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000717941 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13000726 | 441491
| Дмитровский | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300000711014 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13000769 | 41521
| Дмитровский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000708581 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 43490.57 | 13001157 | 41533
| Свердловский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000713537 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13002685 | 42566
| Свердловский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000765134 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13002684 | 42567
| Свердловский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000700301 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13001281 | 442611
| Свердловский | Трансформатор силовой 40 кВА | 40 | 10/0,4 | 300000764776 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | - | -
| Свердловский | Трансформатор силовой 20 кВА | 20 | 10/0,4 | 300002028472 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13001014 | 424831
| Кромской | Трансформатор силовой 50 кВА | 50 | 10/0,4 | 300000760764 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13002659 | 42717
| Кромской | Трансформатор силовой 250 кВА | 250 | 10/0,4 | 300000757429 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13001760 | 418391
| Новодеревеньковский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300002018184 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13001238 | 418401
| Краснозоренский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000731471 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13001265 | 42280
| Краснозоренский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000732184 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 51888.25 | 13001328 | 44432
| Краснозоренский | Трансформатор силовой 20 кВА | 20 | 10/0,4 | 300002198589 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 59689.39 | 13001280 | 41722
| Мценский | Трансформатор силовой 20 кВА | 20 | 10/0,4 | 300002198319 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 59689.39 | 13001978 | 41723
| Мценский | Трансформатор силовой 40 кВА | 40 | 10/0,4 | 300003025846 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 59689.39 | 13002198 | 40817
| Мценский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300003035021 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 59689.39 | - | -
| Залегощенский | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300000767093 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 59689.39 | 13002152 | 443851
| Корсаковский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000731042 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 59689.39 | - | -
| Новосильский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000765052 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 59689.39 | 13001809 | 42256
| Ливенский | Трансформатор силовой 400 кВА | 400 | 10/0,4 | 300000749604 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 59689.39 | 13001556 | 44988
| Ливенский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000749544 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 59689.39 | 13002260 | 45595
| Залегощенский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000755362 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 75172.68 | 13002691 | 42624
| Залегощенский | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300000755087 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 75172.68 | 13000403 | 45883
| Залегощенский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000754874 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 75172.68 | 13002469 | 45410
| Залегощенский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000755153 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 75172.68 | 13002037 | 42484
| Мценский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300001204408 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 43490.57 | 13003758 | 45618
| Верховский | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300000715071 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 43490.57 | 13002355 | 40818
| Верховский | Трансформатор силовой 50 кВА | 50 | 10/0,4 | 300000710531 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 43490.57 | 13001041 | 44453
| Колпнянский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300003222276 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 40519.73 | 13001957 | 418221
| Мценский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000693784 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 100000 | 13002073 | 44987
| Мценский | Трансформатор силовой 400 кВА | 400 | 10/0,4 | 300000693488 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 100000 | 13002394 | 45338
| Мценский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000698789 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13001302 | 40798
| Троснянский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000722517 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13001299 | 40830
| Троснянский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000722460 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | - | -
| Мценский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000698554 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13001968 | 427191
| Троснянский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000717870 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13002658 | 40785
| Троснянский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000719991 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13001298 | 40791
| Орловский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000760195 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13002031 | 43920
| Ливенский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000729536 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13001967 | 442511
| Глазуновский | Трансформатор силовой 250 кВА | 250 | 10/0,4 | 300000697351 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13001948 | 40746
| Верховский | Трансформатор силовой 400 кВА | 400 | 10/0,4 | 300000716107 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13002229 | 40775
| Ливенский | Трансформатор силовой 400 кВА | 400 | 10/0,4 | 300003665703 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | - | -
| Покровский | Трансформатор силовой 250 кВА | 250 | 10/0,4 | 300000747261 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13002687 | 44442
| Покровский | Трансформатор силовой 250 кВА | 250 | 10/0,4 | 300000747301 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 45387.07 | 13002818 | 41398
| Урицкий | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300000750396 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 43490.57 | 13002626 | 45398
| Урицкий | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000739248 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 43490.57 | 13003740 | 41432
| Урицкий | Трансформатор силовой 40 кВА | 40 | 10/0,4 | 300000735723 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 59689.39 | 13001344 | 44820
| Сосковский | Трансформатор силовой 40 кВА | 40 | 10/0,4 | 300000787480 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 75172.68 | 13002209 | 44088
| Сосковский | Трансформатор силовой 250 кВА | 250 | 10/0,4 | 300000708615 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 40519.73 | 13002362 | 412222
| Троснянский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000711321 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 40519.73 | 13002358 | 450281
| Троснянский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000723618 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 40519.73 | 13002364 | 41230
| Троснянский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000726368 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 59689.39 | 13001566 | 42672
| Троснянский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000719936 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 43490.57 | 13001059 | 422531
| Хотынецкий | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300002033931 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 40519.73 | 13000503 | 42303
| Мценский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300001205393 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 40519.73 | 13001069 | 42581
| Мценский | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000696535 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 43490.57 | 13001786 | 41948
| Мценский | Трансформатор силовой 50 кВА | 50 | 10/0,4 | 300000696741 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 40519.73 | 13002353 | 41981
| Залегощенский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000755637 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 43490.57 | 13004986 | 40719
| Ливенский | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300002031732 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 40519.73 | 13007527 | 4122784
| Залегощенский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000756142 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 40519.73 | 13005406 | 41605
| Залегощенский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000756072 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 40519.73 | 13006212 | 412370
| Должанский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000704792 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 51888.25 | 13005796 | 112241
| Должанский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000704659 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 51888.25 | 13007139 | 1123140
| Залегощенский | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000777377 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 43490.57 | 13007131 | 419950
| Покровский | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300000747025 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 45387.07 | 13006116 | 411231
| Мценский | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000697574 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 45387.07 | 13005764 | 111257
| Залегощенский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300000759393 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 45387.07 | 13005956 | 411030
| Сосковский | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300000691567 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 43490.57 | 13005880 | 123504
| Сосковский | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300000704325 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 43490.57 | 13005802 | 112318
| Сосковский | Трансформатор силовой 60 кВА | 60 | 10/0,4 | 300000704503 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 43490.57 | 13005559 | 41782
| Мценский | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000697678 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 43490.57 | 13006473 | 413921
| Малоархангельский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000751762 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13006125 | 411346
| Малоархангельский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300002954585 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13004763 | 23499
| Малоархангельский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000764617 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13004759 | 23443
| Малоархангельский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000764674 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13005505 | 41718
| Малоархангельский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000755427 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13005232 | 41408
| Малоархангельский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000735637 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13007239 | 4111360
| Малоархангельский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300003219606 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13005498 | 41711
| Шаблыкинский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000705811 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13005490 | 41700
| Шаблыкинский | Трансформатор силовой 40 кВА | 40 | 10/0,4 | 300003069694 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13005210 | 41385
| Шаблыкинский | Трансформатор силовой 30 кВА | 30 | 10/0,4 | 300003069864 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13008008 | 410039
| Шаблыкинский | Трансформатор силовой 20 кВА | 20 | 10/0,4 | 300003069935 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13008294 | 4101413
| Ливенский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000743436 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13008058 | 410108
| Ливенский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000709879 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13008289 | 4101314
| Ливенский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000736498 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 43490.57 | 13008207 | 410345
| Должанский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000752795 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13008002 | 410032
| Колпнянский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300002922212 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13008070 | 410123
| Колпнянский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000734524 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13008120 | 410202
| Колпнянский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000736271 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13008075 | 410128
| Покровский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000748202 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13008338 | 41010111
| Покровский | Трансформатор силовой 100 кВА | 100 | 10/0,4 | 300000748109 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13008089 | 410148
| Верховский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300000715118 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13007952 | 41005
| Верховский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000748265 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13008174 | 410293
| Новодеревеньковский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000713819 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13008235 | 4100519
| Новодеревеньковский | Трансформатор силовой 160 кВА | 160 | 10/0,4 | 300002018198 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | 40519.73 | 13008021 | 410057
| Орловский | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000713777 |  | 2017-11-01 | 31.11.2017 |  | 43490.57 | 13007323 | 41055
| ЮУ СПС | Трансформатор силовой 63 кВА | 63 | 10/0,4 | 300000693481 |  | 2017-04-01 | 2017-04-30 |  | 25000
| СУ СПС | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000692931 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 25000
| СУ СПС | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300002328370 |  | 2017-04-01 | 2017-04-30 |  | 25000
| ВУ СПС | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000702257 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 25000
| ВУ СПС | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000702902 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 25000
| ВУ СПС | Трансформатор силовой 25 кВА | 25 | 10/0,4 | 300000701930 |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 25000
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" |  |  | 109 | шт. | [5 empty] | 5153.6078