## 5 2016-П(Ц)
Приложение № 1
п | № ЛОТА | Регион | Вид ТЗ | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | проект (старое ТЗ)
|  | к | подряд | с | 5082-Ц/2(3)-ТП(2015)И | 41179330 | ОГБУ"Наследие" | Ансамбль Торговых рядов (Рыбных рядов ХIХв. Корпус 5), г. Кострома, Рыбные и Мясные ряды | 18 | 2016-06-15 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 25 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 398 (инв.№ 17326) ПС 110/6 кВ «ТЭЦ-1» до шкафа учета на наружной стене объекта заявителя. | км. | 0.2 | 1910 | 382 | 382 | 30.56 | 351.44 |  |  |  | 5/2016-П(Ц) |  | 5082-Ц/2(3)-ТП(2015)И ОГБУ"Наследие" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | кост | подряд | с | 4877-Ц/3(3)-ТП(2015)И | 41165547 | ООО "СМК-44" | многоквартирный жилой дом, Костромской р-н, п. Поточного завода, кад. № 44:07:022401:77 | 55 | 2016-06-01 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаечной опоре от опоры ВЛ-10 кВ (инв. № 12861) ф. 10-04 ПС 35/10 кВ «Борщино» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.1 | 1570 | 157 | 627 | 12.56 | 144.44 |  |  |  | 5/2016-П(Ц) |  | 4877-Ц/3(3)-ТП(2015)И ООО "СМК-44" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | кост | подряд | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 100 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и доп.замков. | шт. | 1 | 350 | 350 |  | 4 | 46 | 300 |  |  | 5/2016-П(Ц) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | кост | подряд | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1200 | 120 |  | 9.6 | 110.4 |  |  |  | 5/2016-П(Ц) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | к | подряд | с | 4900-Ц/3(2)-ТП(2015)И | 41174599 | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Костромской области | служебное здание , г.Кострома, проезд Красинский, д.2 , 2 а | 109.2 | 2016-12-06 | Прокладка в земле двух КЛ-6 кВ рекомендуемое сечение 150 мм2 от места врезки в кабельную линию 6 кВ ф. 309 РП №3 - 1 секция ТП № 15 РП №3 (инв. № 17973) ПС связи 110/6 кВ «КТЭЦ-1» до 1 секции РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. | км. | 0.5 | 2540 | 1270 | 3852 | 101.6 | 1168.4 |  |  |  | 5/2016-П(Ц) |  | 4900-Ц/3(2)-ТП(2015)И Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Костромской области
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Прокладка в земле двух КЛ-6 кВ рекомендуемое сечение 150 мм2 от места врезки в кабельную линию 6 кВ ф. 314 РП №3 - 2 секция ТП № 15 РП №3 (инв. № 17973) ПС связи 110/6 кВ «КТЭЦ-1» до 2 секции РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. | км. | 0.5 | 2540 | 1270 |  | 101.6 | 1168.4 |  |  |  | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Строительство здания 2-х трансформаторной подстанции киоскового типа номинальной мощностью 2*160 кВА с силовыми трансформаторами 2*160 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и дополнительных замков. | шт. | 1 | 900 | 900 |  | 8 | 92 | 800 |  |  | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 150 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ проектируемой 2-х трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ П до 1 секции ВРУ-0,4 кВ служебного здания. | км. | 0.1 | 1910 | 191 |  | 15.28 | 175.72 |  |  |  | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 150 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой 2-х трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ П до 2 секции ВРУ-0,4 кВ служебного здания. | км. | 0.1 | 1910 | 191 |  | 15.28 | 175.72 |  |  |  | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Проведение расчета параметров настройки устройств РЗА с заменой трансформаторов тока 6 кВ на присоединениях ф. 309 и ф. 314 РП №3 | шт. | 3 | 10 | 30 |  | 2.4 | 27.6 |  |  |  | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | 5211-Ц/3(3)-ТП(2015)И | 41158614 | Максин Виктор Федорович | многоквартирный жилой дом, г. Кострома, ул. Катушечная, д. 13 | 35 | 2016-12-22 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 50 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП №558 (Инв. №17648) ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до шкафа учета на наружной стене жилого дома. | км. | 0.35 | 1910 | 668.5 | 674.5 | 53.48 | 615.02 |  |  | 67/2015-П(Ц) | 5/2016-П(Ц) |  | 5211-Ц/3(3)-ТП(2015)И Максин Виктор Федорович
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 558. | шт. | 1 | 6 | 6 |  | 0.48 | 5.52 |  |  | 67/2015-П(Ц) | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | 5212-Ц/3(3)-ТП(2015)И | 41197748 | Григорян Сергей Сосикович | нежилое строение (здание павильона-кафе), г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 106. | 40 | 2016-12-22 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 813 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до шкафа учета на наружной стене жилого дома. | км. | 0.55 | 1910 | 1050.5 | 1056.5 | 84.04 | 966.46 |  |  | 67/2015-П(Ц) | 5/2016-П(Ц) |  | 5212-Ц/3(3)-ТП(2015)И Григорян Сергей Сосикович
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 813. | шт. | 1 | 6 | 6 |  | 0.48 | 5.52 |  |  | 67/2015-П(Ц) | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | 5111-Ц/3(2)-ТП(2015)И | 41197388 | ООО "СК Норма" | Многоквартирный жилой дом, г. Кострома, Бульварная, 2 | 149 | 2016-12-16 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 240 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 547 (инв. №17544) ПС 110/35/10 кВ «Восточная до 1 секции ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ГП. | км. | 0.33 | 1910 | 630.3 | 1272.6 | 50.424 | 579.876 |  |  |  | 5/2016-П(Ц) |  | 5111-Ц/3(2)-ТП(2015)И ООО "СК Норма" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 240 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 547 (инв. №17544) ПС 110/35/10 кВ «Восточная до 2 секции ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ГП. | км. | 0.33 | 1910 | 630.3 |  | 50.424 | 579.876 |  |  |  | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Установка дополнительных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП № 547. | шт. | 2 | 6 | 12 |  | 0.96 | 11.04 |  |  |  | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | 5310-Ц/3(2)-ТП(2015)И | 41194873 | ООО "Верхневолжский расчетно-кассовый центр" | многоквартирный жилой дом, г. Кострома, ул. Свердлова, дом № 35 (дом № 1 по ПЗУ) | 55 | 2015-10-21 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ (инвентарный номер 26788) ТП № 632 ПС-110/10/6 кВ «Центральная» до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома № 1 по ПЗУ. | км. | 0.17 | 1910 | 324.7 | 759.4 | 25.976 | 298.724 |  | Работы выполнить комплексно |  | 5/2016-П(Ц) |  | 5310-Ц/3(2)-ТП(2015)И ООО "Верхневолжский расчетно-кассовый центр" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ (инвентарный номер 26788) ТП № 632 ПС-110/10/6 кВ «Центральная» до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома № 1 по ПЗУ. | км. | 0.17 | 1910 | 324.7 |  | 25.976 | 298.724 |  |  |  | 5/2016-П(Ц) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | подряд | [7 empty] | Установка на 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 632 дополнительной панели типа ЩО-70-03 | шт. | 1 | 80 | 80 |  | 6.4 | 73.6 |  |  |  | 5/2016-П(Ц)
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Установка на 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 632 дополнительной торцевой панели типа ЩО-70-95 | шт. | 1 | 30 | 30 |  | 2.4 | 27.6 |  |  |  | 5/2016-П(Ц) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | к | подряд | с | 5311-Ц/3(2)-ТП(2015)И | 41190570 | ООО "Верхневолжский расчетно-кассовый центр" | многоквартирный жилой дом, г. Кострома, ул. Свердлова, дом № 35 (дом № 4 по ПЗУ) | 75 | 2015-10-21 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ (инвентарный номер 26788) ТП № 632 ПС-110/10/6 кВ «Центральная» до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома № 4 по ПЗУ. | км. | 0.17 | 1910 | 324.7 | 649.4 | 25.976 | 298.724 |  |  |  | 5/2016-П(Ц) |  | 5311-Ц/3(2)-ТП(2015)И ООО "Верхневолжский расчетно-кассовый центр" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | к | подряд | с | [6 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ (инвентарный номер 26788) ТП № 632 ПС-110/10/6 кВ «Центральная» до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома № 4 по ПЗУ. | км. | 0.17 | 1910 | 324.7 |  | 25.976 | 298.724 |  |  |  | 5/2016-П(Ц) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Составил: | Голышев М.Н. | _________
[7 empty] | Согласован: | Соловьев М.А. | _________
[7 empty] | Составил: | Голышев М.Н. | _________
[7 empty] | Согласован: | Соловьев М.А. | _________

## Лист1
00 | 41179330 | 0041179330
00 | 41165547 | 0041165547
00 | 41174599 | 0041174599
00 | 41158614 | 0041158614
00 | 41197748 | 0041197748
00 | 41197388 | 0041197388
00 | 41194873 | 0041194873
00 | 41190570 | 0041190570
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00