Приложение № 5

к Приказу ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

от                               №

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. ___________                    	                				 «___»____________ 20__ г.

ПАО «_________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» или по отдельности «Сторона»,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _________________, объявленной извещением от _____ № ______, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ (указывается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных (далее по тексту договора – система) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием к выполнению работ, являющимися приложением №1 к настоящему договору. Работы по настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика.

1.3. Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в Приложении №1 и Ведомости договорной цены (Приложение №2).

1.4. Объекты, на которых должна быть смонтирована система, указаны в приложении №5.

1.5. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 1.1. работ установлены графиком производства работ  (Приложение №3). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.

1.6. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.3., на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).

1.7. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

- Сроки выполнения работ

  - Начало выполнения работ – «__» _______ 20__ года.

Окончание выполнения  работ – «__» ________ 20__ года.

  - Сроки выполнения конкретных этапов работ определяются Графиком производства работ (Приложение №3) и согласованы сторонами настоящего договора.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 4.9. Договора, сроки выполнения работ по Договору соразмерно продлеваются на срок просрочки.

- Права и обязанности Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, Техническими требованиями к выполнению работ, в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации и сдать результат работы Заказчику.

3.2. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком.

3.3.	Соблюдать требования, содержащиеся в Приложении №1 и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору, и вправе отступать от них только с письменного согласия Заказчика.

3.4.	В случае обнаружения недостатков в разработанной документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать проектную документацию и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

3.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации и работы по первому этапу не приняты Заказчиком.

3.6. В сроки, согласованные Сторонами, и за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой  документации и выполняемых работ.

3.7. Производить работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к нему.

3.8. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

3.9. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

3.9.1. Перед началом выполнения работ по второму, третьему, четвертому этапам
Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых оборудования и материалов, и оформляет необходимые документы для производства работ (акт-допуск к производству работ и т.д.).

3.9.2. Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием  сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений.

3.10. К началу выполнения работ провести психологический тренинг и инструктаж работников о правилах поведения и способах урегулирования конфликтных ситуаций с владельцами помещений, в которых будут выполняться работы.

3.11. В соответствии с условиями проектной документации поставить на место выполнения работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, соответствующие установленным законодательством и техническим требованиям, а также требованиям, установленным для них условиями настоящего Договора.

3.12. При производстве работ по монтажу системы Подрядчик самостоятельно производит опломбировку приборов учета с помощью материалов, предоставляемых Заказчиком.

3.13. В случае если при производстве работ Подрядчиком по настоящему договору будет нанесен ущерб имуществу потребителей (нарушение лакокрасочного, обойного покрытия, снятие штукатурки, облицовки со стен, долбление, сверление стен и т.д.), Подрядчик обязан за свой счет устранить нанесенный ущерб путем проведения ремонтных работ, либо компенсации затрат потребителю по согласованию с последним.

3.14. Обеспечить выполнение на месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.15. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

  - обстоятельств, при которых конечная цель, параметры и технические характеристики, изложенные в Приложении №1, не будут достигнуты;

  - возможности наступления неблагоприятных для Заказчика последствий в результате выполнения его указаний;

  - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, а также способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

3.16. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

3.17. Не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.19. Передать Заказчику права на использование программного обеспечения, входящего в состав Системы, на условиях, согласованных Сторонами в отдельно заключаемых договорах.

3.20. Для выполнения  работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 8.

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.

При этом Подрядчик обязан включить в заключаемый им с субподрядчиком договор положение, обязывающее субподрядчика выполнять переданные ему работы собственными силами, т.е. без привлечения третьих лиц, а так же представлять информацию согласно п.3.33 настоящего Договора.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

3.21. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.

3.22. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в разделе 16, Подрядчик обязуется в течение 60 дней со дня направления уведомления об отказе
от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму авансовых платежей
за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.

3.23. В случае если до завершения выполнения этапа работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.

3.24. Подрядчик обязан до перечисления Заказчиком каждого из авансов представить Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату данного аванса безотзывную и безусловную банковскую гарантию в соответствии с разделом 17 настоящего Договора.

3.25. Подрядчик обязан заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков до начала выполнения строительно-монтажных работ, предварительно согласовав проект договора страхования с Заказчиком, на условиях, предусмотренных разделом 11 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения проектно-сметной документации и представить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один -  для Заказчика, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования.

3.26. Подрядчик обязуется на момент заключения настоящего Договора раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика (Субподрядчиков), с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также состава исполнительных органов Подрядчика, согласно Приложению № 9 «Перечень информации» с предоставлением подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров, копия паспорта и т.д.), а также согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку, согласно Приложению № 10.

3.27. В случае любых вышеуказанных изменений сведений, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения в порядке, определенном в пункте 3.26 настоящего Договора.

3.28. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком условий, содержащихся в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Подрядчика.

3.29. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения настоящего Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

3.30. Подрядчик вправе после выполнения обязательств по настоящему Договору переуступить права требования по настоящему Договору в пользу финансово-кредитных учреждений (включается в текст Договора, заключаемого с субъектами малого и среднего предпринимательства, после принятия Правительством Российской Федерации Постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения Заказчиком Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства).

3.31. Подрядчик обязан в течении 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы согласно п. 4.11. настоящего Договора и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе об изменении цены Договора (включается в текст Договора со сроком действия более одного года).

3.32.   Право Подрядчика переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.

В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент (далее – Фактор), которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.

Соглашение между Фактором и Подрядчиком о переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательства исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

(п. 3.32. включается в текст Договора, заключаемого с субъектами малого и среднего предпринимательства, после принятия Правительством Российской Федерации Постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения Заказчиком Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства).

3.33. Подрядчик обеспечивает предоставление Заказчику комплект документов, подтверждающих факт оказания работ (услуг),  в том числе субподрядными организациями:

- копии заявок подрядных (субподрядных) организаций о пропуске работников на объекты Общества (в случае наличия соответствующего требования к  пропускному режиму);

- копии писем подрядных (субподрядных) организаций о направлении персонала для выполнения работ по каждому договору (с указанием цели командировки, вида выполняемых работ, объекта, на который направляется персонал, списка направляемого персонала с указанием Ф.И.О., наименования должности, предоставленных прав, групп по электробезопасности, паспортных данных), вне зависимости от вида организации работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в действующей редакции: командированный персонал или персонал СМО. Данные по персоналу представляются в полном объёме вне зависимости от схемы оформленных трудовых отношений, включая совместительство и договоры подряда с физическими лицами;

- копии писем с резолюциями, организационно-распорядительные документы Заказчика о допуске командированного персонала (включая персонал СМО) для работ на объектах Заказчика.

4. Права и обязанности Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

4.3. По заявке Подрядчика предоставить отключения действующего оборудования по условиям правил техники безопасности, необходимые  для исполнения настоящего договора.

  - 4.4. По заявке Подрядчика в пятидневный срок согласовать время отключения действующих инженерных коммуникаций при необходимости отключения.

  - 4.5. Обеспечить допуск на объекты Заказчика представителей Подрядчика для производства работ по монтажу и наладке оборудования системы в соответствии с заблаговременно согласованным графиком.

  - 4.6. Предоставить Подрядчику материалы для опломбировки приборов учета в срок по «__» ___________ 20__ г.

  - 4.7. Выдать доверенности представителям Подрядчика для обеспечения допуска на объекты потребителей для монтажа, наладки и опломбировки оборудования системы, а также для составления «Акта на замену (демонтаж) электросчетчиков» (Приложение № 6.1. к настоящему Договору) или «Акта на установку средств учета электроэнергии» (Приложение № 6.2. к настоящему Договору) от имени Заказчика.

4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.9. Передать исходные данные, необходимые для выполнения Подрядчиком работ по Договору.

4.10. В течении 2 дней с момента заключения Договора назначить ответственного за получение данных, согласно пункта 3.26 и п.3.33 настоящего Договора.

4.11. В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении выполняемых работ до уровня цен, не превышающих стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы с предоставлением обосновывающих материалов (включается в текст Договора со сроком действия более одного года).

4.12. Стороны договорились о том, что положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к отношениям сторон, возникшим по договору, и у Подрядчика не возникает права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с указанной статьей.

5. Цена Договора

5.1. Цена договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №2 к настоящему Договору), которая составляет _____________ (________________________) руб. __ коп., кроме того НДС - ____________ (_________________________________) руб. __ коп.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________________________) руб. __ коп.

5.1.1. Стоимость поставки оборудования ____________ (________________________) руб. __ коп., кроме того НДС - ____________ (_________________________________) руб. __ коп.

5.1.2. Стоимость проектно-изыскательских работ и услуг по монтажу и пуско-наладке оборудования составляет _____________ (________________________) руб. __ коп., кроме того НДС - ____________ (_________________________________) руб. __ коп..

5.2. Указанная в договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

5.3. Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ и услуг, если фактические расходы Подрядчика на выполнение работ (обеспечение материалами и оборудованием) оказались меньше, чем в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг, подготовленной при определении цены Договора. При этом уменьшение  фактических расходов Подрядчика должно быть обусловлено сокращением стоимости самих материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса.

5.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

  - 5.5. Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались.

- Оплата работ и взаиморасчеты

  - Расчеты за выполненные работы производятся за фактически выполненные и принятые в установленном порядке работы, за исключением расчетов по первому этапу выполнения работ.

  - Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

    - Акта сдачи - приемки выполненных работ по первому этапу (понятие которого введено в разделе 10 настоящего Договора).

    - Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) по третьему и четвертому этапам.

    - Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по первому, третьему и четвертому этапам.

    - Счетов-фактур, оформленных в соответствии с положениями ст.169 Налогового Кодекса РФ.

    - Товарных накладных по форме ТОРГ-12.

    - Согласованной Заказчиком проектно-сметной документации по результатам первого этапа.

6.3. В случае, если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 Налогового Кодекса РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуру. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим подпунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в представлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную стоимость.

6.4. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

1-й платеж: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику  в  течение ___ (указать прописью) дней (в  течение 30 (тридцати) календарных дней (включается в текст Договора, заключаемого с субъектами малого и среднего предпринимательства, после принятия Правительством Российской Федерации Постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения Заказчиком Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства) со дня начала поставки оборудования  (п.10.1) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. настоящего Договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70% от указанной в разделе 5.1.1. настоящего Договора цены поставки оборудования  в течение ___ (указать прописью) ________ дней (в  течение 30 (тридцати) календарных дней (включается в текст Договора, заключаемого с субъектами малого и среднего предпринимательства, после принятия Правительством Российской Федерации Постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения Заказчиком Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства) после поставки оборудования  и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 настоящего Договора.

3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение ___ (указать прописью) _______ дней (в  течение 30 (тридцати) календарных дней (включается в текст Договора, заключаемого с субъектами малого и среднего предпринимательства, после принятия Правительством Российской Федерации Постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения Заказчиком Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства) с даты  подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11.) и получения счетов-фактур.

6.5. Погашение аванса производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости выполненных работ до полного погашения аванса.

6.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования работ по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных - Приложение №4, путем перечисления денежных средств, в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

6.7. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

6.9. Заказчик вправе приостановить все платежи Подрядчику в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению, замене либо продлению Договора страхования.

6.10. Заказчик вправе без расторжения настоящего Договора предъявить Подрядчику письменное требование возврата авансовых платежей в случае нарушения сроков предоставления Договора страхования (если настоящим Договором предусмотрен авансовый порядок расчетов).

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование системы, ее конструктивные элементы, и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему договору составляет 60 месяцев с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11). Гарантийный срок на приобретаемые материалы и оборудование Системы определяется заводом–изготовителем соответствующих материалов и оборудования.

7.3. В случае обнаружения дефектов после приемки системы в эксплуатацию – Подрядчик производит их устранение за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а равно не прибытие в десятидневный срок представителя подрядчика Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний дополнительно компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. Обеспечение материалами и оборудованием

8.1. Материалы и оборудование системы, необходимые для выполнения работ, определяются в соответствии с Приложением №1, приобретаются Подрядчиком (либо изготавливаются) и доставляются на объекты самостоятельно в сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение №3).

8.2. Приобретаемые материалы и оборудование системы должны по качеству  соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенного оборудования системы, должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов работ.

8.3. Оборудование системы должно приобретаться по спецификациям, согласованным с Заказчиком. Перечень основного поставляемого оборудования системы и материалов указан в Приложении №1.

8.4. Приобретаемое оборудование системы не должно быть бывшим в употреблении и срок его изготовления должен быть не ранее 20__ года. На все оборудование системы и материалы должна быть предоставлена вся необходимая техническая документация (паспорта, схемы и др.).

9. Порядок производства работ

9.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с настоящим договором, технорабочим проектом, Приложением №1 и Графиком производства работ (Приложение №3).

  - 9.2. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, правила пожарной безопасности, внутриобъектный режим, действующий в филиале  ПАО «____________»-«__________».

9.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

9.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, в том числе, обеспечивать контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и других требований на рабочих местах как работников Подрядчика, так и работников привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Заказчик вправе отстранить работников Подрядчика (субподрядчика) от работы при выявлении нарушений вплоть до отказа от их дальнейшего допуска в действующие электроустановки с последующим уведомлением Подрядчика. В случае указанного отстранения  Заказчиком, Подрядчик обязан обеспечить замену отстраненных работников и возместить Заказчику убытки.

9.5. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.6. Подрядчик должен согласовать с потребителем дату и время  демонтажа/замены/установки прибора учета. В целях сокращения  периода отключения электроустановки в случаях замены прибора учета с отключением напряжения, Подрядчик обязан установить новый прибор учета непосредственно после снятия старого.

9.7. В случае если потребитель (балансодержатель, наниматель помещения, далее - Владелец) изъявил желание  самостоятельно демонтировать свой ПУ, подрядчик обязан сообщить Заказчику согласованную с потребителем дату и время демонтажа, для совместного оформления Акта на замену (приемку, обследование) приборов коммерческого учета.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

- 9.8. Для выполнения данных действий Заказчик оказывает необходимое содействие Подрядчику, в том числе:

- выдает Подрядчику доверенности для обеспечения допуска потребителями представителей Подрядчика к месту установки приборов учета;

- оповещает потребителей об ориентировочных сроках производства работ по замене и установке приборов учета в соответствии с согласованным между Заказчиком и Подрядчиком графиком производства работ на объектах потребителей;

- обеспечивает допуск в свои электроустановки в соответствии с согласованным между Подрядчиком и Заказчиком графиком производства работ на объектах Заказчика.

9.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения работ по созданию системы.

9.10. Ответственность за сохранность монтируемого и демонтируемого  оборудования  на  объекте  несет  Подрядчик, до получения акта приемки, подписанного с обеих сторон.

9.11. После демонтажа старого оборудования и монтажа нового оборудования системы учета потребленной электрической энергии Подрядчик обязан передать демонтированное оборудование владельцу демонтированного оборудования (балансодержателю, нанимателю помещения) (далее по тексту – Владелец). В подтверждение передачи между Заказчиком, Подрядчиком и Владельцем должен быть  составлен трехсторонний «Акт на замену (демонтаж) электросчетчиков» (Приложение № 6.1. к настоящему Договору) или «Акт на установку средств учета электроэнергии» (Приложение № 6.2. к настоящему Договору). При этом от имени Заказчика указанный Акт с Потребителем подписывает сотрудник Подрядчика, на имя которого Заказчиком выдана доверенность.

Указанный Акт должен быть составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика, Подрядчика и Владельца. В случае просрочки выполнения по вине Подрядчика обязанности по передаче демонтированных приборов учета Владельцам, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от рыночной стоимости демонтированных приборов учета за каждый день просрочки. За утрату демонтированных приборов учета до момента их передачи собственникам Подрядчик компенсирует Владельцам 100% их рыночной стоимости.

9.12. Типовая форма «Акта на замену (демонтаж) электросчетчиков» и «Акта на установку средств учета электроэнергии» являются соответственно приложениями №6.1 и №6.2 к настоящему договору.

9.13. Бланки типовой формы Акта, указанного в п.9.11., изготавливаются Подрядчиком самостоятельно за свой счет.

9.14. Акты о замене приборов коммерческого учета электрической энергии на объектах Заказчика составляются совместно представителями Заказчика и Подрядчика в 2-х экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.15. В целях обеспечения дистанционного сбора информации, Подрядчик должен своевременно заключить необходимые договоры с поставщиками услуг связи. Перед заключением такого договора Подрядчик обязан согласовать стоимость услуг связи, являющихся предметом такого договора, с Заказчиком, и обосновать свой выбор контрагента. Действие такого договора длится до подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11).

9.16. Работы по подготовке объектов, указанных в приложении №5, к монтажу оборудования и элементов системы выполняет Подрядчик за свой счет.

10. Опытная эксплуатация и порядок сдачи-приемки работ

10.1. Приемка работ осуществляется в рамках следующих основных этапов:

| № этапа | Содержание работ по этапу | Сроки выполнения работ (начало-окончание) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации |  |
| 2. | Поставка оборудования информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок |  |
| 2.1 | 1-я очередь |  |
| ... | - ... |  |
| ... | n-я очередь |  |
| 3. | Монтаж оборудования информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок |  |
| 3.1 | 1-я очередь |  |
| ... | - ... |  |
| ... | n-я очередь |  |
| 4. | Поставка и монтаж оборудования центра сбора и обработки данных, пусконаладочные работы, работы по организации автоматизированного сбора данных |  |

Сроки выполнения работ, их объем и содержание, а также количество  устанавливаемого оборудования системы, в рамках каждого этапа  детализируются в Графике производства работ (приложении №3).

10.2. Приемка и согласование готового технорабочего проекта – результата работ по первому этапу - осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации. В указанный срок Заказчик обязан согласовать готовый проект и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

10.3. Подрядчик представляет Заказчику счета-фактуры, товарные накладные по форме ТОРГ-12 по второму этапу, Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по третьему этапу в срок не позднее 25-ого числа каждого отчетного месяца.

10.3.1. Подрядчик, в рамках выполнения второго и третьего  этапов, вправе сдавать выполненные в полном объеме работы по монтажу смонтированного оборудования информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок поэтапно с минимальным объемом сдаваемых работ.

10.3.2. Минимальный объем работ, принимаемых у Подрядчика в рамках реализации второго и третьего этапов – смонтированное в рамках одной очереди в полном объеме оборудование информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок в границах одной ТП (КТП).

10.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней должен подписать предоставленные Подрядчиком справку и акт, указанные в п.п.10.3, или представить мотивированный отказ от подписания.

10.5. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

10.6. Стороны вправе по соглашению между собой скорректировать этапы выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором.

10.7. По окончании работ по четвертому этапу, Стороны составляют «Акт о завершении монтажа и передаче системы учета в опытную эксплуатацию». Срок проведения опытной эксплуатации – ___ месяцев с момента подписания Сторонами указанного Акта. При этом риск утраты и случайной гибели системы (в том числе установленного оборудования системы) остается на Подрядчике.

10.7.1.	Подрядчик проводит обучение персонала Заказчика на предмет особенностей и порядка эксплуатации Системы и программного обеспечения, по программе обучения, согласованной с Заказчиком. Обучение должно начаться непосредственно по окончании работ по монтажу системы.

10.7.2. Проведение опытной эксплуатации фиксируется в «Журнале проведения опытной эксплуатации». В «Журнал» заносятся все результаты всех регламентных работ, связанных с эксплуатацией Системы, а также сведения о всех инцидентах и сбоях в работе Системы.

10.7.3. Опытная эксплуатация проводится в один этап.

10.7.3.1. Во время проведения опытной эксплуатации проверяется соответствие системы приложению №1.

10.8.  В течение периода опытной эксплуатации Подрядчик обязан незамедлительно устранять все выявленные недостатки. До достижения целей, изложенных в Приложении №1, Подрядчик по указанию Заказчика обязан производить настройку оборудования и программного обеспечения системы учета потребленной электрической энергии – в согласованные с Заказчиком сроки.

10.9. Приемка системы в целом осуществляется Приемочной комиссией по результатам опытной эксплуатации. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

10.10. Стороны вправе по обоюдному согласию увеличить срок проведения опытной эксплуатации, указанный в п.10.7. настоящего договора, о чем подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

10.11. По четвертому этапу Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры, товарные накладные по форме ТОРГ-12, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

10.12. Если по результатам опытной эксплуатации Заказчиком будет установлено, что система соответствует целям и критериям, сформулированным в Приложении №1, между Сторонами в течение 10 дней с момента окончания срока опытной эксплуатации, подписываются Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) по четвертому  этапу, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по четвертому  этапу, а также акт приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11)

10.13. Если по результатам опытной эксплуатации Заказчиком будет установлено, что система не соответствует (не в полной мере соответствует) целям и критериям, сформулированным в Приложении №1, Стороны составляют «Акт о результатах опытной эксплуатации» с указанием выявленных несоответствий и сроков их устранения.

10.14. С момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11) право собственности, риск утраты и случайной гибели системы учета (в том числе установленного оборудования) переходит к Заказчику.

11. Страхование

11.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (приложение № 12). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования.

11.2. В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты, повреждения на Заказчика.

11.3. Страхование осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.

11.4. Страховщик, с которым заключается договор страхования, должен отвечать следующим основным требованиям:

зарегистрирован на территории Российской Федерации;

иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;

иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;

иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;

не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

должен иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;

размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;

наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством Эксперт РА, на уровне не ниже «А++»;

наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P(не ниже «В»), Moody’s(не ниже «В1»)  или Fitch (не ниже «В») (при его отсутствии, или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям, размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд. руб.);

наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд. руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.

11.5. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

11.6. Страховые суммы по Договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, с учетом НДС;

б) страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) устанавливается по усмотрению Подрядчика.

11.7. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

11.8. Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию (согласно  разделу 2 настоящего Договора). Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку и составляет не менее 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно-монтажных работ, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за два месяца до даты, установленной разделом 2 настоящего Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон).

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после переоформления Договора страхования предоставить Заказчику его экземпляр переоформленного Договора страхования, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования (при возникновении необходимости уплаты дополнительной страховой премии).

11.9. Лимит ответственности по Особым условиям («Оговорке») о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере 50% (пятьдесят процентов) от страховой суммы по Секции 1.

12. Право собственности

12.1. Право собственности на результат работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, возникает у Заказчика в момент подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11 ).

12.2. До момента приемки Заказчиком системы в целом все риски случайной гибели результатов работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, вне зависимости от их приемки Заказчиком по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат, а также бремя содержания указанного имущества несет Подрядчик.

Переход права собственности на результаты работ в соответствии с п. 12.1. настоящего договора не освобождает Подрядчика от обязанности устранения недостатков работ, выявленных Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу, актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, и иной ответственности за указанные недостатки, предусмотренной действующим законодательством и настоящим договором.

13. Имущественная ответственность

13.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения всех работ/отдельного этапа работ (поставки материалов и оборудования) и сдачи результата работ Заказчику по настоящему договору (в том числе промежуточных сроков), в том числе по причине приостановления работы персонала Подрядчика при обнаружении нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, - пени в размере 0,05% от общей стоимости Договора / соответствующего этапа по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за задержку устранения дефектов в системе в срок, предусмотренный соответствующим актом, - пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору, выполненных ненадлежащим образом, за каждый день просрочки;

- за нарушение обязательств, принятых по соглашению о безопасности (Приложение № 11), – штраф в размере 0,05% от цены Договора. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих.

13.2. В случае расторжения настоящего договора по вине Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с расторжением настоящего договора, а также расходы, которые Заказчик может понести при обращении к иной организации по поводу выполнения работ, указанных в п.п.1.1. настоящего договора.

13.3. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также пени в 0,15% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.

13.4. Указанные в п.п.13.1 пени Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему договору.

13.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п.3.13. настоящего договора, стоимость восстановительных работ имущества потребителя до первоначального состояния будет сформирована комиссией Заказчика и предъявлена Подрядчику для оплаты. В случае отказа Подрядчика оплатить расходы, Заказчик имеет право подать исковое заявление о причинении ущерба третьим лицам. При принятии судом решения в отношении Заказчика о компенсации ущерба, нанесенного произведенными работами потребителям, Подрядчик компенсирует Заказчику размер взысканного с Заказчика ущерба, а также все взысканные с Заказчика судебные расходы, пени, штрафы и т.д. Сумма взысканная по решению суда является бесспорной, а решение суда будет иметь для Подрядчика преюдициальное значение.

13.6. В случае если Подрядчик отказывается исполнить перед Заказчиком обязательства указанные в п.13.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить стоимость договора на сумму, взысканную по решению суда.

13.7. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании выставленного счета.

13.9. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организации к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

13.10. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора (включается в текст Договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре).

13.11. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Договора страхования, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

13.12. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по настоящему Договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в п. 3.32 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены Договора.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

14.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

14.3.  Если в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы результатам работ угрожает или был нанесен ущерб, то одна из Сторон обязана уведомить об этом другую в недельный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

14.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

14.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

15. Разрешение споров между Сторонами

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона обязана ей направить в течение 10 (десяти) календарных дней соответствующую претензию с указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты её получения.

15.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд _____________ края/области по выбору Заказчика в установленном порядке.

15.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний  ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.12.2015 №208.

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора  путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

- Изменение, прекращение и расторжение Договора

16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

16.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

  - задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

  - нарушения Подрядчиком срока окончания работ, указанного в п.п. 2.1. настоящего договора, более чем на 30 (тридцать) дней;

  - систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;

  - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней;

  - исключения Подрядчика из членов саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством РФ, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

  - неоднократного нарушения Подрядчиком (более одного раза) обязательств, принятых по соглашению о безопасности (приложение № 11);

  - нарушения сроков предоставления Договора страхования.

- 16.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления или даты возвращения Заказчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика (раздел 17), в зависимости от того, которая из них наступит позже.

- С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование.

- При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

- 16.5. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить  выполнение работ самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

- 16.6. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

16.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае:

возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающий 60 (шестьдесят) дней.

16.8. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость выполняемых работ, при наличии обстоятельств, указанных в п.4.11. настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит (включается в текст Договора со сроком действия более одного года).

- Обеспечение обязательств Подрядчика

17.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей (Приложение №7 к настоящему Договору), сумма которой не может составлять менее 100 % от суммы соответствующего аванса. При этом сумма гарантии может уменьшаться в объеме погашаемого аванса по мере исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Сумма гарантии должна быть выражена в российских рублях.

17.2. Срок действия гарантии – до даты полного окончания Подрядчиком работ по этапу, что подтверждается соответствующими документами, подписанными Заказчиком.

17.3. Срок платежа по банковской гарантии в пользу Заказчика должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.

17.4. Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть представлена и вступить в силу до момента перечисления авансового платежа.

17.5. Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат Подрядчиком авансовых платежей должна быть выдана банком, собственный капитал которого составляет не менее 5 млрд. рублей.

18. Конфиденциальность

18.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

18.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действие (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.

18.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон , связанные с условиями настоящего Договора либо в связи с его исполнением, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны

18.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

18.5. Требования пункта 18.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

18.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 18, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

19. Заключительные положения

  - 19.1. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

  - 19.2. Заказчик имеет право без согласования с Подрядчиком предавать огласке  и публиковать результаты опытной эксплуатации в средствах массовой информации.

  - 19.3. Уступка Сторонами прав требования по настоящему Договору возможна только на основании письменного соглашения Сторон.

19.4. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка и иных обстоятельств, влияющих на надлежащее исполнение настоящего Договора, Стороны обязаны в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

19.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

19.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в т.ч. гарантийных).

19.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

20. Антикоррупционная оговорка

20.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 № 0202), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

20.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и Заказчика, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте по адресу: http://www.mrskcp.ru/about/anti-corruption_policy/general_information/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и Заказчика и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

20.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

20.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 20.1 – 20.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 20.1, 20.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

20.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 20.1, 20.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 20.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

21. Взаимоотношения Сторон в сфере охраны труда,

технической эксплуатации, пожарной и промышленной безопасности

и экологии

21.1. Отношения Сторон в сфере охраны труда регулируются двухсторонним соглашением о безопасности, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 11).

21.2. В договоре с субподрядчиками, привлекаемых для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора, Подрядчик обязан обеспечить наличие требований по безопасности, аналогичные требованиям соглашения о безопасности, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (Приложение № 11).

22. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложения к настоящему Договору:

1. Приложение №1 – Техническое задание.

2. Приложение №2 – Ведомость договорной цены.

3. Приложение №3 – График производства работ.

4. Приложение №4 – График финансирования работ.

5. Приложение №5 – Перечень и характеристики объектов для установки оборудования.

6. Приложение №6.1. – Типовая форма «Акта на замену (демонтаж) электросчетчиков».

Приложение №6.2. – Типовая форма «Акта на установку средств учета электроэнергии».

7. Приложение №7 - Типовая форма "Банковская гарантия на возврат Подрядчиком авансовых платежей по Договору".

8. Приложение №8 -   Список субпоставщиков/ субподрядчиков.

9. Приложение №9 – Перечень информации.

10. Приложение №10 – Форма соглашения об обработке персональных данных.

11. Приложение №11 – Соглашение о безопасности.

12. Приложение №12 - Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков.

23. Реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

____________________________, ИНН ________________КПП__________________.

Адрес: __________________________________________________________________.

Тел.:_____________________________Факс:__________________________________.

р/с____________________________ в ________________________________________;

к/с __________________________________________,БИК ______________________.

ОГРН________________________________, ОКВЭД___________________________.

ОКПО________________________________, ОКОНХ ___________________________.

ОКТМО_______________________________.

Подрядчик:

____________________________, ИНН ________________КПП__________________.

Адрес по учредительным документам:_________, фактический адрес: ____________,

Тел.:_____________________________Факс:__________________________________.

р/с _____________________________в _______________________________________;

к/с __________________________________________БИК ______________________.

ОГРН________________________________, ОКВЭД___________________________.

ОКПО________________________________, ОКОНХ ___________________________.

ОКТМО_______________________________.

Подписи и печати Сторон:

Заказчик                                                                  Подрядчик

_________________					___________________

М.П.							М.П.

Пункт 15.3. включается во все договора, кроме договоров с хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети».

Пункт 15.4. включается только в договора  с хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети».