“_____” ____________ 20__ г.

«Утверждаю»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

_____________В.А. Антонов

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение СМР по реконструкции ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Рудкино для снятия ограничений с земельного участка Золотарева К.М.

- Общие положения.

  - Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Рудкино должна производиться в полном соответствии с проектом № ВР/Р16-1901591-ЭС.

  - Подрядчик определяется на основании проведения ТЗП на выполнение данного вида работ.

  - Все строительные материалы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем ТЗП.

  - Участвующие в ТЗП должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а также опыт строительно - монтажных работ (СМР) аналогичных объектов не менее 5 лет.

  - СМР производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Реконструкция существующей ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Рудкино производится на территории расположенной в

| Область | Район |
| --- | --- |
| Воронежская | Хохольский |

- Обоснование для реконструкции:

- Договор о снятии ограничений по использованию земельного участка № 3600/09929/19.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к работам:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- Распоряжение ПАО «Россети» от 09.11.2018 г. № 501р «Об утверждении требований к информационным знакам»;

- Приказ ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 г. № 515-ЦА «Об унификации требований к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при выполнении работ по реконструкции и новому строительству»;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» РК 20/13-01/2017;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ОАО «МРСК Центра», утвержденное распоряжением от 03.12.2014 № ЦА-21/175-р;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 10.08.2016 № 253-ЦА;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

- подготовительные работы, рекультивация земли;

- СМР.

- Основные характеристики реконструируемой ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Рудкино (инв. № 030014/1/С; диспетчерское наименование: ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Рудкино; наименование ОС: ВЛ 10 кВ № 01 ПС Рудкино).

Основные параметры ВЛ:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Длина трассы демонтируемого участка | 120 м |
| Длина трассы вновь монтируемого участка | 150 м |
| Количество демонтируемых разъединителей | 2 |
| Количество монтируемых разъединителей | 2 |
| Количество демонтируемых опор: - анкерных двухстоечные ж.б. опор - одностоечных ж.б. опор - одностоечных деревянных опор | 2 1 1 |
| Количество монтируемых опор: - анкерных трехстоечных ж.б. опор - анкерных двухстоечных ж.б. опор - одностоечных ж.б. опор | 2 3 2 |

- Описание основных объемов работ по строительству ВЛ.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом.

  - Работы по выносу в натуру и геодезическую разбивку конструкций ВЛ выполнить с привлечением проектной организации.

  - Строительные работы в полном проектном объеме.

  - Дополнительные данные по реконструкции ВЛ 10 кВ:

- при строительстве применить металлические бетонные промежуточные опоры;

- подвеску провода ВЛ на участках, проходящих в пределах города, выполнить на двойных гирляндах изоляторов;

- при устройстве заходов применить многочастотные гасители вибрации и клиносочлененные зажимы для крепления провода.

  - Прочие работы, предусмотренные проектом.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство объекта выполняется в 1 пусковой комплекс в полном соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

  - Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по реконструкции ВЛ 10 кВ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и проектной организацией.

  - Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители проектного организации в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Строительство выполнить в течение двух месяцев с момента подписания договора.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие реконструируемой ВЛ требованиям НТД в течение не менее 2 лет с момента включения объекта под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Заместитель директора по                                                                                            В. Н. Шатских

капитальному строительству

Заместитель главного инженера                                                                                  А.А. Бурков

по управлению производственными

активами и развитию