## 32_лот_(льготники) СЭС
32 лот (ЛЬГОТНИКИ) |  | Лот № 32 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э |  |  |  |  | Наименование работ |  |  | Кол-во | ПИР | СМР | ПНР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт. | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Строительство КЛ-0,4 кВ, км | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, шт. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2536/1237-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40897048 | 466.1 | Елагин Александр Александрович | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, с. Сейм, ул. Полевая д. 83 | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 56 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  | 2549 | 0040897048 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.09 | 7.3656 | 79.1802 | 0 | 0 | 5.5242 | 92.07 | [17 empty] | 0.09 | 83.7 |  |  |  |  | 83.7 | 2014-09-28
В-2537/1144-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40897072 | 466.1 | ИП Булгаков Николай Анатольевич | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский район, Озёрский с/с | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 27 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,32 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2549 | 0040897072 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 8.184 | 87.978 | 0 | 0 | 6.138 | 102.3 | [17 empty] | 0.1 | 93 |  |  |  |  | 93 | 2014-11-22
В-2561/1315-ОРЗТП/2014 от 04.06.2014г. | 40907890 | 466.1 | Конева Наталья Александровна | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский район, Никольский с/с, д.Длинная | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040907890 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 8.184 | 87.978 | 0 | 0 | 6.138 | 102.3 | [17 empty] | 0.1 | 93 |  |  |  |  | 93 | 2014-10-04
З-2071/1254-ОРЗТП/2014 от 29.05.14г. | 40887351 | 466.1 | Григоров Роман Викторович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Автомобилист", уч. 284 | строительство отпайки от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,14 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040887351 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.14 | 11.4576 | 123.1692 | 0 | 0 | 8.5932 | 143.22 | [17 empty] | 0.14 | 130.2 |  |  |  |  | 130.2 | 2014-09-29
З-2086/1284-ОРЗТП/2014 от 30.05.14г. | 40891691 | 466.1 | Старостина Елена Васильевна | РРЭС | Курская обл., Рыльский район, с.Дурово | строительство отпайки от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040891691 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [17 empty] | 0.04 | 37.2 |  |  |  |  | 37.2 | 2014-09-30
З-2110/1358-ОРЗТП/2014 от 06.06.2014г. | 40899689 | 466.1 | Аниканов Сергей Владимирович | ЛРЭС | Курская область, Льговский район, Вышнедеревенский сельсовет, СТ "Железнодорожник" | строительство отпайки от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040899689 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.22 | 18.0048 | 193.5516 | 0 | 0 | 13.5036 | 225.06 | [17 empty] | 0.22 | 204.6 |  |  |  |  | 204.6 | 2014-10-06
З-2120/1256-ОРЗТП/2014 от 02.06.14г. | 40901492 | 466.1 | Мяснянкин Александр Иванович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", ул. 5, уч. 37 | строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040901492 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.06 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [17 empty] | 0.06 | 55.8 |  |  |  |  | 55.8 | 2014-10-02
З-2125/1253-ОРЗТП/2014 от 30.05.14г. | 40901546 | 466.1 | Копылов Вячеслав Иванович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", ул.9, уч. 34 | строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ З-1986 (Лот № 23 аналог. Льготники ЗЭС) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,13 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040901546 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.13 | 10.6392 | 114.3714 | 0 | 0 | 7.9794 | 132.99 | [17 empty] | 0.13 | 120.9 |  |  |  |  | 120.9 | 2014-09-30
З-2127/1229-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40901584 | 466.1 | Рассолов Игорь Васильевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", ул.8, уч. 11 | строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040901584 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.35 | 28.644 | 307.923 | 0 | 0 | 21.483 | 358.05 | [17 empty] | 0.35 | 325.5 |  |  |  |  | 325.5 | 2014-09-28
З-2131/1285-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40903481 | 466.1 | Максакова Татьяна Викторовна | РРЭС | Курская облг. Рыльск ул.Офицерская д.37В | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,65 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040903481 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.65 | 53.196 | 571.857 | 0 | 0 | 39.897 | 664.95 | [17 empty] | 0.65 | 604.5 |  |  |  |  | 604.5 | 2014-10-03
З-2132/1313-ОРЗТП/2014 от 04.06.2014г. | 40903493 | 466.1 | ИП Дроздов Михаил Михайлович | РРЭС | Курская облг. Рыльск ул.Советская площадь д.2 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №33 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,53 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040903493 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.53 | 43.3752 | 466.2834 | 0 | 0 | 32.5314 | 542.19 | [17 empty] | 0.53 | 492.9 |  |  |  |  | 492.9 | 2014-10-04
З-2135/1295-ОРЗТП/2014 от 04.06.14г. | 40903552 | 466.1 | Цымбал Анатолий Яковлевич | РРЭС | Курская облг. Рыльск ул.Кирова д.94б | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №51/160 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,39 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040903552 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.39 | 31.9176 | 343.1142 | 0 | 0 | 23.9382 | 398.97 | [17 empty] | 0.39 | 362.7 |  |  |  |  | 362.7 | 2014-10-04
З-2136 | 40903532 | 466.1 | Васильев Владимир Алексеевич | РРЭС | Курская обл г. Рыльск ул. Офицерская д.26а | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,11 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,07 км по техническим условиям З-2131/. |  | 2549 | 0040903532 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [17 empty] | 0.04 | 37.2 |  |  |  |  | 37.2 |  | Остальной объем строительства включен в З-2131
З-2137/1290-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40903517 | 466.1 | Ревенко Юрий Васильевич | РРЭС | Курская обл г. Рыльск ул Зеленая д.22 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №51/160 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,42 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,28 км по техническим условиям З-2135/. |  | 2549 | 0040903517 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.14 | 11.4576 | 123.1692 | 0 | 0 | 8.5932 | 143.22 | [17 empty] | 0.14 | 130.2 |  |  |  |  | 130.2 | 2014-10-03 | Остальной объем строительства включен в З-2135
З-2141 | 40907167 | 466.1 | Фелько Святослав Николаевич | РРЭС | Курская обл. г.Рыльск ул. Зеленая д9 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №51/160 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,42 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,35 км по техническим условиям З-2135/. |  | 2549 | 0040907167 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.07 | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [17 empty] | 0.07 | 65.1 |  |  |  |  | 65.1 |  | Остальной объем строительства включен в З-2135
З-2155 | 40909974 | 466.1 | ИП Константинов Михаил Иванович | РРЭС | Курская облг. Рыльск ул.Советская площадь д.2 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №33 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,56 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,53 км по техническим условиям З-2132/. |  | 2549 | 0040909974 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.03 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [17 empty] | 0.03 | 27.9 |  |  |  |  | 27.9 |  | Остальной объем строительства включен в З-2132
З-2157 | 40909367 | 466.1 | Митяева Валентина Мифодьевна | РРЭС | Курская облг. Рыльск ул.Зеленая д.6 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №51/160 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,59 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,35 км по техническим условиям З-2137, З-2140/. |  | 2549 | 0040909367 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.24 | 19.6416 | 211.1472 | 0 | 0 | 14.7312 | 245.52 | [17 empty] | 0.24 | 223.2 |  |  |  |  | 223.2 |  | Остальной объем строительства включен в З-2137, З-2140
З-2149/1370-ОРЗТП/2014 от 09.06.2014г. |  |  | Сайданова Ольга Сайдирасуловна | РРЭС |  |  |  | 2549 | 0040909303 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 16.368 | 175.956 | 0 | 0 | 12.276 | 204.6
З-2149/1370-ОРЗТП/2014 от 09.06.2014г. | 40909303 | 466.1 | Сайданова Ольга Сайдирасуловна | РРЭС |  |  |  | 2547 | 0040909303 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.15 | 12.54 | 137.94 | 0 | 0 | 6.27 | 156.75
З-2149/1370-ОРЗТП/2014 от 09.06.2014г. | 40909303 | 466.1 | Сайданова Ольга Сайдирасуловна | РРЭС |  |  |  | 2550 | 0040909303 | 2014 | 2014 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
З-2149/1370-ОРЗТП/2014 от 09.06.2014г. | 40909303 | 466.1 | Сайданова Ольга Сайдирасуловна | РРЭС |  |  |  | 2550 | 0040909303 | 2014 | 2014 | СТП 63 кВА | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
З-2149/1370-ОРЗТП/2014 от 09.06.2014г. | 40909303 | 466.1 | Сайданова Ольга Сайдирасуловна | РРЭС |  |  |  | 2550 | 0040909303 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
С-2158/1363-ОРЗТП/2014 от 09.06.2014г. | 40902585 | 466.1 | Комилов Рустам Убайдович | ЖРЭС |  |  |  | 2550 | 0040902585 | 2014 | 2014 | монтаж КТП 100 кВА | Прочее | НСиР | 0.1 | 9.082 | 41.695 | 9.5776 | 239.44 | 4.61 | 304.4046
С-2158/1363-ОРЗТП/2014 от 09.06.2014г. | 40902585 | 466.1 | Комилов Рустам Убайдович | ЖРЭС |  |  |  | 2550 | 0040902585 | 2014 | 2014 | демонтаж СТП 40 кВА | Прочее | НСиР | 0.04 | 1.66 | 18.84 |  | 0 | 0.21 | 20.71
С-2158/1363-ОРЗТП/2014 от 09.06.2014г. | 40902585 | 466.1 | Комилов Рустам Убайдович | ЖРЭС |  |  |  | 2550 | 0040902585 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
С-2129/1147-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. |  |  | Музалев Василий Петрович | ЖРЭС |  |  |  | 2549 | 0040893208 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 0 | 7.3656 | 122.76
С-2161/1327-ОРЗТП/2014 от 06.06.2014г. |  |  | Зайцева Александра Александровна | ЖРЭС |  |  |  | 2549 | 0040903697 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.06 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 0 | 3.6828 | 61.38
С-2159/1255-ОРЗТП/2014 от 30.05.14г. | 40902625 | 466.1 | Горголюк Денис Валентинович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям С-2159. | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1694 (Лот № 20 СЭС); замена ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА (построенной по договору С-1694) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2549 | 0040902625 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.35 | 28.644 | 307.923 | 0 | 0 | 21.483 | 358.05 | ВЛ-10 кВ № 12 инв. № 303150760302 | [22 empty] | 0 | 2014-11-30
С-2163/1300-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40903776 | 466.1 | Черных Сергей Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в то числе 0,35 км по техническим условиям С-2160 (Договор ТП не подписан). | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1694 (Лот № 20 СЭС); замена ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА (построенной по договору С-1694) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2160 (Договор ТП не подписан). | 2549 | 0040903776 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.35 | 28.644 | 307.923 | 0 | 0 | 21.483 | 358.05 | ВЛ-10 кВ № 12 инв. № 303150760302 | [16 empty] | 0.35 | 325.5 |  |  |  |  | 325.5 | 2014-12-03
С-2145/1165-ОРЗТП/2014 от 23.05.14г. | 40900549 | 466.1 | Ненашева Галина Петровна | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск,снт "Горняк",зона "Шахтер",участок № 358/4 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040900549 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.16 | 13.0944 | 140.7648 | 0 | 0 | 9.8208 | 163.68 | ВЛ-0,4 кВ № 1 инв. № 12013491-00 | [16 empty] | 0.16 | 148.8 |  |  |  |  | 148.8 | 2014-09-23
С-2150/1169-ОРЗТП/2014 от 25.05.14г. | 40900643 | 466.1 | Ишанов Александр Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/о "Шахтер" | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) |  | 2549 | 0040900643 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 0 | 7.3656 | 122.76 | ВЛ-0,4 кВ № 1 инв. № 12013491-00 | [16 empty] | 0.12 | 111.6 |  |  |  |  | 111.6 | 2014-09-25
С-2173/1342-ОРЗТП/2014 от 06.06.2014г. | 40908062 | 466.1 | Стариков Вячеслав Павлович | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск,с/о"Шахтер" № 168/4 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040908062 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.3 | 24.552 | 263.934 | 0 | 0 | 18.414 | 306.9 | [17 empty] | 0.3 | 279 |  |  |  |  | 279 | 2014-10-06
Ц-7854/1310-ОРЗТП/2014 от 05.06.2014г. | 40870793 | 466.1 | Поздняя Серафима Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.907 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 397 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,10 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 424.08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6901 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6901 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1). реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 в части переключения на питание от проектируемой в соответствие с п. 10.2 настоящих технических условий ТП-10/0,4 кВ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2549 | 0040870793 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 16.368 | 175.956 | 0 | 0 | 12.276 | 204.6 | [17 empty] | 0.2 | 186 |  |  |  |  | 186 | 2014-12-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-6901 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)
Ц-7964/1185-ОРЗТП/2014 от 23.05.14г. | 40890629 | 466.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Белгородстройзаказчик» | КРЭС | Курская область, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, кад. №46:11:121205:84 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-8036 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Южный)/. | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8036 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Южный)/. | 2549 | 0040890629 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.05 | 4.092 | 43.989 | 0 | 0 | 3.069 | 51.15 | [17 empty] | 0.05 | 46.5 |  |  |  |  | 46.5 | 2014-11-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-8036 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Южный)
Ц-8049/1155-ОРЗТП/2014 от 21.05.14г. | 40881682 | 466.1 | Конев Алексей Николаевич, | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, ул. Никитина, д.5 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от проектируемой (по ТУ Ц-7610 (Лот № 26 Льготники ЦЭС), Ц-7079 (Лот № 22 Льготник ЦЭС), Ц-7396 (Лот №23-24 Льготники ЦЭС-3)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040881682 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.21 | 17.1864 | 184.7538 | 0 | 0 | 12.8898 | 214.83 | [17 empty] | 0.21 | 195.3 |  |  |  |  | 195.3 | 2014-09-21
Ц-8076/1215-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40885132 | 466.1 | Никутин Андрей Иванович | ЦРЭС |  |  |  | 2550 | 0040885132 | 2014 | 2014 | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт.(с вакуумным выключателем и микропроцессорными УРЗА) | Прочее | НСиР | 1 | 30.718 | 67.64 |  | 875.5 | 60.26 | 1034.118
Ц-8076/1215-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40885132 | 466.1 | Никутин Андрей Иванович | ЦРЭС |  |  |  | 2550 | 0040885132 | 2014 | 2014 | Монтаж приборов учета (без АСКУЭ) | Прочее | НСиР | 1 | 1.67 | 1.26 |  | 18.5 | 1.16 | 22.59
Ц-8076/1215-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40885132 | 466.1 | Никутин Андрей Иванович | ЦРЭС |  |  |  | 2548 | 0040885132 | 2014 | 2014 | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | КЛЭП | НСиР | 0.16 | 23.5104 | 364.4112 |  | 0 | 3.9184 | 391.84
Ц-8076/1215-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40885132 | 466.1 | Никутин Андрей Иванович | ЦРЭС |  |  |  | 2550 | 0040885132 | 2014 | 2014 | КТП 250 кВа | Прочее | НСиР | 0.25 | 11.38 | 41.695 | 15.196 | 379.9 | 5.61 | 453.781
Ц-8076/1215-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40885132 | 466.1 | Никутин Андрей Иванович | ЦРЭС |  |  |  | 2550 | 0040885132 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-8076/1215-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40885132 | 466.1 | Никутин Андрей Иванович | ЦРЭС |  |  |  | 2549 | 0040885132 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 8.184 | 87.978 | 0 | 0 | 6.138 | 102.3
Ц-8250/1060-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40888803 | 466.1 | Рагозина Олеся Станиславовна | БРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, с. Введенское, кад. № 46:11:200102:151 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ №095/10 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040888803 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.05 | 4.092 | 43.989 | 0 | 0 | 3.069 | 51.15 | [17 empty] | 0.05 | 46.5 |  |  |  |  | 46.5 | 2014-08-24
Ц-8284/1115-ОРЗТП/2014 от 16.05.14г. | 40890117 | 466.1 | Сопова Анна Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ «Биолог», уч. 223, кад. № 46:11:141502:1006 | строительство отпайки от проектируемой (по ТУ Ц-7787 (Лот № 27 Льготники)) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,47 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040890117 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.47 | 38.4648 | 413.4966 | 0 | 0 | 28.8486 | 480.81 | [17 empty] | 0.47 | 437.1 |  |  |  |  | 437.1 | 2014-11-16
Ц-8331/1320-ОРЗТП/2014 от 05.06.2014г. | 40892679 | 466.1 | Дронов Виктор Николаевич | КРЭС | г. Курск, с/т «Знание», уч. № 47, кад.№46:29:103187:58 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №676 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,33 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040892679 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.33 | 27.0072 | 290.3274 | 0 | 0 | 20.2554 | 337.59 | [17 empty] | 0.33 | 306.9 |  |  |  |  | 306.9 | 2014-10-05
Ц-8334/1188-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40892695 | 466.1 | Маслов Алексей Андрианович | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ им. «1Мая», участок №568, кад.№46:11:111403:9 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040892695 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.06 | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [17 empty] | 0.06 | 55.8 |  |  |  |  | 55.8 | 2014-09-27
Ц-8336/1262-ОРЗТП/2014 от 02.06.14г. | 40893165 | 466.1 | Титов Дмитрий Витальевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.1154 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-7566 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7828 (Лот № 27 Льготники)/. |  | 2549 | 0040893165 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 3.2736 | 35.1912 | 0 | 0 | 2.4552 | 40.92 | [17 empty] | 0.04 | 37.2 |  |  |  |  | 37.2 | 2014-12-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-7566 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7828 (Лот № 27 Льготники)
Ц-8522/1264-ОРЗТП/2014 от 30.05.14г. | 40906520 | 466.1 | Щетинина Тамара Андреевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт «Приморское», уч. №1193 «Д» кад. 46:11:211401:212 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8336/. |  | 2549 | 0040906520 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.09 | 7.3656 | 79.1802 | 0 | 0 | 5.5242 | 92.07 | [17 empty] | 0.09 | 83.7 |  |  |  |  | 83.7 | 2014-11-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-8336
Ц-8352/1153-ОРЗТП/2014 от 21.05.14г. | 40893789 | 466.1 | Пеньков Сергей Александрович | КРЭС |  |  |  | 2550 | 0040893789 | 2014 | 2014 | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.26 | 1.16 |  | 6.7 | 0.08 | 8.2
Ц-8352/1153-ОРЗТП/2014 от 21.05.14г. | 40893789 | 466.1 | Пеньков Сергей Александрович | КРЭС |  |  |  | 2549 | 0040893789 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.35 | 28.644 | 307.923 | 0 | 0 | 21.483 | 358.05
Ц-8363/1175-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40896163 | 466.1 | Овсянников Александр Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, д. Жиляево, д. 1, кад. 46:11:160701:2 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 1,08 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2549 | 0040896163 | 2014 | 2014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | ВЛЭП | ТПиР | 1.08 | 12.8874 | 146.5944 | 0 | 0 | 1.6109 | 161.0928 | [20 empty] | 1.08 |  | 146.448 | 146.448 | 2014-11-22
Ц-8377/1137-ОРЗТП/2014 от 20.05.14г. | 40896424 | 466.1 | Моисеев Сергей Владимирович | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, д. Букреевка, кад. номер: 46:11:060401:677 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040896424 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 8.184 | 87.978 | 0 | 0 | 6.138 | 102.3 | [17 empty] | 0.1 | 93 |  |  |  |  | 93 | 2014-09-20
Ц-8379/1142-ОРЗТП/2014 от 19.05.14г. | 40896317 | 466.1 | Рындина Наталья Михайловна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, кад. 46:11:121203:710 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от проектируемой (по ТУ Ц-6950 (Лот № 22 Льготник ЦЭС) и Ц-6951 (Лот № 22 Льготник ЦЭС)) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040896317 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.44 | 36.0096 | 387.1032 | 0 | 0 | 27.0072 | 450.12 | [17 empty] | 0.44 | 409.2 |  |  |  |  | 409.2 | 2014-11-19
Ц-8406/1157-ОРЗТП/2014 от 21.05.14г. | 40896748 | 466.1 | Ходаревский Владимир Федорович | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, с/т «Сосновый бор», уч. № 85, кад.№: 46:11:090901:19 | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040896748 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.09 | 7.3656 | 79.1802 | 0 | 0 | 5.5242 | 92.07 | [17 empty] | 0.09 | 83.7 |  |  |  |  | 83.7 | 2014-09-21
Ц-8413/1243-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40897149 | 466.1 | Казаченко Елена Станиславовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт «Приморское», участок №768, кад. 46:11:211401:0047 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ №688 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,38 км по техническим условиям Ц-7939 (Договор ТП не подписан), Ц-7941 (Договор ТП не подписан). |  | 2549 | 0040897149 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.38 | 31.0992 | 334.3164 | 0 | 0 | 23.3244 | 388.74 | [17 empty] | 0.38 | 353.4 |  |  |  |  | 353.4 | 2014-09-28
Ц-8424/1213-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40897220 | 466.1 | Сверчкова Кристина Сергеевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. 46:11:121203:1180 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 673 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям Ц-7176 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 673 (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2550 | 0040897220 | 2014 | 2014 | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.26 | 1.16 |  | 6.7 | 0.08 | 8.2
Ц-8424/1213-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40897220 | 466.1 | Сверчкова Кристина Сергеевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. 46:11:121203:1180 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 673 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям Ц-7176 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 673 (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2549 | 0040897220 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 0 | 7.3656 | 122.76
Ц-8430/1308-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40899334 | 466.1 | Гудова Наталья Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Химфарм», уч. А 179, кад. 46:11:211601:195 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,53 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т. ч. 0,48 км по техническим условиям Ц-7946 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7946 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)/. | 2549 | 0040899334 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.05 | 4.092 | 43.989 | 0 | 0 | 3.069 | 51.15 | [17 empty] | 0.05 | 46.5 |  |  |  |  | 46.5 | 2014-12-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-7946 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Северный)
Ц-8520/1263-ОРЗТП/2014 от 02.06.14г. | 40907859 | 466.1 | Носов Сергей Иванович | КРЭС | г. Курск, с/т «Знание», участок №49, кад.: 46:29:103187:53 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 676 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 676 на ТП с силовым трансформатором большей мощности, не более 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – в том числе для технических условий по договорам Ц-8064 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8058 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8052 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8422 (Лот № 30 аналог. Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8434, Ц-8425 (Договор ТП не подписан), Ц-8331 (Договор ТП не подписан), Ц-8014 (Договор ТП не подписан), за счет средств тарифа на передачу элетроэнергии. | 2550 | 0040907859 | 2014 | 2014 | монтаж КТП 100 кВА | Прочее | НСиР | 0.1 | 9.082 | 41.695 | 9.5776 | 239.44 | 4.61 | 304.4046
Ц-8520/1263-ОРЗТП/2014 от 02.06.14г. | 40907859 | 466.1 | Носов Сергей Иванович | КРЭС | г. Курск, с/т «Знание», участок №49, кад.: 46:29:103187:53 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 676 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 676 на ТП с силовым трансформатором большей мощности, не более 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – в том числе для технических условий по договорам Ц-8064 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8058 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8052 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8422 (Лот № 30 аналог. Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8434, Ц-8425 (Договор ТП не подписан), Ц-8331 (Договор ТП не подписан), Ц-8014 (Договор ТП не подписан), за счет средств тарифа на передачу элетроэнергии. | 2550 | 0040907859 | 2014 | 2014 | демонтаж СТП 25 кВА | Прочее | НСиР | 0.025 | 1.66 | 18.84 |  | 0 | 0.21 | 20.71
Ц-8520/1263-ОРЗТП/2014 от 02.06.14г. | 40907859 | 466.1 | Носов Сергей Иванович | КРЭС | г. Курск, с/т «Знание», участок №49, кад.: 46:29:103187:53 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 676 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 676 на ТП с силовым трансформатором большей мощности, не более 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – в том числе для технических условий по договорам Ц-8064 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8058 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8052 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8422 (Лот № 30 аналог. Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8434, Ц-8425 (Договор ТП не подписан), Ц-8331 (Договор ТП не подписан), Ц-8014 (Договор ТП не подписан), за счет средств тарифа на передачу элетроэнергии. | 2550 | 0040907859 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-8520/1263-ОРЗТП/2014 от 02.06.14г. | 40907859 | 466.1 | Носов Сергей Иванович | КРЭС | г. Курск, с/т «Знание», участок №49, кад.: 46:29:103187:53 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 676 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 676 на ТП с силовым трансформатором большей мощности, не более 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – в том числе для технических условий по договорам Ц-8064 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8058 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8052 (Лот № 29 Льготники ЦЭС-Южный), Ц-8422 (Лот № 30 аналог. Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8434, Ц-8425 (Договор ТП не подписан), Ц-8331 (Договор ТП не подписан), Ц-8014 (Договор ТП не подписан), за счет средств тарифа на передачу элетроэнергии. | 2549 | 0040907859 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.33 | 27.0072 | 290.3274 | 0 | 0 | 20.2554 | 337.59
Ц-8436/1172-ОРЗТП/2014 от 23.05.14г. | 40899370 | 466.1 | Щетинин Михаил Юрьевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Якунино, участок №95, кад.№: 46:11:070601:80 | строительство отпайки от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040899370 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.05 | 4.092 | 43.989 | 0 | 0 | 3.069 | 51.15 | [17 empty] | 0.05 | 46.5 |  |  |  |  | 46.5 | 2014-09-23
Ц-8438/1184-ОРЗТП/2014 от 26.05.14г. | 40899388 | 466.1 | Холодов Виктор Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Приморское», уч. № 637, кад.№46:11:211401:785 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040899388 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.15 | 12.276 | 131.967 | 0 | 0 | 9.207 | 153.45 | [17 empty] | 0.15 | 139.5 |  |  |  |  | 139.5 | 2014-09-26
Ц-8445/1159-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40902370 | 466.1 | Садоводческое товарищество "Черемушки" | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с\т "Черемушки" | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2547 | 0040902370 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.01 | 0.836 | 9.196 | 0 | 0 | 0.418 | 10.45
Ц-8445/1159-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40902370 | 466.1 | Садоводческое товарищество "Черемушки" | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с\т "Черемушки" | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2550 | 0040902370 | 2014 | 2014 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-8445/1159-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40902370 | 466.1 | Садоводческое товарищество "Черемушки" | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с\т "Черемушки" | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2550 | 0040902370 | 2014 | 2014 | СТП 63 кВА | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
Ц-8445/1159-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40902370 | 466.1 | Садоводческое товарищество "Черемушки" | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с\т "Черемушки" | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2550 | 0040902370 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-8445/1159-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40902370 | 466.1 | Садоводческое товарищество "Черемушки" | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с\т "Черемушки" | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2549 | 0040902370 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.05 | 4.092 | 43.989 | 0 | 0 | 3.069 | 51.15
Ц-8453/1173-ОРЗТП/2014 от 23.05.14г. | 40899951 | 466.1 | Петров Геннадий Михайлович | КРЭС | . Курск, с/т «Курск», уч.№1345, усл.№46-46-01/029/2011-874 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №20/160 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км, в т.ч. 0,13 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ №414.15 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2547 | 0040899951 | 2014 | 2014 | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ Установка 2-х дополнительных опор для совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ | ВЛЭП | ТПиР | 2 | 3.256 | 37.037 | 0 | 0 | 0.407 | 40.7
Ц-8453/1173-ОРЗТП/2014 от 23.05.14г. | 40899951 | 466.1 | Петров Геннадий Михайлович | КРЭС | . Курск, с/т «Курск», уч.№1345, усл.№46-46-01/029/2011-874 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №20/160 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км, в т.ч. 0,13 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ №414.15 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040899951 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км 0,25 км, в т.ч. 0,13 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.25 | 11.3721 | 129.3572 | 0 | 0 | 1.4215 | 142.1508
Ц-8462/1160-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40902432 | 466.1 | Аболымова Елена Юрьевна | КРЭС |  |  |  | 2550 | 0040902432 | 2014 | 2014 | монтаж КТП 100 кВА | Прочее | НСиР | 0.1 | 9.082 | 41.695 | 9.5776 | 239.44 | 4.61 | 304.4046
Ц-8462/1160-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40902432 | 466.1 | Аболымова Елена Юрьевна | КРЭС |  |  |  | 2550 | 0040902432 | 2014 | 2014 | демонтаж СТП 25 кВА | Прочее | НСиР | 0.025 | 1.66 | 18.84 |  | 0 | 0.21 | 20.71
Ц-8462/1160-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40902432 | 466.1 | Аболымова Елена Юрьевна | КРЭС |  |  |  | 2550 | 0040902432 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-8462/1160-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40902432 | 466.1 | Аболымова Елена Юрьевна | КРЭС |  |  |  | 2549 | 0040902432 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 8.184 | 87.978 | 0 | 0 | 6.138 | 102.3
Ц-8472/1269-ОРЗТП/2014 от 30.05.14г. | 40902729 | 466.1 | Горбачев Сергей Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.Верхняя Медведица, уч.46:11:110502:39 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040902729 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 8.184 | 87.978 | 0 | 0 | 6.138 | 102.3 | [17 empty] | 0.1 | 93 |  |  |  |  | 93 | 2014-09-30
Ц-8476/1221-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40904990 | 466.1 | Блоха Мария Федоровна | БРЭС | Курская обл., Курский район, Клюквинский с/с, д. Дурнево, д. 102 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от опоры №43 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №1-47 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с врезкой в существующую ВЛ-0,4 кВ №2 (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№36-43 протяженностью 0,2 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | 2547 | 0040904990 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.03 | 2.508 | 27.588 | 0 | 0 | 1.254 | 31.35
Ц-8476/1221-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40904990 | 466.1 | Блоха Мария Федоровна | БРЭС | Курская обл., Курский район, Клюквинский с/с, д. Дурнево, д. 102 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от опоры №43 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №1-47 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с врезкой в существующую ВЛ-0,4 кВ №2 (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№36-43 протяженностью 0,2 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | 2550 | 0040904990 | 2014 | 2014 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-8476/1221-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40904990 | 466.1 | Блоха Мария Федоровна | БРЭС | Курская обл., Курский район, Клюквинский с/с, д. Дурнево, д. 102 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от опоры №43 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №1-47 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с врезкой в существующую ВЛ-0,4 кВ №2 (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№36-43 протяженностью 0,2 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | 2550 | 0040904990 | 2014 | 2014 | СТП 63 кВА | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
Ц-8476/1221-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40904990 | 466.1 | Блоха Мария Федоровна | БРЭС | Курская обл., Курский район, Клюквинский с/с, д. Дурнево, д. 102 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от опоры №43 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №1-47 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с врезкой в существующую ВЛ-0,4 кВ №2 (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№36-43 протяженностью 0,2 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | 2550 | 0040904990 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-8476/1221-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40904990 | 466.1 | Блоха Мария Федоровна | БРЭС | Курская обл., Курский район, Клюквинский с/с, д. Дурнево, д. 102 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от опоры №43 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №1-47 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с врезкой в существующую ВЛ-0,4 кВ №2 (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№36-43 протяженностью 0,2 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | 2549 | 0040904990 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.03 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 0 | 1.8414 | 30.69
Ц-8476/1221-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40904990 | 466.1 | Блоха Мария Федоровна | БРЭС | Курская обл., Курский район, Клюквинский с/с, д. Дурнево, д. 102 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от опоры №43 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №1-47 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с врезкой в существующую ВЛ-0,4 кВ №2 (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№36-43 протяженностью 0,2 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | 2549 | 0040904990 | 2014 | 2014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | ВЛЭП | ТПиР | 0.2 | 2.3866 | 27.1471 | 0 | 0 | 0.29832 | 29.832
Ц-8477/1240-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40902740 | 466.1 | Винокуров Михаил Маркович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, х. Зубков, ул. Соловьиная, д.11. | строительство отпайки от опоры №41 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040902740 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 9.8208 | 105.5736 | 0 | 0 | 7.3656 | 122.76 | [17 empty] | 0.12 | 111.6 |  |  |  |  | 111.6 | 2014-09-27
Ц-8497/1222-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40904651 | 466.1 | Шумакова Анна Семеновна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Щетинский с/с, СНТ "Приморское", уч. 1238 б | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой (по ТУ Ц-7173 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7175 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040904651 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 16.368 | 175.956 | 0 | 0 | 12.276 | 204.6 | [17 empty] | 0.2 | 186 |  |  |  |  | 186 | 2014-09-27
Ц-8502/1232-ОРЗТП/2014 от 29.05.14г. | 40906480 | 466.1 | Шутяев Дмитрий Геннадьевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, п. Подлесный, уч.№56, кад.№46:11:071302:354 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №176.120 с установкой дополнительных опор (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | замена СТП 183/16 на ТП с трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | 2547 | 0040906480 | 2014 | 2014 | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ Установка 2-х дополнительных опор для совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ | ВЛЭП | ТПиР | 2 | 3.256 | 37.037 | 0 | 0 | 0.407 | 40.7
Ц-8502/1232-ОРЗТП/2014 от 29.05.14г. | 40906480 | 466.1 | Шутяев Дмитрий Геннадьевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, п. Подлесный, уч.№56, кад.№46:11:071302:354 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №176.120 с установкой дополнительных опор (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | замена СТП 183/16 на ТП с трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | 2550 | 0040906480 | 2014 | 2014 | СТП 63 кВА | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
Ц-8502/1232-ОРЗТП/2014 от 29.05.14г. | 40906480 | 466.1 | Шутяев Дмитрий Геннадьевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, п. Подлесный, уч.№56, кад.№46:11:071302:354 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №176.120 с установкой дополнительных опор (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | замена СТП 183/16 на ТП с трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | 2550 | 0040906480 | 2014 | 2014 | демонтаж СТП 16 кВА | Прочее | НСиР | 0.016 | 1.66 | 18.84 |  | 0 | 0.21 | 20.71
Ц-8502/1232-ОРЗТП/2014 от 29.05.14г. | 40906480 | 466.1 | Шутяев Дмитрий Геннадьевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, п. Подлесный, уч.№56, кад.№46:11:071302:354 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №176.120 с установкой дополнительных опор (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | замена СТП 183/16 на ТП с трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | 2550 | 0040906480 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-8502/1232-ОРЗТП/2014 от 29.05.14г. | 40906480 | 466.1 | Шутяев Дмитрий Геннадьевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, п. Подлесный, уч.№56, кад.№46:11:071302:354 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №176.120 с установкой дополнительных опор (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | замена СТП 183/16 на ТП с трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | 2549 | 0040906480 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км 0,2 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 2.3866 | 27.1471 | 0 | 0 | 0.29832 | 29.832
Ц-8517/1265-ОРЗТП/2014 от 30.05.14г. | 40906512 | 466.1 | Коровяковский Андрей Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт «Строитель», уч.№262, кад.№46:11:211102:310 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ №549 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | 2550 | 0040906512 | 2014 | 2014 | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.26 | 1.16 |  | 6.7 | 0.08 | 8.2
Ц-8517/1265-ОРЗТП/2014 от 30.05.14г. | 40906512 | 466.1 | Коровяковский Андрей Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт «Строитель», уч.№262, кад.№46:11:211102:310 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ №549 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | 2549 | 0040906512 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.3 | 24.552 | 263.934 | 0 | 0 | 18.414 | 306.9
Ц-8531/1266-ОРЗТП/2014 от 30.05.14г. | 40906539 | 466.1 | Кондратенко Сергей Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт «Строитель», уч.№259, кад.: 46:11:211102:426 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,37 км от ТП-10/0,4 кВ №549 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8517/. | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8517/. | 2549 | 0040906539 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.07 | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [17 empty] | 0.07 | 65.1 |  |  |  |  | 65.1 | 2014-11-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-8517
Ц-8521/1268-ОРЗТП/2014 от 30.05.14г. | 40906391 | 466.1 | Козлова Надежда Никитична | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, с/т «Рассвет 2», уч. 897, кад.№46:11:061202:88 | строительство ответвления протяженностью 0,23 км от строящейся по договору Ц-7751 (Лот № 27 Льготники) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ц-8223 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Северный) |  | 2549 | 0040906391 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.15 | 12.276 | 131.967 | 0 | 0 | 9.207 | 153.45 | [17 empty] | 0.15 | 139.5 |  |  |  |  | 139.5 | 2014-09-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-8223 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Северный)
Ц-8525/1307-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40906458 | 466.1 | Майборода Татьяна Владимировна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад.№46:11:121202:508 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040906458 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 16.368 | 175.956 | 0 | 0 | 12.276 | 204.6 | [17 empty] | 0.2 | 186 |  |  |  |  | 186 | 2014-10-03
Ц-8526/1238-ОРЗТП/2014 от 28.05.14г. | 40906431 | 466.1 | Мустаев Аркадий Фидаильевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Брежневский с/с, с. Верхнекасиново, кад.№46:11:030914:13 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ №3/400 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040906431 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.4 | 32.736 | 351.912 | 0 | 0 | 24.552 | 409.2 | [17 empty] | 0.4 | 372 |  |  |  |  | 372 | 2014-09-28
Ц-8527/1241-ОРЗТП/2014 от 29.05.14г. | 40907847 | 466.1 | Федорков Алексей Иванович | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский с/с, д. Михайлово, кад.№46:11:211001:261 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040907847 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.15 | 12.276 | 131.967 | 0 | 0 | 9.207 | 153.45 | [17 empty] | 0.15 | 139.5 |  |  |  |  | 139.5 | 2014-09-29
Ц-8530/1303-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40906524 | 466.1 | Губанова Валентина Дмитриевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Полянский с/с, с. Полянское, дом №126 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№35-38 протяженностью 0,12 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | 2549 | 0040906524 | 2014 | 2014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | ВЛЭП | ТПиР | 0.12 | 1.4319 | 16.2883 | 0 | 0 | 0.17899 | 17.8992 | [20 empty] | 0.12 |  | 16.272 | 16.272 | 2014-12-03
Ц-8548/1292-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40908141 | 466.1 | Перепелятникова Ирина Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Приморское», уч. №1017, кад. 46:11:211401:893 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-8245 (Лот № 30 Льготники)/. |  | 2549 | 0040908141 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.07 | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [17 empty] | 0.07 | 65.1 |  |  |  |  | 65.1 | 2014-12-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-8245 (Лот № 30 Льготники)
Ц-8549/1306-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40908151 | 466.1 | Попятов Александр Алексеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский сельсовет, снт «Приморское», уч. № 443, кад.№46:11:211401:1483 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №688 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-7938 (Договор ТП не подписан), Ц-7997 (Договор ТП не подписан). |  | 2549 | 0040908151 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 16.368 | 175.956 | 0 | 0 | 12.276 | 204.6 | [17 empty] | 0.2 | 186 |  |  |  |  | 186 | 2014-10-03
Ц-8557/1302-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40908277 | 466.1 | Долженкова Елена Сергеевна | КРЭС | г. Курск, с/т «Курск», уч.№354, кад.№46:29:102084:296 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,07 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | 2549 | 0040908277 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.07 | 5.7288 | 61.5846 | 0 | 0 | 4.2966 | 71.61 | [17 empty] | 0.07 | 65.1 |  |  |  |  | 65.1 | 2014-10-03
Ю-2362/1192-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. |  |  | ОАО "Мегафон" | Со.РЭС |  |  |  | 2547 | 0040896789 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛ-10 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.01 | 0.836 | 9.196 | 0 | 0 | 0.418 | 10.45
Ю-2354/1148-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40877801 | 466.1 | Малышев Александр Юрьевич | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, Замостянский сельсовет , х.Агроном | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,47 км от опоры № 36 существующей ВЛ-10 кВ № 32 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | 2547 | 0040877801 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.47 | 45.496 | 500.456 | 0 | 0 | 22.748 | 568.7
Ю-2354/1148-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40877801 | 466.1 | Малышев Александр Юрьевич | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, Замостянский сельсовет , х.Агроном | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,47 км от опоры № 36 существующей ВЛ-10 кВ № 32 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | 2550 | 0040877801 | 2014 | 2014 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ю-2362/1192-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. |  |  | ОАО "Мегафон" | Со.РЭС |  |  |  | 2550 | 0040896789 | 2014 | 2014 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ю-2354/1148-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40877801 | 466.1 | Малышев Александр Юрьевич | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, Замостянский сельсовет , х.Агроном | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,47 км от опоры № 36 существующей ВЛ-10 кВ № 32 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | 2550 | 0040877801 | 2014 | 2014 | Монтаж СТП 63 кВА | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
Ю-2362/1192-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. |  |  | ОАО "Мегафон" | Со.РЭС |  |  |  | 2550 | 0040896789 | 2014 | 2014 | Монтаж СТП 63 кВА | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
Ю-2354/1148-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40877801 | 466.1 | Малышев Александр Юрьевич | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, Замостянский сельсовет , х.Агроном | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,47 км от опоры № 36 существующей ВЛ-10 кВ № 32 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | 2550 | 0040877801 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ю-2362/1192-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. |  |  | ОАО "Мегафон" | Со.РЭС |  |  |  | 2550 | 0040896789 | 2014 | 2014 | Монтаж учёта в ТП 10/0,4 кВ, шт. | Прочее | НСиР | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ю-2354/1148-ОРЗТП/2014 от 22.05.14г. | 40877801 | 466.1 | Малышев Александр Юрьевич | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, Замостянский сельсовет , х.Агроном | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,47 км от опоры № 36 существующей ВЛ-10 кВ № 32 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | 2549 | 0040877801 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 8.184 | 87.978 | 0 | 0 | 6.138 | 102.3
Ю-2362/1192-ОРЗТП/2014 от 27.05.14г. | 40896789 | 466.1 | ОАО "Мегафон" | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район,п. Солнцево | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 09 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 16 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2549 | 0040896789 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.015 | 1.2276 | 13.1967 | 0 | 0 | 0.9207 | 15.345
Ю-2405/1140-ОРЗТП/2014 от 20.05.14г. | 40896811 | 466.1 | ОАО "Газпром газораспределение" | О.РЭС | Курская область, г. Обоянь, ул. Калугина | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | 2549 | 0040896811 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.03 | 2.4552 | 26.3934 | 0 | 0 | 1.8414 | 30.69 | [17 empty] | 0.03 | 27.9 |  |  |  |  | 27.9 | 2014-09-20
Ю-2421/1149-ОРЗТП/2014 от 23.05.14г. | 40903227 | 466.1 | Сергеенков Николай Николаевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Казачья Локня, ул.Батюковка, д.14 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км совместной подвеской по опорам реконструируемого участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ до опоры № 6 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 для совместной подвески двух ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,25 км (опоры №№ 1…6); переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1 с опоры № 7 на питание от ВЛ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2549 | 0040903227 | 2014 | 2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 0,25 совместной подвеской по опорам реконструируемого участка ВЛ-0,4 кВ № 1 | ВЛЭП | НСиР | 0.25 | 2.9832 | 32.8152 | 0 | 0 | 1.4916 | 37.29
Ю-2421/1149-ОРЗТП/2014 от 23.05.14г. | 40903227 | 466.1 | Сергеенков Николай Николаевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Казачья Локня, ул.Батюковка, д.14 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км совместной подвеской по опорам реконструируемого участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ до опоры № 6 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 для совместной подвески двух ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,25 км (опоры №№ 1…6); переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1 с опоры № 7 на питание от ВЛ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 2549 | 0040903227 | 2014 | 2014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | ВЛЭП | НСиР | 0.25 | 26.7432 | 245.2604 | 0 | 42.229 | 20.0574 | 334.29
ИТОГО | [15 empty] | 1196.9241 | 12051.5421 | 76.0792 | 3151.459 | 832.1606 | 17308.165 | [23 empty] | 8318.82

## Лист4
40897048 | 0 | 0 | 0040897048
40897072 | 0 | 0 | 0040897072
40887351 | 0 | 0 | 0040887351
40891691 | 0 | 0 | 0040891691
40899689 | 0 | 0 | 0040899689
40901492 | 0 | 0 | 0040901492
40901546 | 0 | 0 | 0040901546
40901584 | 0 | 0 | 0040901584
40903481 | 0 | 0 | 0040903481
40903493 | 0 | 0 | 0040903493
40903552 | 0 | 0 | 0040903552
40903517 | 0 | 0 | 0040903517
40909303 | 0 | 0 | 0040909303
40909303 | 0 | 0 | 0040909303
40909303 | 0 | 0 | 0040909303
40909303 | 0 | 0 | 0040909303
40909303 | 0 | 0 | 0040909303
40893208 | 0 | 0 | 0040893208
40902625 | 0 | 0 | 0040902625
40900549 | 0 | 0 | 0040900549
40900643 | 0 | 0 | 0040900643
40870793 | 0 | 0 | 0040870793
40890629 | 0 | 0 | 0040890629
40881682 | 0 | 0 | 0040881682
40885132 | 0 | 0 | 0040885132
40885132 | 0 | 0 | 0040885132
40885132 | 0 | 0 | 0040885132
40885132 | 0 | 0 | 0040885132
40885132 | 0 | 0 | 0040885132
40885132 | 0 | 0 | 0040885132
40888803 | 0 | 0 | 0040888803
40890117 | 0 | 0 | 0040890117
40892679 | 0 | 0 | 0040892679
40892695 | 0 | 0 | 0040892695
40893165 | 0 | 0 | 0040893165
40906520 | 0 | 0 | 0040906520
40893789 | 0 | 0 | 0040893789
40893789 | 0 | 0 | 0040893789
40896163 | 0 | 0 | 0040896163
40896424 | 0 | 0 | 0040896424
40896317 | 0 | 0 | 0040896317
40896748 | 0 | 0 | 0040896748
40897149 | 0 | 0 | 0040897149
40897220 | 0 | 0 | 0040897220
40897220 | 0 | 0 | 0040897220
40899334 | 0 | 0 | 0040899334
40907859 | 0 | 0 | 0040907859
40907859 | 0 | 0 | 0040907859
40907859 | 0 | 0 | 0040907859
40907859 | 0 | 0 | 0040907859
40899370 | 0 | 0 | 0040899370
40899388 | 0 | 0 | 0040899388
40902370 | 0 | 0 | 0040902370
40902370 | 0 | 0 | 0040902370
40902370 | 0 | 0 | 0040902370
40902370 | 0 | 0 | 0040902370
40902370 | 0 | 0 | 0040902370
40899951 | 0 | 0 | 0040899951
40899951 | 0 | 0 | 0040899951
40902432 | 0 | 0 | 0040902432
40902432 | 0 | 0 | 0040902432
40902432 | 0 | 0 | 0040902432
40902432 | 0 | 0 | 0040902432
40902729 | 0 | 0 | 0040902729
40904990 | 0 | 0 | 0040904990
40904990 | 0 | 0 | 0040904990
40904990 | 0 | 0 | 0040904990
40904990 | 0 | 0 | 0040904990
40904990 | 0 | 0 | 0040904990
40904990 | 0 | 0 | 0040904990
40902740 | 0 | 0 | 0040902740
40904651 | 0 | 0 | 0040904651
40906480 | 0 | 0 | 0040906480
40906480 | 0 | 0 | 0040906480
40906480 | 0 | 0 | 0040906480
40906480 | 0 | 0 | 0040906480
40906480 | 0 | 0 | 0040906480
40906512 | 0 | 0 | 0040906512
40906512 | 0 | 0 | 0040906512
40906539 | 0 | 0 | 0040906539
40906391 | 0 | 0 | 0040906391
40906458 | 0 | 0 | 0040906458
40906431 | 0 | 0 | 0040906431
40907847 | 0 | 0 | 0040907847
40906524 | 0 | 0 | 0040906524
40908141 | 0 | 0 | 0040908141
40908151 | 0 | 0 | 0040908151
40908277 | 0 | 0 | 0040908277
40877801 | 0 | 0 | 0040877801
40877801 | 0 | 0 | 0040877801
40877801 | 0 | 0 | 0040877801
40877801 | 0 | 0 | 0040877801
40877801 | 0 | 0 | 0040877801
40896789 | 0 | 0 | 0040896789
40896789 | 0 | 0 | 0040896789
40896789 | 0 | 0 | 0040896789
40896789 | 0 | 0 | 0040896789
40896789 | 0 | 0 | 0040896789
40896811 | 0 | 0 | 0040896811
40903227 | 0 | 0 | 0040903227
40903227 | 0 | 0 | 0040903227