## План_график 25018
Приложение № 11
к энергосервисному контракту
№____________ от «__»______ 20__г.
Календарный план услуг, оказываемых Энергосервисной компанией.
Общий график выполнения работ по объекту в соответствии с введёнными параметрами установки приборов учёта
[7 empty] | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026
[7 empty] | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
[7 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
№ п/п | ПО | РЭС | Кол-во точек поставки | [12 empty] | 1: График выполнения работ по районам электрических сетей. В каждой выделенной цветом ячейке указано количество запланированных к установке приборов учёта в соответствии с введёнными параметрами установки приборов учёта
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | КрЭС | Мосальский | 307 | ПО ОЭС | 21554 | [10 empty] | 2: 307
2 | КрЭС | Спас-Деменский | 995 | ПО КЭС | 728 | [10 empty] | 2: 442; 3: 553
3 | КрЭС | Думиничский | 1047 | ПО КрЭС | 2736 | [10 empty] | 3: 119; 4: 738; 5: 190
4 | КрЭС | Сухиничский | 387 | ИТОГО: | 25018 | [10 empty] | 5: 387
5 | ОЭС | Юхновский | 236 | [12 empty] | 15: 236
6 | ОЭС | Балабановский | 2092 | [12 empty] | 15: 620; 16: 1472
7 | КЭС | Ферзиковский | 728 | [12 empty] | 1: 728
8 | ОЭС | Малоярославецкий | 19226 | [12 empty] | 1: 850; 2: 850; 3: 850; 4: 848; 5: 1040; 6: 1563; 7: 1519; 8: 1560; 9: 1557; 10: 1693; 11: 1550; 12: 1564; 13: 1508; 14: 1560; 15: 714
№ п/п | ПО | РЭС | Наименование ПС | Фидер | Кол-во точек поставки |  | Пофидерный график выполнения работ. В каждой выделенной цветом ячейке указано количество запланированных к установке приборов учёта в соответствии с введёнными параметрами установки приборов учёта (количество устанавливаемых приборов учёта в месяц - 2880)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | КрЭС | Мосальский | Людково | 5 | 187 | 0 | [9 empty] | 2: 187
2 | КрЭС | Мосальский | Людково | 8 | 8 | 0 | [9 empty] | 2: 8
3 | КрЭС | Мосальский | Людково | 9 | 112 | 0 | [9 empty] | 2: 112
4 | КрЭС | Спас-Деменский | Спас-Деменск-Чипляево | 7,11-1 | 553 | 0 | [9 empty] | 3: 553
5 | КрЭС | Спас-Деменский | Спас-Деменск-Буда | 9-2 | 266 | 0 | [9 empty] | 2: 266
6 | КрЭС | Спас-Деменский | Спас-Деменск | 15 | 27 | 0 | [9 empty] | 2: 27
7 | КрЭС | Спас-Деменский | Чипляево | 8 | 149 | 0 | [9 empty] | 2: 149
8 | КрЭС | Думиничский | Думиничи-Брынь-Шихтино | 6-4-9 | 738 | 0 | [9 empty] | 4: 738
9 | КрЭС | Думиничский | Хотьково-361 | 3 | 119 | 0 | [9 empty] | 3: 119
10 | КрЭС | Думиничский | Маклаки-42 | 4 | 190 | 0 | [9 empty] | 5: 190
11 | КрЭС | Сухиничский | Руднево | 14.13 | 299 | 0 | [9 empty] | 5: 299
12 | КрЭС | Сухиничский | Сухиничи | 10 | 88 | 0 | [9 empty] | 5: 88
13 | ОЭС | Юхновский | Климовская, Беляево | Климовская 1,2, Беляево 4 | 236 | 0 | [9 empty] | 15: 236
14 | ОЭС | Балабановский | Текстильная, Русиново | Текстильная 2,4, Русиново 4 | 1472 | 0 | [9 empty] | 16: 1472
15 | ОЭС | Балабановский | Текстильная | 11 | 509 | 0 | [9 empty] | 15: 509
16 | ОЭС | Балабановский | Балабаново | 9 | 47 | 0 | [9 empty] | 15: 47
17 | ОЭС | Балабановский | Строительная | 9 | 64 | 0 | [9 empty] | 15: 64
18 | КЭС | Ферзиковский | Бебелево | 2 | 7 | 0 | [9 empty] | 1: 7
19 | КЭС | Ферзиковский | Шейкино | 1,4 | 59 | 0 | [9 empty] | 1: 59
20 | КЭС | Ферзиковский | Шейкино-Богданино | 6,8 | 261 | 0 | [9 empty] | 1: 261
21 | КЭС | Ферзиковский | Шейкино-Богданино | 7,6 | 401 | 0 | [9 empty] | 1: 401
22 | ОЭС | Малоярославецкий | Суходрев тяг., Детчино, Ерденево, Буран | Суходрев 5,8,9, Детчино 1,6,10,8,1,14, Ерденево 4, Буран 21,17,19 | 4248 | 0 | [9 empty] | 1: 850; 2: 850; 3: 850; 4: 848; 5: 850
23 | ОЭС | Малоярославецкий | Суходрев тяг. | 11 | 7 | 0 | [9 empty] | 13: 7
24 | ОЭС | Малоярославецкий | Детчино, Буран | Детчино 3, Буран 15 | 1160 | 0 | [9 empty] | 13: 250; 14: 910
25 | ОЭС | Малоярославецкий | Детчино | 5.16 | 1714 | 0 | [9 empty] | 13: 350; 14: 650; 15: 714
26 | ОЭС | Малоярославецкий | Детчино, Недельная | Детчино 12, Недельная 8 | 901 | [10 empty] | 13: 901
27 | ОЭС | Малоярославецкий | Коллонтай | 1.2 | 917 | [10 empty] | 12: 917
28 | ОЭС | Малоярославецкий | Коллонтай | 3 | 183 | [10 empty] | 12: 183
29 | ОЭС | Малоярославецкий | Коллонтай, Ерденево, Радищево | Коллонтай 4,Ерденево 2,Радищево 4,17 | 2014 | [10 empty] | 11: 1550; 12: 464
30 | ОЭС | Малоярославецкий | Коллонтай | 9 | 441 | [10 empty] | 10: 441
31 | ОЭС | Малоярославецкий | Коллонтай | 10 | 7 | [10 empty] | 10: 7; 12: 589
32 | ОЭС | Малоярославецкий | Ерденево | 3 | 82 | [10 empty] | 5: 82
33 | ОЭС | Малоярославецкий | Ерденево | 9 | 108 | [10 empty] | 5: 108
34 | ОЭС | Малоярославецкий | Ерденево | 6 | 701 | [10 empty] | 6: 701
35 | ОЭС | Малоярославецкий | Недельная | 1,2,3 | 584 | [10 empty] | 6: 584
36 | ОЭС | Малоярославецкий | Недельная | 4 | 456 | [10 empty] | 7: 456
37 | ОЭС | Малоярославецкий | Недельная | 6 | 278 | [10 empty] | 6: 278
38 | ОЭС | Малоярославецкий | Недельная | 10 | 513 | [10 empty] | 7: 513
39 | ОЭС | Малоярославецкий | Кудиново | 1.2 | 1310 | [10 empty] | 8: 1310
40 | ОЭС | Малоярославецкий | Кудиново | 3.5 | 1257 | [10 empty] | 9: 1257
41 | ОЭС | Малоярославецкий | Кудиново, Радищево, Коллонтай | Кудиново 7,4, Радищево 12,18, Коллонтай 7 | 2345 | [10 empty] | 7: 550; 8: 250; 9: 300; 10: 1245
[5 empty] | 25018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 1599 | 1522 | 1586 | 1617 | 1563 | 1519 | 1560 | 1557 | 1693 | 1550 | 1564 | 1508 | 1560 | 1570 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАКАЗЧИК: | [15 empty] | 13: ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:
__________________/_________________/ | [15 empty] | 13: ________________ / ______________ /
«___»___________201____г. | [15 empty] | 13: «___» ______________201___г.

## Лист1
Приложение № 11
к энергосервисному контракту
№____________ от «__»______ 20__г.
Календарный план услуг, оказываемых Энергосервисной компанией.
1. Проектные работы: дата начала - , дата окончания .
2. Услуги по объектам:
№ объекта | Характеристика объекта |  |  | Количество точек учета | Дата начала | Дата окончания
| Принадлежность | Диспетчерское наименование | Местоположение
(город, село, и т. п.)
1 | Мосальский
2 | Мосальский
3 | Мосальский
4 | Спас-Деменский
5 | Спас-Деменский
6 | Спас-Деменский
7 | Спас-Деменский
8 | Думиничский
9 | Думиничский
10 | Думиничский
11 | Сухиничский
12 | Сухиничский
13 | Юхновский
14 | Балабановский
15 | Балабановский
16 | Балабановский
17 | Балабановский
18 | Ферзиковский
19 | Ферзиковский
20 | Ферзиковский
21 | Ферзиковский
22 | Малоярославецкий
23 | Малоярославецкий
24 | Малоярославецкий
25 | Малоярославецкий
26 | Малоярославецкий
27 | Малоярославецкий
28 | Малоярославецкий
29 | Малоярославецкий
30 | Малоярославецкий
31 | Малоярославецкий
32 | Малоярославецкий
33 | Малоярославецкий
34 | Малоярославецкий
35 | Малоярославецкий
36 | Малоярославецкий
37 | Малоярославецкий
38 | Малоярославецкий
39 | Малоярославецкий
40 | Малоярославецкий
41 | Малоярославецкий
Итого по контракту
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:
__________________/_________________/ |  |  |  | _________________ / ______________ /
«___»___________201____г. |  |  |  | «___» ______________201___г.