|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | И.о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» |
|  | М.В. Лобков |
|  | _________________________ |
|  | «27» _____04______ 2021 г. |

Техническое задание №6/ТВ-21

Поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации ВЛ 10 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей в Бежецком и Торжокском РЭС. Проекты выполнены филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»»

- Общие положения

Таблица 1 Объем секционирования сети

| Объем секционирования сети 6-10 кВ филиала "Тверьэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | РЭС | Объем работ по секционированию сети |  |  |  |
|  |  | Количество фидеров 6-10 кВ в рамках ИПР | Реклоузеры |  | Управляемые разъединители с ИКЗ (РМИК) |
|  |  |  | Всего | в том числе восстановленных |  |
|  | ИТОГО | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 1 | Бежецкий РЭС | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Торжокский РЭС | 1 | 2 | 1 | 1 |

Выполнить строительно-монтажные работы (СМР) в соответствии с проектами: 
ТВ-СРС06-06/2021, ТВ-СРС09-09/2021. Проекты выполнены филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»;

Подрядчик определяется на основании проведения закупки на выполнение данного вида работ.

Все оборудование и строительные материалы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям и опросным листам.

Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупки.

Участвующие в закупке должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а также опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.

Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Обоснование для выполнения работ

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» 2021 года.

- Основные нормативно-технические документы

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»

ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «МРСК Центра»

ПУЭ (действующее издание)

ПТЭ (действующее издание)

- Стадийность проведения работ

Закупка оборудования и материалов производится Подрядчиком. Объем закупаемого оборудования согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». При заказе оборудования отличного от указанного в проекте, Подрядчик обеспечивает корректировку проектной и рабочей документации за свой счет.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- подготовительные работы;

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы.

- Основные требования к выполнению работ и поставляемому оборудованию

Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

Электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном центре ПАО «Россети»;

Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО; должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

Все необходимые согласования с шеф-монтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» и выполняются за счет средств Подрядчика;

Вопросы экологии и природоохранные мероприятия выполнить в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Правила приемки и контроля работ

Руководители работ подрядной организации, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительно-монтажных работ.

Представители организации, занимающейся проектированием объекта, вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

После завершения строительно-монтажных работ Подрядчик должен получить разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с оформлением всех необходимых документов, таких как «Акт осмотра электроустановки» и «Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки»».

- Требуемые сроки выполнения работ

Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ, разрабатываемым Заказчиком, согласованным с Подрядчиком. График выполнения работ является неотъемлемой частью Договора подряда.

Общий срок выполнения работ, включая приемку строительно-монтажных работ: начало с даты заключения договора, окончание – до 01.09.21.

- Порядок оплаты

Оплата 50% стоимости выполняемых работ производится безналичным расчетом после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры в 2021 году. Окончательный платеж в размере 50% стоимости выполняемых работ производится безналичным расчетом в 2023 году.

- Гарантии исполнителя строительных работ

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенных и реконструированных объектов требованиям НТД не менее 3 лет с момента включения объектов под напряжение.

Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована в специализированной страховой организации.

Заместитель директора по

инвестиционной деятельности                                                                               Бренч С.В.

Управление технологического

развития и цифровизации                                                                                       Коршунов А.А.

Начальник управления

распределительных сетей                                                                                        Каретников А.В.

исп. Строгонов М.В.

тел: (336-364)