«УТВЕРЖДАЮ»

Первый Заместитель директора –

–  Главный инженер филиала                   ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

________________________

Колдунов А.А.

« 16 »         февраля       2023г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1-1111 от 26 августа 2021 г (корректировка 1)

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

« Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 019 КЛ 6 кВ №602 ПС Центральная КЛ 6 кВ №608 РП 006 ПС 110/10/6 кВ Центральная для обеспечения технологического присоединения здания насосной станции, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, к.н. 67:27:0000000:1829

(ООО «СтройПодряд», ТЗ №1-986 (изменение №1)»

| Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 370035119 | 12007212 | ВЛ-0,4кВ от ТП19 г.Смоленск, ул.Кашена |

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 019 КЛ 6 кВ №602 ПС Центральная КЛ 6 кВ №608 РП 006 ПС 110/10/6 кВ Центральная для обеспечения технологического присоединения здания насосной станции, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, к.н. 67:27:0000000:1829 (ООО «СтройПодряд», ТЗ №1-986 (изменение №1)», выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство производится на территории, расположенной в

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | - | г. Смоленск | 67:27:0000000:1829 |

- Основание для строительства.

- Договор на технологическое присоединение №42019817 от 18.09.2020 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. От 19.12.2022г.);

- Положение о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-03/2020;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-03/2019;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Стадийность реконструкции.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объекта.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |
|  | Заземление сущ.опоры №9 с RЗ≤ 30 Ом (р=300 Ом·м) | 1 шт. |
|  | - устройство вертикального заземлителя (ст.18, L=5м) | 2 шт. |
|  | - устройство горизонтального заземлителя (ст.12, L=5м) | 1 шт. |
|  | Монтаж ответвительной арматуры на сущ. оп №9 в сторону проектир. участка ВЛИ-0,4 кВ | 1 компл. |
|  | Монтаж ответвительной арматуры на сущ. оп №9 в сторону проектир. ЩР-0,4 кВ | 1 компл. |
|  | Строительная длина ВЛ-0,4кВ | 17 м |
|  | Монтаж изолированного провода (без подводок) СИП-2 3х50+1х70 | 17 м |
|  | в том числе: пересечение 1 с проезжей частью | 17 м |
|  | Установка ж.б. опор, с заглублением более 2 м, всего: | 1 шт. |
|  | СВ110-5, 1 ст, К21 | 1 шт. |
|  | Заземление проект. опоры с RЗ≤ 30 Ом (р=300 Ом·м) | 1 шт. |
|  | - устройство вертикального заземлителя (ст.18, L=5м) | 2 шт. |
|  | - устройство горизонтального заземлителя (ст.12, L=5м) | 1 шт. |
|  | Монтаж зажимов присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления | 8 шт. |
|  | Установка ОПН на опору №1 | 3 шт. |
|  | Заземление ОПН отдельным спуском | 1/10 шт./м |
|  | Подрезка крон деревьев высотой h>5м | 2 шт. |
|  | Монтаж металлоконструкций на оп. №9 для сущ. вводов | 83,88 кг |
|  | Демонтаж/монтаж сущ. ввода СИП-4 (4х35 мм2) с 1 оп. | 25 м |
|  | Монтаж СИП-4 (4х35 мм2): | 8,1 м |
|  | в т.ч. в трубе стальной | 5 м |
|  | в гофре | 1,4 м |
|  | в металлорукаве | 1,7 м |
|  | Демонтаж/монтаж сущ. ввода СИП-4 (4х16 мм2) с 1 оп. | 25 м |
|  | Монтаж СИП-4 (4х16 мм2): | 8,1 м |
|  | в т.ч. в трубе стальной | 5 м |
|  | в гофре | 1,4 м |
|  | в металлорукаве | 1,7 м |
|  | Демонтаж сущ. кабеля ААБЛ (4х95 мм2) по опоре 9 | 10 м |
|  | Демонтаж сущ. концевой муфты | 1 компл. |
|  | Монтаж сущ. ААБЛ (4х95 мм2) по опоре до РЩ с защитой уголком | 2 м |
|  | Монтаж концевой муфты 0,4кВ | 1 компл. |
| Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Измерение удельного сопротивления грунта | 1 изм. |
|  | Проверка полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | 1 изм. |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства | 2 изм. |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛИ | 5 изм. |
|  | Испытания ОПН | 3 изм. |
| Строительство КЛ-0,4 кВ (в т.ч. методом ГНБ) |  |  |
|  | Строительная длина КЛ-0,4кВ | 213 м |
|  | Разбивка трассы с закреплением | 213 м |
|  | Прокладка кабеля АПвБбШв-1 4х35, всего | 225 м |
|  | в т.ч. |  |
|  | - в готовой траншее Т2 без трубы | 6,1 м |
|  | - по проект. ж.б. опоре №1 (с защитой уголком) | 10(2) м |
|  | - по приставке ПТ-45 до ВЩУ (с защитой уголком) | 2,0 (2,0) м |
|  | - в п/э трубе методом ГНБ (1 труба ⌀110мм) | 206,9 м |
|  | Монтаж металлоконструкций на ж.б. опору и приставку для защиты КЛ-0,4кВ | 43,16 кг |
|  | Демонтаж асфальтобетонного покрытия (в отвал) | 9,36/0,936 м2/м3 |
|  | Демонтаж щебеночного основания (в отвал) | 9,36/1,872 м2/м3 |
|  | Рытье траншеи Т2 (300мм) под асфальтом ручным способом в отвал | 2/0,54 м2/м3 |
|  | Подсыпка песка в траншею (под асфальтом) (2*0,09) | 0,18 м3 |
|  | Обратная засыпка траншеи Т2 (300 мм) песком вручную (под асфальтом) с послойным трамбованнием (коэфф.уплотнения 1,2) | 2/0,65 м/м3 |
|  | Рытье траншеи Т2 (300мм) под газоном ручным способом в отвал | 4/1,08 м/м3 |
|  | Подсыпка песка в траншею (под газоном) (4*0,09) | 0,36 м3 |
|  | Защита кабеля плитами ПЗК (240*480) | 9 шт. |
|  | Обратная засыпка траншеи Т2 (300мм) грунтом, очищ. от камней и строительного мусора, (под газоном) (4*0,18), ручным способом | 4/0,72 м/м3 |
|  | Монтаж концевой муфты 0,4кВ | 2 компл. |
|  | Восстановление газона над траншеей Т2 с планировкой участка вручную и посевом газонных трав | 9,2 м2 |
|  | Рытье котлована №1 1,5х1,5х1,5 под асфальтом, ручным способом в отвал (в охранной зоне кабелей связи) | 1/3,38 шт./м3 |
|  | Демонтаж ж/б приставок на участке прокола 1 с вывозом мусора | 3/1530 шт/кг |
|  | Устройство прокола 1 методом ГНБ (1 труба ⌀110мм) | 116,4 м |
|  | Затяжка кондуктора в трубу | 116,4 м |
|  | Рытье котлована №2 1,5х1,5х1,5 под асфальтом, ручным способом в отвал (в охранной зоне кабелей связи) | 1/3,38 шт./м3 |
|  | Устройство прокола 2 методом ГНБ (1 труба ⌀110мм) | 46,8 м |
|  | Затяжка кондуктора в трубу | 46,8 м |
|  | Рытье котлована №3 2,0х2,0х1,5 под асфальтом, ручным способом в отвал (в охранной зоне кабелей связи) | 1/6,0 шт./м3 |
|  | Устройство прокола 3 методом ГНБ (1 труба ⌀110мм) | 43,7 м |
|  | Затяжка кондуктора в трубу | 43,7 м |
|  | Рытье котлована №4 2,0х2,0х1,5 под газоном, ручным способом в отвал (в охранной зоне кабелей связи) | 1/6,0 шт./м3 |
|  | Герметизация концов труб | 6 шт. |
|  | Монтаж щебеночного основания h=20 см | 9,36/1,872 м2/м3 |
|  | Обратная засыпка котлована 4 (2х2х1,5м) грунтом, очищенным от камней и строительного мусора (под газоном) | 1/6 шт./м3 |
|  | Обратная засыпка котлованов песком вручную (под асфальтом) с послойным трамбованнием (*коэфф.уплотнения 1,2) | 3/11,25 шт./м3 |
|  | Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с толщиной верхнего слоя 3см и нижнего – 7 см | 9,36/0,94 м2/м3 |
|  | Восстановление газона под котлованом с планировкой участка вручную и посевом газонных трав | 4,0 м2 |
|  | Погрузка и вывоз мусора, изъятого из котлованов и траншей, с примесью щебня и строительного мусора | 23,2 м3 |
|  | Подключение жил кабеля сечением 35 мм2 | 8 шт. |
|  | Установка маркировочных табличек-указателей | 6 шт. |
|  | Отвод земли во временное пользование | 36 м2 |
|  | Разработка плана проведения спасательных археологических полевых работ на объекте культурного наследия федерального значения | 1 объект |
|  | Проведение государственной историко-культурной экспертизы разработанного плана спасательных археологических полевых работ | 1 объект |
|  | Проведение спасательных археологических полевых работ (археологических наблюдений) | 1 объект |
| Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Проверка полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | 1 изм. |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами линии | 1 изм. |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельной линии | 1 шт. |
|  | Испытания кабеля | 1 шт. |
| Археологическое сопровождение |  |  |
|  | Археологическое сопровождение полевых работ (наблюдения) | 1 компл. |
| Монтаж РЩ-0,4 кВ |  |  |
|  | Монтаж металлоконструкций на ж.б. опору №9 (для РЩ) | 68,283 кг |
|  | Монтаж щита распределительного на сущ. ж/б опоре | 1 к-т |
|  | Присоединение ЩР к заземляющему устройству (ст. 25х4м, L=2 м) | 1 шт. |
| Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами линии | 1 изм. |
|  | Испытания пускозащитной аппаратуры | 8 компл. |
| Монтаж ВЩУ-0,4 кВ |  |  |
|  | Монтаж ж/б приставки ПТ-45 | 1 шт. |
|  | Монтаж щита учета на приставке ПТ-45 | 1 к-т |
|  | Заземление приставки с сопр-ем 30 Ом (∅18 L=3м-3 шт., ст. 40х4, L=15 м) | 1 к-т |
|  | Заземление ВЩУ присоед-ем к контуру заземления приставки 2х4, 2 м | 1 шт. |
| Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Определение удельного сопротивления грунта | 1 шт. |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 изм. |
|  | Осмотр электроустановок | 1 осм. |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами линии | 1 изм. |
|  | Испытания пускозащитной аппаратуры | 3 к-т |
| Материалы |  |  |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |
|  | Железобетонные изделия | 0,45 м3 |
|  | Стальные конструкции | 2,5 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления ОПН | 9,0 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления опор | 49,0 кг |
|  | Стальные конструкции для перезаводки сущ. вводов | 83,88 кг |
| Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  |
|  | Стальные конструкции для защиты КЛ-0,4кВ | 43,16 кг |
| Монтаж РЩ-0,4 кВ |  |  |
|  | Стальные конструкции для присоединений ЩР к контуру заземления опоры | 1,86 кг |
|  | Стальные конструкции для монтажа ЩР | 68,283 кг |
| Монтаж ВЩУ-0,4 кВ |  |  |
|  | Стальные конструкции для присоединений ЩМП к контуру заземления приставки | 1,56 кг |
|  | Железобетонные изделия | 0,2 м3 |
|  | Стальные конструкции для заземления ж/б приставки | 37,5 кг |
| Оборудование |  |  |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения | 3 шт. |
|  | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм | 6 шт. |
|  | Скрепа | 6 шт. |
|  | Анкерный кронштейн | 4 шт. |
|  | Зажим анкерный клиновой | 4 шт. |
|  | Зажим переходной прокалывающий | 2 шт. |
|  | Плашечный зажим | 2 шт. |
|  | Зажим для присоединения заземляющих проводников | 2 шт. |
|  | Кабельный ремешок | 4 шт. |
|  | Герметичный колпачок | 8 шт. |
|  | Зажим ответвительный | 4 шт. |
|  | Зажим для временного заземления | 8 шт. |
|  | Зажим ответвительный | 8 шт. |
|  | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с нулевой несущей изолированной жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена 3х50+1х70 | 18 м |
|  | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сеч. 4х16 | 8,1 м |
|  | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сеч. 4х35 | 8,1 м |
|  | Знак для нумерации опор (пластиковый) | 1 шт. |
|  | Концевая муфта для четырехжильного кабеля с бумажной изоляцией, на напряжение до 1кВ, сечением жилы 95мм2, включая болтовые наконечники | 1 к-т |
|  | Металлорукав с протяжкой CMP10-50-020 ⌀50 мм | 3,4 м |
|  | Труба, гофрированная из ПВХ без зонда ⌀50 мм | 2,8 м |
|  | Муфта соединительная труба-металлорукав, ⌀50 мм | 4 шт. |
| Строительство КЛ-0,4 кВ (в т.ч. методом ГНБ) |  |  |
|  | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм | 10 шт. |
|  | Скрепа | 10 шт. |
|  | Дистанционный бандаж | 4 шт. |
|  | Набор соединителей | 1 к-т |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, сечением 4х35 | 230 м |
|  | Концевая муфта для четырехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1кВ, сечением жилы 35мм2, включая болтовые наконечники | 2 к-т |
|  | Бирки маркировочные пластиковые | 6 шт. |
|  | Табличка-указатель кабельной линии (пластиковая) | 6 шт. |
|  | Семена газонных трав (смесь) | 0,3 кг |
|  | Плита для покрытия кабеля, ПЗК разм. 24х48 см | 9 шт. |
|  | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | 12,45 м3 |
|  | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | 1,872 м3 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-15, на вяжущем ПБВ | 0,28 м3 |
|  | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | 0,66 м3 |
|  | Пена огнестойкая для заделки входа кабеля в трубу (гильзу) | 1 шт. |
|  | Бентонит | 570,2 кг |
|  | Полимер универсальный марка | 10,1 кг |
|  | Труба полиэтиленовая техническая напорная | 207 м.п. |
| Монтаж РЩ-0,4 кВ |  |  |
|  | Щит распределительный в составе: |  |
|  | - оборудование: |  |
|  | - вывод расширительный (до 160 А) | 4 компл. |
|  | - корпус металлический IP 54 1000х650х300 с монтажной панелью навесного исполнения (без счетчика) | 1 шт. |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный 380В (100А) | 5 шт. |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный 380В (160А) | 1 шт. |
|  | - автоматический выключатель однополюсный 230В (6А) | 1 шт. |
|  | - беспроводная миниатюрная GSM сигнализация «Страж GSM Micro» с блоком питания | 1 к-т |
|  | - ограничитель перенапряжения U=400В, Iн.разр.=30кА | 1 шт. |
|  | - розетка 220 В |  |
|  | - комплект шин силовых габ.2 | 1 к-т |
|  | - комплект шин N(PE) | 1 к-т |
|  | - линейная арматура |  |
|  | - зажим | 4 шт. |
|  | - зажим ответвительный | 4 шт. |
|  | - провода и кабельные изделия: |  |
|  | - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч. 1х6мм2 | 2,0 м |
|  | - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с нулевой несущей изолированной жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена 3х50+1х70 | 15 м |
|  | - материалы: |  |
|  | - металлорукав в изоляции с протяжкой CMP10-50-020 ⌀50 мм | 2,6 м |
|  | - труба, гофрированная из ПВХ с зондом ⌀50 мм | 2,8 м |
|  | - муфта соединительная труба-металлорукав, ⌀50 мм | 4 шт. |
|  | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм | 10 шт. |
|  | Скрепа | 10 шт. |
| Монтаж ВЩУ-0,4 кВ |  |  |
|  | Выносной щит учета электроэнергии в составе: |  |
|  | - оборудование: |  |
|  | - корпус металлический с монтажными панелями | 1 к-т |
|  | - комплект крепления металлокорпуса к столбу | 1 к-т |
|  | - счетчик активной и реактивной энергии прямого включения, 3х220/400В, 5 (60) А, кл. точности 1,0 | 1 шт. |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный 380В (32А) | 1 шт. |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный 380В (25А) | 1 шт. |
|  | - ограничитель перенапряжения U=400В, Iн.разр.=30кА | 1 шт. |
|  | - полоса медная М1-4х25 | 0,5 м |
|  | - DIN-рейка, h=35мм, L=1000мм | 1 шт. |
|  | - ограничитель на DIN-рейку | 10 шт. |
|  | - шина «ноль» на DIN-изоляторе | 1 шт. |
|  | - провода и кабельные изделия: |  |
|  | - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч. 1х6мм2 | 1 м |
|  | - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с ПВХ обол. сечением 4х6 | 1 м |
|  | - наконечник медный луженый под опрессовку, сеч. 1х6мм2 | 8 шт. |
|  | - наконечник медный луженый под опрессовку, сеч. 1х6мм2 | 2 шт. |
|  | - линейная арматура: |  |
|  | - металлическая лента 20х0,7х1000 мм | 2 шт. |
|  | - скрепа | 2 шт. |

- Описание основных объемов работ по строительству.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 019 КЛ 6 кВ №602 ПС Центральная КЛ 6 кВ №608 РП 006 ПС 110/10/6 кВ Центральная для обеспечения технологического присоединения здания насосной станции, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, к.н. 67:27:0000000:1829 (ООО «СтройПодряд», ТЗ №1-986 (изменение №1)», выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- ПУЭ;  СНиП;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с ООО «РегионЭнерго-3» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России.

  - Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127 о включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования или, в порядке исключения, протокола КДО».

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации - ООО «РегионЭнерго-3» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «Россети Центр».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Срок выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда 120 календарных дней с даты заключения договора подряда.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды»

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Начальник УТРиЦ                                                                                                     О.Ю. Докутович

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности                                                                              О.А. Широков

Исп. Сергеева М.А.