## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№ от _______
Публичное акционерное общество
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго»
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК
Исполняющий обязанности Первого заместителя директора-
главного инженера филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго"
Ю.А. Глебов
2023 г.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту ВЛ 6-10 кВ в Лысковском РЭС на 2023 - 2024 г.г.
(наименование работ)
филиала "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
(наименование производственного отделения, филиала)
г. Н. Новгород
2023 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
№ | РЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  |  | Протяженность, км |  | Количество опор на ВЛ |  |  |  | Начальный | Конечный (адрес ТП) | от базы ПО / РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи | Всего | На заменяемом участке |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Лысковский | ВЛ-6кВ Л-635 ПС Воротынец №140300003479 | 28.13 | 1 | 281 | 26 | г.о. Воротынский | 606210 г. Лысково ул.Мичурина д.67/2 | 606260, р.п.Воротынец Нижегородская обл. ул. Пушкина, 17 | с.Фокино | 14.4 | 2.2 | 1.7
2 | Лысковский | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ, инв. № 160300003822 | 42.849 | 42.849 | 609 | 119 | Спасский муниципальный округ, с. Спасское | 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Мичурина, д. № 67, корпус № 2 | 606280, Нижегородская обл., Спасский р-он, с.Спасское, ул.Новая, д.18 | Условная середина ВЛ (пр.оп. №№198-199) | 17.6 | 5 | 21.4245
3 | Лысковский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ, инв. № 160300003826 | 25.595 | 25.595 | 318 | 39 | Спасский муниципальный округ, с. Спасское | 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Мичурина, д. № 67, корпус № 2 | 606280, Нижегородская обл., Спасский р-он, с.Спасское, ул.Новая, д.18 | Условная середина ВЛ (пр.оп. №№152-153) | 8 | 12.08 | 12.7975
4 | Лысковский | ВЛ 10 кВ Л-1005 ПС Покров Майдан №140300003489 | 33.06 | 1 | 395 | 0 | г.о. Воротынский | 606210 г. Лысково ул.Мичурина д.67/2 | 606260, р.п.Воротынец Нижегородская обл. ул. Пушкина, 17 | Условная середина ВЛ (п/о №№96-97 маг.) | 14 | 7.6 | 6.7
5 | Лысковский | ВЛ-10кВ Ф1009 ПС Лысково магистраль пр.оп.283-289,238-243,65-92, инв.140300003817 | 3.04 | 1 | 41 | 1 | Лысковский муниципальный округ, д. Старатель | 606210 г.Лысково ул.Мичурина,67\2 | 606210 г.Лысково ул.Мичурина,67\2 | Лысковский муниципальный округ, д. Старатель | 30 | 6.5 | 1.52
6 | Лысковский | ВЛ-10кВ Ф1009 ПС Лысково отп.на ТП-109 пр.оп.1-7 инв.140300003817 | 0.48 | 1 | 7 | 5 | Лысковский муниципальный округ, д. Старатель | 606210 г.Лысково ул.Мичурина,67\2 | 606210 г.Лысково ул.Мичурина,67\2 | Лысковский муниципальный округ, д. Старатель | 30 | 6.5 | 0.24
7 | Лысковский | ВЛ-10кВ Ф 1007 ПС Просек , инв.140300003820 | 0.5 | 1 | 7 | 3 | Лысковский муниципальный округ, д. Крестьянка | 606210 г. Лысково ул.Мичурина д.67/2 | 606210 г. Лысково ул.Мичурина д.67/2 | Лысковский муниципальный округ, д. Крестьянка | 14 | 0.5 | 0.25
8 | Лысковский | ВЛ-10кВ Ф1011 ПС Варганы отпайка на КТП-558, инв.14300003815 | 0.88 | 1 | 11 | 0 | Лысковский муниципальный округ, с. Бармино | 606210 г. Лысково ул.Мичурина д.67/2 | 606210 г. Лысково ул.Мичурина д.67/2 | Лысковский муниципальный округ, с. Бармино | 38 | 0.8 | 0.44

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[7 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Лысковский | Январь 2024 | ВЛ-6 кВ Л-635 ПС Воротынец, инв. № пр.оп.№ 166 маг.-1 отп на ТП-540, 24-35 отпайка на ТП-20, 1-16 отп. на ТП-18 инв. №140300003479 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х70 | км линии | 2.6 | Провод СИП-3 1х70 | км | 7.8 | 8.15 | К=1.045* | опор(ы)
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 18
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт |  | 126
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 1.053
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 1.053
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 1.053
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 1 | Наконечник CPTAU 70 | шт | 6 | 6
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 5 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 3 | 18
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 24
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 15
|  |  | ВЛ-6кВ Л-635 ПС Воротынец оп. № 167,168,170,175,176,177 магистраль, оп.№2,3,4,13,14,15 отпайка на ТП-18, оп.№25,26,27,32,33,34 отайка на ТП-20 | Установка разрядника на опоре | шт | 18 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 18
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 126
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 126
[7 empty] | Сталь полосовая 4*40 | кг. | 12 | 216
[7 empty] | Сталь круглая d 18 мм | кг. | 6 | 108
[7 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 36
|  |  | ВЛ-6кВ Л-635 ПС Воротынец оп.№2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,15 отпайка на ТП-18, оп.№ 25,26,27,28,29,30,31,32,33, отпайка на ТП-20 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 20 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 20 |  | П20-3Н
[7 empty] | Траверса ТМ-1 | шт | 1 | 20
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 1 | 20
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 60
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 60
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 20
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 20
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп №166,171 магистраль, оп.№1 отп на ТП-540, оп№16 отпайка на ТП-18 | Замена траверсы | шт | 4 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 4 |  | А20-3Н
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 12
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 8
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 24 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 48
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 24
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп №167-170,172-177 магистраль, оп.№34 отпайка на ТП-20, оп.№15а отпайка на ТП-18 | Замена изоляторов | шт | 33 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 33
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 33
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп.№35 отпайка на ТП-20 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 |  | А20-3Н
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп.№11 отпайка на ТП-18 | Замена анкерной А-образной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 3 | 3 |  | УОА10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 2 | 2
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 5 | 5
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 5 | 5
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Оголовок ОГ2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ8 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Болт линейный Б-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 3 | 3
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 18
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 9
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп.№8 отпайка на ТП-18 | Замена анкерной А-образной деревянной опоры на одностоечную железобетонную ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 |  | П20-3Н с КР
[7 empty] | Траверса ТМ-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монгтаж линейного разьединителя ЛР КТП-57 | шт | 1 | Разъединитель РЛНДМ-1 10Б/630 с ПРНЗ-10 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х7 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Хомут Х8 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА5 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Вал привода РА7 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Полоса стальная 4х40 | кг | 21 | 21
[7 empty] | Круг стальной d18 | кг | 19 | 19
[7 empty] | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 7
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 3
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп.№12 отпайка на ТП-18 | Замена анкерной А-образной деревянной опоры на одностоечную железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 |  | П20-3Н
[7 empty] | Траверса ТМ-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп.№8 отпайка на ТП-19 | Замена анкерной А-образной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 3 | 3 |  | УОА10-2, КР-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 2 | 2
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 5 | 5
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 5 | 5
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Оголовок ОГ2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ8 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Болт линейный Б-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 3 | 3
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 18
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 9
|  |  |  | Монтаж предохранителя-разъединителя ПРВТ-10 кВ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,3 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Полоса стальная 4х40 | кг | 21 | 21
[7 empty] | Круг стальной d18 | кг | 19 | 19
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 7
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 3
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп.№1 отпайка на ТП-22 | Замена траверсы | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  |  | Монтаж предохранителя-разъединителя ПРВТ-10 кВ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,3 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Полоса стальная 4х40 | кг | 21 | 21
[7 empty] | Круг стальной d18 | кг | 19 | 19
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 7
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 3
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп.№1 отпайка на ТП-19 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  |  | Монтаж разъединителя РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | 1 РЛК | 1 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 12
[7 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Полоса стальная 4х40 | кг | 21 | 21
[7 empty] | Круг стальной d18 | кг | 19 | 19
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 7
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 3
|  |  | ВЛ-6 кВ 635 ПС Воротынец оп.№11 отпайка на ТП-20 | Установка подкоса ж/б | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  |  | Монтаж разъединителя РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | 1 РЛК | 1 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 12
[7 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Полоса стальная 4х40 | кг | 21 | 21
[7 empty] | Круг стальной d18 | кг | 19 | 19
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 7
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 3
2 | Лысковский | Январь 2024 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ пр. оп. 16-25, 37-48, 83-90, 98-100, 103-123, 146-158, 172-199 | Замена неизолированного провода А-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор № | км линии | 6.3 | Провод СИП-3 1х70 | км | 18.9 | 19.7505 | К=1.045* | 95 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 9 |  | оп. № 16, 103, 172
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт |  | 252
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км) | т | 1.181
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 1.181
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-70 на складе | т | 1.181
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт |  | Зажим соединительный MJRP 95N | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт |  | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт |  | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 30
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 4 | Наконечник CPTAU 70 | шт. | 3 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. | Установка разрядника на опоре | шт | 24 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 24
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. | Замена изоляторов | шт |  | Изолятор ШФ-20Г1 | шт.
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт.
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. 37 | Замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. 48 | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. 90, 98, 100, 146, 158 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 5 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 5
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 5
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 30 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 60
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 30
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 30
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 30
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. 98, 100 | Установка подкоса ж/б | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. 107 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[7 empty] | Траверса ТМ-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. 119 | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. 123 | Замена деревянной трехстоечной опоры на железобетонную трехстоечную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 3 | 3 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УОА10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 2 | 2
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-15 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 18
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 9
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ оп. 146, 158 | Установка подкоса ж/б | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-111 пр. оп. 10-14 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № | км линии | 0.34 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.02 | 1.0659 | К=1.045* | 5 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 3 |  | оп. № 14
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50/70 | шт |  | 9
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.0432
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.0432
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.0432
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт |  | Зажим соединительный MJRP 95N | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт |  | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт |  | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 1 | Наконечник CPTAU 50 | шт. | 3 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-111 оп. | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-111 оп. 11, 12, 13 | Замена изоляторов | шт | 9 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 9
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-111 оп. 10 | Замена деревянной трехстоечной опоры на железобетонную трехстоечную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 3 | 3 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УОА10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 2 | 2
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-15 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 18
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 9
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-117 пр. оп. 1-12 | Замена неизолированного провода А-35 на СИП 3 1х50 в пролете опор № | км линии | 0.8 | Провод СИП-3 1х50 | км | 2.4 | 2.508 | К=1.045* | 12 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 3 |  | оп. № 1
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50/70 | шт |  | 30
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-35 (94 кг/км) | т | 0.0752
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.0752
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-35 на складе | т | 0.0752
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт |  | Зажим соединительный MJRP 95N | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт |  | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт |  | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 1 | Наконечник CPTAU 50 | шт. | 3 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-117 оп. | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-117 оп. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 | Замена изоляторов | шт | 27 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 27
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 27
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-117 оп. 1 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 1
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-108 пр. оп. 38-44 | Замена неизолированного провода А-35 на СИП 3 1х50 в пролете опор № | км линии | 0.45 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.35 | 1.4107 | К=1.045* | 7 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 3 |  | оп. № 44
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50/70 | шт |  | 15
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-35 (94 кг/км) | т | 0.0423
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.0423
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-35 на складе | т | 0.0423
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт |  | Зажим соединительный MJRP 95N | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт |  | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт |  | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 1 | Наконечник CPTAU 50 | шт. | 3 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-108 оп. | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-108 оп. 39, 40, 41, 42 | Замена изоляторов | шт | 12 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-108 оп. 38 | Замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-108 оп. 43 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[7 empty] | Траверса ТМ-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-108 оп. 44 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 1
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ отпайка за ЛР-775 оп. 2 | Установка подкоса ж/б | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  |  | Монтаж предохранителя-разъединителя ПРВТ-10 кВ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,3 | шт. | 3 | 3
3 | Лысковский | Январь 2024 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-31 пр.оп.№ 139-153, 157-165 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х50 в пролете опор № | км линии | 1.65 | Провод СИП-3 1х50 | км | 4.95 | 5.173 | К=1.045* | 24 опор(ы)
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12 |  | оп 139, 153, 157, 165
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50/70 | шт |  | 72
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 0.2442
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 0.2442
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 0.2442
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт |  | Зажим соединительный MJRP 95N | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт |  | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 12 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 12 |  | оп 139, 153, 157, 165
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт |  | Наконечник CPTAU 95 | шт.
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-31 оп. 139, 140, 141, 151, 152, 153 | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-31 оп. 140-152, 158-164 | Замена изоляторов | шт | 20 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 20
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 20
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-31 оп. 139, 153, 157, 165 | Замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 4 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 8 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 4
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 8
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 8
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 24 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 48
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 24
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-31 оп. 144 | Установка подкоса ж/б | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  |  | Монтаж предохранителя-разъединителя ПРВТ-10 кВ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,3 | шт. | 3 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-28 пр.оп.№ 1-15 | Замена неизолированного провода ПС-25 на СИП 3 1х50 в пролете опор № | км линии | 1.05 | Провод СИП-3 1х50 | км | 3.15 | 3.292 | К=1.045* | 15 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6 |  | оп. 1, 15
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50/70 | шт |  | 45
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода ПС-25 (194 кг/км) | т | 0.203
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода ПС-25 | т | 0.203
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода ПС-25 на складе | т | 0.203
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт |  | Зажим соединительный MJRP 95N | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт |  | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт.
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 3 | Наконечник CPTAU 50 | шт. | 3 | 3 |  | оп. 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-28 оп. | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-28 оп. | Замена изоляторов | шт |  | Изолятор ШФ-20Г1 | шт.
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт.
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-28 оп. № 9 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1 |  | оп. 9
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 1 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-28 оп. 10 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[7 empty] | Траверса ТМ-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ отпайка на КТП-28 оп. 15 | Замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
4 | Лысковский | Январь 2024 | ВЛ-10кВ 1005 ПС Покров Майдан, пр.оп.55-76, 96-125 магистраль. Инв.№140300003489 | Замена неизолированного провод А-70, на СИП 3 1х70 | км линии | 3.7 | Провод СИП-3 1х70 | км | 11.1 | 11.6 | К=1.045* | опор(ы)
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт |  | 165
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км) | т | 2.09
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 2.09
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-70 на складе | т | 2.09
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 6 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 3 | 18
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 9 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 12
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Покров Майдан оп. 56,57,58,97,98,99,122,123,124 | Установка разрядника на опоре | шт | 9 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 9
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 63
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 63
[7 empty] | Сталь полосовая 4*40 | кг. | 12 | 108
[7 empty] | Сталь круглая d 18 мм | кг. | 6 | 54
[7 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Покров Майдан оп. 56-75,97-107,109-124 | Замена изоляторов | шт | 141 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 141
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 141
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Покров Майдан оп.№125 магистраль | Установка подкоса ж/б | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 |  | А10-2
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Покров Майдан оп.№1 отпайка на ТП-82 | Монтаж предохранителя-разъединителя ПРВТ-10 кВ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,3 | шт. | 3 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Покров Майдан оп.№25 отпайка на ТП-143 | Монтаж предохранителя-разъединителя ПРВТ-10 кВ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,3 | шт. | 3 | 3
5 | Лысковский | июнь 2023 | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково пр.оп.№283-289 магистраль | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор №283-289 | км линии | 0.48 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.44 | 1.7 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6 |  | оп.283,289
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50.2 | шт |  | 42
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.1944
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.1944
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.1944
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт | 3 | 6
|  |  |  | Установка разрядника на опоре | шт | 7 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 7
|  |  |  | Замена изоляторов | шт | 21 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 1 | 21
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 1 | 21
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№283магистраль | Замена металлической траверсы | 1траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№283магистраль | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково пр.оп.№238-243 магистраль | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор №238-243 | км линии | 0.4 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.2 | 1.5 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт |  | 6 |  | оп.238,243
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50.2 | шт |  | 36
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.162
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт | 3 | 6
|  |  |  | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 6
|  |  |  | Замена изоляторов | шт | 18 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№238 магистраль | Замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную опору с подкосом.(А10-2) | 1опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 |  | оп.238
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№238 магистраль | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12 |  | оп.238
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№243 магистраль | Установка железобетонного подкоса к одностоечной железобетонной опоре. | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 |  | оп.243
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№243 магистраль | Замена металлической траверсы | 1траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1 |  | оп.243
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№243 магистраль | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12 |  | оп.243
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково пр.оп.№65-92 магистраль | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор № 65-92 | км линии | 2.16 | Провод СИП-3 1х70 | км | 6.48 | 6.7 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт |  | 12 |  | оп.65,77,92
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт |  | 168
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (276 кг/км) | т | 1.7
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 1.7
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 1.7
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт | 3 | 6 |  | оп.65,92
|  |  |  | Установка разрядника на опоре | шт | 28 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 28
|  |  |  | Замена изоляторов | шт | 84 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 1 | 84
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 1 | 84
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№68,82,88 магистраль | Замена металлической траверсы | 1траверса | 3 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 3 |  | оп.68,82,88
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№68,82,88 магистраль | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 36 |  | оп.68,82,88
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково пр.оп.№ 1-7 отп.на ТП-109 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х35 в пролете опор № 1-7 отп.на ТП-109 | км линии | 0.48 | Провод СИП-3 1х35 | км | 1.44 | 1.7 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт |  | 6 |  | оп.1,7
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50.2 | шт |  | 21
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-35 (94 кг/км) | т | 0.13536
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 35N | шт | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт | 3 | 3 |  | оп.1
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 3 | Наконечник CPTAU 35 | шт | 3 | 3 |  | оп.7
|  |  |  | Установка разрядника на опоре | шт | 7 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 7
|  |  |  | Замена изоляторов | шт | 21 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 1 | 21
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 1 | 21
|  |  | ВЛ-10кВ 1009 ПС Лысково оп.№2,3,4,5 отп на ТП-109 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную железобетонную. | 1опора | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 5 |  | оп.2,3,4,5,6
[7 empty] | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-105 опора №1; инвентарный №140300003817 | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-105 опора №1; инвентарный №140300003817 | Установка подкоса ж/б к одностоечной ж/б опоре | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 1 |  | ОА10-2
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-105 опора №1; инвентарный №140300003817 | Замена траверсы на опоре ж/б | 1 опора | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 4
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 4
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка ОГ-5 | шт | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-105 опора №1; инвентарный №140300003817 | Монтаж разъединителя РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | 1 РЛК | 1 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 12
[7 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-107 опора №1; инвентарный №140300003817 | Замена одностоечной деревянной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-107 опора №1; инвентарный №140300003817 | Монтаж разъединителя РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | 1 РЛК | 1 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 12
[7 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-109 опора №1; инвентарный №140300003817 | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-109 опора №1; инвентарный №140300003817 | Замена траверсы на опоре ж/б | 1 опора | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 4
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 4
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка ОГ-5 | шт | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-109 опора №1; инвентарный №140300003817 | Монтаж разъединителя РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | 1 РЛК | 1 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 12
[7 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-114 опора №1; инвентарный №140300003817 | Монтаж разъединителя РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | 1 РЛК | 1 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 12
[7 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-114 опора №1; инвентарный №140300003817 | Замена одностоечной деревянной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-116 опора №1; инвентарный №140300003817 | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-116 опора №1; инвентарный №140300003817 | Замена траверсы на опоре ж/б | 1 опора | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 4
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 4
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка ОГ-5 | шт | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1009 ПСЛысково отпайка на ТП-116 опора №1; инвентарный №140300003817 | Монтаж разъединителя РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | 1 РЛК | 1 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 12
[7 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 8
6 | Лысковский | Январь 2024 | ВЛ-10кВ Ф1011 ПС Варганы отпайка на ТП-236 опора №1; инвентарный №14300003815 | Установка подкоса ж/б к одностоечной ж/б опоре | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 1 |  | ОА10-2
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
|  |  |  | Замена траверсы на ж/б опоре | 1 опора | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1 |  | А10-2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 4
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 4
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка ОГ-5 | шт | 1 | 5
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1011 ПС Варганы отпайка на ТП-236 опора №1; инвентарный №14300003815 | Монтаж разъединителя РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | 1 РЛК | 1 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1 |  | А10-2,КР-2
[7 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[7 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 12
[7 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[7 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1011 ПС Варганы отпайка на ТП-558 опора №1; инвентарный №14300003815 | Замена одностоечной деревянной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | Монтаж предохранителя-разъединителя ПРВТ-10 кВ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,3 | шт. | 3 | 3
7 | Лысковский | Январь 2024 | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Просек оп.1 отп.на ТП-656, инв.№140300003820 | Монтаж предохранителя-разъединителя ПРВТ-10 кВ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,3 | шт. | 3 | 3

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Начальник отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции | / Р.С. Патрин /
Заместитель главного инженера - начальник управления распределительных сетей | / А.В. Корнилов/

## Лист5
Приложение 1.1 к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВЛ-6кВ Л-635 ПС Воротынец №140300003479 | 14.4 | 2.2 | 1.7 | 60 | 30 | 15 | 0.24 | 0.073333 | 0.11333 | 1.1067
2 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Спасское 2СШ, инв. № 160300003822 | 17.6 | 5 | 1 | 60 | 30 | 15 | 0.29333 | 0.16667 | 0.066667 | 1.1317 | 1.0533
3 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Спасское 2СШ, инв. № 160300003826 | 8 | 12.08 | 1 | 60 | 30 | 15 | 0.13333 | 0.40267 | 0.066667 | 1.1507 | 1.2053
4 | ВЛ 10 кВ Л-1005 ПС Покров Майдан №140300003489 | 14 | 7.6 | 6.7 | 60 | 30 | 15 | 0.23333 | 0.25333 | 0.44667 | 1.2333
5 | ВЛ-10кВ Ф1009 ПС Лысково инв.140300003817 | 20 | 15 | 7 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.5 | 0.46667 | 1.325 | 2.6
6 | ВЛ-10кВ Ф1009 ПС Лысково отп.на ТП-109 пр.оп.1-7 инв.140300003817 | 30 | 6.5 | 0.24 | 60 | 30 | 15 | 0.5 | 0.21667 | 0.016 | 1.1832
7 | ВЛ-10кВ Ф 1007 ПС Просек , инв.140300003820 | 14 | 0.5 | 0.25 | 60 | 30 | 15 | 0.23333 | 0.016667 | 0.016667 | 1.0667
8 | ВЛ-10кВ Ф1011 ПС Варганы отпайка на КТП-558, инв.14300003815 | 38 | 0.8 | 0.44 | 60 | 30 | 15 | 0.63333 | 0.026667 | 0.029333 | 1.1723